## P161 出来形管理総括表
４－（１）
出来形管理総括表（ 中間 ・ しゅん工検査 ）
工事名 | [7 empty] | 測定者
工種 | 種別 | 測定項目 | 測定基準 | 測定回数 |  | 規格値 (mm) | 測定値 |  |  | 摘 要
|  |  |  | 計画 | 実施 |  | 最大値 | 最小値 | 平均値
‐161‐

## P162 出来形管理総括表 (記入例)
４－（１）
出来形管理総括表（ 中間 ・ しゅん工検査 ）
工事名 ○○地区改良工事 | [10 empty] | 測定者 ○ ○ ○ ○
工種 | 種別 | 測定項目 |  | 測定基準 | 測定回数 |  | 規格値 (mm) | 測定値 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 計画 | 実施 |  | 最大値 | 最小値 | 平均値
土工 | 切土 | 基準高 |  | 施工延長20mにつき１箇所、延長20m以下のものは１施工箇所につき２箇所。 基準高は、道路中心線及び路肩で測定。 | 51 | 51 | ±100 | 38 | -41 | -12.4 | CL、右、左の３箇所
|  | 幅 |  |  | 17 | 17 | -150 | 100 | -20 | 62.3
|  | 法 長 |  |  | 34 | 34 | -200 | 160 | -20 | 90.2 | 右、左の２箇所
路盤工 | 下層路盤工 | 基準高 |  | 幅（全幅）、厚さ、基準高はNO測点毎に測定する。道路中心線及び端部で測定。厚さは各車線200m毎に１箇所を掘り起こして測定する。 | 51 | 51 | ±50 | 23 | -31 | -6.4 | CL、右、左の３箇所
|  | 厚 さ |  |  | 8 | 8 | -50 | 10 | -5 | 5.3 | 上下車線の２箇所
|  | 幅 |  |  | 9 | 9 | -50 | 18 | -14 | 8.6
擁 壁 工 | コンクリートブロック積工 | 砕石基礎工 | 幅 | NO測点又は、施工延長20ｍ毎に１箇所の割合で測定する。ただし、高さの変化点は必ず測定する。 | 8 | 8 | 設計値以上 | 31 | 13 | 21
|  |  | 厚 さ |  | 8 | 8 | 設計値以上 | 12 | -6 | 7
|  |  | 延 長 |  | 1 | 1 | -200 | - | - | -
|  | コンクリート基礎工 | 基準高 | NO測点又は、施工延長20ｍ毎に１箇所の割合で測定する。ただし、高さの変化点は必ず測定する。 | 8 | 8 | ±45 | 7 | -9 | 3
|  |  | 幅 |  | 8 | 8 | -30 | 4 | -8 | 2
|  |  | 高 さ |  | 8 | 8 | -30 | 11 | -4 | 8
|  |  | 延 長 |  | 1 | 1 | -200 | - | - | -
|  | コンクリートブロック積工 | 基準高 | NO測点又は、施工延長20ｍ毎に１箇所の割合で測定する。ただし、高さの変化点は必ず測定する。 厚さは上端部及び下端部の２箇所を測定。 | 8 | 8 | +65 -40 | 15 | -6 | 7
|  |  | 法 長 |  | 8 | 8 | -75 | 17 | 2 | 10
|  |  | 厚 さ （石積・張） |  | 16 | 16 | -50 | 30 | 10 | 25
|  |  | 厚 さ （裏 込） |  | 16 | 16 | -100 | 40 | 20 | 40
|  |  | 延 長 |  | 1 | 1 | -200 | - | - | -
‐162‐