## 入力シート
起工概要入力 | [7 empty] | 【入力要領及び留意事項】
発注機関名 | [7 empty] | 事務所名を選択して下さい。
起工番号 | 令和 | 年度 | 起工第 |  |  |  | 号 | 入力例 令和２年度 起工第１０４－００－０５号
事業名
工事名 | [13 empty] | 舗装 | 1
地区名 | [13 empty] | 橋梁 | 2
路線名 | [13 empty] | 隧道 | 3
施工箇所 | [13 empty] | 堰堤 | 4
工種コード | #N/A | [6 empty] | 工種コードを入力してください。（種別は農林担当に確認ください。） | [5 empty] | 浚渫・埋め立て | 5
落札年月日 | [7 empty] | 入力方法 西暦/月/日 で入力して下さい。 | [5 empty] | その他土木 | 6
契約年月日 | [7 empty] | 入力方法 西暦/月/日 で入力して下さい。 | [5 empty] | 住宅・住宅設備 | 7
当初請負金額 |  |  |  |  | 円(税込み） |  |  | 円単位で入力 建退共収納書必要額 | #N/A | 円 | 残 | #N/A | 円 | 非住宅・設備 | 8
変更請負金額 |  |  |  |  | 円(税込み） |  |  | 円単位で入力 建退共収納書必要額 | #N/A | 円 | 残 | #N/A | 円 | 屋外電気 | 9
最終請負金額 |  |  |  |  | 円(税込み） |  |  | 円単位で入力 建退共収納書必要額 | #N/A | 円 | 残 | #N/A | 円 | 機械器具設備 | 10
当初工期 | 0 |  |  | から |  | 1 | 日間 | 入力方法 西暦/月/日 で入力して下さい。
|  |  |  | まで |  |  |  | 入力方法 西暦/月/日 で入力して下さい。
変更工期① | 0 |  |  | から |  | 1 | 日間 | ＊材料承認で期間延長により提出内容が最新でないものは
|  |  |  | まで |  |  |  | 速やかに再提出してください（生コン、RC等）
変更工期② | 0 |  |  | から |  | 1 | 日間
まで
住所
会社名
代表者名
現場代理人
主任技術者
専任技術者
※本起工概要入力の各項目に入力したデータは各様式で参照されますので、様式毎の入力の必要が無くなります。

## 表紙
工事関係提出書類一覧表 | [14 empty] | ＊注意
|  | □ この一覧表は、主に工事関係の提出書類について記載しているもので、契約関係については別途提出が必要となります。 □ 提出書類については、一般的な提出書類の掲載であるため、受注者は必ず監督員と事前に提出種類、様式等について 確認して下さい。 | [12 empty] | 入力シートを最初に入力してください。 提出書類の遅れは減点の対象になります。 期限に注意し速やかに書類を提出してください。
|  | （事 業 名） | [5 empty] | 0 | （起工番号）
作成 時期 | 種別 |  | 番号 | 書 類 名 |  |  |  | 提出時期 | 提出書類の 様式※１ | 〇必 須 △必要時 | 備考 | 押印廃止等の取扱い | 提出日(必須） | 土日祭日加算 | 提出期限 | 警告 | 落札年月日 | 契約年月日 | 経過日数(落札） | 経過日数(契約） | 期限経過日数 | 警告対象日数 | 警告文
工事着手前 | 契約図書 |  | 1 | □ | 工事請負契約書 |  |  | 落札決定の翌日から７日以内 | － | 〇 |  | 押印必要 |  | 0 | 1900-01-06 | #N/A | 0 | 0 | 46240 | 46240 | -46232 | -50 | 提出期限を過ぎています早急に提出してください!!
| 契約関係書類 |  | 2 | □ | 着工届 |  |  | 契約後７日以内 | 様式１ | 〇 |  | 押印の廃止 |  | 0 | 1900-01-05 | #N/A |  |  |  |  | -46233
|  |  | 3 | □ | 現場代理人及び主任技術者等通知書 |  |  |  | 様式２－１ | 〇 |  | 押印の廃止 |  | 0 | 1900-01-05 | #N/A |  |  |  |  | -46233 | 0 | 提出期限です。本日提出してください。
|  |  | 4 | □ | 〃 経歴書 |  |  |  | 様式２－２ （３種類） | 〇 |  | - |  | 0 | 1900-01-05 | #N/A |  |  |  |  | -46233 | 1 | 明日が提出期限です。速やかに提出してください。
|  |  | 5 | □ | 工事工程表 |  |  |  | 様式３ | 〇 |  | - |  | 0 | 1900-01-05 | #N/A |  |  |  |  | -46233 | 2 | 提出期限３日前です。
|  |  | 6 | □ | 請負代金内訳書 |  |  |  | 様式３８ | 〇 |  | 押印の廃止 |  | 0 | 1900-01-05 | #N/A |  |  |  |  | -46233 | 3 | 提出期限４日前です。
|  |  | 7 | □ | 現場配置技術者の雇用確認書類 |  |  |  | － | 〇 |  | - |  | 0 | 1900-01-05 | #N/A |  |  |  |  | -46233 | 4 | 提出期限５日前です。
|  |  | 8 | □ | 営業所専任技術者証明書（写） |  |  |  | － | 〇 |  | - |  | 0 | 1900-01-05 | #N/A |  |  |  |  | -46233 | 5 | 提出期限６日前です。
|  |  | 9 | □ | 建設業退職金共済組合証紙購入状況報告書 |  |  | 原則契約後１ヶ月以内 | 様式４ | 〇 |  | 押印の廃止 |  | 0 | 1900-01-29 | #N/A |  |  |  |  | -46209 | 6 | 提出期限７日前です。
| 工事関係書類 | 施工計画 | 10 | □ | 施工計画書 |  |  | 契約後速やかに | － | 〇 | 「作成要領※2」を参考に作成 | - |  | 0 | 1900-01-19 | #N/A |  |  |  |  | -46219 | 7 | 提出期限８日前です。
|  |  | 11 | □ | 段階確認願 ・ 段階確認書 |  |  |  | 様式５ | △ | 「実施要領※3」及び監督員の指示により段階確認がある場合 | 押印の廃止 |  | 0 | 1900-01-19 | #N/A |  |  |  |  | -46219 | 8 | 提出期限９日前です。
|  |  | 12 | □ | コンクリートポンプ車による打設計画 |  |  |  | 様式６ | △ | コンクリートポンプ車を使用する場合 | - |  | 0 | 1900-01-19 | #N/A |  |  |  |  | -46219 | 9 | 提出期限９日前です。
|  |  | 13 | □ | 簡易な施工計画の実施状況確認表 |  |  |  | 様式７ | △ | 簡易な施工計画の提案がある場合 | - |  | 0 | 1900-01-19 | #N/A |  |  |  |  | -46219 | 10 | 提出期限９日前です。
|  |  | 14 | □ | 簡易な施工計画不履行協議書 |  |  |  | 様式８ | △ | 提案内容が実施出来なかった場合 | 押印の廃止 |  | 0 | 1900-01-19 | #N/A |  |  |  |  | -46219 | 11 | 提出期限を守りましょう。
|  | 材料承認 | 15 | □ | 材料使用承認願 |  |  | 契約後速やかに | 様式９－１ | 〇 |  | 押印の廃止 |  | 0 | 1900-01-19 | #N/A |  |  |  |  | -46219 | 12 | 提出期限を守りましょう。
|  |  | 16 | □ | 使用承認願材料一覧表 |  |  |  | 様式９－２ | 〇 |  | - |  | 0 | 1900-01-19 | #N/A |  |  |  |  | -46219 | 13 | 提出期限を守りましょう。
|  |  | 17 | □ | 岩石採取計画認可証（写） |  |  |  | － | △ | 土、石材等※4の新材を使用する場合、工事材料使用承認願に添付 | - |  | 0 | 1900-01-19 | #N/A |  |  |  |  | -46219 | 14 | 提出期限を守りましょう。
|  |  | 18 | □ | 県産資材不使用理由書 |  |  |  | 様式１０ | △ | 県産資材を使用しない場合 | 押印の廃止 |  | 0 | 1900-01-19 | #N/A |  |  |  |  | -46219 | 15 | 提出期限を守りましょう。
|  | 施工体制 | - | □ | 工事外注計画書 |  |  | 提出不要 | － | ー | 令和３年３月１日以降発注工事 提出不要 | - |  | 0 | 1900-01-29 | #N/A |  |  |  |  | -46209 | 100 | 提出期限を守りましょう。
|  |  | 19 | □ | 施工体制台帳（様式1） |  |  | 下請契約後速やかに | 様式１２－１ | △ | 下請契約を締結する場合 | - |  | 0 | 下請契約後速やかに提出しましょう。
|  |  | 20 | □ | 選定理由書 |  |  |  | 様式１２－２ | △ | 県外の建設業者を下請負人に選定した場合 | 押印の廃止 |  | 0 | 〃
|  |  | 21 | □ | 作業員名簿 |  |  |  | 様式１２－３ | △ | 施工体制台帳の一部として作成 令和３年５月１日以降発注工事 提出 | -
|  |  | 22 | □ | 再下請負通知書（様式2） |  |  |  | 様式１３ | △ | 再下請契約を締結する場合 | - |  | 0 | 〃
|  |  | 23 | □ | 施工体系図（様式3） |  |  |  | 様式１４ | △ | 下請契約を締結する場合 | - |  | 0 | 再下請契約後速やかに提出しましょう。
|  | 建設リサイクル法関係 | 24 | □ | 建設廃棄物処理計画書 |  |  | 契約後速やかに | 様式１５ | △ |  | 押印の廃止 |  | 0 | 1900-01-19 | #N/A |  |  |  |  | -46219
|  |  | 25 | □ | 建設発生土処分地計画書 |  |  |  | 様式１６ | △ | 建設発生土を処分する場合 | 押印の廃止（受入地同意書は記名押印又は署名） |  | 0 | 1900-01-19 | #N/A |  |  |  |  | -46219
|  |  | 26 | □ | 再生資源利用計画書（様式１） |  |  |  | 様式１７ （うら面あり） | △ | 建設リサイクル法対象工事※5の場合 （請負金額５００万円以上の工事が対象） | 押印の廃止 |  | 0 | 1900-01-19 | #N/A |  |  |  |  | -46219
|  |  | 27 | □ | 再生資源利用促進計画書（様式２） |  |  |  | 様式１８ （うら面あり） | △ | 建設リサイクル法対象工事※5の場合 （請負金額５００万円以上の工事が対象） | - |  | 0 | 1900-01-19 | #N/A |  |  |  |  | -46219
|  | その他 | 28 | □ | 受注時工事カルテ（CORINS）登録内容確認書（写） |  |  | 契約後１０日以内 | － | △ | 請負金額５００万円以上の工事 | - |  | 0 | 1900-01-09 | #N/A |  |  |  |  | -46229
|  |  | 29 | □ | 公共事業施行通知書 |  |  | 契約後速やかに | 様式１９ （うら面あり） | 〇 | 失業者吸収の指示がある場合 | - |  | 0 | 1900-01-19 | #N/A |  |  |  |  | -46219
|  |  | 30 | □ | 安全・訓練等の活動計画書 |  |  |  | 様式２０ | 〇 |  | 押印の廃止 |  | 0 | 1900-01-19 | #N/A |  |  |  |  | -46219
|  |  | 31 | □ | 事前協議チェックシート【工事】 | （農業農村整備関係） | （林務関係） |  | 様式２１ | 〇 | 電子納品対象基本項目について協議 | - |  | 0 | 1900-01-19 | #N/A |  |  |  |  | -46219
|  |  | 32 | □ | 交通安全管理計画書 |  |  |  | 様式２２ | △ | 道路使用許可を必要とする場合 | 押印の廃止 |  | 0 | 1900-01-19 | #N/A |  |  |  |  | -46219
|  |  | 33 | □ | 着手前測量結果報告書 |  |  |  | － | 〇 | 看板設置等の簡易な工事は不要 | - |  | 0 | 1900-01-19 | #N/A |  |  |  |  | -46219
施 工 中 | 工事関係書類 | 施工管理 | 34 | □ | 工事打合書（協議・承諾・指示・提出・報告・通知） |  |  | 工事打合せ毎 | 様式２３ | 〇 |  | 押印の廃止。ただし、変更契約に係るものは記名押印又は署名 |  |  | 打ち合わせ後、直ちに提出しましょう。
|  |  | 35 | □ | 段階確認願 ・ 段階確認書 |  |  | 段階確認時 | 様式５ | △ | 「実施要領※3」及び監督員の指示により段階確認がある場合 | 押印の廃止 |  |  | 速やかに提出しましょう。
|  |  | 36 | □ | その他確認 |  |  | その他確認時 | － | △ | 段階確認以外の現地立会を必要とする場合 | -
施 工 中 | 工事関係書類 | 安全管理 | 37 | □ | 安全・訓練等の活動報告書 |  |  | 活動後速やかに | 様式２４ | 〇 |  | 押印の廃止
|  |  | 38 | □ | 事故報告書 |  |  | 事故後速やかに | 様式２５ | △ | 事故が発生した場合 | 押印の廃止
|  | 工程管理 | 39 | □ | 工事履行報告書 |  |  | 毎月末 | 様式２６ | 〇 |  | 押印の廃止 |  |  | 毎月末が提出期限です。
|  | その他 | 40 | □ | 土木工事共通仕様書に基づく統括安全衛生管理義務者の指名について（同意） |  |  | 発注者より指名があった場合速やかに | 様式２７ | △ | 労働安全衛生法第30条に基づき、発注者から指名があった場合 | 押印の廃止
|  |  | 41 | □ | 現場発生品調書 |  |  | 発生品引き渡し時 | 様式２８ | △ | 現場発生品がある場合 | 押印の廃止
|  |  | 42 | □ | 下請契約解除要求書に対する回答書 |  |  | 発注者より下請契約解除要求があった際に速やかに | 様式２９ | △ | 下請契約解除要求があった場合 | 記名押印又は署名
|  |  | 43 | □ | 契約期間延長申請書 |  |  | 事由が生じた場合 | 様式３０ | △ | 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合 | 記名押印又は署名
施工中（変更関係） | 契約図書 |  | 44 | □ | 変更契約請書 |  |  |  | － | △ | 契約変更があった場合 | 押印必要 |  |  | 速やかに提出しましょう。
| 工事関係書類 |  | 45 | □ | 工事工程表／段階確認願い／建退協／ 工事材料使用承認願／工事外注計画書／ 下請契約関連書類／建設廃棄物処理計画書 ／建設リサイクル法関連書類／公共事業施行 通知書／安全・訓練等の活動計画書 他 |  |  | 既提出物に変更があった場合 | － | △ |  | -
|  |  | 46 | □ | 変更施工計画書 |  |  | 施工計画書の内容に変更があった場合 | － | △ |  | -
|  |  | 47 | □ | 途中変更時工事カルテ（CORINS）登録内容確認書（写） |  |  | 変更契約後１０日以内 | － | △ | 変更請負金額が２，５００万円を超えた（下回った）場合 ※ただし、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の登録を省略できる | - |  | 0 | 1900-01-19 | #N/A |  |  |  |  | -46219
工事完成時 | 工事関係書類 | 工事書類 | 48 | □ | しゅん工届 |  |  | 工事完了後 | 様式３１ | 〇 |  | 押印の廃止
[5 empty] | 施工管理資料 |  |  |  | － | 〇 | 出来形管理資料 | -
[11 empty] | 出来形数量及び完成図 | -
|  |  |  | □ | [6 empty] | 品質管理資料 | -
[11 empty] | 工事記録写真 | - |  |  | 速やかに提出しましょう。
|  |  | 49 | [7 empty] | 使用材料総括一覧表 | -
|  | 建設リサイクル法関係 | 50 | □ | 建設発生土処分地確認書 |  |  |  | 様式３２ | △ | 建設発生土を処分した場合 | 押印の廃止（受入地確認書は記名押印又は署名）
|  |  | 51 | □ | 再資源化等報告書 |  |  |  | 様式３３ | △ | 建設リサイクル法対象工事※5の場合 （請負金額５００万円以上の工事が対象） | 押印の廃止
|  |  | 52 | □ | 再生資源利用実施書（様式１） |  |  |  | 様式３４ | △ | 建設リサイクル法対象工事※5の場合 （請負金額５００万円以上の工事が対象） | 押印の廃止
|  |  | 53 | □ | 再生資源利用促進実施書（様式２） |  |  |  | 様式３５ | △ | 建設リサイクル法対象工事※5の場合 （請負金額５００万円以上の工事が対象） | -
|  |  | 54 | □ | 産業廃棄物マニフェスト伝票 |  |  | 処理後速やかに | － | △ | 廃棄物を処理した場合 | -
| その他 |  | 55 | □ | しゅん工時工事カルテ（CORINS）登録内容確認書（写） |  |  | しゅん工届提出日から１０日以内 | － | △ | 請負金額５００万円以上の工事 | - |  | 0 | 1900-01-19 | #N/A |  |  |  |  | -46219
|  |  | 56 | □ | 公共事業失業者吸収証明願い |  |  | 工事完了後 | 様式３６ | △ | 職業安定所からの紹介があった場合 | -
|  |  | 57 | □ | 材料出荷証明書 |  |  |  | － | △ | 土、石材等※4の新材を使用した場合 | 記名押印又は署名
|  |  | 58 | □ | 県産木材使用証明書 |  |  |  | － | △ | 県産木材を使用した場合 | 記名押印又は署名
|  |  | 59 | □ | 電子納品成果物［CD-R（ＤＶＤ－Ｒ）］ |  |  |  | － | 〇 | 「電子納品ガイドライン」に基づき作成 | 署名
|  |  | 60 | □ | 電子媒体納品書 |  |  |  | 様式３７ | 〇 |  | 署名
|  | ※１ | 工事請負契約、土木工事共通仕様書等に基づく提出書類様式（福岡県農林水産部）
|  | ※２ | 農業農村整備事業関係は、施工計画書作成要領（農業農村整備事業関係）（平成27年8月1日）を参照。 （福岡県のホームページに掲載）
|  | ※３ | 実施要領とは、段階確認実施要領（平成30年11月1日農林水産部）を参照。 （福岡県のホームページに掲載）
|  | ※４ | 土、石材等とは、砕石、粒調砕石、ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ、切込砕石、割栗石、砕石チップ、山ずり、真砂土、護岸・捨石用石材等。
|  | ※５ | 建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化の法律）対象工事とは、土木工事等において、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、
アスファルト・コンクリート、木材の４品目）を使用する又は解体する工事。
Formulas:
提出期限 = +[落札年月日]+7+[土日祭日加算]
提出期限 = +V6+6+[土日祭日加算]
経過日数(落札） = TODAY()+1-[落札年月日]
経過日数(契約） = TODAY()+1-[契約年月日]
期限経過日数 = [提出期限]-TODAY()
Note on P5: 土日祭日控除日数を入力してください

## 1着工届
表紙へ戻る | 様式13号 （要領第16号） |  |  |  |  | 着 工 届
| 担 当 者 |  | 係 員 |  | 係 長 | 主務課長 |  |  | 庶務担当者 |  | 庶務係員 |  | 庶務係長 |  | 総務課長 | 副 所 長 | 所 長
福 岡 県 長 殿
令和 年 月 日
[9 empty] | 住所 |  | 0
請負者
氏名
下記のとおり着工したのでお届けします。
| 起工番号 |  |  | 令和年度 起工第号 | [6 empty] | 査定番号 |  |  | 年災 査定第 号
| 事 業 名 | [9 empty] | 工 事 名
| 工事箇所 |  |  | [ |  |  | ]
| 請負金額 |  |  | \ 0 円 | [6 empty] | (うち消費税および地方消費税の額 0 円）
| 契約年月日 | [9 empty] | 着工年月日
| 工 期 | [6 empty] | から
[10 empty] | #VALUE! |  | 日間
まで
| 現場代理人 氏 名 |  |  | 0 | [6 empty] | ［当人の経歴書添付のこと。］
| 主任技術者 氏 名 |  |  | 0 | [6 empty] | ［当人の経歴書添付のこと。］
摘 要

## 2-1現･主通知書
表紙へ戻る
現場代理人及び主任技術者等通知書
[7 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 請負者 | 住 所
会社名等
氏 名
|  | 工 事 名 |  | 令和年度 起工第号
明治33年1月0日契約締結した上記の工事について現場代理人等を下記のとおり定めたので工事請負契約書第１０条第１項の規定に基づき通知します。
記
現場代理人
主任技術者（監理技術者）
専門技術者
|  | 注）１． | この通知書には、現場代理人等の経歴書を別紙（様式２－２号）により作成し添付すること。
|  | ２． | 変更通知の場合は、標記の「現場代理人及び主任技術者等通知書」の右欄に（変更）と追記すること。

## 2-2経歴書
表紙へ戻る
現場代理人経歴書
１．氏 名
２．生年月日（年齢）
３．法定資格
４．最終学歴（学科名）及び卒業年次
５．当社における勤務年数
６．職歴（業務経歴）
|  | 期 間 |  | 業 務 内 容
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
| 注） | １．経歴書名は、該当しない字句を抹消して使用する。
２．建設業法第２６条第４項に該当する場合は、監理技術者証の写しを添付すること。
主任技術者経歴書
１．氏 名
0
２．生年月日（年齢）
３．法定資格
４．最終学歴（学科名）及び卒業年次
５．当社における勤務年数
６．職歴（業務経歴）
|  | 期 間 |  | 業 務 内 容
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
| 注） | １．経歴書名は、該当しない字句を抹消して使用する。
２．建設業法第２６条第４項に該当する場合は、監理技術者証の写しを添付すること。
監理技術者経歴書
１．氏 名
0
２．生年月日（年齢）
３．法定資格
４．最終学歴（学科名）及び卒業年次
５．当社における勤務年数
６．職歴（業務経歴）
|  | 期 間 |  | 業 務 内 容
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
| 注） | １．経歴書名は、該当しない字句を抹消して使用する。
２．建設業法第２６条第４項に該当する場合は、監理技術者証の写しを添付すること。

## 3工程表
表紙へ戻る | 着 工 ： | 0 |  | から | [9 empty] | 事業名：
[5 empty] | 日間 |  | 工 事 工 程 表 | [6 empty] | 地区名： | [9 empty] | 0
| しゅん工 ： |  |  | まで | [9 empty] | 工事名： | 令和年度起工第号 | [8 empty] | 0
| 名 称 | 数 量 | 単 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 | 所用 |  | 0
|  |  | 位 | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 日数 | 備 考

## 38請負代金内訳書
表紙へ戻る | [9 empty] | 0
2019-10-01
請負代金内訳書
福 岡 県 長 殿
令和 年 月 日
[6 empty] | 請負者 | 住 所
[7 empty] | 会社名等 | 0
[7 empty] | 氏 名 | 0
|  | 起工番号 |  | ： | 令和年度起工第号
|  | 事業名 |  | ： | 0
|  | 工事名 |  | ： | 0
|  | 契約年月日 |  | ： | 0
|  | 工期 |  | ： | 明治33年1月0日 ～ 明治33年1月0日
金 額
|  | ① | 直接工事費 | [5 empty] | 円
|  | ② | 共通仮設費 | [5 empty] | 円
|  | ③ | 現場管理費 | [5 empty] | 円
|  | ④ | 一般管理費 | [5 empty] | 円
|  | ⑤ | 工事価格（①＋②＋③＋④） | [5 empty] | 円
|  | ⑥ | 消費税相当額（⑤×消費税率） | [5 empty] | 円
|  | ⑦ | 請負金額（⑤＋⑥）※ | [5 empty] | 円
|  | ⑤の工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額 | [6 empty] | 円
※ 契約書の請負金額と一致すること。

## 4建退共
表紙へ戻る
| 建設業退職金共済組合証紙購入状況報告書 | [10 empty] | 共済証紙購入の考え方について
（中小企業退職金共済制度掛金）
[10 empty] | 令和 年 月 日 |  | 下記は、総工事費に占める共済証紙代金の割合について、「労働者延べ
就業予定数」 の７割が建退共の被共済者であると仮定して算出したもので
ある。
したがって、これを実際に活用する際には、下記に、
|  |  |  | 請負者 | 住 所 |  | 0 |  |  |  |  | 対象工事における労働者の加入率（％）
[5 empty] | 氏 名 | [7 empty] | 70%
を乗じた値を参考とすること。
| 起工番号 | 令和年度起工第号
工事名
[23 empty] | 【当初】 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
| このことについて、次のとおり提出します。 | [18 empty] | #N/A | 1 | 3.5 |  | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2
| 掛金収納書（発注者用）貼付欄 (1) 工事請負契約締結後１か月以内及び工事完成時までに発注者に提出して下さい。 (2) 未購入の場合は、その理由を記入して下さい。 (3) 中退金などの別の退職金制度に加入している場合は、加入が確認できるものを添付して下さい。 | [10 empty] | 工事種別 | 土 工 | [7 empty] | 2 | 3.5 |  |  |  | 9999000 | 3.5 |  |  | 9999000 | 3.5 |  |  | 9999000 | 4.5 |  |  | 9999000 | 4.1 |  |  | 9999000 | 3.7 |  |  | 9999000 | 4.1 |  |  | 9999000 | 4.8 |  |  | 9999000 | 3.2 |  |  | 9999000 | 2.9 |  |  | 9999000 | 2.2
[11 empty] | 総工事費 |  | 舗 装 | 橋 梁 等 | 隧 道 | 堰 堤 | 浚渫・埋立 | その他の土木 |  |  | 3 | 4.5 |  |  |  | 10000000 | 3.3 |  |  | 10000000 | 3.2 |  |  | 10000000 | 3.6 |  |  | 10000000 | 3.8 |  |  | 10000000 | 2.8 |  |  | 10000000 | 3.6 |  |  | 10000000 | 2.9 |  |  | 10000000 | 3 |  |  | 10000000 | 2.1 |  |  | 10000000 | 1.7
[11 empty] | 1000～9999千円 |  | 3.5／1000 | 3.5／1000 | 4.5／1000 | 4.1／1000 | 3.7／1000 | 4.1／1000 |  |  | 4 | 4.1 |  |  |  | 49999000 | 3.3 |  |  | 49999000 | 3.2 |  |  | 49999000 | 3.6 |  |  | 49999000 | 3.8 |  |  | 49999000 | 2.8 |  |  | 49999000 | 3.6 |  |  | 49999000 | 2.9 |  |  | 49999000 | 3 |  |  | 49999000 | 2.1 |  |  | 49999000 | 1.7
[11 empty] | 10000～49999千円 |  | 3.3／1000 | 3.2／1000 | 3.6／1000 | 3.8／1000 | 2.8／1000 | 3.6／1000 |  |  | 5 | 3.7 |  |  |  | 50000000 | 2.9 |  |  | 50000000 | 2.8 |  |  | 50000000 | 2.8 |  |  | 50000000 | 3.1 |  |  | 50000000 | 2.7 |  |  | 50000000 | 3.1 |  |  | 50000000 | 2.7 |  |  | 50000000 | 2.5 |  |  | 50000000 | 1.8 |  |  | 50000000 | 1.4
[11 empty] | 50000～99999千円 |  | 2.9／1000 | 2.8／1000 | 2.8／1000 | 3.1／1000 | 2.7／1000 | 3.1／1000 |  |  | 6 | 4.1 |  |  |  | 99999000 | 2.9 |  |  | 99999000 | 2.8 |  |  | 99999000 | 2.8 |  |  | 99999000 | 3.1 |  |  | 99999000 | 2.7 |  |  | 99999000 | 3.1 |  |  | 99999000 | 2.7 |  |  | 99999000 | 2.5 |  |  | 99999000 | 1.8 |  |  | 99999000 | 1.4
[11 empty] | 100000～499999千円 |  | 2.3／1000 | 2.1／1000 | 2.1／1000 | 2.5／1000 | 1.9／1000 | 2.3／1000 |  |  | 7 | 4.8 |  |  |  | 100000000 | 2.3 |  |  | 100000000 | 2.1 |  |  | 100000000 | 2.1 |  |  | 100000000 | 2.5 |  |  | 100000000 | 1.9 |  |  | 100000000 | 2.3 |  |  | 100000000 | 2.2 |  |  | 100000000 | 2.1 |  |  | 100000000 | 1.4 |  |  | 100000000 | 1.1
[11 empty] | 500000千円以上 |  | 1.7／1000 | 1.6／1000 | 1.9／1000 | 1.8／1000 | 1.7／1000 | 1.8／1000 |  |  | 8 | 3.2 |  |  |  | 499999000 | 2.3 |  |  | 499999000 | 2.1 |  |  | 499999000 | 2.1 |  |  | 499999000 | 2.5 |  |  | 499999000 | 1.9 |  |  | 499999000 | 2.3 |  |  | 499999000 | 2.2 |  |  | 499999000 | 2.1 |  |  | 499999000 | 1.4 |  |  | 499999000 | 1.1
[12 empty] | 工事種別 | 建 築 |  | 設 備
[11 empty] | 総工事費 |  | 住 宅 ・ | 非住宅・ | 屋 外 の | 機械器具
[13 empty] | 同 設 備 | 同 設 備 | 電 気 等 | 設 置
[11 empty] | 1000～9999千円 |  | 4.8／1000 | 3.2／1000 | 2.9／1000 | 2.2／1000
[11 empty] | 10000～49999千円 |  | 2.9／1000 | 3.0／1000 | 2.1／1000 | 1.7／1000
[11 empty] | 50000～99999千円 |  | 2.7／1000 | 2.5／1000 | 1.8／1000 | 1.4／1000
[11 empty] | 100000～499999千円 |  | 2.2／1000 | 2.1／1000 | 1.4／1000 | 1.1／1000
[11 empty] | 500000千円以上 |  | 2.0／1000 | 1.8／1000 | 1.1／1000 | 1.1／1000
（注） 総工事費とは、請負契約額 （消費税相当額を含む。） と無償支給材料評価額の合計額をいう
[21 empty] | 9 | 2.9 |  |  |  | 500000000 | 1.7 |  |  | 500000000 | 1.6 |  |  | 500000000 | 1.9 |  |  | 500000000 | 1.8 |  |  | 500000000 | 1.7 |  |  | 500000000 | 1.8 |  |  | 500000000 | 2 |  |  | 500000000 | 1.8 |  |  | 500000000 | 1.1 |  |  | 500000000 | 1.1
[21 empty] | 10 | 2.2 |  |  |  | 800000000 | 1.7 |  |  | 800000000 | 1.6 |  |  | 800000000 | 1.9 |  |  | 800000000 | 1.8 |  |  | 800000000 | 1.7 |  |  | 800000000 | 1.8 |  |  | 800000000 | 2 |  |  | 800000000 | 1.8 |  |  | 800000000 | 1.1 |  |  | 800000000 | 1.1
[23 empty] | 【変更１】 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
[20 empty] | #N/A | 1 | 3.5 |  | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2
[21 empty] | 2 | 3.5 |  |  |  | 9999000 | 3.5 |  |  | 9999000 | 3.5 |  |  | 9999000 | 4.5 |  |  | 9999000 | 4.1 |  |  | 9999000 | 3.7 |  |  | 9999000 | 4.1 |  |  | 9999000 | 4.8 |  |  | 9999000 | 3.2 |  |  | 9999000 | 2.9 |  |  | 9999000 | 2.2
[21 empty] | 3 | 4.5 |  |  |  | 10000000 | 3.3 |  |  | 10000000 | 3.2 |  |  | 10000000 | 3.6 |  |  | 10000000 | 3.8 |  |  | 10000000 | 2.8 |  |  | 10000000 | 3.6 |  |  | 10000000 | 2.9 |  |  | 10000000 | 3 |  |  | 10000000 | 2.1 |  |  | 10000000 | 1.7
|  | 【当初必要額】 | [5 empty] | 工種 | #N/A | [11 empty] | 4 | 4.1 |  |  |  | 49999000 | 3.3 |  |  | 49999000 | 3.2 |  |  | 49999000 | 3.6 |  |  | 49999000 | 3.8 |  |  | 49999000 | 2.8 |  |  | 49999000 | 3.6 |  |  | 49999000 | 2.9 |  |  | 49999000 | 3 |  |  | 49999000 | 2.1 |  |  | 49999000 | 1.7
| 当初 | 0 | × | #N/A | ＝ | #N/A |  | 円 | [12 empty] | 5 | 3.7 |  |  |  | 50000000 | 2.9 |  |  | 50000000 | 2.8 |  |  | 50000000 | 2.8 |  |  | 50000000 | 3.1 |  |  | 50000000 | 2.7 |  |  | 50000000 | 3.1 |  |  | 50000000 | 2.7 |  |  | 50000000 | 2.5 |  |  | 50000000 | 1.8 |  |  | 50000000 | 1.4
|  |  |  | 1000 | [16 empty] | 6 | 4.1 |  |  |  | 99999000 | 2.9 |  |  | 99999000 | 2.8 |  |  | 99999000 | 2.8 |  |  | 99999000 | 3.1 |  |  | 99999000 | 2.7 |  |  | 99999000 | 3.1 |  |  | 99999000 | 2.7 |  |  | 99999000 | 2.5 |  |  | 99999000 | 1.8 |  |  | 99999000 | 1.4
|  | ＊提出額 | [5 empty] | 判定 | #N/A | #N/A | [10 empty] | 7 | 4.8 |  |  |  | 100000000 | 2.3 |  |  | 100000000 | 2.1 |  |  | 100000000 | 2.1 |  |  | 100000000 | 2.5 |  |  | 100000000 | 1.9 |  |  | 100000000 | 2.3 |  |  | 100000000 | 2.2 |  |  | 100000000 | 2.1 |  |  | 100000000 | 1.4 |  |  | 100000000 | 1.1
[8 empty] | 円 | [12 empty] | 8 | 3.2 |  |  |  | 499999000 | 2.3 |  |  | 499999000 | 2.1 |  |  | 499999000 | 2.1 |  |  | 499999000 | 2.5 |  |  | 499999000 | 1.9 |  |  | 499999000 | 2.3 |  |  | 499999000 | 2.2 |  |  | 499999000 | 2.1 |  |  | 499999000 | 1.4 |  |  | 499999000 | 1.1
[21 empty] | 9 | 2.9 |  |  |  | 500000000 | 1.7 |  |  | 500000000 | 1.6 |  |  | 500000000 | 1.9 |  |  | 500000000 | 1.8 |  |  | 500000000 | 1.7 |  |  | 500000000 | 1.8 |  |  | 500000000 | 2 |  |  | 500000000 | 1.8 |  |  | 500000000 | 1.1 |  |  | 500000000 | 1.1
|  | 【(変更)追加必要額】 | [18 empty] | 10 | 2.2 |  |  |  | 800000000 | 1.7 |  |  | 800000000 | 1.6 |  |  | 800000000 | 1.9 |  |  | 800000000 | 1.8 |  |  | 800000000 | 1.7 |  |  | 800000000 | 1.8 |  |  | 800000000 | 2 |  |  | 800000000 | 1.8 |  |  | 800000000 | 1.1 |  |  | 800000000 | 1.1
| 変更 | 0 | × | #N/A | ＝ | #N/A |  | 円
1000
|  | ＊提出額 | [5 empty] | 判定 | #N/A | #N/A
円
【(最終)追加必要額】
| 最終 | 0 | × | #N/A | ＝ | #N/A |  | 円
|  |  |  | 1000 | [18 empty] | 【最終額】 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  | ＊提出額 | [5 empty] | 判定 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | 1 | 3.5 |  | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2
[8 empty] | 円 | [12 empty] | 2 | 3.5 |  |  |  | 9999000 | 3.5 |  |  | 9999000 | 3.5 |  |  | 9999000 | 4.5 |  |  | 9999000 | 4.1 |  |  | 9999000 | 3.7 |  |  | 9999000 | 4.1 |  |  | 9999000 | 4.8 |  |  | 9999000 | 3.2 |  |  | 9999000 | 2.9 |  |  | 9999000 | 2.2
[21 empty] | 3 | 4.5 |  |  |  | 10000000 | 3.3 |  |  | 10000000 | 3.2 |  |  | 10000000 | 3.6 |  |  | 10000000 | 3.8 |  |  | 10000000 | 2.8 |  |  | 10000000 | 3.6 |  |  | 10000000 | 2.9 |  |  | 10000000 | 3 |  |  | 10000000 | 2.1 |  |  | 10000000 | 1.7
[21 empty] | 4 | 4.1 |  |  |  | 49999000 | 3.3 |  |  | 49999000 | 3.2 |  |  | 49999000 | 3.6 |  |  | 49999000 | 3.8 |  |  | 49999000 | 2.8 |  |  | 49999000 | 3.6 |  |  | 49999000 | 2.9 |  |  | 49999000 | 3 |  |  | 49999000 | 2.1 |  |  | 49999000 | 1.7
| ＊請負者へのお願い （１） 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識（シール）を現場事務所の見やすい所に掲示すること。 （２） 工事を下請業者に施工させる場合は、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を併せて購入して、現物に より交付すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済 証紙の購入及び添付を促進すること。 （３） 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、建退共制度への加入手続き、共済証紙の 共済手帳への貼付等の事務の処理を元請業者においてできる限り下請業者から受託すること。 | [19 empty] | 5 | 3.7 |  |  |  | 50000000 | 2.9 |  |  | 50000000 | 2.8 |  |  | 50000000 | 2.8 |  |  | 50000000 | 3.1 |  |  | 50000000 | 2.7 |  |  | 50000000 | 3.1 |  |  | 50000000 | 2.7 |  |  | 50000000 | 2.5 |  |  | 50000000 | 1.8 |  |  | 50000000 | 1.4
[21 empty] | 6 | 4.1 |  |  |  | 99999000 | 2.9 |  |  | 99999000 | 2.8 |  |  | 99999000 | 2.8 |  |  | 99999000 | 3.1 |  |  | 99999000 | 2.7 |  |  | 99999000 | 3.1 |  |  | 99999000 | 2.7 |  |  | 99999000 | 2.5 |  |  | 99999000 | 1.8 |  |  | 99999000 | 1.4
[21 empty] | 7 | 4.8 |  |  |  | 100000000 | 2.3 |  |  | 100000000 | 2.1 |  |  | 100000000 | 2.1 |  |  | 100000000 | 2.5 |  |  | 100000000 | 1.9 |  |  | 100000000 | 2.3 |  |  | 100000000 | 2.2 |  |  | 100000000 | 2.1 |  |  | 100000000 | 1.4 |  |  | 100000000 | 1.1
[21 empty] | 8 | 3.2 |  |  |  | 499999000 | 2.3 |  |  | 499999000 | 2.1 |  |  | 499999000 | 2.1 |  |  | 499999000 | 2.5 |  |  | 499999000 | 1.9 |  |  | 499999000 | 2.3 |  |  | 499999000 | 2.2 |  |  | 499999000 | 2.1 |  |  | 499999000 | 1.4 |  |  | 499999000 | 1.1
[21 empty] | 9 | 2.9 |  |  |  | 500000000 | 1.7 |  |  | 500000000 | 1.6 |  |  | 500000000 | 1.9 |  |  | 500000000 | 1.8 |  |  | 500000000 | 1.7 |  |  | 500000000 | 1.8 |  |  | 500000000 | 2 |  |  | 500000000 | 1.8 |  |  | 500000000 | 1.1 |  |  | 500000000 | 1.1
[21 empty] | 10 | 2.2 |  |  |  | 800000000 | 1.7 |  |  | 800000000 | 1.6 |  |  | 800000000 | 1.9 |  |  | 800000000 | 1.8 |  |  | 800000000 | 1.7 |  |  | 800000000 | 1.8 |  |  | 800000000 | 2 |  |  | 800000000 | 1.8 |  |  | 800000000 | 1.1 |  |  | 800000000 | 1.1
[19 empty] | #N/A | 1 | 舗装
[20 empty] | 2 | 橋梁
[20 empty] | 3 | 隧道
[20 empty] | 4 | 堰堤
[20 empty] | 5 | 浚渫・埋立
[20 empty] | 6 | その他土木
[20 empty] | 7 | 住宅・住宅設備
[20 empty] | 8 | 非住宅・住宅設備
[20 empty] | 9 | 屋外の電気等
[20 empty] | 10 | 機械器具設置

## 5段階確認
表紙へ戻る
| 段 階 確 認 願 （ 農 業 農 村 整 備 ・ 水 産 関 係 ） | [6 empty] | 段 階 確 認 書 （ 農 業 農 村 整 備 ・ 水 産 関 係 ）
0
|  | 福 岡 県 長 殿 | [5 empty] | 請負者 | 現場代理人 | [6 empty] | 殿
共通仕様書第１－１－２２に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期
を報告します。
[7 empty] | 令和 年 月 日 | [11 empty] | 令和 年 月 日
|  | 起工番号 | 令和年度起工第号
|  | 事 業 名 | [8 empty] | 担当者 |  | 係員 |  |  | 係長 |  | 課長
|  | 工 事 名 | 0
0
|  |  | 請負者 | 現場代理人
| 工 種 |  | 細 別 等 |  | 確認予定場所 | 確認予定日 |  | 確認場所 |  | 確認日 |  | 確認者 |  |  | サイン
[12 empty] | 監督員 |  | 係長以上 | 係員 |  | 係長 |  | 課長
[5 empty] | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
[5 empty] | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
[5 empty] | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
[5 empty] | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
[5 empty] | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
[5 empty] | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
[5 empty] | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
[5 empty] | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
[5 empty] | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □

## 5段階確認 (林務関係)
表紙へ戻る
| 段 階 確 認 願 （ 林 務 関 係 ） | [6 empty] | 段 階 確 認 書 （ 林 務 関 係 ）
0
|  | 福 岡 県 長 殿 | [5 empty] | 請負者 | 現場代理人 | [5 empty] | 殿
共通仕様書第１－１－２２に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期
を報告します。
[6 empty] | 令和 年 月 日 | [10 empty] | 令和 年 月 日
|  | 起工番号 | 令和年度起工第号
|  | 事 業 名 | [8 empty] | 担当者 |  | 係員 |  | 係長 | 課長
|  | 工 事 名 | 0
0
|  |  | 請負者 | 現場代理人
| 工 種 |  | 細 別 |  | 確認予定場所 |  | 確認予定日 | 確認場所 |  | 確認日 |  | 確認者の氏名 |  | 特 記 事 項 等
[5 empty] | 現 場 工 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
[5 empty] | 現 場 工 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
[5 empty] | 現 場 工 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
[5 empty] | 現 場 工 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
[5 empty] | 現 場 工 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
[5 empty] | 現 場 工 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
[5 empty] | 現 場 工 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
[5 empty] | 現 場 工 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
※１ 段階確認書は、段階確認毎に作成するものであり、請負者から提出された段階確認願を コピーし使用する。
※２ 段階確認後は、当該項目に実施内容を記載し、その都度回覧する。

## 6ポンプ車
表紙へ戻る
コンクリートポンプ車による打設計画
|  | １． | 配 管 図
L1、L2、L3 ： 水平長さ（ｍ）
ｈ1、ｈ2 ： 垂直立上り高さ（ｍ）
b1、b2、b3、b4 ： 曲り管角度（度）
ｎ ： 上向き垂直管の換算長さ
P1 ： テーパ管
P2 ： 曲り管（90度)の長さ
P3 ： 先端ホース（フレキシブルホー ス）の長さ
水平及び垂直組合せ配管図
２．生コン打合せ表
|  |  | 指定事項 | 1 | 打込み箇所
|  |  |  | 2 | 打込み方法
|  |  |  | 3 | 納期
|  |  |  | 4 | 使用数量
|  |  |  | 5 | 呼び方 | 標準品・特注品の区分
|  |  |  | 6 |  | 骨材の種類による区分
|  |  |  | 7 |  | 呼び強度
|  |  |  | 8 |  | スランプ
|  |  |  | 9 |  | 粗骨材の最大寸法
|  |  |  | 10 |  | セメントの種類
|  |  |  | 11 | コンクリート温度（必要のある場合）
|  |  |  | 12 | 試し練り
|  |  |  | 13 | 現場サンプリング回数
|  |  |  | 14 | 強度試験 |  | 外部試験所
工場
|  |  |  | 15 | その他
|  |  |  | 16 | 備考
[5 empty] | 販売取扱店又は生産者 |  |  |  | 営業担当者
（１）上り配管の場合
(下り配管の場合)

## 7実施状況確認表
表紙へ戻る | 簡易な施工計画の実施状況確認表 | [9 empty] | 確 認 者
[11 empty] | 担当者 |  | 係長 | 課長
| 事業名 |  |  |  | 地区名 |  | 0 |  |  | 施工 計画 ﾁｪｯｸ
| 工事箇所 |  | 0 |  | 工事名 |  | 0
| 請負者名 |  | 0 |  | 技術者氏名 |  | 0 |  |  | 実施 状況 確認 |  |  |  |  | 0
| 請負額 |  | 0 | 円 | 工期 |  | 0 |  | ～ | [5 empty] | 0
0
指定課題
| 提案項目 |  |  |  | 施工計画への記載 |  |  | 実 施 状 況
[5 empty] | 有・無 | 指示事項 |  | 有・無 | 実施内容 |  |  | 確認日 | 確認方法
指定課題
| 提案項目 |  |  |  | 施工計画への記載 |  |  | 実 施 状 況
[5 empty] | 有・無 | 指示事項 |  | 有・無 | 実施内容 |  |  | 確認日 | 確認方法
| ※１ | 請負業者から提案のあった項目を確認するとともに、施工計画書に適切に記載（内容・時期・業者管理手法等）されているかどうかをチェックする。
| ※２ | 上記を参考に、現場での実施状況を確認する。

## 8不履行協議書
表紙へ戻る | 簡易な施工計画不履行協議書
|  | 監督員 | 係 員 | 係 長 | 主務課長 | 総務課長 | 副所長 | 所 長
令和 年 月 日
福 岡 県 長 殿
[5 empty] | 住所 | 0
請負者
氏名
| 起工番号 | 令和年度起工第号 |  |  | 工事名
| 事 業 名 |  |  |  | 工 期 | 明治33年1月0日 ～ 明治33年1月0日
| 工事箇所 | ［ ］
簡易な施工計画のテーマ
内 容 （請負者記入）
（テーマで提案された内容のうち、実施できなくなった項目について、その理由を記入する）
○ 実施できなくなった項目
○ 実施できなくなった理由
履行判定 （発注者記入）
（上記協議事項について、判定結果とその理由を記入する）

## 9-1材料承認
表紙へ戻る
[6 empty] | 担当者 |  | 係 員 | [5 empty] | 係 長 |  |  | 主務課長
承 認 通 知 書
材 料 使 用 承 認 願
福 岡 県 長 殿
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 殿
令和 年 月 日
[10 empty] | 請負者 |  | 住 所
氏 名
[5 empty] | 下記の工事につき、別紙記載の工事材料を使用したく、資料を添えて、 | [22 empty] | 監督員 |  | ○● △▼ | 印
承認を求めます。
記
| 起工番号 |  |  | 令和年度起工第号 | [6 empty] | 工 事 名 |  |  |  | 0
| 事 業 名 | [17 empty] | 令和 年 月 日付で提出された、工事材料の使用については、
下記のとおり承認します。
| 工事箇所 |  |  | [ | 0 |  | ] | 0
記
| 請負金額 |  |  |  | ￥ | 0 | [25 empty] | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0
| 工 期 |  |  |  | 0 |  |  | から |  |  | 日間 |  | 契 約 |  |  | 0 |  | 起工番号 |  |  | 令和年度起工第号 | [5 empty] | 工 事 名 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | まで |  |  |  |  | 年月日 |  |  |  |  | 事 業 名
[18 empty] | 工事箇所 |  |  |  | [ | 0 | ] | 0
請負金額
| 県（事務所）の措置 | [20 empty] | ￥ | 0
上記のとおり、工事材料（既製品等）の使用承認願が提出されましたが、審査の結果、
[18 empty] | 工 期 |  |  |  | 0 |  |  | から | 日間 |  | 契約 |  | 0
|  |  | 適切でありますので、その旨通知してよろしいか、お伺いします。 | [18 empty] | 0 |  |  | まで |  |  | 年月日
|  | 施行 | [16 empty] | 承認する工事材料 （該当する項に✓ を記す。）
[9 empty] | 通知書発送月日 令和 年 月 日 | [10 empty] | ○ 全ての工事材料
○ 下記以外の工事材料
✓

## 9-2材料一覧表
表紙へ戻る | （材料使用承認願 別紙）
使 用 承 認 願 材 料 一 覧 表
| 番 | 工事材料名 | 材料規格 | 製 造 ・ 製 作 |  | 取扱い商社名 | 添付資料（該当するものに○印を付す。） |  |  |  | 使用数量 | ＪＩＳ・県規格の該当
＊必須項目
| 号 |  |  | 会 社 名 |  |  | カタログ | 試 験 | 配合設計 | その他 |  | 生コン・アスコン・２次製品
成績書
| 1 |  |  |  | 県内 | [6 empty] | 県規格 |  | 県内 | JIS
[14 empty] | 県外 | 県規格
| 2 | [13 empty] | その他
| 3 | [11 empty] | ○
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Note on F9: 必須項目
Note on F11: 必須項目
Note on F13: 必須項目
Note on F15: 必須項目
Note on F17: 必須項目
Note on F19: 必須項目
Note on F21: 必須項目
Note on F23: 必須項目
Note on F25: 必須項目
Note on F27: 必須項目
Note on F29: 必須項目
Note on F31: 必須項目
Note on F33: 必須項目
Note on F35: 必須項目
Note on F37: 必須項目
Note on F39: 必須項目
Note on F41: 必須項目
Note on F43: 必須項目
Note on F45: 必須項目
Note on F47: 必須項目
Note on F49: 必須項目
Note on F51: 必須項目
Note on F53: 必須項目
Note on F55: 必須項目
Note on F57: 必須項目
Note on F59: 必須項目
Note on F61: 必須項目
Note on F63: 必須項目
Note on F65: 必須項目
Note on F67: 必須項目
Note on F69: 必須項目
Note on F71: 必須項目

## 10県産材不使用
表紙へ戻る
県 産 資 材 不 使 用 理 由 書
令和 年 月 日
福 岡 県 長 殿
|  |  |  | 請負者 | 0
| 起工番号 | 令和年度起工第号
事業名
| 工事名 | 0
標記工事において、以下の理由により、県産資材を使用できません。
| 材 料 名 |  | 理 由
(注) １ 材料承認の必要な資材のうち、県産資材を使用しない材料（使用材料承認願の会社名の
記入欄で「県外」とした材料）を記入。
なお、県産資材とは県内に本店（本社）がある会社の製品又は県内の工場で製造された
製品とする。
２ 福岡県認定リサイクル製品及び県土整備部の承認施設で製造された製品は、県産資材不
使用理由書の提出は必要ありません。

## 12-1施工体制台帳（様式１）
表紙へ戻る | [18 empty] | 年 |  | 月 | 日
| 施工体制台帳（福岡県発注工事用様式） | [21 empty] | 《下請負人に関する事項》
[24 empty] | 会社名 | [12 empty] | 代表者名
|  | ［会社名］ |  | 0
|  | ［事業所名］ | [21 empty] | 住 所 電話番号 （※１） | [20 empty] | 0
0
|  | 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日 | [9 empty] | TEL ( ) | [17 empty] | 0
工事名称 及び 工事内容
|  |  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 | [27 empty] | 0
[9 empty] | 知事 一般 | [35 empty] | 0
|  |  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [9 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 知事 一般 | [29 empty] | 至 年 月 日
[24 empty] | 下請契約額 (※２） |  |  | 円 | [9 empty] | 契約形式 （※３） |  | ・契約書 |  |  |  | ・注文書 及び請書
|  | 工事名称 及び 工事内容 |  | 令和年度 起工第号
[23 empty] | 代金支払 方法等 | [13 empty] | ・毎月払
[28 empty] | ・前払 |  | ・部分払 |  |  | ・完成払 |  |  |  | ・隔月払 |  |  | ・現金 ％
|  | 発注者名 及び 住所 |  | 福 岡 県 | [23 empty] | ( )% |  | ( )% |  |  | ( )% |  |  |  | ・その他 |  |  | ・手形 ％
[37 empty] | （ 回／月） |  |  | 手形期間 日間
|  | 契約日 |  | 0 | [7 empty] | 工期 |  |  | 自 | 0 | [7 empty] | 建設業の 許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日 |  |  |  | 福 岡 県 福 岡 農 林 事 務 所 | 福 岡 市 中 央 区 赤 坂 1 - 8 - 8
[45 empty] | 福 岡 県 朝 倉 農 林 事 務 所 | 朝 倉 市 甘 木 2014 - 1
|  | 契約金額 | [7 empty] | 円 |  |  |  |  | 至 | [11 empty] | 工事業 | [6 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 福 岡 県 八 幡 農 林 事 務 所 | 北 九 州 市 八 幡 西 区 則 松 3 - 7 - 1
[34 empty] | 知事 一般 | [10 empty] | 福 岡 県 飯 塚 農 林 事 務 所 | 飯 塚 市 新 立 岩 8 - 1
[27 empty] | 工事業 | [6 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 福 岡 県 筑 後 農 林 事 務 所 | 筑 後 市 大 字 和 泉 606 - 1
|  | 契約 営業所 |  |  | 区分 |  | 名 称 | [7 empty] | 住 所 | [18 empty] | 知事 一般 | [10 empty] | 福 岡 県 行 橋 農 林 事 務 所 | 行 橋 市 中 央 1 - 2 - 1
[45 empty] | 福 岡 県 筑 後 川 水 系 農 地 開 発 事 務 所 | 久 留 米 市 津 福 本 町 1712 - 1
[5 empty] | 元請契約 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 下請契約 | [25 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[27 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
|  | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 |  | 現場代理人名 | [12 empty] | 安全衛生責任者名
[7 empty] | 元請契約 | [17 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
[7 empty] | 下請契約 | [15 empty] | 主任技術者名 | [5 empty] | 専 任 非専任 | [6 empty] | 雇用管理責任者名
[25 empty] | 資格内容 | [10 empty] | 専門技術者名
|  | 発注者の 監督員名 | [9 empty] | 権限及び意見申出方法
資格内容
|  | 監督員名 | [9 empty] | 権限及び意見申出方法 | [25 empty] | 担当工事内容
|  | 現場 代理人名 |  | 0 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
[23 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
|  | 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 |  | 0 | [5 empty] | 資格内容
非専任
|  | 監理技術者 補佐名 | [9 empty] | 資格内容
|  | 専門 技術者名 | [9 empty] | 専門 技術者名 | [10 empty] | （※１） |  |  | 県外業者と下請契約を締結する場合は、「選定理由書」を添付すること。
[23 empty] | （※２） |  |  | 下請契約額には、社会保険料等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険の事業主負担分及び労働者負担分）を含むこと。
|  |  | 資格内容 | [9 empty] | 資格内容
[23 empty] | （※３） |  |  | 契約書とは、建設工事標準下請契約約款又はこれに準じた内容をもつ契約書であること。
|  |  | 担当 工事内容 | [9 empty] | 担当 工事内容 | [12 empty] | 注文書及び請書の形態による場合は、「注文書及び請書による契約について」（平成１２年６月２９日建設省経建発第１３２号）によること。
※ 色つきセルは入力必須項目。
| 一号特定技能外国人の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## 12-2選定理由
表紙へ戻る
[6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
福 岡 県 長 殿
|  |  |  | 請負者 | 住 所
会社名等
氏 名
選 定 理 由 書
県外の建設業者を下請負人に選定したので、下記のとおり報告します。
記
１ 下請負人の住所又は所在
２ 氏名又は名称
３ 建設業許可番号 ・大臣許可 ・知事許可 ・許可なし
（第 号）
４ 契約額
５ 工期
６ 県内業者にしなかった理由
（具体的に記載すること）

## 12-３作業員名簿
表紙へ戻る | [8 empty] | 作 業 員 名 簿
[9 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
| 事業所の名称 | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
| 所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[11 empty] | 一次会社名 |  |  | （ 次)会社名
| 番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
|  | 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[6 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
|  | 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
| （注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。
（注）４．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
|  | …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．資格・免許等の写しを添付すること。
（注）６．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建 設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である 等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
|  | …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
|  | …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）７．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
| （注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）８．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険 者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除 外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）９．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）１０．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフ トの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１１．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１２．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## 13再下請通知書（様式２）
表紙へ戻る
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日
《再下請負関係》
| 再下請負通知書（福岡県発注工事用様式） | [26 empty] | 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[22 empty] | 会社名 | [11 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
住所 電話番号
【報告下請負業者】
TEL ( )
[13 empty] | 住所 | [8 empty] | 工事名称 及び 工事内容
|  | 元請名称 |  | 0 | [17 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [8 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
[22 empty] | 下請契約額 (※１） |  |  | 円
会社名
[13 empty] | 代表者名 | [8 empty] | 建設業の 許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[25 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
|  | 工事名称 及び 工事内容 | [28 empty] | 知事 一般
[25 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  | 契約日 |  | 年 月 日 | [7 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日
[22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  | 契約金額 |  | 円 | [9 empty] | 至 年 月 日
[29 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日 | [9 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  |  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
[9 empty] | 知事 一般 | [11 empty] | 現場代理人名 | [11 empty] | 安全衛生責任者名
|  | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険 | [6 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [9 empty] | 安全衛生推進者名
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 主任技術者名 | [5 empty] | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 |  |  |  |  | 資格内容 | [9 empty] | 専門技術者名
資格内容
担当工事内容
| 監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
|  |  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名 | [9 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
[21 empty] | （※１） |  |  | 下請契約額には、社会保険料等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険の事業主負担分及び労働者負担分）を含むこと。
| 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  |  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容 | [7 empty] | ※ 色つきセルは入力必須項目。
| 一号特定技能外国人の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

## 14施工体系図（様式３）
表紙へ戻る | [18 empty] | 様式３
[5 empty] | 施工体系図（福岡県発注工事用様式） | [14 empty] | 0
0
| 発注者名 |  | 福 岡 県 |  |  | 工期 |  | 自 | 0 | [10 empty] | 0
| 工事名称 |  | 令和年度 起工第号 |  |  |  |  | 至
[6 empty] | （１次下請） |  |  |  | （２次下請） |  |  | （３次下請） |  |  | （４次下請）
| 元請名 |  | 0 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
| 監督員名 | [5 empty] | 所在地 |  |  |  | 所在地 |  |  | 所在地 |  |  | 所在地
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 0 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  | 代表者名 |  |  | 代表者名
| 監理技術者補佐名 | [5 empty] | 請負代金 |  |  |  | 請負代金 |  |  | 請負代金 |  |  | 請負代金
| 専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
|  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
| 専門技術者名 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
|  | 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[6 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 会 長 |  | 統括安全衛生責任者
|  |  |  | 元方安全衛生管理者 |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[7 empty] | 所在地 |  |  |  | 所在地 |  |  | 所在地 |  |  | 所在地
| 副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  | 代表者名 |  |  | 代表者名
[7 empty] | 請負代金 |  |  |  | 請負代金 |  |  | 請負代金 |  |  | 請負代金
[7 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[7 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[8 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[6 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[6 empty] | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[7 empty] | 所在地 |  |  |  | 所在地 |  |  | 所在地 |  |  | 所在地
[7 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  | 代表者名 |  |  | 代表者名
[7 empty] | 請負代金 |  |  |  | 請負代金 |  |  | 請負代金 |  |  | 請負代金
[7 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[7 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[8 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[6 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
※ 色つきセルは入力必須項目。
※ 現場での掲示用については、太枠部分の表示を省略することができるものとする。

## 15廃棄物処理計画
表紙へ戻る
|  |  | 担当者 | 係 員 |  |  | 係 長 |  | 課 長
建設廃棄物処理計画書
| 起工番号 | 令和年度起工第号 |  |  | 工事箇所 | 0
| 工事名 | 0 |  |  | 工 期 | 明治33年1月0日 ～ 明治33年1月0日
| 事務所名 | 0 |  |  | 請負業者名 | 0
| 監督員名 |  |  |  | 現場代理人 | 0
| 建設廃棄物の種類 | 処分方法※１ | 中間処理量 （ｔ・ｍ３） | 最終処分量 （ｔ・ｍ３） | 処理期間 | 処分先（都道府県政令市名） |  |  |  | 処理単価
収集・運搬業者
| 業者名 | 許可番号等 |  |  | ２つの地域にまたがる場合※２ |  |  |  |  | 備考
|  | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 | 取扱う 建設廃棄物の種類 | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 |  | 取扱う 建設廃棄物の種類
処分業者（中間処理または最終処分）※３
| 業者名 | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 | 取扱う 建設廃棄物の種類 | 許可期限 |  | 処理能力 （ｔ・ｍ3/日）
処分方法※１
中間処理 ①脱水 ②乾燥 ③焼却 ④破砕 ⑤選別 ⑥その他
最終処分 ⑦埋立（安定型） ⑧埋立（管理型） ⑨その他
２つの地域にまたがる場合※２
・福岡県知事許可の範囲は、北九州市、福岡市及び久留米市（以下「政令市等」という）を含む福岡県全域
ただし、政令市等内で積替え、保管を行う場合は、当該政令市等長の許可が必要
・各政令市等長許可の範囲は、各政令市等域のみ
処分業者（中間処理または最終処分）※3
添付書類として、産業廃棄物処理業許可証の写しを添付

## 16発生土処分計画
表紙へ戻る | [6 empty] | 担 当 者 | 係 員 |  |  |  | 係 長 | 主務課長
令和 年 月 日
殿
[7 empty] | 住所 | 0
請負者
[7 empty] | 氏名 | 0
建 設 発 生 土 処 分 地 計 画 書
| 起工番号 |  | 令和年度起工第号
| 事 業 名 |  | 0 |  |  |  | 工 事 名 |  | 0
| 地 区 名 |  | 0 |  |  | 工事箇所
（漁場又は路線名）
| 工 期 |  | 0 |  |  |  | ～ | 0
建設発生土量
| 運搬距離 | [9 empty] | km
建設発生土処分地
| 処理処分地面積 | [9 empty] | ㎡
※ 処分地の面積がわかるような資料を添付すること。 ※ 処分地の形状や用途によっては、土砂埋立の許可等が必要になりますので 許可証等の写しを添付すること。 ※ 処分完了後は、「建設発生土処分地確認書」を提出すること。
受入地同意書
上記建設発生土を引き受けます。
尚、処分地施工に伴い第三者に損害を生じた時は、
請負業者と協議しその解決に当たることを同意します。
住 所
|  |  |  | 氏 名 | [5 empty] | （記名押印又は署名）

## 17再生資源（様式1）
表紙へ戻る | 様式１ 再生資源利用計画書 －建設資材搬入工事用－
| 1.工事概要 | [8 empty] | 加盟団体名
[6 empty] | 発注担当者チェック欄 |  |  |  | 請負会社名 | 0 | [6 empty] | 記入年月日 |  |  | 令和 年 月 日
| 発注機関名 |  | 福 岡 県 |  |  | 担当者 |  |  |  | 建設業許可 または 解体工事業登録 |  |  |  |  | TEL |  |  | 工事責任者
[6 empty] | TEL |  |  |  | 会社所在地 | 0 |  |  |  | FAX |  |  | 調査票記入者
| 工事名 |  | 令和年度起工第号 | [7 empty] | 請負金額 | 0 |  | 左記金額のうち 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 |  | 建築面積 |  |  | ㎡ |  | 階数(途上) |  | 階 |  | 0 | 0
| 工事施工場所 |  | 0 | [5 empty] | 工事種類 |  | 工期(開始) | 0 |  | （税込） |  | 延床面積 |  |  | ㎡ |  | 階数(地下) |  | 階 |  | 0 | 0
| (地先等) | [9 empty] | 工期(終了) |  |  | 再資源化等が完了した年月日 |  | 構造 |  |  |  |  | 使途 |  |  |  | 0 | 0
| 工事概要等 | [7 empty] | 施工条件の内容 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
2.建設資材利用計画
| 建 設 資 材 (新材を含む) | [7 empty] | 再 生 資 材 の 供 給 元 (再生資材を利用した場合に記入して下さい) | [14 empty] | 再生資源 利用率 (B)/(A)*100
| 分 類 |  | 小分類 | 規 格 | 利用用途 |  | 利用量(A) |  | 再生資源の供給元施設、工事等の名称 |  | 供給元種類 | 施工条件内容 | 再生資源の供給元場所住所 |  |  |  | 再生資源名称 |  |  | 再生資源利用量(B)
| 特定建設資材 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | (ﾄﾝ) | [13 empty] | (ﾄﾝ)
[8 empty] | (ﾄﾝ) | [13 empty] | (ﾄﾝ)
|  |  | 合 計 |  |  |  |  | (ﾄﾝ) | [13 empty] | (ﾄﾝ)
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ及 び鉄から 成る建設 資材 | [5 empty] | (ﾄﾝ) | [13 empty] | (ﾄﾝ)
[8 empty] | (ﾄﾝ) | [13 empty] | (ﾄﾝ)
|  |  | 合 計 |  |  |  |  | (ﾄﾝ) | [13 empty] | (ﾄﾝ)
|  | 木材 | [5 empty] | (ﾄﾝ) | [13 empty] | (ﾄﾝ)
[8 empty] | (ﾄﾝ) | [13 empty] | (ﾄﾝ)
|  |  | 合 計 |  |  |  |  | (ﾄﾝ) | [13 empty] | (ﾄﾝ)
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物 | [5 empty] | (ﾄﾝ) | [13 empty] | (ﾄﾝ)
[8 empty] | (ﾄﾝ) | [13 empty] | (ﾄﾝ)
|  |  | 合 計 |  |  |  |  | (ﾄﾝ) | [13 empty] | (ﾄﾝ)
| その他の建設資材 | 土砂 | [5 empty] | (締めm3) | [13 empty] | (締めm3)
[8 empty] | (締めm3) | [13 empty] | (締めm3)
|  |  | 合 計 |  |  |  |  | (締めm3) | [13 empty] | (締めm3)
|  | 砕石 | [5 empty] | (m3) | [13 empty] | (m3)
[8 empty] | (m3) | [13 empty] | (m3)
|  |  | 合 計 |  |  |  |  | (m3) | [13 empty] | (m3)
|  | 塩化ビニル管・継手 | [5 empty] | (kg) | [13 empty] | (kg)
[8 empty] | (kg) | [13 empty] | (kg)
|  |  | 合 計 |  |  |  |  | (kg) | [13 empty] | (kg)
|  | 石膏ボード | [5 empty] | (ﾄﾝ) | [13 empty] | (ﾄﾝ)
[8 empty] | (ﾄﾝ) | [13 empty] | (ﾄﾝ)
|  |  | 合 計 |  |  |  |  | (ﾄﾝ) | [13 empty] | (ﾄﾝ)
|  | その他の建設資材 | [5 empty] | (ﾄﾝ) | [13 empty] | (ﾄﾝ)
[8 empty] | (ﾄﾝ) | [13 empty] | (ﾄﾝ)
|  |  | 合 計 |  |  |  |  | (ﾄﾝ) | [13 empty] | (ﾄﾝ)

## 18再生資源（様式2）
表紙へ戻る | 様式２ 再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬出工事用－
2.建設副産物搬出計画
| 建設副産物の種類 |  | ①発生量 (掘削等) ①=②+③+④ | 現 場 内 利 用 |  |  | 減 量 化 |  | 現 場 外 搬 出 に つ い て | [10 empty] | 再生資源利用 促進率 (②+③+⑤) /①*１００
|  | 場外搬出時の 性状 |  | 用途 | ②利用量 |  | 減量法 | ③減量化量 | 搬 出 先 名 称 | 区分 | 施工条件の内容 | 搬 出 先 場 所 住 所 | 運搬距離 | 搬出先の 種類 | ④現場外搬出量 |  |  |  | ⑤再生資源 利用促進量
[6 empty] | 改良分 | [10 empty] | うち現場内改良分
| 特定建設資材廃棄物 | コンクリート塊 | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  |  | (トン) |  | (トン)
|  |  | (トン) |  | (トン) | (トン) |  |  | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  |  | (トン) |  | (トン) | (トン)
|  | 建設発生木材A (柱、ボードなど木製資材が廃棄物となったもの) | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (トン)
|  |  | (トン) |  | (トン) | (トン) |  |  | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (トン) |  |  |  | (トン)
|  | アスファルト・ コンクリート塊 | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  |  | (トン) |  | (トン)
|  |  | (トン) |  | (トン) | (トン) |  |  | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  |  | (トン) |  | (トン) | (トン)
| 建 設 廃 棄 物 | その他がれき類 | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (トン)
|  |  | (トン) |  | (トン) | (トン) |  | (トン) | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (トン) |  |  |  | (トン)
|  | 建設発生木材B (立木、除根材などが廃棄物となったもの) | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (トン)
|  |  | (トン) |  | (トン) | (トン) |  | (トン) | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (トン) |  |  |  | (トン)
|  | 建設汚泥 | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (トン) |  | (トン)
|  |  | (トン) |  | (トン) | (トン) |  | (トン) | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (トン) |  | (トン) |  | (トン)
|  | 金属くず | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (トン)
|  |  | (トン) | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (トン) |  |  |  | (トン)
|  | 廃塩化ビニ ル管・継手 | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (ｋｇ)
|  |  | (ｋｇ) | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (ｋｇ) |  |  |  | (ｋｇ)
|  | 廃プラスチック （塩化ビニル管・ 継手を除く） | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (トン)
|  |  | (トン) | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (トン) |  |  |  | (トン)
|  | 廃石膏ボード | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (トン)
|  |  | (トン) | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (トン) |  |  |  | (トン)
|  | 紙くず | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (トン)
|  |  | (トン) | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (トン) |  |  |  | (トン)
|  | アスベスト (飛散性) | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (トン)
|  |  | (トン) | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (トン) |  |  |  | (トン)
|  | その他の分別 された廃棄物 | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (トン)
|  |  | (トン) | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (トン) |  |  |  | (トン)
|  | 混合状態の廃棄物 （建設混合廃棄物） | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (トン)
|  |  | (トン) | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (トン) |  |  |  | (トン)
| 建 設 発 生 土 | 第一種 建設発生土 | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (地山m3) |  | (地山m3)
|  |  | (地山m3) |  | (地山m3) | (地山m3) |  |  | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (地山m3) |  | (地山m3) |  | (地山m3)
|  | 第二種 建設発生土 | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (地山m3) |  | (地山m3)
|  |  | (地山m3) |  | (地山m3) | (地山m3) |  |  | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (地山m3) |  | (地山m3) |  | (地山m3)
|  | 第三種 建設発生土 | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (地山m3) |  | (地山m3)
|  |  | (地山m3) |  | (地山m3) | (地山m3) |  |  | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (地山m3) |  | (地山m3) |  | (地山m3)
|  | 第四種 建設発生土 | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (地山m3) |  | (地山m3)
|  |  | (地山m3) |  | (地山m3) | (地山m3) |  |  | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (地山m3) |  | (地山m3) |  | (地山m3)
|  | 浚渫土 （建設汚泥を除く） | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (地山m3) |  | (地山m3)
|  |  | (地山m3) |  | (地山m3) | (地山m3) |  |  | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (地山m3) |  | (地山m3) |  | (地山m3)
合計
|  |  | (地山m3) |  | (地山m3) | (地山m3) | [8 empty] | (地山m3) |  | (地山m3) |  | (地山m3)

## 19公共事業施行通知
表紙へ戻る
公 共 事 業 施 行 通 知 書
| ＊整理番号 |  |  |  | ①使用予定無技能労働者総数 | [5 empty] | 人
| ＊受理年月日 |  |  |  | ＊②失業者吸収率 | [5 empty] | ％
| 事業名 |  |  |  | ＊(a) ①×② | [5 empty] | 人
| 施行期間 | 0 |  |  | ③手持労働者認定申請数 | [5 empty] | 人
[5 empty] | ＊④手持労働者認定数 | [5 empty] | 人 | 0
| 事業主体名 | 福 岡 県 |  |  | ＊(b)失業者吸収率該当数 | [5 empty] | 人 | 0
| 施行主体名 | 0 |  |  | ⑤直接雇入れ承諾申請数 | [5 empty] | 人 | 0
| 事業施行地名 | 0 |  |  | ＊⑥直接雇入れ承諾数 | [5 empty] | 人
[5 empty] | ＊(c) (b)－⑥ | [5 empty] | 人
| 現場事務所名 |  |  |  | ⑦既に公共職業安定所から紹介 を受けた者の数 | [5 empty] | 人
[5 empty] | ＊(d)今後公共職業安定所から紹介 を受ける者の数 | [5 empty] | 人
| 電話番号 |  |  |  | ⑧直接雇入れ承諾書申請期間 |  |  |  | 自令和 年 月 日
| 現場責任者名 | [7 empty] | 至令和 年 月 日
備 考
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第22号)第17条及び福岡県公共事業等失業者吸収強化措置要綱の規定に基づき上記のとおり通知する。
令和 年 月 日
施行主体名
責任者氏名
＊上記④欄のとおり手持労働者を認定し、⑥欄のとおり直接雇入れを承諾する。
なお、直接雇入れの承諾期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
令和 年 月 日
公共職業安定所長
| ＊手持労働者 認定関係照合 |  | 労働者名簿 | 賃金台帳 |  | 確認通知書 |  |  |  | その他
[6 empty] | 雇用保険 | 健康保険 | 厚生年金保険
＊直接雇入れの 承諾を与えた 理由

## 20安全訓練_計画
表紙へ戻る
[8 empty] | 担当者 |  | 係 員 |  |  | 係 長 |  | 課 長
福 岡 県 長 殿
[10 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
[9 empty] | 請 負 者 |  | 住 所
氏 名
安 全 ・ 訓 練 等 の 活 動 計 画 書
|  | 事業名 | [7 empty] | 工 事 名
|  | 起工番号 |  |  |  |  | 令和年度起工第号 |  |  | 地区名
|  | 工期 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 日間 |  |  |  |  | 0
0
|  | 実施予定 |  |  |  |  | 安 全 教 育 活 動 の 内 容 | [9 empty] | 0
|  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  | 実施予定 |  |  |  |  | 安 全 教 育 活 動 の 内 容
|  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・

## 21事前協議（農）
表紙へ戻る | [6 empty] | 担当 |  | 係員 |  | 係長 |  | 課長
事前協議チェックシート【工 事】（農業農村整備関係）
| (１)協議参加者 | [8 empty] | 実施日 | 令和 年 月 日
設計書番号
事業名
地区名
工事名
|  | 起工番号 |  | 令和年度起工第号
|  | 工期 |  | 明治33年1月0日 ～ 明治33年1月0日
|  | 発注者 |  | 事務所名／課名
役職名
担当者名
連絡先(電話番号）
連絡先(e-mail）
|  | 請負者 |  | 会社名／部署名 |  | 0
役職名
担当者名
連絡先(電話番号）
連絡先(e-mail）
|  | 電子納品の是非 |  |  | □電子納品を行う □今回は電子納品を行わない→（８）へ
（２)インターネットアクセス環境、利用ソフト等
|  | 発注者 | 電子メール添付ファイルの容量制限 |  |  |  | □ Mbyte未満
|  |  | 大容量ファイルの添付方法 |  |  | □分割する |  |  | □LZH形式 |  | □ZIP形式 |  | □その他（ ）
|  | 請負者 | 電子メール添付ファイルの容量制限 |  |  |  | □ Mbyte未満
|  |  | 大容量ファイルの添付方法 |  |  | □分割する |  |  | □LZH形式 |  | □ZIP形式 |  | □その他（ ）
|  | 基本ソフト | ソフト名もしくはファイル形式 |  |  | 発注者利用ソフト |  |  |  |  | 受注者利用ソフト (バージョンを含めて記載)
|  | 文書作成等 | 一太郎
Word
Excel
その他
|  | CAD図面 | SXF(SFC)形式 |  |  | ＯＣＦ検定認証ソフトウェア 利用
|  | 写真 | JPEG(またはTIFF)形式 |  |  | 電子納品検査プログラム 利用
その他
|  | 電子的な交換・共有 |  |  | □行う □行わない
|  | 電子的な交換・共有方法 |  |  | □電子納品／情報共有システム □電子メール
|  | 電子成果品が複数に渡る場合の媒体 |  |  |  | □ＣＤ－Ｒ □ＤＶＤ－Ｒ
(３)適用要領・基準類
|  | 名称 |  |  |  |  | 発行年月 |  |  |  |  | 発行者
|  | □福岡県農林水産部（県営農業農村整備事業）電子納品運用ガイドライン(案) |  |  |  |  | 平成 |  | 年 |  | 月 | 福岡県
|  | □工事完成図書の電子納品要領(案) |  |  |  |  | 平成 |  | 年 |  | 月 | 農林水産省
|  | □電子化図面データの作成要領(案) |  |  |  |  | 平成 |  | 年 |  | 月 | 農林水産省
|  | □電子化写真データの作成要領(案) |  |  |  |  | 平成 |  | 年 |  | 月 | 農林水産省
|  | □電子納品運用ガイドライン(案)【工事編】 |  |  |  |  | 平成 |  | 年 |  | 月 | 農林水産省
|  | □ |  |  |  |  | 平成 |  | 年 |  | 月
|  | □ |  |  |  |  | 平成 |  | 年 |  | 月
|  | □ |  |  |  |  | 平成 |  | 年 |  | 月
□
(４)電子納品対象基本項目
|  | フォルダ |  |  | ファイル形式 |  |  | 作成者 |  | チェック欄 | 備考
|  |  | サブフォルダ |  |  |  |  | 発注者 | 請負者 | ○：電子
△：紙
×：不要
|  | 工事管理ファイル |  |  | XML
発注図面フォルダ
|  |  | 図面管理ファイル |  | XML
|  |  | 図面ファイル |  | SXF(sfc)
|  |  | 特別仕様書ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｫﾙﾀﾞ |  | （協議による）
打合せ簿フォルダ
|  |  | 打合書管理ファイル |  | XML
|  |  | 打合書ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｫﾙﾀﾞ |  | （協議による）
施工計画書フォルダ
|  |  | 施工計画書管理ファイル |  | XML
|  |  | 施工計画書ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｫﾙﾀﾞ |  | （協議による）
完成図書フォルダ
|  |  | 図面管理ファイル |  | XML
|  |  | 図面ファイル |  | （協議による）
写真フォルダ
|  |  | 写真属性ファイル |  | XML
|  |  | 工事写真ファイル |  | JPEG
|  |  | 参考図ファイル |  | JPEG
その他フォルダ
|  |  | その他管理ファイル |  | XML
|  |  | その他ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｫﾙﾀﾞ |  | （協議による）
(５)電子納品対象成果品の納品方法
|  | 工事写真 |  |  | □電子データのみとし、ネガアルバム・写真帳の提出は行わない。
|  | その他電子成果物 |  |  | □電子データおよび印刷出力を簡易製本したものを１部提出する。
(６)データのバックアップについて（請負者）
|  | バックアップ頻度 |  |  | □１日 | 回 |  |  | □その他（ ）
|  | バックアップ媒体 |  |  | □MO | □CD-R(W) |  | □DVD-RAM |  | □（外付け）ハードディスク |  |  | □その他（ ）
作業担当者
その他
(７)コンピユータウイルス対策について（請負者）
|  | 使用ソフトウェア名 | [6 empty] | （Ver. ）
|  | バックアップ媒体 |  |  | □MO | □CD-R(W) |  | □DVD-RAM |  | □（外付け）ハードディスク |  |  | □その他（ ）
作業担当者
その他
(８)電子納品が出来ない理由及び対応可能予定時期
(９)その他

## 21事前協議（林）
表紙へ戻る | [5 empty] | 担当 |  | 係員 |  | 係長 |  | 課長
事前協議チェックシート【工 事】（林務関係・水産関係）
| （１）協議参加者 | [7 empty] | 実施日 | 令和 年 月 日
設計書番号
事業名
|  | 工 期 | 明治33年1月0日 ～ 明治33年1月0日
CORINS番号
|  | 発注者 | 事務所課名 | 0
役職名
参加者名
|  | 受注者 | 会社名 | 0
|  |  | 役職名 | (現場代理人)
参加者名
|  | (試行案件のみ) 電子納品の是非 |  |  | □電子納品を行う □今回は電子納品を行わない→（７）へ
（２）適用要領・基準類
|  | 工事完成図書の電子納品要領 |  | □H20.5 □H22.9 □H28.3 □H31.3 ■R2.3 |  |  | 電子納品運用ガイドライン |  |  |  | □H21.6 □H22.9 □H28.3 □H30.3 □H31.3 ■R2.3
|  | CAD製図基準 |  | □H16.6 □H20.5 □H28.3 ■H29.3 |  |  | CAD製図基準に関する運用ガイドライン |  |  |  | □H17.8 □H21.6 ■H28.3
|  | デジタル写真管理情報基準 |  | □H20.5 □H22.9 □H28.3 ■R2.3 |  |  | 福岡県農林水産部（林務関係）電子納品運用ガイドライン |  |  |  | □H22.6 □H29.10 ■R3.4
備考
（３）インターネットアクセス環境、利用ソフト等
|  | 発注者 | 最大回線速度 |  | ■1.5Mbps以上 |  | □384Kbps以上 |  | □128Kbps以上 |  | □128Kbps未満
|  |  | 電子メール添付ファイルの容量制限 |  |  |  | □3Mbyte以上 |  | □3Mbyte未満 |  | ■3.5Mbyte
|  | 受注者 | 最大回線速度 |  | □1.5Mbps以上 |  | □384Kbps以上 |  | □128Kbps以上 |  | □128Kbps未満
|  |  | 電子メール添付ファイルの容量制限 |  |  |  | □5Mbyte以上 |  | □5Mbyte未満 |  | □2Mbyte未満
|  | 基本ソフト | ソフト名もしくはファイル形式 |  |  | 発注者利用ソフト (バージョンを含めて記載) |  |  |  | 受注者利用ソフト (バージョンを含めて記載)
|  | 文書作成等 | 一太郎
Word
Excel
その他
|  | CAD図面 | SXF(P21)形式 |  |  | OCF検定認証ソフトウェア 利用
|  | 写真 | JPEG(またはTIFF)形式 |  |  | 電子納品検査プログラム 利用
その他
|  | 電子的な交換・共有 |  |  | □行う □行わない
|  | 電子的な交換・共有方法 |  |  | □電子メール □ASP □共有サーバ □その他( )
|  | 電子成果品が複数に渡る場合の媒体 |  |  |  | □CD-R □DVD-R
（４）電子納品対象必須項目
|  | フォルダ |  | チェック欄 | 納品データ名 |  |  |  | 作成者 |  | 協議時の合意内容
|  |  | サブフォルダ | ○：電子 |  |  |  |  | 発注者 | 受注者
△：紙
×：不要
|  | <root> |  |  | INDEX_C.XML,INDE_C07.DTD |  |  |  | □ | □
|  | DRAWINGS ※1 |  |  | DRAWINGS.XML,DRAW04.DTD |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 発注図面 |  |  |  | □ | □
|  |  | SPEC |  | 工事数量総括表 |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 特記仕様書等 |  |  |  | □ | □
|  | MEET |  |  | MEET.XML,MEET05.DTD |  |  |  | □ | □
|  |  | ORG |  | 工事関係提出書類等 |  |  |  | □ | □
|  | PLAN |  |  | PLAN.XML,PLAN05.DTD |  |  |  | □ | □
|  |  | ORG |  | 施工計画書 |  |  |  | □ | □
|  | DRAWINGF ※1 |  |  | DRAWINGF.XML,DRAW04.DTD |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 完成図面 |  |  |  | □ | □
|  | PHOTO |  |  | PHOTO.XML,PHOTO05.DTD |  |  |  | □ | □
|  |  | PIC |  | 工事写真 |  |  |  | □ | □
|  |  | DRA |  | 参考図 |  |  |  | □ | □
※1 発注図がCAD製図基準に準拠していない場合は、原則として完成図の電子納品を求めません。
（５）（４）に加えて電子納品対象とした書類
|  | フォルダ |  | チェック欄 | 納品データ名 |  |  |  |  | 作成者 |  | 協議時の合意内容
|  |  | サブフォルダ | ○：電子 | [5 empty] | 発注者 | 受注者
△：紙
×：不要
|  | REGISTER |  |  | REGISTER.XML,REGIST06.DTD |  |  |  |  | □ | □
|  |  | ORG |  | 品質記録図・台帳（生コンクリート品質記録表等） |  |  |  |  | □ | □
|  | MEET |  |  | MEET.XML ※2,MEET05.DTD |  |  |  |  | □ | □
|  |  | ORG |  | 品質管理 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 出来形管理 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 材料使用承認願 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 承認通知書 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 材料検収簿 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 工事測量成果表 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 工事打合書（指示） |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 工事打合書（協議） |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 工事打合書（承諾） |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 工事打合書（提出） |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 工事打合書（報告） |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 工事打合書（届出） |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 工事打合書（通知） |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 関係官庁協議資料 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 施工体制台帳 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 施工体系図 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 建設リサイクル法に基づく届出書 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 災害発生報告 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 休日、夜間作業届 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 再生資源利用実施書(建設資材搬入工事用) |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 再生資源利用促進実施書(建設資材搬出工事用) |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 工事日報・月報 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 雨量月報 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 安全・訓練等の活動報告書 |  |  |  |  | □ | □
[10 empty] | □ | □
[10 empty] | □ | □
|  | PLAN |  |  | PLAN.XML ※2,PLAN05.DTD |  |  |  |  | □ | □
|  |  | ORG |  | 再生資源利用計画書(建設資材搬入工事用) |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 再生資源利用促進計画書(建設資材搬出工事用) |  |  |  |  | □ | □
|  | BORING |  |  | BORING.XML,BRG0200.DTD |  |  |  |  | □ | □
|  |  | DATA |  | ボーリング交換用データ |  |  |  |  | □ | □
|  |  | LOG |  | 電子柱状図 |  |  |  |  | □ | □
|  |  | DRA |  | 電子簡略柱状図 |  |  |  |  | □ | □
|  |  | PIC |  | ボーリングコア写真 |  |  |  |  | □ | □
|  |  | TEST |  | 土質試験及び地盤調査 |  |  |  |  | □ | □
|  |  | OTHERS |  | その他の地質・土質調査成果 |  |  |  |  | □ | □
|  | ICON |  |  | i-Constructionデータ |  |  |  |  | □ | □
|  | OTHRS |  |  | OTHRS.XML,OTHRS05.DTD |  |  |  |  | □ | □
|  |  | ORG |  | 段階確認願 |  |  |  |  | □ | □
[10 empty] | □ | □
※2 (4)電子納品対象必須項目で作成した管理ファイル(MEET.XML、PLAN.XML)に必要な事項を追加する。
（６）工事検査方法等
|  | 機器の準備 |  | □発注者 ( )
□受注者 ( )
|  | 検査方法等 |  | □電子媒体を利用 |  |  | □紙,電子媒体の併用 |  |  |  | □紙
|  | 対象電子情報 |  |  | □施工計画書 |  | □工事打合せ簿 |  | □完成図面 |  | □工事写真
□その他( )
|  | 検査時に紙で用意する |  | 書類名称 |  |  | 手配実施者 |  | 備 考
|  | 書類 |  |  |  |  | 発注者 | 受注者
[7 empty] | □ | □
[7 empty] | □ | □
[7 empty] | □ | □
[7 empty] | □ | □
（７）電子納品が出来ない理由及び対応可能予定時期（試行案件で電子納品を行わない場合）
|  | 理由： | [7 empty] | 対応可能予定時期：

## 22交通安全計画
表紙へ戻る | 交 通 安 全 管 理 計 画 書
福 岡 県 長 殿
令和 年 月 日
[8 empty] | 請負者 |  | 住 所
氏 名
下記の工事につき、指定された工事用道路の維持管理、補修及び使用方法
等について別添資料を添えて提出します。
記
| 起工番号 |  | 令和年度起工第号 | [5 empty] | 工 事 名
事 業 名
| 工事箇所 |  | [ |  |  | ] |  |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
| 工 期 |  |  | 0 |  |  | から |  | 日間 |  | 0 | 0
まで
添付資料
|  |  |  | □ | 交通安全管理計画書
|  |  |  | □ | 安全対策平面図
|  |  |  | □ | 緊急時連絡体制表
|  |  |  | □ | 道路使用許可証の写し

## 23打合書
表紙へ戻る | 監督員 | 係 員 | 係長 | 課長 | 総務課長 | 副所長 | 所 長
| 事業名 |  |  | 地区名 |  |  |  | 事業名 |  | 地区名
| 工 事 打 合 書 |  |  |  | （No. |  | ） | 工 事 打 合 書 |  |  | （No. | ） |  |  | ：；・
| 起 工 番 号 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 起 工 番 号 |  | 令和 年 月 日
| 令和年度 起工第号 | [6 empty] | 令和年度 起工第号 |  |  |  |  | 指 示 | （発議：発注者）
[13 empty] | 立 会 | （発議：請負者）
| 監 督 員 |  |  | 請 負 者 |  |  |  | 監 督 員 | 0 | 請 負 者 | 0 |  | 通 知
| 提 出 事 項 |  |  |  | （発議：発注者） |  |  | 提 出 事 項 |  |  | （発議：発注者） |  | 協 議
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 承 諾
報 告
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 提 出 事 項
0
0
0
0
0
| 処理・回答） | [6 empty] | 処理・回答）
| 摘 要 | [6 empty] | 摘 要
Note on C15: 該当項目を選択
Note on G14: 「業者名」「主任技術者又は現場代理人」「氏名」を入力 （例） ○○建設会社 現場代理人 △△ △△
Note on G15: 発議者を選択

## 24安全訓練_報告
表紙へ戻る
[6 empty] | 担当者 |  | 係 員 |  |  |  | 係 長 |  | 課 長
福 岡 県 長 殿
[8 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[7 empty] | 請 負 者 |  | 住 所
氏 名
安 全 ・ 訓 練 等 の 活 動 報 告 書
|  | 事業名 | [5 empty] | 工 事 名
|  | 起工番号 |  | 令和年度起工第号 |  |  |  | 地区名
|  | 工期 |  | 0 | [6 empty] | 日間 |  |  |  |  | 0
0
|  | 実施年月日 |  |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | （第 |  | 回） |  |  | 0
安 全 教 育 活 動 の 内 容

## 25事故報告
表紙へ戻る | [5 empty] | 担当者 | 係 員 |  |  | 係 長 |  | 課 長
事 故 報 告 書
令和 年 月 日
監 督 員
| 氏 名 |  |  | 殿
[8 empty] | 請負者 | 住 所： |  | 0
[9 empty] | 会社名： |  | 0
[9 empty] | 現場代理人： |  | 0
土木工事共通仕様書第１編１－１－３４の規定に基づき、下記のとおり報告いたします。
記
|  | １ 工事件名 |  |  |  | 令和年度起工第号
|  | ２ 契約締結年月日 |  |  |  | 0
|  | ３ 事故発生日時 |  |  |  | 令和 年 月 日
４ 事故発生場所
|  | ５ 被災者 |  |  |  | 氏名 |  |  | 性別
[6 empty] | 生年月日 |  |  | 年齢
[6 empty] | 所属 |  |  | 職業
経験年数
住所
６ 被災者の病状
７ 事故原因
８ 事後発生状況 （位置図、平面図、ポンチ絵等）
９ 事故後の措置
|  |  | 日 時 |  | 措 置 内 容 |  |  |  |  | 相 手 方
（提出後最終措置まで記載し保管する） （別紙としてもよい）
10 添付書類（写真、新聞切抜等）

## 26履行報告
表紙へ戻る
工事履行報告書
|  |  |  | （ |  | 月分）
令和 年 月 日
|  | 監 督 員 | [5 empty] | 1
|  | 氏 名 |  | 殿 |  |  |  | 2
3
|  |  |  | 請負者 | 住所 | 0 |  | 4
[5 empty] | 会社名 | 0 |  | 5
[5 empty] | 現場代理人 |  |  | 6
7
|  | 工 事 名 |  | 令和年度起工第号 |  |  |  | 8
9
|  | 明治33年1月0日契約締結した上記の工事について、土木工事共通仕様書第１編１－１－２９の規定に基づき工事履行報告書を提出いたします。 | [5 empty] | 10
11
|  |  | 月 別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ |  | 備 考 | 12
（注）工事履行報告書は、契約締結後毎月末に監督員に提出すること。
なお、工事規模等により監督員が指示した場合はこの限りではない。

## 27統括安全衛生義務者
表紙へ戻る |  |  |  | 担当者 |  | 係 員 |  |  | 係 長 |  | 課 長
（安衛法第30条第２項関係）
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
福 岡 県 長 殿
住所
商号または名称
代表者名
土木工事共通仕様書に基づく統括安全衛生管理義務者の指名について（同意）
令和 年 月 日付け 第 号で指名があった標記の件について同意します。 また、労働安全衛生法第３０条第１項の規定に基づき、労働災害防止のために必要な措置を講じます。
記
１ 事 業 名 事業
２ 工 事 箇 所 〔 地区〕 市（郡） （町・村）
３ 義 務 期 間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
４ 同一場所で施工する他の元方事業者
|  | 起工番号 | 工 事 名 |  | 商号または名称 代表者名 |  | 工 期
|  | 令和 年度 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
|  | 起工第 号 |  |  |  |  | ～令和 年 月 日
|  | 令和 年度 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
|  | 起工第 号 |  |  |  |  | ～令和 年 月 日
| ＊ | 義務期間は、相互の契約期間（工期）が重複する期間とし、各々の契約期間が変更になった場合
にあっては、その期間に読み替えるものとする。

## 28現場発生品
表紙へ戻る |  |  |  | 担当者 |  | 係 員 |  |  | 係 長 |  | 課 長
現 場 発 生 品 調 書
令和 年 月 日
監 督 員
| 氏 名 |  |  | 殿
[7 empty] | 請負者 | 住 所： |  | 0
[8 empty] | 会社名： |  | 0
[8 empty] | 現場代理人： |  | 0
明治33年1月0日契約締結した次の工事について、土木工事共通仕様書第１編1-1-19の規定に基づき、下記のとおり現場発生品を引き渡します。
|  | 1. | 工 事 番 号 | 令和年度起工第号
|  | 2. | 工 事 名
|  | 3. | 工 事 場 所
|  | 4. | 請 負 代 金 額 | 金 | 0 |  |  | 円
|  | 5. | 契 約 工 期 | 自 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 至 | [7 empty] | 0
0
記
|  | 名 称 |  | 規 格 |  |  |  | 単位 | 数量 |  | 摘 要

## 29下請契約解除報告
表紙へ戻る |  | 下請契約解除報告書（元請負業者→発注機関）
令和 年 月 日
福 岡 県 長 殿
（請負者）
住所：
氏名：
（記名押印又は署名）
下請契約解除要求書に対する回答書
令和 年 月 日付けで要求のありました下請契約解除要求に対して、下記のとおり回答します。
記
| １ | 工事番号： | 令和年度起工第号
| ２ | 工事名：
| ３ | 該当下請業者
・業 者 名：
・本店所在地：
・代 表 者 名：
| ４ | 契約解除の有無
□有 → 契約解除年月日 令和 年 月 日
□無 → 契約解除を行わなかった理由を記載のこと。

## 30期間延長申請
表紙へ戻る |  | 様式18号 （要領17条第2項） | [7 empty] | 契約期間延長申請書
| 担当者 |  |  |  | 係 員 |  |  |  |  | 係 長 |  | 主務課長 |  |  |  | 庶務担当 |  |  |  | 庶務係員 |  | 庶務係長 |  |  |  |  | 総務課長 |  | 副所長 |  | 所 長
令和 年 月 日
福 岡 県 長 殿
住所
請負者
氏名
（記名押印又は署名）
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 請負契約を締結した下記工事については、 | [18 empty] | まで
契約期間を延長されるよう申請します。
| 起工番号 |  |  |  |  | 令和年度起工第号 | [12 empty] | 工事名 |  |  | 0
事業名
| 工事箇所 | [5 empty] | [ | 0 |  |  |  |  | ] | 0
0
| 請負金額 | [7 empty] | ￥ |  | 0 |  |  |  | 円 |  |  | （内消費税等 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 円） |  |  |  |  | 0
0
| 契約期間 |  |  |  |  | 現工期 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | から
日間
まで
[6 empty] | 変更（承認）工期 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | から
日間
まで
|  | 延長の理由 | [20 empty] | （契約期間延長承認） | [8 empty] | 控
[22 empty] | 担当 | [5 empty] | ・ |  | ・ |  | 起案
[28 empty] | ・ |  | ・ |  | 決裁
[28 empty] | ・ |  | ・ |  | 施行
第 号
令和 年 月 日
請負者あて
福 岡 県 長 殿
この工事は、下記の日付で
承認します。
（承認年月日）
令和 年 月 日
[29 empty] | 照合 |  | 施行
Note on AS18: 延長申請する工期の末日を記入

## 31しゅん工届
表紙へ戻る | 処理要領 |  |  |  |  | し ゅ ん 工 届
様式１－１号（第３条関係）
| 担 当 者 |  | 係 員 |  | 係 長 |  | 主務課長 |  |  | 庶務担当 |  | 庶務係員 |  | 庶務係長 |  | 総務課長 | 副 所 長 | 所 長
福 岡 県 長 殿
令和 年 月 日
住所
[8 empty] | 請負者 |  | 氏名
| 起工番号 |  |  | 令和年度起工第号
| 事 業 名 |  |  | 0 | [7 empty] | 工 事 名
| 工事箇所 |  |  | [ |  |  |  |  | ] | 工事箇所 （漁場又は路線名） |  |  |  |  | 0
[15 empty] | ( |  |  |  | ) | 0
| 請負金額 |  |  | \ 0 円 | [7 empty] | (うち消費税および地方消費税の額 0 円） | [7 empty] | 0
| 工 期 |  |  | 0 | [7 empty] | 契 約 年 月 日 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
日間
| しゅん工 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
上記のとおり しゅん工したのでお届けします。
| 県（農林事務所）の措置 | 所長の検査方法 | [5 empty] | （本庁検査要求書） 控 | [6 empty] | （しゅん工承認通知） 控
○ 所長自ら検査 印 ○ 福岡県職員 に 検査を命ずる 印 （注）所長は、決定した 方法に押印すること
[9 empty] | 第 号 令和 年 月 日 | [6 empty] | 第 号 令和 年 月 日
[8 empty] | 農林水産部長あて 所 長 名 この工事は、しゅん工状況を 調査したところ、しゅん工と認 めますので、検査のうえ、その 確認をして下さい。 | [6 empty] | 請負者 所長名 この工事は、下記の日付で、 しゅん工と認めます。 （しゅん工承認年月日） 令和 年 月 日
[11 empty] | 照 合 |  | 施 行 |  |  |  | 照 合 | 施 行

## 32発生土処分確認
表紙へ戻る | [6 empty] | 担 当 者 | 係 員 |  |  | 係 長 | 主務課長
令和 年 月 日
| 福 岡 県 長 |  |  |  | 殿
[7 empty] | 住所 | 0
請負者
[7 empty] | 氏名 | 0
建 設 発 生 土 処 分 地 確 認 書
| 起工番号 |  | 令和年度起工第号
| 事 業 名 |  | 0 |  |  |  | 工 事 名 |  | 0
| 地 区 名 |  | 0 |  |  | 工事箇所
（漁場又は路線名）
| 工 期 |  | 0 |  |  |  | ～ | [6 empty] | 0
0
| 建設発生土量 | [12 empty] | 0
| 運搬距離 | [8 empty] | km
建設発生土処分地
| 処理処分地面積 | [8 empty] | ㎡
※ 処分状況が分かるような写真を添付すること
受入地確認書
上記建設発生土を引き受けました。
住 所
|  |  |  | 氏 名 | [5 empty] | （記名押印又は署名）

## 33再資源化等報告
表紙へ戻る
[6 empty] | 担当者 | 係 員 |  |  | 係 長 |  | 主務課長
再資源化等報告書
[9 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
（発注者）
福 岡 県 長 殿
氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）
（郵便番号 － ）電話番号 － －
住所
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、下記のとおり、
特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。
記
|  | １．工事の名称 |  | 令和年度起工第号
|  | ２．工事の場所 |  | 0
３．再資源化等が完了した年月日 令和 年 月 日
４．再資源化等をした施設の名称及び所在地
（書き切れない場合は別紙に記載）
|  | 特定建設資材廃棄物 の種類 |  |  | 施設の名称 |  |  | 所在地
|  | ５．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 | [10 empty] | 万円（税込み）
（参考資料を添付する場合の添付資料）
※資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事の場合など
|  | □ | 再生資源利用実施書（必要事項を記載したもの）
|  | □ | 再生資源利用促進実施書（必要事項を記載したもの）

## 34再生資源（様式1）実施
表紙へ戻る | 様式１ 再生資源利用実施書 －建設資材搬入工事用－
| 1.工事概要 | [9 empty] | 加盟団体名
[6 empty] | 発注担当者チェック欄 |  |  |  |  | 請負会社名 | 0 | [6 empty] | 記入年月日 |  |  | 令和 年 月 日
| 発注機関名 |  | 福 岡 県 |  |  | 担当者 |  |  |  |  | 建設業許可 または 解体工事業登録 |  |  |  |  | TEL |  |  | 工事責任者
[6 empty] | TEL |  |  |  |  | 会社所在地 | 0 |  |  |  | FAX |  |  | 調査票記入者
| 工事名 |  | 令和年度起工第号 | [8 empty] | 請負金額 | 0 |  | 左記金額のうち 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 |  | 建築面積 |  |  | ㎡ |  | 階数(途上) |  | 階 |  | 0
| 工事施工場所 |  | 0 | [5 empty] | 工事種類 | 0 |  | 工期(開始) | 0 |  | （税込） |  | 延床面積 |  |  | ㎡ |  | 階数(地下) |  | 階 |  | 0
| (地先等) | [10 empty] | 工期(終了) |  |  | 再資源化等が完了した年月日 |  | 構造 |  |  |  |  | 使途 |  |  |  | 0
| 工事概要等 | [7 empty] | 施工条件の内容 | [5 empty] | 令和 年 月 日
2.建設資材利用実施
| 建 設 資 材 (新材を含む) | [7 empty] | 再 生 資 材 の 供 給 元 (再生資材を利用した場合に記入して下さい) | [15 empty] | 再生資源 利用率 (B)/(A)*100
| 分 類 |  | 小分類 | 規 格 | 利用用途 |  | 利用量(A) |  | 再生資源の供給元施設、工事等の名称 |  |  | 供給元種類 | 施工条件内容 | 再生資源の供給元場所住所 |  |  |  | 再生資源名称 |  |  | 再生資源利用量(B)
| 特定建設資材 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | (ﾄﾝ) | [14 empty] | (ﾄﾝ)
[8 empty] | (ﾄﾝ) | [14 empty] | (ﾄﾝ)
|  |  | 合 計 |  |  |  |  | (ﾄﾝ) | [14 empty] | (ﾄﾝ)
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ及 び鉄から 成る建設 資材 | [5 empty] | (ﾄﾝ) | [14 empty] | (ﾄﾝ)
[8 empty] | (ﾄﾝ) | [14 empty] | (ﾄﾝ)
|  |  | 合 計 |  |  |  |  | (ﾄﾝ) | [14 empty] | (ﾄﾝ)
|  | 木材 | [5 empty] | (ﾄﾝ) | [14 empty] | (ﾄﾝ)
[8 empty] | (ﾄﾝ) | [14 empty] | (ﾄﾝ)
|  |  | 合 計 |  |  |  |  | (ﾄﾝ) | [14 empty] | (ﾄﾝ)
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物 | [5 empty] | (ﾄﾝ) | [14 empty] | (ﾄﾝ)
[8 empty] | (ﾄﾝ) | [14 empty] | (ﾄﾝ)
|  |  | 合 計 |  |  |  |  | (ﾄﾝ) | [14 empty] | (ﾄﾝ)
| その他の建設資材 | 土砂 | [5 empty] | (締めm3) | [14 empty] | (締めm3)
[8 empty] | (締めm3) | [14 empty] | (締めm3)
|  |  | 合 計 |  |  |  |  | (締めm3) | [14 empty] | (締めm3)
|  | 砕石 | [5 empty] | (m3) | [14 empty] | (m3)
[8 empty] | (m3) | [14 empty] | (m3)
|  |  | 合 計 |  |  |  |  | (m3) | [14 empty] | (m3)
|  | 塩化ビニル管・継手 | [5 empty] | (kg) | [14 empty] | (kg)
[8 empty] | (kg) | [14 empty] | (kg)
|  |  | 合 計 |  |  |  |  | (kg) | [14 empty] | (kg)
|  | 石膏ボード | [5 empty] | (ﾄﾝ) | [14 empty] | (ﾄﾝ)
[8 empty] | (ﾄﾝ) | [14 empty] | (ﾄﾝ)
|  |  | 合 計 |  |  |  |  | (ﾄﾝ) | [14 empty] | (ﾄﾝ)
|  | その他の建設資材 | [5 empty] | (ﾄﾝ) | [14 empty] | (ﾄﾝ)
[8 empty] | (ﾄﾝ) | [14 empty] | (ﾄﾝ)
|  |  | 合 計 |  |  |  |  | (ﾄﾝ) | [14 empty] | (ﾄﾝ)

## 35再生資源（様式2）実施
表紙へ戻る | 様式２ 再生資源利用促進実施書 －建設副産物搬出工事用－
2.建設副産物搬出実施
| 建設副産物の種類 |  | ①発生量 (掘削等) ①=②+③+④ | 現 場 内 利 用 |  |  | 減 量 化 |  | 現 場 外 搬 出 に つ い て | [10 empty] | 再生資源利用 促進率 (②+③+⑤) /①*１００
|  | 場外搬出時の 性状 |  | 用途 | ②利用量 |  | 減量法 | ③減量化量 | 搬 出 先 名 称 | 区分 | 施工条件の内容 | 搬 出 先 場 所 住 所 | 運搬距離 | 搬出先の 種類 | ④現場外搬出量 |  |  |  | ⑤再生資源 利用促進量
[6 empty] | 改良分 | [10 empty] | うち現場内改良分
| 特定建設資材廃棄物 | コンクリート塊 | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  |  | (トン) |  | (トン)
|  |  | (トン) |  | (トン) | (トン) |  |  | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  |  | (トン) |  | (トン) | (トン)
|  | 建設発生木材A (柱、ボードなど木製資材が廃棄物となったもの) | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (トン)
|  |  | (トン) |  | (トン) | (トン) |  |  | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (トン) |  |  |  | (トン)
|  | アスファルト・ コンクリート塊 | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  |  | (トン) |  | (トン)
|  |  | (トン) |  | (トン) | (トン) |  |  | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  |  | (トン) |  | (トン) | (トン)
| 建 設 廃 棄 物 | その他がれき類 | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (トン)
|  |  | (トン) |  | (トン) | (トン) |  | (トン) | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (トン) |  |  |  | (トン)
|  | 建設発生木材B (立木、除根材などが廃棄物となったもの) | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (トン)
|  |  | (トン) |  | (トン) | (トン) |  | (トン) | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (トン) |  |  |  | (トン)
|  | 建設汚泥 | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (トン) |  | (トン)
|  |  | (トン) |  | (トン) | (トン) |  | (トン) | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (トン) |  | (トン) |  | (トン)
|  | 金属くず | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (トン)
|  |  | (トン) | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (トン) |  |  |  | (トン)
|  | 廃塩化ビニ ル管・継手 | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (ｋｇ)
|  |  | (ｋｇ) | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (ｋｇ) |  |  |  | (ｋｇ)
|  | 廃プラスチック （塩化ビニル管・ 継手を除く） | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (トン)
|  |  | (トン) | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (トン) |  |  |  | (トン)
|  | 廃石膏ボード | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (トン)
|  |  | (トン) | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (トン) |  |  |  | (トン)
|  | 紙くず | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (トン)
|  |  | (トン) | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (トン) |  |  |  | (トン)
|  | アスベスト (飛散性) | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (トン)
|  |  | (トン) | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (トン) |  |  |  | (トン)
|  | その他の分別 された廃棄物 | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (トン)
|  |  | (トン) | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (トン) |  |  |  | (トン)
|  | 混合状態の廃棄物 （建設混合廃棄物） | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (トン)
|  |  | (トン) | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (トン) |  |  |  | (トン)
| 建 設 発 生 土 | 第一種 建設発生土 | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (地山m3) |  | (地山m3)
|  |  | (地山m3) |  | (地山m3) | (地山m3) |  |  | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (地山m3) |  | (地山m3) |  | (地山m3)
|  | 第二種 建設発生土 | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (地山m3) |  | (地山m3)
|  |  | (地山m3) |  | (地山m3) | (地山m3) |  |  | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (地山m3) |  | (地山m3) |  | (地山m3)
|  | 第三種 建設発生土 | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (地山m3) |  | (地山m3)
|  |  | (地山m3) |  | (地山m3) | (地山m3) |  |  | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (地山m3) |  | (地山m3) |  | (地山m3)
|  | 第四種 建設発生土 | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (地山m3) |  | (地山m3)
|  |  | (地山m3) |  | (地山m3) | (地山m3) |  |  | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (地山m3) |  | (地山m3) |  | (地山m3)
|  | 浚渫土 （建設汚泥を除く） | [6 empty] | 搬出先1 |  |  |  | ㎞ |  | (地山m3) |  | (地山m3)
|  |  | (地山m3) |  | (地山m3) | (地山m3) |  |  | 搬出先2 |  |  |  | ㎞ |  | (地山m3) |  | (地山m3) |  | (地山m3)
合計
|  |  | (地山m3) |  | (地山m3) | (地山m3) | [8 empty] | (地山m3) |  | (地山m3) |  | (地山m3)

## 36公共事業失業者吸収証明願い
表紙へ戻る
公共事業失業者吸収証明願い
公共職業安定所長 殿
施行主体
[10 empty] | 所在地 | 0
[10 empty] | 名 称 | 0
[10 empty] | 代表者 | 0
|  | １ |  | 事業名
|  | ２ |  | 事業施行地 |  |  | 0
|  | ３ |  | 事業主体名 |  |  | 0
福岡県公共事業等失業者吸収強化措置要綱の規定を遵守し上記の工事に対し下記の
とおり失業者を使用したことを証明願います。
記
|  | １ |  | 安定所より指示された吸収数 | [6 empty] | 無技能者 | 名
0
|  | ２ |  | 期間 |  | 0 |  | ～ |  |  |  |  | 0
0
|  | ３ |  | 吸収人員 | [6 empty] | 無技能者 | 名
上記のとおり相違ないことを証明する。
令和 年 月 日
公共職業安定所長
紹介を受けた公共職業安定所長へ提出し、失業者吸収証明書を配布してもらう。
その後、写しを発注機関へ提出。

## 37電子媒体納品書
表紙へ戻る
電 子 媒 体 納 品 書
福 岡 県 長 殿
|  |  |  | 請負者（住所） |  |  | 0
（氏名）
現場代理人氏名（自署）
下記のとおり電子媒体を納品します。なお、電子媒体に保存されている電子データは、
原本と相違ないことを証明します。
記
| 工 事 名 |  | 0 |  |  |  |  | 案件番号
| 電子媒体の種類 |  | 規 格 |  | 単位 | 数量 |  | 作成年月日 | 備考