## ICT土工
別紙３（特記仕様書記載例 別記様式-1）
令和５年１２月制定
ＩＣＴ活用工事計画書
（工事名：○○地区起工〇〇号○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事において活用する施工プロセスのチェック欄および実施する作業内容に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（UAV(無人航空機)）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナー(TLS)を用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。
□ | ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成を実施しなければならない。 ※ＩＣＴ建設機械にのみ用いる３次元設計データの作成は対象外とする。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工 | □ |  |  | ※ＩＣＴ建設機械を活用する作業内容（当該工事に含まれる工種）及び採用する建設機械の番号を記載する。 また、活用作業工種・施工範囲等については、受発注者間の協議により決定する。 １． ３次元マシンコントロール建設機械（ブルドーザ） ２． ３次元マシンコントロール建設機械（バックホウ） ３． ３次元マシンガイダンス建設機械（ブルドーザ） ４． ３次元マシンガイダンス建設機械（バックホウ） ５． ３次元マシンコントロール建設機械（モータグレーダ）
□
□
□
□
□
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | □ | 出来形 |  | １．空中写真測量（UAV(無人航空機)）を用いた出来形管理 ２．地上型レーザースキャナー(TLS)を用いた出来形管理 ３．TS等光波方式を用いた出来形管理 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ８．施工履歴データを用いた出来形管理 ９．その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 〔９．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。 ※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違してもよい。
|  | □ | 品質 |  | １０．ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術（土工） 注４）品質管理をしない理由 〔 〕 ※盛土の締固作業が工事内容に含まれない場合は、本技術は本表の対象外とする。 ※現場条件等から、ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術の実施が適さないと判断される場合は、従来手法（砂置換法、ＲＩ等）で管理することを認める。
□ | ⑤３次元データの納品 |  |  |  | ※④３次元出来形管理等の施工管理データを、工事完成図書として納品する。
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「福岡県農林水産部 ICT活用工事試行要領（農業農村整備事業関係）」及び特記仕様書による。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
注４）品質管理（締固め回数管理）をしない場合は、理由を記載すること。
（理由例：「掘削工のみのため。」，「土質が頻繁に変わり、その都度試験施工を行うことが非効率であるため。」等）