## 品質管理総括表
品質管理総括表（ 中間 ・ しゅん工検査 ）
工事名 | [7 empty] | 測定者
工種 | 種別 | 試験項目 | 試験基準 | 測定回数 |  | 規格値 | 測定値 |  |  | 摘 要
|  |  |  | 計画 | 実施 |  | 最大値 | 最小値 | 平均値

## 品質管理総括表 (記入例)
品質管理総括表（ 中間 ・ しゅん工検査 ）
工事名 ○○工事 | [10 empty] | 測定者 ○ ○ ○ ○
工種 | 種別 | 試験項目 |  | 試験基準 | 測定回数 |  | 規格値 | 測定値 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 計画 | 実施 |  | 最大値 | 最小値 | 平均値
土工 | 盛土・路床 | 土の締固め 試験 | 最大乾燥密度 | 当初及び土質の変化した時 | 1 | 1 | － | － | － | 1.835
|  | 〃 | 最適含水比 | 〃 | 1 | 1 | － | － | － | 10.1
|  | ＣＢＲ試験 |  | 〃 | 1 | 1 | 90以上 | － | － | 103
|  | 現場密度の測定 | 現場密度 | 1,000㎥(200m)につき１回 | 2 | 2 | 1.71 | 1.825 | 1.818 | 1.822
|  | 〃 | 含水比 | 〃 | 2 | 2 | － | 10.8 | 10.3 | 10.6
|  | 〃 | 締固め度 | 〃 | 2 | 2 | 93％以上 | 99.5 | 99.2 | 99.5
|  | 〃 | ﾌﾟﾘｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 2 | 沈下の有無 | 異常なし
路盤工 | 下層路盤 | 締固め試験 | 最大乾燥密度 | 施工前及び材料変更時 | 1 | 1 | － | － | － | 2.3
|  | 〃 | 最適含水比 | 〃 | 1 | 1 | － | － | － | 6
|  | ふるい分け試験 | 2.36mm | 〃 | 1 | 1 | 20-50 | － | － | 32.8
|  |  | 0.075mm | 〃 | 1 | 1 | 2-10 | － | － | 5.1
|  | 修正ＣＢＲ試験 |  | 〃 | 1 | 1 | 80％以上 | － | － | 161.96
|  | 425μｍふるい通過部分の塑性指数 |  | 〃 | 1 | 1 | 塑性指数PI4以下 | － | － | NP
|  | 現場密度の測定 | 現場密度 | 延長200mにつき１回 | 2 | 2 | 2.139 | 2.29 | 2.28 | 2.285
|  | 〃 | 含水比 | 〃 | 2 | 2 | － | 10.8 | 10.3 | 10.6
|  | 〃 | 締固め度 | 〃 | 2 | 2 | γdmaxの93％以上 | 99.5 | 99.2 | 99.4
コンクリート | 24 N / ㎟ | スランプ |  | 20ｍ3未満は１回以上 | 1 | 1 | 8.0±2.5㎝ | 8 | 8 | 8
|  | 空気量 |  | 〃 | 1 | 1 | 4.5±1.5% | 4.7 | 4.7 | 4.7
|  | 圧縮強度 |  | 〃 | 1 | 1 | 24N/㎜2 以上 | 36.2 | 35 | 35.7
|  | 塩分濃度 |  | 〃 | 1 | 1 | 0.3㎏/㎥ 以下 | 0.024 | 0.024 | 0.024