## 特記仕様書
507-44875-001
県道田川直方線人見橋橋梁下部工（A1）工事 特記仕様書
第１章 総則
第１条 | 本特記仕様書は、県道田川直方線人見橋橋梁下部工（A1）工事に適用する。
第２条 | 本工事は設計図書及び本特記仕様書によるほか、これに定めのない事項については、
以下の各項によるものとする。
１） 土木工事共通仕様書（福岡県県土整備部）
区画線工事共通仕様書（福岡県県土整備部）
植栽工事共通仕様書（福岡県県土整備部）
２） 土木工事施工管理の手引き（福岡県県土整備部）
３） その他関連資料
（設計変更等について）
第３条 | 設計変更等については、工事請負契約書第１８条～第２６条及び共通仕様書共通編
1-1-1-13～1-1-1-15に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きに
ついては「土木工事設計変更ガイドライン（案）」（福岡県県土整備部）及び「工事
一時中止に係るガイドライン（案）」（福岡県県土整備部）によること。
|  |  | ホームページ ： | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/sekkeihenkou.html
（暴力団等による不当介入の排除対策）
第４条 | 請負者は、当該工事の施工に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、原則として指名停止等の措置を行うなど、
厳正に対処するものとする。
１） 暴力団等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速や
かに監督員に工事打合せ簿等の書面で報告するとともに、所轄の警察署に届
出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
２） 暴力団等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに
監督員に工事打合せ簿等の書面で報告するとともに、所轄の警察署に被害届
を提出すること。
３） １）又は２）の排除対策を講じたことにより、工期に遅れが生じるおそれ
がある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
（工事現場における安全対策）
第５条 | 請負者は、本工事を実施するにあたり、土木工事施工管理の手引きに示す「工事
現場における標示施設等の設置基準」に基づき工事現場における安全対策を実施し
なければならない。
（工事情報看板及び工事説明看板の設置）
第６条 | 請負者は、本工事を実施するにあたり、土木工事施工管理の手引きに示す工事情
報看板及び工事説明看板を設置しなければならない。
（交通安全管理計画書の作成及び提出）
第７条 | 請負者は、道路使用許可を必要とする工事については、着工前に土木工事施工管
理の手引きに示す作成例を参考に「交通安全管理計画書」を作成し、監督員に提出
しなければならない。
なお、同計画書には以下に示す書類等を添付しなければならない。
ただし、緊急性を要する工事等で監督員が認めるものについては、「交通安全管
理計画書」の提出を省略できるものとする。
「交通安全管理計画書」に添付する書類等
１） 安全対策平面図
２） 緊急時連絡体制表
３） 道路使用許可証の写し（許可条件、指導事項等を含む）
（安全活動・訓練について）
第８条 | 現場の安全を確保する責務が受注者にあることから、安全・訓練等の活動の実効
を図るとともに、受注者がリスクアセスメントを適切に行い、重大事故に対する
危険要因を排除することにより、工事事故防止に努めることを目的として「工事安
全対策自己点検チェックリスト」を工程毎に作成し提出すること。また、「工事安
全対策自己点検チェックリスト」における現場点検の実施報告を安全・訓練等の活
動報告書とともに提出すること。
【提出書類】 工事安全対策自己点検チェックリスト，安全・訓練等の活動計画書（報告書）
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
（交通安全等輸送計画について）
第９条 | 請負者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送
をともなう工事は、事前に関係機関と協議のうえ、交通安全等輸送に関する必要な
事項の計画を立て、書面で監督員に提出しなければならない。なお、請負者は、ダ
ンプトラックを使用する場合、「県土整備部発注建設工事におけるダンプ・トラッ
ク過積載防止対策要領」に従うものとする。
（既設構造物の損傷事故防止）
第１０条 | １．請負者は、工事箇所及びその周辺について、必ず現地調査を行い、支障となる
既設構造物の場所、種類、高さ等について監督員に報告すること。
２．上記の調査結果で、工事箇所及びその周辺に架空線がある場合は「保護カバー
の設置」等の保安措置を施設管理者に依頼するものとする。
また、請負者は自らも「高さ制限装置の設置」や「上空施設の位置を明示す
る看板等の設置」等の保安措置を実施するものとする。
（認定リサイクル製品）
第１１条 | 本工事に使用する材料は、共通仕様書で定める材料の他に、福岡県リサイクル製
品認定制度実施要綱第７条第５項の規定により認定した製品が使用できる。ただし、
使用にあたっては福岡県県土整備部が指定する製品に限る。
（新技術の活用等）
第１２条 | 請負者は、施工に先立ち、当該工事内容について十分把握のうえ、指定若しくは
総合評価落札方式対象工事において技術提案された技術を除き、「新技術・新工法
活用促進制度」ホームページ等の閲覧により、新技術等の適用の有無を積極的に検
討するものとする。
なお、適用できる新技術がある場合は、以下の規定によるものとする。
１） 請負者は、監督員との協議により新技術等の試行または活用を行うことと
する。
２） 請負者は、前項による新技術の試行または活用にあたり、試験及び調査等
が必要な場合、その費用は請負者負担とする。
※参考「新技術・新工法活用促進制度(愛称：福岡新技術・新工法ライブラリー)」
|  |  | ホームページ ： | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/singijyutu-rib.html
（県産資材の優先使用）
第１３条 | １．工事に使用する資材については、県内で産出、生産または製造されたもの
（以下「県産資材」という。）の使用に努めなければならない。
また、県産資材の調達が困難な資材については、県内中小企業から調達する
よう努めなければならない。
２．請負者は、前項で定めた県産資材を使用しない場合は、「県産資材不使用理
由書」を監督員に提出すること。
【提出書類】 県産資材不使用理由書
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
（下請人の県内優先活用）
第１４条 | 請負者は、下請契約の相手方を県内中小企業から選定するよう努めなければな
らない。
また、下請契約の相手方を県外業者（県内に本店を有する業者以外の業者）とす
る場合は、施工体制台帳の提出と併せて「選定理由書」を監督員に提出すること。
【提出書類】 選定理由書
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
（施工体制台帳の作成及び提出）
第１５条 | 請負者は、発注者から直接請け負った工事を施工するために、下請契約を締結する
場合には、下請金額にかかわらず別紙に示す様式により施工体制台帳を作成し、遅滞
なく監督員へ提出するものとする。
また、提出した施工体制台帳の記載事項に変更が生じた場合は、その都度変更する
ものとし、遅滞なく監督員へ提出するものとする。
【提出書類】 施工体制台帳（福岡県発注工事）（様式1、2、3、参考）
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
（ワンデーレスポンスについて）
第１６条 | 本工事は、ワンデーレスポンスの対象であるため、「ワンデーレスポンス
実施要領」に基づき、受発注者の協力のもと取り組むものとする。
※参考HP：「ワンデーレスポンス実施要領」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/hatarakikatakaikaku.html
（専任を要する主任技術者の兼務）
第１７条 | 請負代金の額が４，５００万円以上の工事のうち、工事の対象となる工作物に一
体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、
かつ、工事現場の相互の間隔が路程で１０ｋｍ程度の近接した場所において同一の
建設業者が施工する場合は、主任技術者は二箇所まで建設工事を管理することができる。
（現場代理人の兼務）
第１８条 | 以下の条件を全て満たす場合に現場代理人の兼務を認める。
・兼務工事件数は二件までとし、工事現場の相互の間隔が路程で１０ｋｍ程度の
近接した場所であること。ただし、兼務する二件の工事現場が、それぞれ建設
業法第２６条第３項第１号の規定の適用を受ける主任技術者等（専任特例１号
技術者）の配置が可能な工事現場の場合は、工事現場間の相互の間隔は、１日
の勤務時間内で巡回可能であり、移動時間が概ね２時間以内であること。
・兼務しても安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り及び権限の行使に
支障がないと当事務所長が認めるものであること。
・監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。
・担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、原則一日一回以上、担当工事現
場を巡回し、現場の安全管理等に当たること。
・一方の現場を離れるときに連絡責任者を指名しておくこと。
（現場代理人の現場への常駐を要しない期間）
第１９条 | 現場代理人の工事現場への常駐を要しない期間は、下記に該当する場合である。
① 請負契約の締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始さ
れるまでの期間。
② 工事の全部の施工を一時中止している期間（現場管理のため、発注者が工事現
場への常駐を特に指示した場合を除く）。
③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場
製作のみが行われている期間。
④ 仮橋等の工事仮設物の賃貸借を含む契約において、当該仮設物の設置、撤去や
その他の工事作業が行われていない期間。
⑤ 前各号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間。
（デジタル工事写真の小黒板情報電子化について）
第２０条 | 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、
監督員の承諾を得たうえで、デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事と
することができるものとする。
詳細については、ホームページの「デジタル工事写真の小黒板情報電子化に
ついて」によること。
| ホームページ ： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shoukokuban.html
（生物多様性への配慮）
第２１条 | 本工事においては、計画地周辺の動植物への配慮、希少種などの生息・生育
環境への影響の回避・低減、在来種を活用した緑化など、生物多様性の保全に
配慮した工事に努めること。
※参考HP：「福岡県生物多様性戦略」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuokaprefefurebiodiversity2022-2026.html
（指名停止業者との資材、原材料の購入について）
第２２条 | 請負業者は、指名停止の期間中の建設業者を県発注工事の資材、原材料の購入
契約等の相手方とすることはできない。
ただし、当該指名停止が福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱別表そ
の３（暴力的組織等に対する措置基準）各号に掲げる措置要件に該当することを
もってなされたものでない場合において、県発注工事に影響を及ぼすおそれがあ
る等やむを得ない特別の事由があるときは、この限りではない。
【提出書類】 指名停止業者との資材、原材料の購入契約等承認申請書
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
（法定外の労災保険の付保について）
第２３条 | 本工事において、請負者は法定外の労災保険に付さなければならない。
（情報共有システム（ＡＳＰ方式）の対象工事について）
第２４条 | 福岡県県土整備部が発注する全ての工事を対象とする。
ただし、工事契約後に受発注者間で協議し、情報共有（ＡＳＰ方式）システムを
利用することが適当でないと判断される場合は、適用対象外とすることができる。
詳細については、ホームページの「情報共有システム（ＡＳＰ方式）に関する
試行について」によること。
| ホームページ ： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jyouhoukyouyuu-asp.html
（工事成績評定について）
第２５条 | １件の請負金額が500万円を超える建設工事を対象とし、災害応急仮工事、役務
的な工事、工事を伴わない仮設賃料、保守点検工事、品質管理を伴わない管理工
事については評定の必要がない工事としている。ただし、250万円を超える建設工
事のうち請負者が希望する場合は、評定の必要がない工事を含めて工事成績評定
の対象とすることができる。
（建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事の試行について）
第２６条 | 本工事は、公共工事の品質確保のため、優れた技能と経験を有する技能者を将来
にわたって確保・育成することが不可欠であることから、建設キャリアアップ
システム（以下 「ＣＣＵＳ」という。）の活用を促し、技能者の処遇改善等に
配慮することを目的としたＣＣＵＳ活用対象工事である。
試行内容については、ホームページの「建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）
活用工事の試行について」を参照すること。
| ホームページ ： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ccus.html
受注者は、ＣＣＵＳの活用を希望する場合、工事着手までに、ＣＣＵＳ活用の
意向について、工事打合簿にて監督員に提出するものとする。（受注者希望型）
（ウィークリースタンスについて）
第２７条 | 本工事は、ウィークリースタンスの対象であるため、「ウィークリースタンス
実施要領」に基づき、受発注者の協力のもと取り組むものとする。
※参考HP：「ウィークリースタンス実施要領」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/hatarakikatakaikaku.html
（工事に伴う架空線防護措置の取扱い）
第２８条 | 受発注者で防護措置の必要性を協議して設置の可否を決定すること。なお、
防護措置が必要と決定した工事において、対象架空線管理者等から受注者へ防護
措置費用を請求された場合には、請負代金の変更について受発注者で協議すること。
（道路工事に伴う、防護管取り付け申込みに関する取扱い）
第２９条 | 道路工事（維持、交通安全、建設、街路に係る事業）において、架空線管理者等に
架空線防護措置を申し込みする際は、発注者に協議の上、申込書（web申込含む）の
件名（文頭）に「福岡県道路工事」と表記すること。
第２章 債務負担行為に係る工事の前金払及び部分払
第１条 | この工事は、令和 ７年度債務負担行為に係る工事である。
第２条 | 各会計年度における請負代金の支払い限度額（以下「支払限度額」という。）は、
次の割合のとおりとする。
令和 ７年度 約７０％
令和 ８年度 約３０％
なお、各会計年度の請負代金の支払限度額及び出来高予定額は、契約書作成時に
通知する。
第３章 建設業法第２６条第３項第１号の規定の
適用を受ける主任技術者等の配置
以下の要件を全て満たす場合に、建設業法第２６条第３項第１号の規定の適用を受ける
主任技術者等（以下、「専任特例１号技術者」という。）を配置する場合は、監理技術者
制度運用マニュアルに定められる資格要件等を満足するものとし、かつ以下の要件をすべ
て満たすこと。
・ 各工事の請負金額が１億円未満（建築一式工事は２億円未満）であること。
・ 工事の工事現場間の距離が、同一の専任特例１号技術者がその１日の勤務時間内に
巡回可能なものであり、かつ当該工事現場と他の工事現場との間の移動距離がおおむ
ね片道２時間以内であること。
・ 下請け次数が３を超えていないこと。
・ 当該建設工事に置かれる専任特例１号技術者との連絡その他必要な措置を講ずるた
めの者（以下、「連絡員」という。）を現場に置くこと。
なお、土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建設
工事に関し、１年以上の実務経験を有するものであること。
・ CCUS 等により、専任特例１号技術者が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる
措置を講じていること。
・ 人員の配置の計画書を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現場毎
に備えおくこと。
・ 専任特例１号技術者が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認を
するために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器（スマートフォン等）
が設置され、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されているこ
と。
・ 兼務する工事の数は２件を超えないこと。
・ 同一の専任特例１号技術者が兼任できる工事の工事種別及び発注機関（公共・民間
等）については問わない。
第４章 監理技術者（専任特例２号）の配置を認める工事
以下の要件を全て満たす場合に、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける
監理技術者（以下、「監理技術者（専任特例２号）」という。）の配置を認める。
・ 建設業法第２６条第３項第２号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監
理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。
・ 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学
歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐
の建設業法第２７条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者（専任特例２号）に
求める技術検定種目と同じであること。
・ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
・ 同一の監理技術者（専任特例２号）が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に
２件までとする。（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結す
る契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の
対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約が随
意契約により締結される場合に限る。）については、これら複数の工事を一の工事と
みなす。）
・ 監理技術者（専任特例２号）が兼務できる工事は福岡県内の工事でなければならな
い。（県発注工事に限らない。）
・ 監理技術者（専任特例２号）は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及
び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
・ 監理技術者（専任特例２号）と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であ
ること。
・ 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
・ 現場の安全管理体制について、監理技術者（専任特例２号）が統括安全衛生責任者
を兼ねていないこと。
第５章 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間
主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない期間は、下記に該当
する場合である。
① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、
資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間）。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と
の打合せにおいて定める。
② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、
工事を全面的に一時中止している期間。
③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、
工場製作のみが行われている期間（工場製作過程での監理技術者による管理
は必要であるが現場での専任は不要）。
④ 仮橋等の工事仮設物の賃貸借を含む契約であって、当該仮設物の設置、
撤去やその他の工事作業が行われていない期間。
第６章 建設業法第２６条の５の規定の適用を受ける
営業所技術者又は特定営業所技術者の配置
以下の要件を全て満たす場合に、建設業法第２６条の５の規定の適用を受ける営業所技
術者又は特定営業所技術者（以下、「営業所技術者等」という。）が工事現場の主任技術
者等を兼務することについては、監理技術者制度運用マニュアルに定められる資格要件等
を満足するものとし、かつ以下の要件をすべて満たすこと。
・ 営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であ
ること。
・ 各工事の請負金額が１億円未満（建築一式工事は２億円未満）であること。
・ 営業所と工事現場の距離が、同一の営業所技術者等がその１日の勤務時間内に巡回
可能なものであり、かつ営業所から当該工事現場との間の移動距離がおおむね片道２
時間以内であること。
・ 下請け次数が３を超えていないこと。
・ 当該建設工事に置かれる営業所技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための
者（以下、「連絡員」という。）を現場に置くこと。
・ 当該建設工事に置かれる営業所技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための
者（以下、「連絡員」という。）を現場に置くこと。
なお、土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建設
工事に関し、１年以上の実務経験を有するものであること。
・ CCUS 等により、営業所技術者等が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる措置
を講じていること。
・ 人員の配置の計画書を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現場に
備えおくこと。
・ 営業所技術者等が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をする
ために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器（スマートフォン等）が設
置され、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
・ 兼務する工事の数は１件を超えないこと。
第７章 主任技術者等について
本工事の主任技術者等は、入札公告及び入札説明書の「主任（監理）技術者の
資格・工事経験」の様式に配置予定技術者として記載した者のうち、入札参加
条件を満たすことを発注者が認めた者の中から配置するものとする。
ただし、配置予定技術者を変更できるのは、病休・死亡・退職等極めて特別な
場合に限る。
第８章 配置技術者の途中交代
第1条 配置技術者の途中交代が認められる場合としては、主任技術者等の
死亡、傷病、又は退職等、真にやむを得ない場合のほか、以下に該当する
場合である。
① 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が
発生し、工期が延長された場合。
② 橋梁、ポンプ、ゲート・エレベーター・発電機・配電盤等の電機品等の
工場製作を含む工事であって、工場から現場へ工事の現場が移行する
時点。
③ ダム、トンネル等の大規模な工事で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合。
第２条 前条のいずれの場合であっても、受注者と発注者が協議し、工事の継続
性、品質の確保等に支障がないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。
ただし、新たに配置しようとする技術者は、変更届出日時点において、本工事
の入札説明書に定められた配置予定技術者に関する全ての条件を満たす者で
なければならない。
なお、配置技術者を変更した場合、変更後の配置技術者の変更届出日時点での
技術力について、本工事の総合評価における「配置予定技術者の技術力」に
より評価した結果が、当初の配置予定技術者の評価結果を下回るときは、工事
成績評定から５点を減じる（注1）。
（注1）発注時に明示していない施工上の制約（予見できなかったものを除く）
があり、かつ、それが工程に著しい影響を及ぼす場合はこの限りでは
ない。
第９章 評価内容の担保
第１条 | 申請書又は技術資料等に虚偽の記載が判明した場合又は配置予定技
術者を正当な理由なく変更した場合、指名停止等措置要綱に基づく指
名停止を行うことがある。
第２条 | 入札時に提出された簡易な施工計画については、履行状況の検査を
行う。検査の結果、請負者の責により簡易な施工計画が履行されてい
ないと発注者が判断した場合は、次に掲げる措置を行う。ただし、工
期中に予め請負者から「簡易な施工計画（技術提案）不履行協議書」
の提出があり、発注者がやむを得ないと認めたものについては検査の
対象としない。
一 不履行の簡易な施工計画１事項につき、工事成績評定から５点を
減じる。ただし、減点は１０点を限度（配置予定技術者の変更にお
ける減点があるときを含む。）とする。
二 不履行の簡易な施工計画が３事項以上あるときなど特に悪質と認
められるときは前条の規定を適用する。
【提出書類】 簡易な施工計画（技術提案）不履行協議書
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
第１０章 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について
建設資材については、県土整備事務所管内又は積算単価地区から調達することを想定して
いるが、工程調整がつかずに当該地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督員
と見積書等をもって協議を行い、建設資材調達不能証明書を提出するものとする。
また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監
督員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。
なお、請負者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
第１１章 ICT活用工事（受注者希望型）について
第１条 | 本工事は、受注者の提案により、起工測量、設計図書の照査、施工、
出来形管理、検査及び工事完成図書や施工管理の記録及び関係書類
について３次元データを活用するICT活用工事（受注者希望型）の試
行案件である。ただし、ICT活用工事を行うか否かは、受注者希望の
有無を含めた受発注者協議で判断する。
第２条 | ICT施工技術の活用必須工種は作業土工、付帯構造物設置工、構造物工
（橋脚・橋台）とする。
第３条 | 受注者は、受注者希望Ⅰ型または受注者希望Ⅱ型の何れかを選択し
発注者へ報告するものとする。
第４条 | 受注者希望Ⅰ型を選択した場合は、施工プロセス②④⑤の活用を必須
とし①③の活用は任意とする。
受注者希望Ⅱ型を選択した場合は、施工プロセス②③の活用を必須と
し①④⑤の活用は任意とする。
【施工プロセス】
① ３次元起工測量
② ３次元設計データ作成
③ ICT建設機械による施工
④ ３次元出来形管理等の施工管理
⑤ ３次元データの納品
第５条 | 実施内容については、「福岡県県土整備部 ICT活用工事試行要領」
によること。
| ホームページ： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ictkouji.html
第６条 | 受注者は活用を希望する場合、上記ホームページの試行要領及び
ICT活用工事の実施一覧（受注者希望型）を参照し発注者と協議する
こと。
第１２章 現場閉所による週休２日工事について
第１条 | 本工事は、将来の担い手の確保等に向けた労働環境の改善を目的とした発注
者指定型の「現場閉所による週休２日工事」である。
第２条 | 実施内容については、「福岡県県土整備部 週休２日工事試行要領」による
こと。
| ホームページ： |  | https//www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fivedayww241001.html
第１３章 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について
第１条 | 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日
最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
第２条 | 試行内容については、別紙「熱中症対策に資する現場管理費の補正にあたっ
ての要領」を参照すること。
第１４章 建設現場の遠隔臨場 試行工事について（発注者指定型）
第１条 | 本工事は、県土整備部発注工事において「段階確認」、「材料確認」と
「立会」を必要とする作業に遠隔臨場を適用して、受発注者の作業効率化
を図るとともに、契約の適正な履行として施工履歴を管理することを目的
とした試行工事である。
第２条 | 試行内容については、別紙「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」を
参照すること。
第３条 | 本工事は、原則、遠隔臨場を実施するものとする。
実施できない場合、実施不可の理由を記載した工事打合簿を提出すること。
（通信状態が悪いなどの合理的理由）
第１５章 施工条件
本工事の施工にあたっての施工条件を下記に明記するので、請負者は、施工計画
書の作成時及び工事施工時においては、十分留意するものとする。
なお、明示した施工条件に変更が生じた場合は、契約変更の対象とする。また、
施工条件が当初の段階で想定できず、工事実施期間中に発生した場合についても、
受発注者で協議し、契約変更の対象とする。
１）工程関係
・本工事で使用する工事用道路を別途発注する予定としており、当該工事と工程
調整を密に行うこと。なお、着手時期は１０月中旬以降を予定している。
・本工事は河川内工事の為、令和７年９月２０日から令和８年６月１０日までに
河川内の工事を完了させること。
２）公害関係
・鋼矢板の施工は低騒音、低振動建設機械を選定している。
これにより難い場合は監督員と別途協議する。
・工事車両の出入りで公道の路面を汚損した場合は、直ちに清掃すること。
３）安全対策関係
・本工事は、供用中の現道橋と近接しており、基礎杭施工時及び矢板設置・
撤去時は特に注意を払い施工を行うこと。現道に異常が生じた場合は、直ち
に工事を中止し、監督員の指示を仰ぐこと。
・県道田川直方線と町道人見矢久保線の交差点に交通誘導警備員Ａを配置し
交通の安全を確保すること。（現場稼働日は常時配置すること）
第１６章 交通誘導警備員
第１条 | 本工事において配置する交通誘導警備員は、規制箇所毎の必要人数のうち一人
は交通誘導警備員Ａ（※１）、それ以外は交通誘導警備員Ｂ（※２）とする。
なお、交通管理者との協議又は現場条件等によりこれによりがたい場合は、監督
員と協議を行うものとする。
（※１）交通誘導警備員Ａ：交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は
二級検定合格警備員
（※２）交通誘導警備員Ｂ：監督員が交通誘導に関し専門的な知識及び技術を
有すると認めた者（下記のいずれかを満たす者）
・交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員
・警備業法における指定講習を受講した者
・警備業法における基本的教育及び業務別教育（警備業法第二条第一項
第二号の警備業務）を現に受けている者で､ 交通誘導に関する警備
業務に従事した期間（実務経験年数）が１年以上である者
第１７章 快適トイレの建設現場への設置について
（快適トイレの建設現場への設置について）
請負者は、男女ともに快適に使用できる仮設トイレ（以下、「快適トイレ」という。）
の建設現場への設置を監督員との協議により行う場合は、「建設現場に設置する「快適
トイレ」の実施要領」に基づき、実施するものとする。
※参考HP：「建設現場に設置する「快適トイレ」の実施要領」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/comfortable-toilet.html
第１８章 工事仮設物の賃貸借期間
本工事請負契約は、工事仮設物の賃貸借を含むものである。
当該仮設物の設置、撤去やその他の工事作業が行われていない期間においては、技術者
の専任及び現場代理人の常駐は要しないが、現場管理や点検等に支障の生じることのない
よう充分に留意し、発注者の指示に適切に対応すること。
第１９章 排出ガス対策型建設機械の使用について
第１条 | 本工事における建設機械は、排出ガス対策型を使用するものとする。
第２条 | 対象建設機械は、
一般工事用主要土工機械３機種
（バックホウ、車輪式トラクタ ショベル、ブルドーザー）
［ディーゼルエンジン出力7.5～260ｋＷ］
および普及台数の多い建設機械５機種
（発動発電機、空気圧縮機、油圧ユニット、ローラー類、ホイールクレーン）
［ディーゼルエンジン出力7.5～260kW］とする。
なお、トンネル工事用建設機械７機種
（バックホウ、大型ブレーカー、トラクタショベル、コンクリート吹き付け機、
ドリルジャンボ、ダンプトラック、トラックミキサー）
［ディーゼルエンジン出力30～260kW］も同様とする。
第３条 | 監督員は、排出ガス対策型の使用確認のため、現場にて確認を行うことがあるが、
請負者はこれに協力するものとする。
第４条 | 第２条の対策機械を使用出来ない場合は、
別紙様式「排出ガス対策型建設機械不使用理由書」を監督員に提出するものとする。
この場合、減額変更契約を締結する場合もあるものとする。
第２０章 現場環境改善費について
現場環境改善費の実施内容
第１条 | 工事現場の環境改善は、周辺住民への生活環境への配慮及び一般住民への建設
事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施するもので、
公共事業の円滑な執行に資することを目的とするものである。
よって、請負者は施工に際し、この趣旨を理解し発注者と協力しつつ地域と
の連携を図り、適正に工事を実施するものとする。
第２条 | 現場環境改善費の内容については、別表第１の内容のうち原則として、各
計上費目（現場環境改善のうち仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）
ごとに１内容ずつ（ただし、いずれか１費目のみ２内容）の合計５つ以上の
内容を実施するものを標準とする。
なお、特別な内容を実施する場合については、設計書に明示するものとする。
第３条 | 現場環境改善については、具体的な実施内容、実施期間について、実施計画を
作成すると共に、その現場環境改善の経費にかかる見積書を提出し承認を受ける
ものとする。
第４条 | 工事の完了時には、現場環境改善を実施した写真を整理し提出するものとする。
第２１章 建設副産物情報交換システム「COBRIS」の運用について
第１条 | 本工事は、建設副産物情報交換システム「COBRIS」(以下「COBRIS」)
の登録対象工事であり、受注者は、施工計画作成時（作成しない場合
は、工事着手前）、完成時及び登録情報の変更が生じた場合は、速や
かに「COBRIS」にデータの入力を行い、建設副産物情報交換システム
工事登録証明書、再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促
進計画書（実施書)の様式を出力し発注者に提出すること。また、受注
者は、法令等に基づき、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計
画書（500m3以上の建設発生土を搬出する場合は確認結果票を含む）を
工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。なお、
「COBRIS」の操作に要する費用は、共通仮設率に含まれる。また、工
事登録時に必要となる利用申し込み等、システムに関する問い合わせ
は次による。
建設副産物情報センターHP URL：
https://www.recycle.jacic.or.jp/
第２条 | 受注者は、第１条で定められた建設副産物情報交換システム工事登
録証明書、再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進計画
書（実施書）の様式を提出する際は、「COBRIS」から出力できる
「チェックリスト」により、登録情報に誤りがないか確認し、疑義が
生じた場合には、監督員と協議の上、適切に登録すること。なお、
「チェックリスト」は、様式を提出する際に監督員に参考提示するこ
と。また、「チェックリスト」の出力方法及び解説については、次に
よる。
チェックリスト解説書（平成30年度建設副産物実態調査：COBRIS排出
事業者用） URL ：
https://www.recycle.jacic.or.jp/osirase/release/H30chk_cobris2.pdf
第２２章 建設リサイクル法の対象工事について
第１条 | 本工事は、特定建設資材を用いた構造物等の解体又はその施工に特定建設資
材を使用する工事であり、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平
成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化
等の実施が義務付けられた工事である。なお、特定建設資材とは、コンクリー
ト、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリー
トの４品目をいう。
|  |  | 第２３章 認定リサイクル製品の使用について |  |  | END
第１条 | 本工事に使用する材料は、共通仕様書で定める材料の他に、福岡県リサイク
ル製品認定制度実施要綱第７条第５項の規定により認定した製品（以下「認定
リサイクル製品」という。）が使用できる。
第２条 | 本工事で再生加熱アスファルト混合物、再生クラッシャーラン及び再生粒度
調整砕石を使用する場合は、福岡県県土整備部が指定する認定リサイクル製品
を使用すること。
第３条 | 本工事で使用する認定リサイクル製品は以下のとおり。ただし、使用にあた
っては福岡県県土整備部が指定する認定リサイクル製品に限る。
| 材 料 名 |  |  | 規 格 | 工 種
| 再生加熱アスファルト混合物 |  |  | 再生密粒度アスコン（13） | 表層工
| 再生クラッシャーラン |  |  | RC-40 | 下層路盤工、基礎工
|  | ホームページ ： | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ninteirecycle.html
第４条 | 材料承認願いの提出にあたって、請負者は使用する福岡県認定リサイクル製
品の認定証の写しを添付し、監督員に福岡県県土整備部が指定する認定リサイ
クル製品であることの確認を求め、また、品質性能に係る試験成績書等が必要
な製品については、福岡県リサイクル製品認定制度実施要綱の施行に関する要
領第３条第２項に規定された機関により検査された検査結果の報告書も添付す
ること。
第５条 | 請負者は、第３条で定められた認定リサイクル製品が、入手できない場合は
監督員と協議すること。協議の結果、在庫がない等の理由により使用が不可能
であると判断される場合は、設計変更の対象とする。この場合、「認定リサイ
クル製品 不使用理由書」を監督員に提出すること。
第２４章 舗装版切断工の施工管理及び濁水処理
第１条 舗装版切断工において切断作業を行う際は、施工前に監督員に切断深さの
確認を行い、橋梁やボックスカルバート等の既設構造物に損傷を与えないよう
注意して施工すること。
なお、別紙のフローに従い適正な施工管理を行うこととするが、現地状況に
則した適切な対応を行い、不明な点等の詳細は監督員と打合せるものとする。
第２条 舗装版切断時に発生する濁水について、次のように適正な処理を行うこと。
１．請負者は、舗装版切断時に発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）
として処理しなければならない。
２．請負者は、他の産業廃棄物のと同様に当該濁水の処理に係る産業廃棄物
管理票（マニフェスト）の写しを監督員に提示しなければならない。
３．当該濁水の処理に関し、濁水量に変更が生じた場合、請負者は濁水量を
取りまとめのうえ、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。
４．請負者は、当該濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、当該
濁水と同様に吸引する装置の併用など、粉塵の飛散防止対策を実施すると
ともに、収集した粉塵については適正な運搬・処理を実施することとし、
マニフェストの写しを監督員に提示しなければならない。
第２５章 工事用道路及び施工ヤード撤去土砂の処理
第１条 | 工事用道路及び施工ヤード撤去土砂の搬出先は指定とする。
第２条 | 搬出先は、烏尾峠資材置き場（飯塚市鹿毛馬４ー５付近）を指定する。
第３条 | 搬出先は発注者からの指示がないかぎり変更できない。
第４条 | 設計運搬距離は、 7.5ｋｍとする。
第５条 | 運搬経路は別紙（図面添付）のとおりとするが、発注者が認めれば経路の変更
は出来るものとする。ただし、設計運搬距離の変更については協議による。
第６条 | 500m3以上の建設発生土を搬出する場合、盛土規制法の許可を受けるなど搬出先
が適正であることを確認し、発注者が行った土壌汚染対策法等の手続き状況の
確認を行った上で、確認結果票を作成し、発注者へ提出、説明すること。
第７条 | 搬出先の管理者に受領書の交付を求め搬出先が計画と一致することを確認する
とともに、受領書の写しを保存すること。受領書及び確認写真を発注者に提出す
ること。
第８条 | その他の詳細については発注者と協議すること。
第２６章 建設発生土の処理
第１条 | 建設発生土の搬出先は別紙の施設から受注者が選定する。選定後は「建設発生土
処分地計画書」を発注者へ提出し、発注者が承認した後、処分先として決定する。
第２条 | 施工後は「建設発生土処分地確認書」を発注者に提出するものとする。
第３条 | 設計上の搬出先は、(株)木村産業：田川郡福智町市場字吉ケ浦1155番2とする。
設計運搬距離は、5.5ｋｍとする。
第４条 | 工事間利用するために発注者が別途搬出先を指定した場合には、処理費・運搬
距離を変更する。
第５条 | 搬出先までの運搬経路を発注者に報告すること。
第６条 | 500m3以上の建設発生土を搬出する場合、盛土規制法の許可を受けるなど搬出先
が適正であることを確認し、発注者が行った土壌汚染対策法等の手続き状況の
確認を行った上で、確認結果票を作成し、発注者へ提出、説明すること。
第７条 | 搬出先の管理者に受領書の交付を求め搬出先が計画と一致することを確認する
とともに、受領書の写しを保存すること。受領書を監督員に提出すること。
第８条 | 発注者が要求した場合は、処分状況が確認できる写真等を提出すること。
第９条 | 処分地内のトラブル等は受注者の責任のうえ解決にあたること。
第１０条 | その他の詳細については発注者と協議すること。
【提出書類】 建設残土処分地計画書，建設残土処分地確認書
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
第２７章 アスファルト舗装の材料
第１条 | アスファルト混合物事前審査制度により認定を受けた加熱アスファルト混合物に
ついては、認定証の写しをもって、土木工事共通仕様書（福岡県県土整備部
平成２８年４月）の「３－２－６－３ アスファルト舗装の材料」に定められた
「表３－２－２５ アスファルト混合物の種類と粒度範囲」に関する品質証明書とする。
第２条 | 事前審査制度によらない混合物については、従来どおり土木工事共通仕様書によ
るものとする。
第２８章 アスファルト混合物事前審査制度認定混合物の取扱い
「アスファルト混合物事前審査制度」の認定書を取得した改質アスファルト混合物の品質管
理については、ホイールトラッキング試験を省略できるものとする。
なお、同試験の費用については、共通仮設費（技術管理費）に計上しているため、設計変更
の対象とするものとする。
第２９章 中間検査
本工事は、施工上の重要な変化点や区切りとなる段階等において中間検査を
実施する場合がある。
なお、中間検査の実施については、落札後に発注者と協議のうえ決定する。
※中間検査については下記を参照すること。
施工管理の手引き：第５編検査及び工事評定/１工事検査/１-２-３中間検査
第３０章 電子納品
（電子納品）
第１条 | 本工事は、電子納品対象工事とする。電子納品とは、工事の最終成果を電子デー
タで納品することをいう。ここでいう電子データとは、「工事完成図書の電子納品
要領(案)」（以下、「要領」とする）に示されたファイルフォーマットに基づいて
作成されたものを示す。ＣＡＤデータ交換フォーマットは、ＳＸＦ（ＳＦＣ）とす
る。
電子媒体に保存する１つのファイル容量については、１０ＭＢ程度を目安とする。
工事完成図書の提出の際には、ウィルス対策を実施した後、電子納品・保管管理シ
ステムのチェックシステム（国土技術政策総合研究所）によるチェックを行い、エ
ラーが無いことを確認したうえで提出すること。なお、電子納品の運用にあた
っては、｢福岡県県土整備部電子納品運用ガイドライン｣によるものとする。
（工事完成図書の提出）
第２条 | 工事完成図書は、要領に基づき作成した電子データを電子媒体ＣＤ－Ｒ（ＩＳＯ
９６６０フォーマット）で２部提出する。要領で特に記載が無い項目については、
原則として、電子データを提出する義務はないが、要領の解釈に疑義がある場合は
監督員と協議の上、電子化の是非を決定する。また、｢紙｣による工事完成図書の提
出は、監督員と協議の上、決定する。
（写真管理）
第３条 | 工事写真は、「土木工事施工管理の手引き」（福岡県県土整備部）の写真管理基
準に示す要領及び撮影頻度で撮影し、｢デジタル写真管理情報基準(案)｣に基づいて
提出する。
第３１章 被災者を雇用した建設業者への工事成績評定の取扱い
（請負金額 250万円を超える建設工事）
１件の請負金額が２５０万円を超える建設工事で、平成２９年７月九州北部豪雨又は平
成３０年７月豪雨による被災者※１を現場作業員として１０日以上雇用※２した工事につい
て、工事成績評定の評価を以下のとおり行う。
１ 対象工事において雇用実績があった場合は、当該工事の工事成績評定において考査
項目６．社会性等Ⅰ．地域への貢献等の「その他」の項目に該当するものとして取扱
う。
２ １名につき１点、２名以上で最大２点とする。
３ 請負者は、該当者が以下の①、②のいずれかであることを確認できる書類の写しを
「被災者雇用実績一覧表」に添付し、竣工時に発注担当者へ提出するものとする。
①平成２９年７月九州北部豪雨による被災者であること及び平成２９年７月５日以
降に雇用となった従業員であること
②平成３０年７月豪雨による被災者であること及び平成３０年７月５日以降に雇用
となった従業員であること
※１平成２９年７月九州北部豪雨又は平成３０年７月豪雨で被災された方で、市町村発
行のり災証明書、被災証明書で確認できる方。
※２雇用については、元請、下請けを問わず、臨時雇用も問わない。
第３２章 三者協議会
（「三者協議会」の開催）
第１条 | 本工事は、工事着手前に当該工事の請負者、その設計を担当した設計コン
サルタント等、関係の測量・地質調査を担当した業者並びに発注者が参加
して、設計図と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者協
議会」を設置し、当該工事に関し必要な設計変更の内容の確定、その設計
図面等の修正実施者及び費用負担者を明確とする工事である。
（「三者協議会」の実施要領）
第２条 | 三者協議会の実施要領は次のとおりとする。
① 工事請負者が行う設計図書の照査
・ 工事請負者は現地測量、設計図書の照査完了後、速やかに質問等
を整理し、発注者に資料及び質問書（様式４）を電子メールによ
り提出する。なお、質問等がない場合でも、詳細設計を実施した
設計コンサルタント等に設計意図の説明を実施させるものとし、
「三者協議会」は開催する。
②「三者協議会」開催の依頼
・ 工事請負者は工事施工中必要と判断した場合、「三者協議会」の開催
を様式５により発注者へ依頼することができる。これを受け、発注者
は開催の要否を検討のうえ開催する。なお、工事請負者は「三者協議
会」開催前に資料及び質問書を電子メールにより提出すること。
（「三者協議会」の費用負担について）
第３条 | (ア) 当初１回分については、発注者が負担し、設計者と業務委託として
随意契約を行う（業務名例：「三者協議会開催補助業務委託」など）。
発注者の判断で、開催回数等の変更を行う必要がある場合は、変更で
清算する。
(イ) 工事請負者の依頼により開催回数に変更が生じた場合は、２回目以降
については原則として工事請負者の負担とする。ただし、同一事業同
一路線（河川／地区）で複数工区発注され複数の工事請負者共同の依
頼により開催された場合は別途考慮するものとする。
第３３章 台帳整備
受注者は、業務（工事）完了時には発注担当者の指示に従い、｢台帳整備要領（案）」に
基づき、施設データ、点検データ、設計計算書、図面などの関係データを（公財）福岡県
建設技術情報センター（以下「センター」という）へ登録申請を行い、センターが発行す
る台帳データ登録完了証明書（発注者用）を発注者に提出しなければならない。
なお、センターが台帳データ登録完了証明書の発行に日数を要する場合は、先にセンター
の受付印が押印された台帳データ登録申請書の写しを発注者に提出し、登録完了後、すみ
やかに登録完了証明書（発注者用）を提出するものとする。
※ 受注者は発注担当者から施設データ、点検データの最新データを受け取ること。
◆『台帳整備要領（案）』入手先
福岡県庁ホームページ【道路施設台帳整備に関すること】参照。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/daichou.html
◆『台帳データ登録申請書』入手先
(公財)福岡県建設技術情報センターホームページ【道路施設データベース申請】参照。
https://fcti.jp/page15/page15-01.html
（平成１６年度版）福岡県土木部
（平成１６年度版）福岡県土木部
Note on H630: 使用する認定リサイクル製品に応じて、表中の「材料名」、「規格」、「工種」を記載する。 初期表示されている【例】の製品は削除。

## 過積載防止対策要領
県土整備部発注建設工事におけるダンプ・トラック過積載防止対策要領
1 目的
過積載車両の通行は安全かつ円滑な交通の妨げになっているばかりでなく、橋梁、
舗装等の道路構造物や沿道環境に対して悪影響を及ぼしている。
このたび道路交通法(昭和35年法律第105号)が改正されることに伴い、県土整備部
の発注建設工事現場から過積載と疑わしいダンプ・トラック排除の一層の徹底を図
るために必要な措置を講じ、もって適正かつ円滑な工事の実施に資することを目的
とし、本要領を定める。
2 対象工事
全ての県土整備部発注の建設工事を対象とする。
3 過積載防止対策として実施する事項
(1) 現場説明の充実
過積載防止を徹底させるため、現場説明においては過積載防止に関する別紙「指
導事項」を入札室等に掲示や配付等を行い、指名業者に対し周知徹底を図ること。
(2) 請負業者への指導の徹底
① 施工計画書への記載の確認
施工計画書を作成する工事については、現場説明時の指導事項に関する請負業
者の対策が、施工計画書に記載されているか確認すること。なお、記載されてい
ない場合は、記載するよう指導すること。
② 安全協議会及び建設業界を含む研修会等における周知
協議会、研修会等の開催時において、過積載防止の取り組みを促すとともに土
木事務所長にあっては所管の市町村とも連携を図る等、より実効ある周知を行う
こと。
③ 日常の業務における指導
日常の業務を通じて、過積載と疑わしい車両が工事現場に出入りしないよう、
当該請負業者に対し「指導事項」を配付する等指導を行うこと。
(3) 建設資材等製造業者への指導の徹底
製造業界との協議会、研修会等の開催時及び、製造業界の自主的な共同検査の立
会時において、過積載防止の取り組みを促すこと。
(4) 現場総点検の実施
現場における総点検は別に期日を定めて行い、過積載と疑わしい車両を現場にお
いて確認したときは、直ちに当該請負業者に対して改善の指導を行い、この要領に
従い適切な措置を講じること。
4 附則
この要領は、平成6年4月1日から施行する。
この要領は、平成20年4月1日から施行する。

## 建設資材調達不能証明書
|  |  |  | 担 当 | 係 長 | 課 長 | 副所長
（技術）
建設資材調達不能証明書
事務所長 殿
起工番号
路線・河川名
工事名
上記工事において、以下の建設資材を納品希望日までに調達することができません。
| 建設資材 |  | 納品希望日 | 納品可能日 |  | メーカー等
年 月 日
住 所
商 号
代表者名 印
（記載例） |  |  |  | 担 当 | 係 長 | 課 長 | 副所長
（技術）
建設資材調達不能証明書
○○県土整備事務所長 殿
起工番号 ○○○－□□□□□－△△△号
路線・河川名 ○○川
工事名 ○○川 △△△工事××工区
上記工事において、以下の建設資材を納品希望日までに調達することができません。
※表の行については適宜追加・削除してよい。又別紙で表を作成してもよいこととする。
※原則として、同じ資材について複数のメーカーに確認し、全て記載すること。
| 建設資材 |  | 納品希望日 | 納品可能日 |  | メーカー等
| 間知ブロック |  | 年号○○年□月△日 | 年号○○年◇月○日 |  | (株)○○○
| 〃 |  | 〃 | 年号○○年◇月□日 |  | ◇◇◇(株)
| 〃 |  | 〃 | 年号○○年◇月△日 |  | (株)△△△
| 環境保全型積ブロック |  | 年号○○年□月△日 | 年号○○年◇月○日 |  | (株)○○○
| 〃 |  | 〃 | 年号○○年◇月□日 |  | ◇◇◇(株)
| 〃 |  | 〃 | 年号○○年◇月△日 |  | (株)△△△
年号○○年□月□△日
住 所
商 号
代表者名 印

## (別紙)熱中症対策に資する現場管理費の補正
別 紙
熱中症対策に資する現場管理費の補正にあたっての要領
１．気温の計測方法等
（１）計測方法
受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方
法について、「工事打合せ簿」（別紙１）を提出するものとする。
計測方法は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温または環境省が
公表している観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ）を用いることを標準とし、土日、祝日
等の現場閉所日も計測の対象とする。（別紙２）
なお、ＷＢＧＴを用いる場合は、ＷＢＧＴが２５℃以上となる日を真夏日と見なす。
ただし、これによりがたい場合は、施工現場を代表する１地点で気象庁の気温計測
方法に準拠した方法により得られた計測結果を用いることも可とする。
なお、計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。
（２）計測結果の報告
「工事打合せ簿」に基づき、計測結果の資料を提出させるものとする。
２．積算方法等
受注者より提出された計測結果の資料をもとに、真夏日率を算出し現場管理費率に
加算するものとする。
３．対象工事である旨等の明示
熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に
応じた現場管理費の補正を行う対象工事であることを入札参加者に知らせるため、特
記仕様書に明示するものとする。
別紙２
熱中症対策に資する現場管理費の補正に用いる観測所一覧
観測所名 |  | 所在地
宗像 |  | 宗像市田熊
八幡 |  | 北九州市八幡西区鷹の巣
行橋 |  | 行橋市西泉
飯塚 |  | 飯塚市川島字甘木 飯塚特別地域気象観測所
前原 |  | 糸島市前原西
福岡 |  | 福岡市中央区大濠 福岡管区気象台
太宰府 |  | 太宰府市大佐野
添田 |  | 田川郡添田町大字野田字大野ノ原
朝倉 |  | 朝倉市三奈木
久留米 |  | 久留米市津福本町
黒木 |  | 八女市黒木町本分
大牟田 |  | 大牟田市笹原町
気象庁： | https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
環境省： | https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php

## 建設現場の遠隔臨場に関する試行要領
建設現場の遠隔臨場に関する試行要領 １．目的 本要領は、福岡県県土整備部発注工事において「段階確認」、「材料確認」と「立会」を必要とする作業に遠隔臨場（※1）を適用して、受発注者間の作業効率化を図るとともに、契約の適正な履行として施工履歴を管理することを目的とする。 （※1）遠隔臨場とは、ウェアラブルカメラ（※2）等による映像と音声の双方向通信を使用して「段階確」、「材料確認」と「立会」を行うものである。 （※2）ウェアラブルカメラとは、ヘルメットや体に装着や着用可能（ウェアラブル：Wearable）なデジタルカメラの総称である。一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。 ２．試行対象工事 本要領の目的を踏まえ、遠隔臨場に必要な機器の準備と運用が可能であり、かつ効果の検証及び課題の抽出が期待できる下記に該当する箇所を試行対象工事とする。 なお、試行対象工事は、受注者が工事契約後に実施するか否かを判断し、監督員と協議を行い実施の有無を決定するものとする。（受注者希望型） １）段階確認・材料確認又は立会が必要な工事箇所 ２）本試行を実施可能とする通信環境の確保及び映像確認できる工事箇所 ３．適用の範囲 本要領は、所定の性能を有する遠隔臨場の機器を用いて、『土木工事共通仕様書』に定める「段階確認」、「材料確認」と「立会」を実施する場合に適用し、発注者は、試行工事であることを入札参加者に知らせるため、「特記仕様書」に明示するものとする。 なお、ウェアラブルカメラ等の使用は、「段階確認」、「材料確認」と「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為も遠隔臨場の適用とする。 １）段階確認 ・『土木工事共通仕様書』、「第3編 土木工事共通編 第1章 総則」、「第1節 総則」、「3-1-1-6監督又は工事検査員による検査（確認を含む）及び立会等」に定める「段階確認の臨場」において、「監督員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合において、受注者は監督員に施工管理記録、写真等の資料を提示し確認を受けなければならない。」事項に該当し、ウェアラブルカメラ等の機器を用いて、その内容について契約図書との適合を確かめる方法を記載したものである。 ・段階確認一覧表【別紙１】の「確認項目」のうち、ゴシック体太字（朱書き）で記載されている項目を遠隔臨場の適用とする。 ・前項の「確認項目」以外の段階確認についても、ウェアラブルカメラ等の機器を用いて、映像と音声の同時配信と双方向の通信を行うことにより、監督員が確認するために十分な情報を得ることができた場合には、臨場に代えることが出来るものとする。 ・監督員が十分な情報を得られなかったと判断する場合には、受注者にその旨を伝え、通常通りの段階確認を実施する。 ２）材料確認 ・『土木工事共通仕様書』、「第2編 材料編 第1章一般事項」、「第2節 工事材料の品質」の「1.一般事項」及び「4.見本・品質証明資料」による品質確認及び現物による確認を記載したものである。 ・材料承認・確認が必要な材料一覧表【別紙２】の臨場確認が必要な項目を遠隔臨場とする。 ・ウェアラブルカメラ等の機器を用いて、映像と音声の同時配信と双方向の通信を行うことにより、監督員が確認するために十分な情報を得ることができた場合に、臨場に代えることが出来るものとする。 ・監督員が十分な情報を得られなかったと判断する場合には、受注者にその旨を伝え、通常通りの材料確認を実施する。
３）立会 ・『土木工事共通仕様書』、「第1編 共通編 第1章 総則」、「1-1-1-2用語の定義」に定める「立会」において「契約図書に示された項目について、監督員が臨場により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。」事項に該当し、この場合における監督員が臨場にて行う行為にウェアラブルカメラ等の機器を用いて、その内容について契約図書との適合を確かめる方法を記載したものである。 ・ウェアラブルカメラ等の機器を用いて、映像と音声の同時配信と双方向の通信を行うことにより、監督員が確認するために十分な情報を得ることができた場合に、臨場に代えることが出来るものとする。 ・監督員が十分な情報を得られなかったと判断する場合には、受注者にその旨を伝え、通常通りの立会を実施する。 上記１）～３）において監督員は、本要領に記載されている内容を確認及び把握するために資料等の提出を請求できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。受注者は、本要領に記載されている内容を確認、把握する上で必要な準備、人員及び資機材等の提供ならびに、必要とする資料を整備するものとする。 ４．遠隔臨場による段階確認等の実施 １）事前準備 ・遠隔臨場に使用するウェアラブルカメラ等の機器は、監督員と協議を行い、受注者が準備するものとする。 ・受注者は、遠隔臨場の実施に先立ち、監督員と実施時間、実施箇所（場所）や必要とする資料等について協議を行う。 ・遠隔臨場の実施時間は、監督員の勤務時間内とするが、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合はこの限りではない。 ２）遠隔臨場の実施及び記録と保存 ・受注者は、事前に監督員との双方向通信の状況について確認を行う。また、必要な準備、人員及び資機材等を提供する。 ・記録にあたり必要な情報を読み上げ、監督員による実施項目の確認を得ること。 ・受注者は、遠隔臨場の映像と音声を配信するのみであり、記録と保存を行う必要はない。監督員が映像と音声の録画を必要とする場合は、監督員が使用するパソコンにて録画する。 ５．試行対象工事における措置 １）費用 本試行工事を実施するにあたり必要となる費用については、技術管理費に含むものとする。 ２）工事成績評定の取り扱い 本要領に基づき建設現場の遠隔臨場を行った場合、係長が成績評定を行う工事成績評定の「５創意工夫」の項目の内、【施工に伴う機械器具・工具・装置類に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫】において加点する。 ６．効果の把握 試行対象工事について、アンケート調査を実施する場合、受注者は調査に協力しなければならない。 ７．留意事項 ・受注者は、被撮影者である当該工事現場の作業員に対して、撮影の目的、用途等を説明し、承諾を得ること。 ・受注者は、ウェアラブルカメラ等で撮影する場合、作業員のプライバシーを侵害する音声情報が含まれる場合があるため留意すること。 ・受注者は、施工現場外ができる限り映り込まないように留意すること。 ・受注者は、公的ではない建物の内部等、見られることが予定されていない場所が映り込まないように留意すること。 ・本要領によりがたい場合は、適宜受発注者間で協議すること。 ８．その他 ・ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信が可能となるシステムを「建設現場の遠隔臨場システム（以下、遠隔臨場システムという。）」といい、別途マニュアルを定めることとする。
附則 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 この要領は、令和２年１１月２５日から施行する。

## 快適トイレチェックシート
快適トイレチェックシート
起工番号：
工事名：
受注者：
設置期間 | 自：
至：
| 期間： | 0 | 日
仕様 |  |  |  | 受注者チェック欄 | 発注者チェック欄
（１）快適トイレに求める標準仕様【必ず実施】
① 洋式便座
② 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付きを含む）
③ 臭い逆流防止機能（フラッパー機能）
④ 容易に開かない施錠機能（二重ロック等）
⑤ 照明設備（電源がなくても良いもの）
⑥ 衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重５kg以上）
（２）快適トイレとして活用するために備える付属品【必ず実施】
⑦ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧ 入口の目隠しの設置
⑨ サニタリーボックス（女性専用トイレに限る）
⑩ 鏡付きの洗面台
⑪ 便座除菌シート等の衛生用品
（３）推奨する仕様、付属品【任意で実施】
⑫ 室内寸法900×900mm 以上（半畳程度以上）
⑬ 擬音装置
⑭ 着替え台（フィッティングボード）
⑮ フラッパー機能の多重化
⑯ 窓など室内温度の調整が可能な設備
⑰ 小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場）
注 添付資料として、上記内容を満たすことを示す書類（パンフレット等）を添付すること
主任技術者

## 排ガス対策型建設機械不使用理由書
別紙－１
排出ガス対策型建設機械不使用理由書
事務所長 殿
工事番号
路線・河川名
工事名
上記工事において、以下の理由により、設計図書に示された排出ガス
対策型建設機械を使用出来ません。
この事由により、減額となる当該工事の変更契約に応じます。
理由
年 月 日
住 所
商 号
代表者名 印

## 確認結果票
再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票
工事名
元請建設工事事業者等
作成・更新年月日 |  |  |  | 工事責任者
土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
工区等 |  | 結果 区分 | 確認結果
注） 結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる
建設発生土の搬出先確認結果
Ｎｏ | 搬出先名称 |  |  | 確認結果 | 詳細
1
2
3
4
5
6
7
令和５年５月版
再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票
工事名 |  |  | ●●●●●●工事
元請建設工事事業者等 |  |  | （株）○○建設
作成・更新年月日 |  |  | 2023-05-30 | 工事責任者 | ○○ ○○
土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
工区等 |  | 結果 区分 | 確認結果
工事区域 |  | ② | 手続確認済（搬出可能）
▲▲工区 |  | ① | 手続確認済（区域指定地域に該当し、所管の都道府県等へ汚染土壌の区域外搬出に関する確認済）
注） 結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる
建設発生土の搬出先確認結果
Ｎｏ | 搬出先名称 |  |  | 確認結果 | 詳細
1 | ●●●●●●道路改良工事 |  |  | 規制未指定 | 事業名：一般国道●●号●●●道路 事業機関名：九州地方整備局●●国道事務所
2 | ■■建材株式会社 |  |  | 規制未指定 | 岩石採取計画認可●●法 登録番号●●県第0000000号
3 | ●●●●リサイクルプラント |  |  | 盛土許可等 | ●●県土砂埋立て●●制度に関する条例許可 許可番号0000000
4 | ●●●●●●道路改良工事 |  |  | 公共施設用地等 | 事業名：一般国道●●号●●●道路 事業機関名：九州地方整備局●●国道事務所
5 | ●●●●仮置場 |  |  | 公共施設用地等 | 事業名：●●川●●●事業 事業機関名：九州地方整備局●●河川道事務所
6 | ●●●●●採石場跡地 |  |  | 他法令許可等 | 岩石採取計画認可●●法 登録番号●●県第0000000号
7 | ●●●●●災害復旧工事 |  |  | 許可不要工事等 | 事業名●●●災害復旧事業 事業機関名：九州地方整備局●●国道事務所
令和５年５月版
（記載例）

## 認定リサイクル製品不使用理由書
別紙－１
認定リサイクル製品 不使用理由書
事務所長 殿
起工番号
路線・河川名
工事名
上記工事において、以下の理由により、設計図書に示された「認定リサイクル製品」
を使用出来ません。
理由
年 月 日
住 所
商 号
代表者名

## 施工管理フロー
舗装版切断工の施工管理について
橋梁やボックスカルバートなど既設構造物に何らかの影響を与える可能性がある工事のうち、特に既設舗装版の撤去等に伴う舗装版切断作業については、下記のフローに留意して行うものとする。
| 指定 |  |  |  | 任意
| 舗装版切断工の切断深さの確認 （契約図書の確認） |  |  |  | 舗装版切断工の有無 （受注者の判断による作業）
| 設計内容と現地とで差異がある場合 |  |  |  |  | 舗装版切断工がある場合
既存図面、現地でのコア削孔などによる舗装厚、桁・床版の位置等 既設橋梁の構造を把握、確認 （発注者と受注者との打ち合わせ）
受注者と発注者の両者において切断深さの確認、決定 （元請業者から下請業者・専門工事業者への確実な指示）
|  |  | 施 工 |  |  | 支障物なし
施工中、既設鉄筋等の支障物を発見
受注者から発注者へ連絡、協議
対応方針による発注者からの指示 （鉄筋切断の是非、切断深さの変更など）
切断完了
＊監督員が後日提示を求めた場合に、切断深さを 確認できる資料（写真等）を保管しておくこと。
舗装版撤去後、写真撮影・（必要に応じて）現地立会
※ 本施工管理の趣旨は適正な施工の確保であり、現地状況にあった適切な対応を図るものとする。
※ 上記フローは大まかな流れを示したものであり、詳細は監督員と打ち合わせるものとする。

## （別表2）
番号 | 受入会社 |  | 処分費 | 受入可能 | 受入土質区分 | 受入地の住所 | 受入地掲載期間
| 会社名 | 電話 | (円／ｍ３) | 土量(ｍ３) |  |  | 認定要件許認可 | 掲載開始日 | 掲載終了日 | その他許可
R7-終-01 | (有)大雄産業 | 0930-32-2854 |  | 349549 | （最終処分は指定無し） | 京都郡みやこ町勝山箕田字新池10番2外 | 林地開発 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 岩石採取
R7-終-02 | (株)鈴見組 | 0947-82-0478 |  | 15429 | （最終処分は指定無し） | 田川郡添田町大字庄字桜木2419番地1 | 土砂埋立条例 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 林地開発
R7-終-03 | 西九開発(株) | 0948-57-3733 |  | 2000 | （最終処分は指定無し） | 嘉麻市牛隈字柳ヶ谷945番地1外 | 土砂埋立条例 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 無し
R7-終-04 | (株)小峠組 | 0947-82-4441 |  | 50000 | （最終処分は指定無し） | 田川郡添田町大字中元寺3092番地 | 土砂埋立条例 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 無し
R7-終-05 | 協和産業（株） | 0947-22-1296 |  | 30000 | （最終処分は指定無し） | 京都郡みやこ町犀川大坂字中平山1976-21外 | 林地開発 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 無し
R7-終-06 | (株)裕商事 | 0947-23-0065 |  | 97500 | （最終処分は指定無し） | 田川市大字伊加利2186番7、2187番1 | 林地開発 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 無し
R7-終-07 | (有)第一建設工業 | 0930-33-2033 |  | 30000 | （最終処分は指定無し） | 京都郡みやこ町犀川大坂1766-1 | 林地開発 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 無し
R7-終-08 | (有)第一建設工業 | 0930-33-2033 |  | 250000 | （最終処分は指定無し） | 京都郡みやこ町犀川大坂字城坂1744-1外 | 林地開発 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 無し
R7-終-09 | 鎌田産業(株) | 0948-52-1236 |  | 331146 | （最終処分は指定無し） | 嘉麻市大隈字百谷11番44 外7筆 | 土砂埋立条例 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 無し
R7-終-10 | (株)大森工務店 | 090-5924-0942 |  | 33776 | （最終処分は指定無し） | 田川郡川崎町大字安眞木字楠4486番地・外8筆 | 農地転用 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 無し
R7-終-11 | (有)譲 | 0947-63-3172 |  | 270000 | （最終処分は指定無し） | 田川郡添田町大字庄字恋田谷535番 外 | 林地開発 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 無し
R7-終-12 | (有)豊永重機建設 | 0947-44-6641 |  | 7667 | （最終処分は指定無し） | 田川市大字位登1176-1他4筆 | 土砂埋立条例 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 無し
R7-終-13 | (株)河本商事 | 093-434-3131 |  | 110000 | （最終処分は指定無し） | 京都郡みやこ町勝山長川字大迫392番地外 | 林地開発 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 無し
R7-終-14 | (株)河本商事 | 093-434-3131 |  | 13000 | （最終処分は指定無し） | 京都郡みやこ町豊津字二月谷1455番地外 | 岩石採取 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 無し
R7-終-15 | (有)丸政 | 0947-72-6345 |  | 4000 | （最終処分は指定無し） | 田川郡川崎町大字安眞木5945番地外9筆 | 該当なし | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 無し
R7-終-16 | (株)木村産業 | 0947-23-0593 |  | 25000 | （最終処分は指定無し） | 田川郡福智町市場字吉ケ浦1155番2 | 土砂埋立条例 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 無し
R7-終-17 | （株）西村砕石所 | 093-451-0018 |  | 100000 | （最終処分は指定無し） | 北九州市小倉南区大字呼野猿ケ畑943番地外 | 林地開発 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 無し
R7-終-18 | （株）西村砕石所 | 093-451-0018 |  | 50000 | （最終処分は指定無し） | 北九州市小倉南区大字呼野字東山601-13番地外 | 林地開発 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 無し
※監督員が必要と認める書類の提出を求める場合があります。

## 土砂受領書
[11 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
（搬出元）
責任者
殿
（受領先）
責任者
土砂受領書
受領先の名称及び所在地 | ：
受領した管理者の商号 | ：
搬出元の名称及び所在地 | ：
土砂の搬出量 | ： | [9 empty] | m3 | [6 empty] | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量）
[18 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量）
[11 empty] | m3 | [7 empty] | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量）
第４種建設発生土
搬入が完了した日 | ： | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [10 empty] | 泥土
[11 empty] | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日
（搬出元）
●●●●●建設工事
責任者
●●●● |  |  |  | 殿
（受領先）
■■■■■建設工事
責任者
■■■■
土砂受領書
受領先の名称及び所在地 | ： | ■■■■■建設工事
■■県■■市■■町■丁目■番地■地内
受領した管理者の商号 | ： | ■■■■建設（株）
搬出元の名称及び所在地 | ： | ●●●●●建設工事
●●県●●市●●町●丁目●番地●地内
土砂の搬出量 | ： | 盛土利用等 |  |  |  |  | 第１種建設発生土 |  |  | ●●●● | m3 | （地山量） | [5 empty] | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量）
[18 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量）
|  | 一時堆積 |  |  |  |  | 第１種建設発生土 |  |  | ●●● | m3 | （地山量） | [6 empty] | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量）
第４種建設発生土
搬入が完了した日 | ： | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日 | [10 empty] | 泥土
[11 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
責任者
土砂搬出及び受領証明書
受領先の名称及び所在地 | ：
受領した管理者の商号 | ：
搬出元の名称及び所在地 | ：
土砂の搬出量 | ： | [9 empty] | m3 | [6 empty] | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量）
[18 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量）
[11 empty] | m3 | [7 empty] | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量）
第４種建設発生土
搬入が完了した日 | ： | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [10 empty] | 泥土
[11 empty] | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日
●●●●●建設工事
責任者
●●●●
土砂搬出及び受領証明書
受領先の名称及び所在地 | ： | ■■■■資材置場
■■県■■市■■町■丁目■番地■地内
受領した管理者の商号 | ： | ●●●●●(株)
搬出元の名称及び所在地 | ： | ●●●●●建設工事
●●県●●市●●町●丁目●番地●地内
土砂の搬出量 | ： | 一時堆積 |  |  |  |  | 第２種建設発生土 |  |  | ●●● | m3 | （地山量） | [5 empty] | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量）
[18 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量）
[11 empty] | m3 | [7 empty] | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量）
第４種建設発生土
搬入が完了した日 | ： | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日 | [10 empty] | 泥土
（記載例）
※ 搬出先と搬出元が同一の者である場合に作成
（記載例）
Note on A93: 搬出先と搬出元が同一の者である場合に作成

## 被災者雇用実績一覧表
被災者雇用実績一覧表
工事名
受注者
発注者
工事箇所
氏名 | 雇用期間 |  |  |  | 建退共 被共済者番号 | 備 考 【複数工事に従事し、加点申請した場合は全ての工事を記載。】
〇〇 〇〇 | 2017-11-16 | ～ | 2017-12-15 | 〇日間 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | （例）別途、〇〇〇〇工事、○○○○○工事に従事し加点申請。

## 三者協議会質問書
（様式４）
三者協議会に対する質問書
令和 年 月 日
福岡県○○事務所長 殿
住 所
商号又は名称
起工番号：
工 事 名 ：
工事場所：
質 問 事 項
（注１） | 質問事項は、設計内容（設計意図等含む）及び図面に関する質問とし、協議会の目的に添ったものとする。（質問事項が上枠内に収まらない場合は、任意様式に別途記載も可。）また、資料が必要な場合はこれに添付すること。
（注２） | 三者協議会の開催時期に影響するので、速やかに作成すること。

## 三者協議会開催依頼書
（様式５）
令和 年 月 日起案
令和 年 月 日決裁
[6 empty] | 副所長 |  | 副所長 | 所長
三者協議会について、決裁のうえは、請負者あて（様式６）又は（様式７）にて通知してよろしいか。
|  |  | 係員 |  | 係長 |  |  | 課長
「三者協議会」開催依頼書
令和 年 月 日
福岡県 事務所長 殿
住 所
請 負 者
氏 名
下記により「三者協議会」の開催を依頼します。
記
| 番 号 | 令和 年度 第 号
| 事 業 名 |  |  | 工事名
| 工事場所 | 〔 地区〕 |  | 市 |  | 町 | 大字 字
|  |  |  | 郡 |  | 村
請負金額
￥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
事由（質問事項等含む。別途資料等必要な場合は添付のこと。）