## 現地工程表
見積参考資料工程表（案）
工 程
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
共通仮設 | 制水ゲート設置、放流管内抜水、減勢工内水位低下等
HBV既設動作、減勢工内昇降設備
補修機材搬入及び搬出
塗装機材搬入及び搬出
ハウエル１号 | 放流管～フード周辺作業足場設置及び撤去
ブラスト、放流管・フード塗装塗替
溶接肉盛、金属パテ補修
段階確認検査
充水バルブ交換
ハウエル２号 | フード素地調整、塗装
段階確認検査
工事機材 | ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 | 20.8 | 台 | bar: 2; 4 to 6; 8; 17; 20; 27; 44; 48 to 50; 52
| 敷鉄板 | 20.8 | 日 | bar: 2; 4 to 6; 8; 17; 20; 27; 44; 48 to 50; 52
| 減勢工内昇降用足場 13掛㎡ | 78.4 | 日 | bar: 2 to 50
| 荷揚げ用足場 48掛㎡ | 78.4 | 日 | bar: 2 to 50
| 放流管フード用足場 48掛㎡ | 78.4 | 日 | bar: 2 to 50
| 放流管内足場 78掛㎡ | 78.4 | 日 | bar: 2 to 50
| 電動ホイスト1t吊 | 78.4 | 日 | bar: 2 to 50
| 締切排水工（減勢工内排水） | 4 | 日 | bar: 1 to 2; 52 to 53
| 締切板 | 78.4 | 日 | bar: 2 to 50
| 土のう | 78.4 | 日 | bar: 2 to 50
| 機材運搬用台車 | 19.2 | 日 | bar: 4 to 9; 45 to 50
| 発電機（溶接肉盛り補修用） 40kVA | 17.6 | 台 | bar: 17 to 27
| 交流溶接機 500A | 17.6 | 台 | bar: 17 to 27
| グラインダー 1kw | 17.6 | 台 | bar: 17 to 27
| 素地調整機器 | 20.8 | 日 | bar: 8 to 20
| 塗装機器（HBV1） | 59.2 | 日 | bar: 8 to 44
| 塗装機器（HBV2） | 48 | 日 | bar: 8 to 37
| 締切排水工（放流管内排水） | 78.4 | 日 | bar: 2 to 50
| 酸欠防止用具 | 78.4 | 日 | bar: 2 to 50
| 照明設備 | 78.4 | 日 | bar: 2 to 50
| 溶接工 | 14 | 人 | 19: 2; 20: 2; 21: 2; 22: 2; 23: 2; 24: 2; 25: 2
| クレーン運転士 | 2 | 人 | bar: 1; 53
| 普通作業員（玉掛） | 4 | 人 | 1: 2; 53: 2
| 機械設備据付工 | 5 | 人 | bar: 1 to 5
| 普通作業員 | 5 | 人 | bar: 1 to 5
| ダイバー（水深20～30ｍ） | 4 | 人 | 2: 2; 52: 2
| 足場材等の資材運搬（減勢工内） | 24 | 人 | 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 45: 2; 46: 2; 47: 2; 48: 2; 49: 2; 50: 2
※機材などの必要日数は、土日や天候を考慮して稼働率1.6倍で計算