## 表紙
工事関係提出書類一覧表 | [12 empty] | ＊注意
□ この一覧表は、主に工事関係の提出書類について記載しているもので、契約関係については別途提出が必要となります。 □ 提出書類については、一般的な提出書類の掲載であるため、受注者は必ず監督員と事前に提出種類、様式等について 確認して下さい。
|  | （事 業 名） | [6 empty] | （工 事 名）
作成時期 | 種別 |  | 番号 | 書 類 名 |  |  |  | 提出時期 | 様式 番号 ※１ | 〇必 須 ▲必要時 | 備考 | 押印廃止・提出方法等の取扱い | 提出日(必須） | 提出期限 | 警告 |  | 落札年月日 | 契約年月日 | 経過日数(落札） | 経過日数(契約） | 期限経過日数 | 警告対象日数 | 警告文 | 提出期限日数 | 期限日 （土日祝等含む） | 祝日等一覧
工事着手前 | 契約 図書 |  | 1 | □ | 工事請負契約書 |  |  | 落札決定の翌日から ７日以内 | － | 〇 |  | 押印必要 |  | 1900-01-09 | #N/A |  | 0 | 0 | 45910 | 45910 | -45899 | -50 | 提出期限を過ぎています早急に提出してください!! | 7 | 1900-01-06 | 2023-01-01 | 元日
| 契約前 |  | 2 | □ | 専任を要する主任技術者（現場代理人）の兼務申請書 |  |  |  | 1 | ▲ | 専任を要する配置予定技術者（現場代理人）が兼務申請する場合（専任特例１号を除く） | - |  | 契約前に速やかに提出しましょう。
|  |  | 3 | □ | 情報通信機器利用による非専任技術者等の配置申請書 |  |  |  | 2 | ▲ | 主任技術者等（専任特例1号）、営業技術者等（建設業法第26条の5）を配置申請する場合 | - |  | 契約前に速やかに提出しましょう。
|  |  | 4 | □ | 監理技術者（専任特例2号）の配置申請書 |  |  |  | 3 | ▲ | 監理技術者（専任特例2号）を配置申請する場合 | - |  | 契約前に速やかに提出しましょう。
| 契約関係書類 |  | 5 | □ | 着工届 |  |  | 契約後７日以内 | 4 | 〇 |  | 押印の廃止 |  | 1900-01-08 | #N/A | 1900-01-26 |  |  |  |  | -45900 |  |  | 6 | 1900-01-05 | 2023-01-02 | 振替休日
|  |  | 6 | □ | 現場代理人及び主任技術者等通知書 |  |  |  | 5-1 | 〇 |  | 押印の廃止 |  | 1900-01-08 | #N/A | [5 empty] | -45900 | 0 | 提出期限です。本日提出してください。 | 6 | 1900-01-05 | 2023-01-03 | 閉庁日
|  |  | 7 | □ | 〃 経歴書 |  |  |  | 5-2 | 〇 | 「作成要領※2」を参考に作成 資格証の写し等添付 | - |  | 1900-01-08 | #N/A | [5 empty] | -45900 | 1 | 明日が提出期限です。速やかに提出してください。 | 6 | 1900-01-05 | 2023-01-09 | 成人の日
|  |  | 8 | □ | 工事工程表 |  |  |  | 6 | 〇 |  | - |  | 1900-01-08 | #N/A | [5 empty] | -45900 | 2 | 提出期限３日前です。 | 6 | 1900-01-05 | 2023-02-11 | 建国記念の日
|  |  | 9 | □ | 請負代金内訳書 |  |  |  | 7 | 〇 |  | 押印の廃止 |  | 1900-01-08 | #N/A | [5 empty] | -45900 | 3 | 提出期限４日前です。 | 6 | 1900-01-05 | 2023-02-23 | 天皇誕生日
|  |  | 10 | □ | 現場配置技術者の雇用確認書類 |  |  |  | － | 〇 |  | - |  | 1900-01-08 | #N/A | [5 empty] | -45900 | 4 | 提出期限５日前です。 | 6 | 1900-01-05 | 2023-03-21 | 春分の日
|  |  | 11 | □ | 営業所技術者等証明書（写） |  |  |  | － | ▲ | 主任技術者、監理技術者の専任が求められる工事(発注者が書類確認を求めた場合） | - |  | 1900-01-08 | #N/A | [5 empty] | -45900 | 5 | 提出期限６日前です。 | 6 | 1900-01-05 | 2023-04-29 | 昭和の日
|  |  | 12 | □ | 建設業退職金共済組合証紙購入状況報告書 |  |  | 原則契約後 １ヶ月以内 | 8 | 〇 |  | 押印の廃止 |  | 1900-02-09 | #N/A | [5 empty] | -45868 | 6 | 提出期限７日前です。 | 30 | 1900-01-29 | 2023-05-03 | 憲法記念日
| 工事関係書類 | 施工計画 | 13 | □ | 施工計画書 |  |  | 契約後速やかに | － | 〇 | 「作成要領※2」を参考に作成 | - |  | 1900-01-26 | #N/A | [5 empty] | -45882 | 7 | 提出期限８日前です。 | 20 | 1900-01-19 | 2023-05-04 | みどりの日
|  |  | 14 | □ | 段階確認願 ・ 段階確認書 |  |  |  | 9 | ▲ | 「実施要領※3」及び監督員の 指示により段階確認がある場合 | 押印の廃止 |  | 1900-01-26 | #N/A | [5 empty] | -45882 | 8 | 提出期限９日前です。 | 20 | 1900-01-19 | 2023-05-05 | こどもの日
|  |  | 15 | □ | コンクリートポンプ車による打設計画 |  |  |  | 10 | ▲ | 配管式の場合等、監督員から提出の指示がある場合、施工計画書に添付 | - |  | 1900-01-26 | #N/A | [5 empty] | -45882 | 9 | 提出期限９日前です。 | 20 | 1900-01-19 | 2023-07-17 | 海の日
|  |  | 16 | □ | 簡易な施工計画の実施状況確認表 |  |  |  | 11 | ▲ | 簡易な施工計画の提案がある場合 | - |  | 1900-01-26 | #N/A | [5 empty] | -45882 | 10 | 提出期限９日前です。 | 20 | 1900-01-19 | 2023-08-11 | 山の日
|  |  | 17 | □ | 簡易な施工計画不履行協議書 |  |  |  | 12 | ▲ | 提案内容が実施出来なかった場合 | 押印の廃止 |  | 1900-01-26 | #N/A | [5 empty] | -45882 | 11 | 提出期限を守りましょう。 | 20 | 1900-01-19 | 2023-09-18 | 敬老の日
|  | 材料承認 | 18 | □ | 材料使用承認願 |  |  | 契約後速やかに | 13-1 | 〇 | 設計図書に記載された使用材料は全て提出 それ以外は提出不要だが、受注者の責任で適切に整備・保管 | 押印の廃止 |  | 1900-01-26 | #N/A | [5 empty] | -45882 | 12 | 提出期限を守りましょう。 | 20 | 1900-01-19 | 2023-09-23 | 秋分の日
|  |  | 19 | □ | 使用承認願材料一覧表 |  |  |  | 13-2 | 〇 | 認定リサイクル製品は認定番号、認定日及び試験成績表発行日を記載 「認定証の写し」添付は不要（R7.4.1～） | - |  | 1900-01-26 | #N/A | [5 empty] | -45882 | 13 | 提出期限を守りましょう。 | 20 | 1900-01-19 | 2023-10-09 | スポーツの日
|  |  | 20 | □ | 岩石採取計画認可証（写） |  |  |  | － | ▲ | 土、石材等※4の新材を使用する 場合、工事材料使用承認願に添付 | - |  | 1900-01-26 | #N/A | [5 empty] | -45882 | 14 | 提出期限を守りましょう。 | 20 | 1900-01-19 | 2023-11-03 | 文化の日
|  |  | 21 | □ | 認定リサイクル製品不使用理由書 |  |  |  | 14 | ▲ | 認定リサイクル製品を使用しない場合 材料使用承認願に添付 | - |  | 1900-01-26 | #N/A | [5 empty] | -45882 | 14 | 提出期限を守りましょう。 | 20 | 1900-01-19
|  |  | 22 | □ | 県産資材不使用理由書 |  |  |  | 15 | ▲ | 県産資材を使用しない場合 材料使用承認願に添付 | 押印の廃止 |  | 1900-01-26 | #N/A | [5 empty] | -45882 | 15 | 提出期限を守りましょう。 | 20 | 1900-01-19 | 2023-11-23 | 勤労感謝の日
|  | 施工体制関係 | 23 | □ | 施工体制台帳（様式1） |  |  | 下請契約後速やかに | 16-1 | ▲ | 下請契約を締結する場合 | - |  | 下請契約後速やかに提出しましょう。 | [11 empty] | 2023-12-30 | 閉庁日
|  |  | 24 | □ | 選定理由書 |  |  |  | 16-2 | ▲ | 県外の建設業者を下請負人に 選定した場合 | 押印の廃止 |  | 〃 | [11 empty] | 2023-12-31 | 閉庁日
|  |  | 25 | □ | 下請契約関係書類 |  |  |  | － | ▲ | 契約書、注文書、請書、契約約款 | - |  | 〃
|  |  | 26 | □ | 資格及び雇用の証明書類 |  |  |  | － | ▲ | 元請業者のみ必要（R6.１.11～） | - |  | 〃
|  |  | 27 | □ | 作業員名簿 |  |  |  | 16-3 | ▲ | 施工体制台帳の一部として作成 下請契約がない場合は提出不要 | - |  | 〃 | [11 empty] | 2024-01-01 | 元日
|  |  | 28 | □ | 再下請負通知書（様式2） |  |  |  | 17 | ▲ | 再下請契約を締結する場合 | - |  | 再下請契約後速やかに提出しましょう。 | [11 empty] | 2024-01-02 | 閉庁日
|  |  | 29 | □ | 施工体系図（様式3） |  |  |  | 18 | ▲ | 下請契約を締結する場合、令和４年 １０月１日以降「誓約書の日付」を記載 | - |  | 下請契約後速やかに提出しましょう。 | [11 empty] | 2024-01-03 | 閉庁日
|  | 建設リサイクル法関係 | 30 | □ | 建設廃棄物処理計画書 |  |  | 契約後速やかに | 19 | ▲ | 添付書類は産業廃棄物処理許可証（処分業・収集・運搬業）の写しのみ | 押印の廃止 |  | 1900-01-26 | #N/A | [5 empty] | -45882 |  |  | 20 | 1900-01-19 | 2024-01-08 | 成人の日
|  |  | 31 | □ | 建設発生土処分地計画書 |  |  |  | 20 | ▲ | 建設発生土を処分する場合 | 押印の廃止 （受入地同意書は記名押印又は署名） |  | 1900-01-26 | #N/A | [5 empty] | -45882 |  |  | 20 | 1900-01-19 | 2024-02-11 | 建国記念の日
|  |  | 32 | □ | コブリス・プラス登録済確認書（計画） |  |  |  | － | ▲ | 「再生資源利用計画書」又は「再生資源利用促進計画書」を提出する場合 | 「コブリス・プラス」から出力して提出 |  | 1900-01-26 | #N/A | [5 empty] | -45882 |  |  | 20 | 1900-01-19 | 2024-02-12 | 振替休日
|  |  | 33 | □ | 再生資源利用計画書 |  |  |  | － | ▲ | 建設リサイクル法（請負金額５００万円以上の工事が対象）※5に係る工事又は、建設発生土（500ｍ3以上）、砕石（500ｔ以上）、加熱ＡＳ（200ｔ以上）のいずれかを搬入する場合 | 「コブリス・プラス」での提出 |  | 1900-01-26 | #N/A | [5 empty] | -45882 |  |  | 20 | 1900-01-19 | 2024-02-23 | 天皇誕生日
|  |  | 34 | □ | 再生資源利用促進計画書 |  |  |  | － | ▲ | 建設リサイクル法（請負金額５００万円以上の工事が対象）※5に係る工事又は、建設発生土（500ｍ3以上）か、ＡＳ・Ｃｏ塊・建設発生木材（合計200ｔ以上）を搬出する場合 |  |  | 1900-01-26 | #N/A | [5 empty] | -45882 |  |  | 20 | 1900-01-19 | 2024-03-20 | 春分の日
|  |  | 35 | □ | 再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果表 |  |  |  | 21 | ▲ | 建設発生土（500ｍ3以上）を搬出する工事の再生資源利用促進計画書を作成する場合 | - |  | 1900-01-26 | #N/A | [5 empty] | -45882 |  |  | 20 | 1900-01-19 | 2024-04-29 | 昭和の日
|  | その他 | 36 | □ | 受注時工事カルテ（CORINS）登録内容確認書（写） |  |  | 契約後１０日以内 （土日祝日含まず） | － | ▲ | 請負金額５００万円以上の工事 | 「登録内容確認システム」での提出 |  | 1900-01-12 | #N/A | [5 empty] | -45896 |  |  | 10 | 1900-01-09 | 2024-05-03 | 憲法記念日
|  |  | 37 | □ | 特記仕様書等の確認事項 |  |  | 契約後速やかに | 22 | ▲ | 特記仕様書に該当する項目がある場合 | -
|  |  | 38 | □ | 快適トイレチェックシート |  |  |  | 23 | ▲ | 建設現場に快適トイレを設置する場合 | -
|  |  | 39 | □ | 公共事業施行通知書 |  |  |  | 24 | ▲ | 失業者吸収の指示がある場合 | - |  | 1900-01-26 | #N/A | [5 empty] | -45882 |  |  | 20 | 1900-01-19 | 2024-05-04 | みどりの日
|  |  | 40 | □ | 安全・訓練等の活動計画書 |  |  |  | 25 | 〇 |  | 押印の廃止 |  | 1900-01-26 | #N/A | [5 empty] | -45882 |  |  | 20 | 1900-01-19 | 2024-05-05 | こどもの日
|  |  | 41 | □ | 事前協議チェックシート 【工事】 | （農業農村整備関係） | （林務関係） |  | 26 | 〇 | 電子納品対象基本項目について協議 | - |  | 1900-01-26 | #N/A | [5 empty] | -45882 |  |  | 20 | 1900-01-19 | 2024-05-06 | 振替休日
|  |  | 42 | □ | 交通安全管理計画書 |  |  |  | 27 | ▲ | 道路使用許可を必要とする場合 | 押印の廃止 |  | 1900-01-26 | #N/A | [5 empty] | -45882 |  |  | 20 | 1900-01-19 | 2024-07-15 | 海の日
|  |  | 43 | □ | 着手前測量結果報告書 |  |  |  | － | 〇 | 看板設置等の簡易な工事は不要 | - |  | 1900-01-26 | #N/A | [5 empty] | -45882 |  |  | 20 | 1900-01-19 | 2024-08-11 | 山の日
施 工 中 | 工事関係書類 | 施工管理 | 44 | □ | 工事打合書（協議・承諾・指示・提出・報告・通知） |  |  | 工事打合せ毎 | 28 | 〇 |  | 押印の廃止。ただし、変更契約に係るものは記名押印又は署名 |  | 打ち合わせ後、直ちに提出しましょう。 | [11 empty] | 2024-08-12 | 振替休日
|  |  | 45 | □ | 段階確認書 |  |  | 段階確認時 | 9 | ▲ | 「実施要領※3」及び監督員の指示により段階確認がある場合 | 押印の廃止 |  | 速やかに提出しましょう。 | [11 empty] | 2024-09-16 | 敬老の日
|  |  | 46 | □ | その他確認 |  |  | その他確認時 | － | ▲ | 段階確認以外の現地立会を必要とする場合 | - | [13 empty] | 2024-09-22 | 秋分の日
施 工 中 | 工事関係書類 | 安全管理 | 47 | □ | 安全・訓練等の活動報告書 |  |  | 活動後速やかに | 29 | 〇 | 状況写真、参加者名簿、訓練等で使用された資料の添付は不要。 工事完成時に実施状況写真を成果物に含めて納品する | 押印の廃止 原則、情報共有システムかメールにて提出 | [13 empty] | 2024-09-23 | 振替休日
|  |  | 48 | □ | 事故報告書 |  |  | 事故後速やかに | 30 | ▲ | 事故が発生した場合 | 押印の廃止 | [13 empty] | 2024-10-14 | スポーツの日
|  | 工程管理 | 49 | □ | 工事履行報告書 |  |  | 毎月末 | 31 | 〇 | 工期末月は提出不要とする | 押印の廃止 原則、情報共有システムかメールにて提出 |  | 毎月末が提出期限です。 | [11 empty] | 2024-11-03 | 文化の日
|  | その他 | 50 | □ | 土木工事共通仕様書に基づく統括安全衛生管理義務者の指名について（同意） |  |  | 発注者より指名があった際速やかに | 32 | ▲ | 労働安全衛生法第30条に基づき、発注者から指名があった場合 | 押印の廃止 |  | 速やかに提出しましょう。 | [11 empty] | 2024-11-04 | 振替休日
|  |  | 51 | □ | 休日取得計画・実績表 | 現場閉所・工期9ヶ月以内・共通 |  | 毎月末 | 33-1 ～ 33-7 | ▲ | 週休２日工事を実施する場合 | 原則、情報共有システムかメールにて提出 |  | 毎月末が提出期限です。
[6 empty] | 現場閉所・9ヶ月超・農 | 現場閉所・9ヶ月超・農
[6 empty] | 交替制・7ヶ月以内・農 | 交替制・7ヶ月以内・林
[6 empty] | 交替制・7ヶ月超・農 | 交替制・7ヶ月超・林
|  |  | 52 | □ | 現場発生品調書 |  |  | 発生品引き渡し時 | 34 | ▲ | 現場発生品がある場合 | 押印の廃止 | [13 empty] | 2024-11-23 | 勤労感謝の日
|  |  | 53 | □ | 下請契約解除要求書に対する回答書 |  |  | 下請契約解除要求が あった際速やかに | 35 | ▲ | 下請契約解除要求があった場合 | 記名押印 又は署名 | [13 empty] | 2024-12-29 | 閉庁日
|  |  | 54 | □ | 契約期間延長申請書 |  |  | 事由が生じた場合 | 36 | ▲ | 受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができない場合 | 押印の廃止 | [13 empty] | 2024-12-30 | 閉庁日
施工中（変更関係） | 契約 図書 |  | 55 | □ | 変更契約請書 |  |  |  | － | ▲ | 発注者から契約内容変更要求書の発出があった場合 | 押印必要 | [13 empty] | 2024-12-31 | 閉庁日
| 工事関係書類 |  | 56 | □ | 工事工程表／段階確認願い／建退協／ 工事材料使用承認願／ 下請契約関連書類／建設廃棄物処理計画書 ／建設リサイクル法関連書類／公共事業施行 通知書／安全・訓練等の活動計画書 他 |  |  | 既提出物に変更があった際速やかに | － | ▲ | 既提出物に変更があった場合 | - |  | 速やかに提出しましょう。 | [11 empty] | 2025-01-01 | 元日
|  |  | 57 | □ | 変更施工計画書 |  |  | 変更があった際速やかに | － | ▲ | 施工計画書の内容に変更があった場合 軽微な変更※6は不要 | - | [13 empty] | 2025-01-02 | 閉庁日
|  |  | 58 | □ | 熱中症対策に関する真夏日等の集計資料 |  |  | 精算変更前に | － | ▲ | 年月日、日最高気温（農業農村整備事業は日最高暑さ指数でも可）及び真夏日が確認でき、真夏日を集計したもの | -
|  |  | 59 | □ | 途中変更時工事カルテ（CORINS）登録内容確認書（写） |  |  | 変更契約後１０日以内 （土日祝日含まず） | － | ▲ | 工期延長、配置技術者の変更時 ※ただし、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の登録を省略できる | 「登録内容確認システム」での提出 | [13 empty] | 2025-01-03 | 閉庁日
工事完成時 | 工事関係書類 | 工事書類 | 60 | □ | しゅん工届 |  |  | 工事完了後 | 37 | 〇 |  | 押印の廃止 | [13 empty] | 2025-01-13 | 成人の日
|  |  | 61 |  | 施工管理資料 |  |  |  | － | 〇 | 出来形管理資料 | - | [13 empty] | 2025-02-11 | 建国記念の日
[11 empty] | 出来形数量及び完成図 | - | [13 empty] | 2025-02-23 | 天皇誕生日
|  |  |  | □ | [6 empty] | 品質管理資料 | - | [13 empty] | 2025-02-24 | 振替休日
[11 empty] | 工事記録写真 | - | [13 empty] | 2025-03-20 | 春分の日
[11 empty] | 使用材料総括一覧表 | - | [13 empty] | 2025-04-29 | 昭和の日
|  | 建設リサイクル法関係 | 62 | □ | 建設発生土処分地確認書 |  |  |  | 38 | ▲ | 建設発生土を処分した場合 | 押印の廃止 （受入地確認書は記名押印又は署名） | [13 empty] | 2025-05-03 | 憲法記念日
|  |  | 63 | □ | 土砂受領書 |  |  |  | 39-1 | ▲ | 建設発生土（500ｍ3以上）を搬入または搬出した場合 | - |  | しゅん工日までに 速やかに提出しましょう。 | [11 empty] | 2025-05-04 | みどりの日
|  |  | 64 | □ | 土砂搬出及び受領証明書 |  |  |  | 39-2 | ▲ | 建設発生土（500ｍ3以上）を搬入または搬出した場合（搬出先と搬入元が同一の場合） | - | [13 empty] | 2025-05-05 | こどもの日
|  |  | 65 | □ | 再資源化等報告書 |  |  |  | 40 | ▲ | 建設リサイクル法対象工事※5の場合 （請負金額５００万円以上の工事が対象） | 押印の廃止 | [13 empty] | 2025-05-06 | 振替休日
|  |  | 66 | □ | コブリス・プラス登録済確認書（計画・実施） |  |  |  | － | ▲ | 「再生資源利用実施書」又は「再生資源利用促進実施書」を提出する場合 | 「コブリス・プラス」から出力 | [13 empty] | 2025-07-21 | 海の日
|  |  | 67 | □ | 再生資源利用実施書 |  |  |  | － | ▲ | 「再生資源利用計画書」提出の場合 | 「コブリス・プラス」により提出 | [13 empty] | 2025-08-11 | 山の日
|  |  | 68 | □ | 再生資源利用促進実施書 |  |  |  | － | ▲ | 「再生資源利用促進計画書」提出の場合 | [14 empty] | 2025-09-15 | 敬老の日
|  |  | 69 | □ | 産業廃棄物集計表（マニフェスト伝票） |  |  | 処理後速やかに | － | ▲ | 廃棄物を処理した場合 | ※7 | [13 empty] | 2025-09-23 | 秋分の日
| その他 |  | 70 | □ | しゅん工時工事カルテ（CORINS）登録内容確認書（写） |  |  | しゅん工届提出日 から１０日以内 （土日祝日含まず） | － | ▲ | 請負金額５００万円以上の工事 | 「登録内容確認システム」での提出 | [13 empty] | 2025-10-13 | スポーツの日
|  |  | 71 | □ | 公共事業失業者吸収証明願い |  |  | 工事完了後 | 41 | ▲ | 職業安定所からの紹介があった場合 | - | [13 empty] | 2025-11-03 | 文化の日
|  |  | 72 | □ | 材料出荷証明書 |  |  |  | － | ▲ | 土、石材等※4の新材を使用した場合 （水産林務関係は使用承認材料一覧表に記載した材料を全て提出） | 記名押印 又は署名 | [13 empty] | 2025-11-24 | 振替休日
|  |  | 73 | □ | 県産木材使用証明書 |  |  |  | － | ▲ | 県産木材を使用した場合 | 記名押印 又は署名 | [13 empty] | 2025-12-29 | 閉庁日
|  |  | 74 | □ | 建設キャリアアップシステム活用工事関係資料 |  |  |  |  | ▲ | 建設キャリアアップシステム活用工事を実施した場合※工事完成検査日までに | -
|  |  | 75 | □ | 電子納品成果物［CD-R（ＤＶＤ－Ｒ）］ |  |  |  | － | 〇 | 「電子納品ガイドライン」に基づき作成 | 署名 | [13 empty] | 2025-12-30 | 閉庁日
|  |  | 76 | □ | 電子媒体納品書 |  |  |  | 42 | 〇 |  | 署名 | [13 empty] | 2025-12-31 | 閉庁日
|  |  | 77 | □ | 建設業退職金共済制度掛金充当実施総括表 |  |  |  | 43 | 〇 | 工事完成時に提示 | - | [13 empty] | 2026-01-01 | 元日
| ※１ |  | 工事請負契約、土木工事共通仕様書等に基づく提出書類様式（福岡県農林水産部） | [22 empty] | 2026-01-02 | 閉庁日
| ※２ |  | 農業農村整備事業関係は、施工計画書作成要領（農業農村整備事業関係）（平成27年8月1日）を参照。 （福岡県のホームページに掲載） | [22 empty] | 2026-01-03 | 閉庁日
| ※３ |  | 実施要領とは、段階確認実施要領（平成30年11月1日農林水産部）を参照。 （福岡県のホームページに掲載） | [22 empty] | 2026-01-12 | 成人の日
| ※４ |  | 土、石材等とは、砕石、粒調砕石、ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ、切込砕石、割栗石、砕石チップ、山ずり、真砂土、護岸・捨石用石材等。
| ※５ |  | 建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化の法律）対象工事とは、土木工事等において、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、 | [22 empty] | 2026-02-23 | 天皇誕生日
|  |  | アスファルト・コンクリート、木材の４品目）を使用する又は解体する工事。 | [22 empty] | 2026-03-20 | 春分の日
| ※６ |  | 軽微な変更とは、新たな工種・工法の追加がない数量のみの変更や、１ヶ月程度の工期変更等、施工計画に大きく影響しないものを言う。
| ※７ |  | マニフェスト伝票のＡ票及びＥ票の原本を監督員に提示し、監督員は集計表に確認日と名前を記入して返却する。施工業者は返却された集計表を成果品に添付して | [22 empty] | 2026-04-29 | 昭和の日
|  |  | 提出する。電子マニフェストによる場合は、Ａ票及びＥ票の代わりに、情報処理センターからの運搬終了報告、処分終了報告、最終処分終了報告の通知（電子メール等） | [22 empty] | 2026-05-03 | 憲法記念日
|  |  | を提示し、処分実績報告書を監督員へ提出する。 | [22 empty] | 2026-05-04 | みどりの日
[26 empty] | 2026-05-05 | こどもの日
[26 empty] | 2026-05-06 | 振替休日
[26 empty] | 2026-07-20 | 海の日
[26 empty] | 2026-08-11 | 山の日
[26 empty] | 2026-09-21 | 敬老の日
[26 empty] | 2026-09-22 | 国民の休日
[26 empty] | 2026-09-23 | 秋分の日
[26 empty] | 2026-10-12 | スポーツの日
[26 empty] | 2026-11-03 | 文化の日
[26 empty] | 2026-11-23 | 勤労感謝の日
[26 empty] | 2026-12-29 | 閉庁日
[26 empty] | 2026-12-30 | 閉庁日
[26 empty] | 2026-12-31 | 閉庁日
[26 empty] | 2027-01-01 | 元日
[26 empty] | 2027-01-02 | 閉庁日
[26 empty] | 2027-01-03 | 閉庁日
[26 empty] | 2027-01-11 | 成人の日
[26 empty] | 2027-02-11 | 建国記念の日
[26 empty] | 2027-02-23 | 天皇誕生日
[26 empty] | 2027-03-21 | 春分の日
[26 empty] | 2027-03-22 | 振替休日
[26 empty] | 2027-04-29 | 昭和の日
[26 empty] | 2027-05-03 | 憲法記念日
[26 empty] | 2027-05-04 | みどりの日
[26 empty] | 2027-05-05 | こどもの日
[26 empty] | 2027-07-19 | 海の日
[26 empty] | 2027-08-11 | 山の日
[26 empty] | 2027-09-20 | 敬老の日
[26 empty] | 2027-09-23 | 秋分の日
[26 empty] | 2027-10-11 | スポーツの日
[26 empty] | 2027-11-03 | 文化の日
[26 empty] | 2027-11-23 | 勤労感謝の日
[26 empty] | 2027-12-29 | 閉庁日
[26 empty] | 2027-12-30 | 閉庁日
[26 empty] | 2027-12-31 | 閉庁日
[26 empty] | 2028-01-01 | 元日
[26 empty] | 2028-01-02 | 閉庁日
[26 empty] | 2028-01-03 | 閉庁日
[26 empty] | 2028-01-10 | 成人の日
[26 empty] | 2028-02-11 | 建国記念の日
[26 empty] | 2028-02-23 | 天皇誕生日
[26 empty] | 2028-03-20 | 春分の日
[26 empty] | 2028-04-29 | 昭和の日
[26 empty] | 2028-05-03 | 憲法記念日
[26 empty] | 2028-05-04 | みどりの日
[26 empty] | 2028-05-05 | こどもの日
[26 empty] | 2028-07-17 | 海の日
[26 empty] | 2028-08-11 | 山の日
[26 empty] | 2028-09-18 | 敬老の日
[26 empty] | 2028-09-22 | 秋分の日
[26 empty] | 2028-10-09 | スポーツの日
[26 empty] | 2028-11-03 | 文化の日
[26 empty] | 2028-11-23 | 勤労感謝の日
Formulas:
提出期限 = WORKDAY([落札年月日],[提出期限日数],BA6:BA152)
提出期限 = WORKDAY(V6,[提出期限日数],BA6:BA152)
経過日数(落札） = TODAY()+1-[落札年月日]
経過日数(契約） = TODAY()+1-[契約年月日]
期限経過日数 = [提出期限]-TODAY()
期限日 （土日祝等含む） = [落札年月日]+[提出期限日数]
期限日 （土日祝等含む） = V6+[提出期限日数]
提出書類の遅れは減点の対象になります。
期限に注意し速やかに書類を提出してください。
「入力シート」 を最初に入力してください。
Note on Q6: 土日祭日等控除済み（2023～2028対応）

## 入力シート
起工概要入力 | [6 empty] | 【入力要領及び留意事項】
発注機関名 | [6 empty] | 事務所名を選択して下さい。 | [8 empty] | 元年度_西暦 ↓
起工番号 | 令和 | 年度 | 起工第 |  |  | 号 | 入力例 令和２年度 起工第１０４－００－０５号 | [7 empty] | 7 | 2018
事業名 | [14 empty] | 年度
工事名 | [12 empty] | 舗装 | 1 | 1
地区名 | [12 empty] | 橋梁 | 2 | 2
路線名 | [12 empty] | 隧道 | 3 | 3
施工箇所 | [12 empty] | 堰堤 | 4 | 4
工種コード | #N/A | [5 empty] | 工種コードを入力してください。（種別は農林担当に確認ください。） | [5 empty] | 浚渫・埋め立て | 5 | 5
落札年月日 | [6 empty] | 入力方法 西暦/月/日 で入力して下さい。 | [5 empty] | その他土木 | 6
契約年月日 | [6 empty] | 入力方法 西暦/月/日 で入力して下さい。 | [5 empty] | 住宅・住宅設備 | 7 | 6
当初請負金額 |  |  |  |  | 円(税込み） |  | 円単位で入力 建退共収納書必要額 | #VALUE! | 円 | 残 | #VALUE! | 円 | 非住宅・設備 | 8 | 7
変更請負金額 |  |  |  |  | 円(税込み） |  | 円単位で入力 建退共収納書必要額 | #VALUE! | 円 | 残 | 0 | 円 | 屋外電気 | 9 | 8
最終請負金額 |  |  |  |  | 円(税込み） |  | 円単位で入力 建退共収納書必要額 | #VALUE! | 円 | 残 | 0 | 円 | 機械器具設備 | 10 | 9
当初工期 |  |  |  | から |  | 日間 | 入力方法 西暦/月/日 で入力して下さい。 | [7 empty] | 10
|  |  |  | まで |  |  | 入力方法 西暦/月/日 で入力して下さい。 | [7 empty] | 11
変更工期① |  |  |  | から |  | 日間 | ＊材料承認で期間延長により提出内容が最新でないものは | [7 empty] | 12
|  |  |  | まで |  |  | 速やかに再提出してください（生コン、RC等） | [7 empty] | 13
変更工期② |  |  |  | から |  | 日間 | [8 empty] | 14
|  |  |  | まで | [10 empty] | 15
住所 | [14 empty] | 16
会社名 | [14 empty] | 17
代表者名 | [14 empty] | 18
現場代理人 | [14 empty] | 19
主任技術者 | [14 empty] | 20
専任技術者 | [14 empty] | 21
※本起工概要入力の各項目に入力したデータは各様式で参照されますので、様式毎の入力の必要が無くなります。 | [14 empty] | 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## １主任技術者（現場代理人）兼務申請書
表紙へ戻る | （様式１） （表）
専任を要する主任技術者（現場代理人）の兼務申請書
令和 年 月 日
福岡県長 殿
| 住所 |  | 0
商号又は名称
代表者氏名
１ 新たに兼務しようとする工事
| 工事番号 | 令和年度 起工第号
工事名
| 工事箇所 | []
| 請負額 | ￥ 0 円 (うち消費税および地方消費税の額 0 円）
配置技術者氏名
現場代理人氏名
特記仕様書に示された条件に従い、上記工事に配置する専任を要する主任技術者（現場代理人）について、他の工事を兼務させたいので申請します。
２ 兼務する工事（既契約工事）
発注者
工事番号
工事名
工事箇所
| 工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
請負額
主任技術者氏名
現場代理人氏名
２ 兼務箇所図
※ 事務所管内図等を使用し、兼務するそれぞれの工事箇所及び距離を表示すること。
（裏）
（現場代理人の兼務申請の場合以下は記入不要）
３ 専任を要する主任技術者の兼務申請根拠（いずれかを選択のこと）
・ 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性がある。
・ 施工にあたり相互に調整を要する工事である。（必要な調整の内容を以下に記入すること）
（調整の内容）
（様式２）
専任を要する主任技術者（現場代理人）の兼務の承認について
年 月 日
受 注 者 殿
○○事務所長
１ 新たに兼務しようとする工事
| 工事番号 | 令和年度 起工第号
工事名
| 工事箇所 | []
| 請負額 | ￥ 0 円 (うち消費税および地方消費税の額 0 円）
| 配置技術者氏名 | 0
| 現場代理人氏名 | 0
上記工事に配置する専任を要する主任技術者（現場代理人）について、下記工事の兼務を承認します。
ただし、承認後であっても、安全管理、工程管理等の運営、取締り及び権限の行使に支障があると認められるときは、兼務の承認を取り消すことがあります。
記
２ 兼務する工事（既契約工事）
| 発注者 | 0
| 工事番号 | 0
| 工事名 | 0
| 工事箇所 | 0
| 工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 請負額 | 0
| 主任技術者氏名 | 0
| 現場代理人氏名 | 0
（様式３）
専任を要する主任技術者（現場代理人）の兼務申請に対する回答について
年 月 日
受 注 者 殿
○○事務所長
| 工事番号 | 令和年度 起工第号
工事名
| 工事箇所 | []
| 請負額 | ￥ 0 円 (うち消費税および地方消費税の額 0 円）
| 配置技術者氏名 | 0
| 現場代理人氏名 | 0
先に申請のありました上記工事の主任技術者（現場代理人）の兼務については、下記の理由により承認できません。
つきましては、当該工事の主任技術者（現場代理人）について、すみやかに変更を行って下さい。
記
Note on E3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## ２非専任技術者等の配置申請書
表紙へ戻る | （ 様式３ ）
情報通信機器利用による非専任技術者等の配置申請書
[15 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
特記仕様書に示された条件に従い、専任工事現場での情報通信機器利用による非専任技術者等を配置させたい
ので申請します。
また、省令※117条の2又は17条の5に基づく人員の配置を示す計画書は次のとおりです。
|  | 対象期間 | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | ～ |  | 令和 | 年 | 月 | 日
|  | 建設業者 | 名称（イ※2）
所在地（イ）
|  | 主任技術者又は監理技術者（営業所技術者又は特定営業所技術者） | 氏名（ロ）
|  |  | 所属営業所名（ロ） | [10 empty] | ※17条の5の場合のみ記載
|  |  | 一日平均の 法定外労働時間（ハ） |  |  | 見込み時間 | [5 empty] | 実績時間
|  | 建設工事１ | 工事名称（ニ(1)）
工事現場所在地（ニ(1)）
|  |  | 契約締結営業所 （ニ(1)） |  |  | 名称 | [7 empty] | ※17条の5の場合のみ記載 ※上記所属営業所と同じである必要
所在地
|  |  | 建設工事の内容（ニ(2)） | [10 empty] | ※法別表第1上段のどれか
|  |  | 請負代金の額（ニ(3)） | [10 empty] | ※1億円未満（建築一式工事の場合 は２億円未満）である必要
|  |  | 移動時間（ニ(4)） | [10 empty] | ※１日で巡回可能かつ概ね２時間以内である必要
|  |  | 下請次数（ニ(5)） | [10 empty] | ※３次以内である必要
工事現場の施工体制の確認方法（ニ(7)）
情報通信機器（ニ(8)）
|  |  | 連絡員（ニ(6)） |  |  | 氏名
所属会社
[6 empty] | 実務の経験 ※土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載 ※実務の経験は１年以上である必要 |  |  | 工事名称 |  |  |  | 期間
[14 empty] | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月
[14 empty] | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月
[9 empty] | 合計 | [7 empty] | 年 |  | 月
|  | 建設工事２ | 工事名称（ニ(1)）
所在地（ニ(1)）
|  |  | 建設工事の内容（ニ(2)） | [10 empty] | ※法別表第1上段のどれか
|  |  | 請負代金の額（ニ(3)） | [10 empty] | ※1億円未満（建築一式工事の場合 は２億円未満）である必要
|  |  | 移動時間（ニ(4)） | [10 empty] | ※１日で巡回可能かつ概ね２時間以内である必要
|  |  | 下請次数（ニ(5)） | [10 empty] | ※３次以内である必要
工事現場の施工体制の確認方法（ニ(7)）
情報通信機器（ニ(8)）
|  |  | 連絡員（ニ(6)） |  |  | 氏名
所属会社
[6 empty] | 実務の経験 ※土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載 ※実務の経験は１年以上である必要 |  |  | 工事名称 |  |  |  | 期間
[14 empty] | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月
[14 empty] | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月
[9 empty] | 合計 | [7 empty] | 年 |  | 月
※1：建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）
|  | ※2：省令（17条の2第1項第5号又は省令17条の5第1項第5号）の該当する号等、他同じ | [15 empty] | 以上

## ３特例監理技術者の配置申請書
表紙へ戻る | （様式２）
監理技術者（専任特例２号）の配置申請書
年 月 日
福岡県長 殿
| 住所 |  | 0
商号又は名称
代表者氏名
特記仕様書に示された条件に従い、監理技術者（専任特例２号）を配置させたいので申請します。
１ 申請する工事
| 工事番号 | 令和年度 起工第号
工事名
| 工事箇所 | []
| 請負額 | ￥ 0 円 (うち消費税および地方消費税の額 0 円）
監理技術者 （専任特例２号） 氏名
監理技術者補佐 氏名
現場代理人氏名
統括安全衛生責任者
※ 統括安全衛生責任者は選任している場合に記載する。
２ 兼務する工事（既契約工事）
| 工事番号 | 令和 年度 第 - 号
工事名
工事箇所
請負額
監理技術者 （専任特例２号） 氏名
監理技術者補佐 氏名
現場代理人氏名
統括安全衛生責任者
※ 監理技術者補佐氏名は、兼務が認められた場合に配置する者を記載すること。
※ 統括安全衛生責任者は選任している場合に記載すること。
３ 添付資料
・ 申請する工事の監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士等の国家資格などの合格証など）
・ 申請する工事の監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類（健康保険証等の写し）
・ 業務分担、連絡体制等を記載した書類（参考様式又は任意様式）
（様式３）
監理技術者（専任特例２号）の配置の承認について
年 月 日
受 注 者 殿
○○事務所長
| 工事番号 | 令和 年度 第 - 号
工事名
工事箇所
請負額
監理技術者 （専任特例２号） 氏名
監理技術者補佐 氏名
現場代理人氏名
統括安全衛生責任者
申請のあった上記工事に配置する監理技術者について、下記工事との兼務を承認します。
ただし、承認後であっても、監理技術者（専任特例２号）が工事の施工管理について著しく不適当であると認められるときは、承認を取り消すことがあります。
記
１ 兼務する工事
| 工事番号 | 令和 年度 第 - 号
工事名
工事箇所
請負額
監理技術者 （専任特例２号） 氏名
監理技術者補佐 氏名
現場代理人氏名
統括安全衛生責任者
（様式４）
監理技術者（専任特例２号）の配置申請に対する回答について
年 月 日
受 注 者 殿
○○事務所長
| 工事番号 | 令和 年度 第 - 号
工事名
工事箇所
請負額
監理技術者 （専任特例２号） 氏名
監理技術者補佐 氏名
現場代理人氏名
統括安全衛生責任者
先に申請のありました上記工事の監理技術者（専任特例２号）の配置については、下記の理由により承認できません。
つきましては、上記工事の監理技術者について、すみやかに変更を行って下さい。
記

## ４着工届
表紙へ戻る | 様式13号 （要領第16号） |  |  |  |  | 着 工 届
| 担 当 者 |  | 係 員 |  | 係 長 | 主務課長 |  |  | 庶務担当者 | 庶務係員 |  | 庶務係長 |  | 総務課長 | 副 所 長 | 所 長
福岡県長 殿
令和 年 月 日
[9 empty] | 住所 | 0
受注者
氏名
下記のとおり着工したのでお届けします。
| 起工番号 |  |  | 令和年度 起工第号 | [5 empty] | 査定番号 |  |  | 年災 査定第 号
| 事 業 名 | [8 empty] | 工 事 名
| 工事箇所 |  |  | [ |  |  | ]
| 請負金額 |  |  | \ 0 円 | [5 empty] | (うち消費税および地方消費税の額 0 円）
| 契約年月日 | [8 empty] | 着工年月日
| 工 期 | [6 empty] | から
日間
まで
| 現場代理人 氏 名 |  |  | 0 | [5 empty] | ［当人の経歴書添付のこと。］
| 主任技術者 氏 名 |  |  | 0 | [5 empty] | ［当人の経歴書添付のこと。］
摘 要
Note on P7: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 5-1現･主通知書
表紙へ戻る
現場代理人及び主任技術者等通知書
令和 年 月 日
[6 empty] | 受注者 | 住 所
会社名等
氏 名
|  | 工 事 名 |  |  | 令和年度 起工第号
明治33年1月0日契約締結した上記の工事について現場代理人等を下記のとおり定めたので工事請負契約書第１０条第１項の規定に基づき通知します。
記
現場代理人
主任技術者
監理技術者
専門技術者
監理技術者補佐
|  | 注）１． | この通知書には、現場代理人等の経歴書を別紙（様式２－２号）により作成し添付すること。
|  | ２． | 変更通知の場合は、標記の「現場代理人及び主任技術者等通知書」の右欄に（変更）と追記すること。
Note on T9: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 5-2経歴書
表紙へ戻る
| □ 現場代理人 | [6 empty] | 0
□ 主任技術者
| □ 監理技術者 | [5 empty] | 経歴書
□ 専門技術者
□ 監理技術者補佐
１．氏 名
２．生年月日（年齢）
|  |  | 年 月 日 |  | （ 歳）
３．法定資格
４．最終学歴（学科名）及び卒業年次
５．当社における勤務年数
６．職歴（業務経歴）
|  | 期 間 |  |  |  | 業 務 内 容
|  | 2018-07-04 | ～ | 2019-03-25
|  | 年 月 | ～ | 年 月
|  | 年 月 | ～ | 年 月
|  | 年 月 | ～ | 年 月
|  | 年 月 | ～ | 年 月
|  | 年 月 | ～ | 年 月
|  | 年 月 | ～ | 年 月
|  | 年 月 | ～ | 年 月
| 注） | １．経歴書名は、該当する項目にチェックを入れて使用する。
２．雇用関係が確認できる書類、法定資格に記載した資格証の写しを添付すること。
Note on E12: 2023/5/1 又は R5/5/1と入力すると 令和5年5月１日と表示される。 昭和･･･S 平成･･･H 令和･･･R
Note on I12: 自動計算
Note on C27: 2023/5/1 又は R5/5/1 と入力すると R5年5月 と表示される

## 6工程表
表紙へ戻る | 着 工 ： |  |  | から | [9 empty] | 事業名：
[5 empty] | 日間 |  | 工 事 工 程 表 | [6 empty] | 地区名： | [9 empty] | 0
| しゅん工 ： | 0 |  | まで | [9 empty] | 工事名： | 令和年度 起工第号
| 名 称 | 数 量 | 単 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 | 所用
|  |  | 位 | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 日数 | 備 考

## 7請負代金内訳書
表紙へ戻る
請負代金内訳書
福岡県長 殿
令和 年 月 日
[6 empty] | 受注者 | 住 所
[7 empty] | 会社名等 | 0
[7 empty] | 氏 名 | 0
|  | 起工番号 |  | ： | 令和年度 起工第号
|  | 事業名 |  | ： | 0
|  | 工事名 |  | ： | 0
|  | 契約年月日 |  | ： | 0
|  | 工期 |  | ： | ～ 明治33年1月0日
金 額
|  | ① | 直接工事費 | [6 empty] | 円
|  | ② | 共通仮設費 | [6 empty] | 円
|  | ③ | 現場管理費 | [6 empty] | 円
|  | ④ | 一般管理費 | [6 empty] | 円
|  | ⑤ | 工事価格（①＋②＋③＋④） | [6 empty] | 円
|  | ⑥ | 消費税相当額（⑤×消費税率） | [6 empty] | 円
|  | ⑦ | 請負金額（⑤＋⑥）※ | [6 empty] | 円
|  | ⑤ | の工事価格のうち、 | [6 empty] | 円
現場労働者に関する健康保険、 厚生年金保険及び雇用保険の法 定の事業主負担額
※ 契約書の請負金額と一致すること。
Note on M6: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 8建退共
表紙へ戻る
|  | 建設業退職金共済組合証紙購入状況報告書 | [9 empty] | 共済証紙購入の考え方について
（中小企業退職金共済制度掛金）
[10 empty] | 令和 年 月 日 |  | 下記は、総工事費に占める共済証紙代金の割合について、「労働者延べ 就業予定数」 の７割が建退共の被共済者であると仮定して算出したもので ある。 したがって、これを実際に活用する際には、下記に、
[5 empty] | 受注者 | 住 所 |  | 0 | [7 empty] | 対象工事における労働者の加入率（％）
[6 empty] | 氏 名 | [9 empty] | 70%
を乗じた値を参考とすること。
|  | 起工番号 | 令和年度起工第号
|  | 工事名 | [9 empty] | 工事種別 総工事費 |  |  |  | 土 工 | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[16 empty] | 舗 装 | 橋 梁 等 | 隧 道 | 堰 堤 | 浚渫・埋立 | その他の土木 | [9 empty] | 1: 土 工; 7: 建 築; 9: 設 備
|  | このことについて、次のとおり提出します。 | [9 empty] | 1000 | ～ | 9999 | 千円 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | [9 empty] | 舗装 | 橋梁 | 隧道 | 堰堤 | 浚渫・埋立 | その他土木 | 住宅・住宅設備 | 非住宅・住宅設備 | 屋外の電気等 | 機械器具設置
|  | 掛金収納書（発注者用）貼付欄 (1) 工事請負契約締結後１か月以内及び工事完成時までに発注者に提出して下さい。 (2) 未購入の場合は、その理由を記入して下さい。 (3) 中退金などの別の退職金制度に加入している場合は、加入が確認できるものを添付して下さい。 | [9 empty] | 10000 | ～ | 49999 | 千円 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 2.8 | 3.6 | 当初 |  | 0 | 1000000 | 1 | 1000 | ～ | 9999 | 千円 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 4.8 | 3.2 | 2.9 | 2.2
[12 empty] | 50000 | ～ | 49999 | 千円 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 0 |  | 0 | 10000000 | 2 | 10000 | ～ | 49999 | 千円 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 3 | 2.1 | 1.7
[12 empty] | 100000 | ～ | 499999 | 千円 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 0 | #N/A | 0 | 50000000 | 3 | 50000 | ～ | 99999 | 千円 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 1.4
|  |  | の り 代 | [10 empty] | 500000 | 千円以上 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 縦 | 横 | 0 | 100000000 | 4 | 100000 | ～ | 499999 | 千円 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 1.1
[22 empty] | #N/A |  | 0 | 500000000 | 5 |  |  | 500000 | 千円以上 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.1 | 1.1
[12 empty] | 工事種別 総工事費 |  |  |  | 建 築 |  | 設 備
[16 empty] | 住 宅 ・ | 非住宅・ | 屋 外 の | 機械器具
[16 empty] | 同 設 備 | 同 設 備 | 電 気 等 | 設 置 |  |  | 変更 |  | 0 | 1000000
[12 empty] | 1000 | ～ | 9999 | 千円 | 4.8 | 3.2 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0 |  | 0 | 10000000
[12 empty] | 10000 | ～ | 49999 | 千円 | 2.9 | 3 | 2.1 | 1.7 |  |  | 0 | #N/A | 0 | 50000000
[12 empty] | 50000 | ～ | 99999 | 千円 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 1.4 |  |  | 縦 | 横 | 0 | 100000000
[12 empty] | 100000 | ～ | 499999 | 千円 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 500000000
[14 empty] | 500000 | 千円以上 | 2 | 1.8 | 1.1 | 1.1
（注） 総工事費とは、請負契約額 （消費税相当額を含む。） と無償支給材料評価額の合計額をいう
[22 empty] | 最終変更 |  | 0 | 1000000
[22 empty] | 0 |  | 0 | 10000000
[22 empty] | 0 | #N/A | 0 | 50000000
[22 empty] | 縦 | 横 | 0 | 100000000
[24 empty] | 0 | 500000000
|  |  | 【当初必要額】 | [5 empty] | 工種 | 0
|  | 当初 | 0 | × |  | ＝ | #VALUE! |  | 円
1000
|  |  | ＊提出額 | [5 empty] | 判定 | #VALUE! | #VALUE!
円
【(変更)追加必要額】
|  | 変更 | 0 | × |  | ＝ | #VALUE! |  | 円
1000
|  |  | ＊提出額 | [5 empty] | 判定 | 0
円
【(最終)追加必要額】
|  | 最終 | 0 | × |  | ＝ | #VALUE! |  | 円
1000
|  |  | ＊提出額 | [5 empty] | 判定 | 0
円
＊受注者へのお願い （１） 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識（シール）を現場事務所の見やすい所に掲示すること。 （２） 工事を下請業者に施工させる場合は、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を併せて購入して、現物に より交付すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済 証紙の購入及び添付を促進すること。 （３） 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、建退共制度への加入手続き、共済証紙の 共済手帳への貼付等の事務の処理を元請業者においてできる限り下請業者から受託すること。
Note on K5: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 9段階確認
表紙へ戻る
| 段 階 確 認 願 （ 農 業 農 村 整 備 ・ 水 産 関 係 ） | [5 empty] | 段 階 確 認 書 （ 農 業 農 村 整 備 ・ 水 産 関 係 ）
[7 empty] | 受注者 | 0
|  | 福岡県長 殿 | [5 empty] | 現場代理人 |  |  |  |  | 殿
共通仕様書第１－１－２２に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期
を報告します。
[5 empty] | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 令和 年 月 日
|  | 起工番号 | 令和年度起工第号
|  | 事 業 名 | [7 empty] | 担当者 |  | 係員 |  |  |  | 係長 |  | 課長
|  | 工 事 名 | 0
|  |  | 受注者 | 0
現場代理人
| 工 種 |  | 細 別 等 |  | 確認予定場所 | 確認予定日 | 確認場所 |  | 確認日 |  | 確認者 |  |  |  | サイン
[11 empty] | 監督員 |  | 係長以上 |  | 係員 |  | 係長 |  | 課長
[5 empty] | 現 場 |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ | [5 empty] | □ □ □ □ |  | □ |  | □
工 場
[5 empty] | 現 場 |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ | [5 empty] | □ □ □ □ |  | □ |  | □
工 場
[5 empty] | 現 場 |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ | [5 empty] | □ □ □ □ |  | □ |  | □
工 場
[5 empty] | 現 場 |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ | [5 empty] | □ □ □ □ |  | □ |  | □
工 場
[5 empty] | 現 場 |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ | [5 empty] | □ □ □ □ |  | □ |  | □
工 場
[5 empty] | 現 場 |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ | [5 empty] | □ □ □ □ |  | □ |  | □
工 場
[5 empty] | 現 場 |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ | [5 empty] | □ □ □ □ |  | □ |  | □
工 場
[5 empty] | 現 場 |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ | [5 empty] | □ □ □ □ |  | □ |  | □
工 場
[5 empty] | 現 場 |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ | [5 empty] | □ □ □ □ |  | □ |  | □
工 場
押印
不要
Note on L8: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on O18: 2023/5/1と入力すると R5・5・1 と表示される

## 9段階確認 (林務関係)
表紙へ戻る | 1 | 段 階 確 認 願 （ 林 務 関 係 ） | [6 empty] | 段 階 確 認 書 （ 林 務 関 係 ）
| 1 | [7 empty] | 受注者 | 0
| 1 |  | 福岡県長 殿 | [6 empty] | 現場代理人 |  |  |  |  | 殿
1
| 1 |  | 共通仕様書第１－１－２２に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期
| 1 |  | を報告します。
| 1 | [5 empty] | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 令和 年 月 日
1
| 1 |  | 起工番号 | 令和年度起工第号
| 1 |  | 事 業 名 | [8 empty] | 担当者 | 係員 |  |  |  |  | 係長 | 課長
| 1 |  | 工 事 名 | 0
| 1 |  |  | 受注者 | 0
| 1 |  |  |  | 現場代理人
1
| 1 | 工 種 |  | 細 別 |  | 確認予定場所 |  | 確認予定日 | 確認場所 |  | 確認日 |  |  | 確認者の氏名 |  |  | 特 記 事 項 等
1
| 1 |  |  |  |  | 現 場 |  |  | 現場 ・ 工場
| 1 |  |  |  |  | 工 場 |  |  | 机上・遠隔臨場
| 1 |  |  |  |  | 現 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
| 1 |  |  |  |  | 工 場
| 1 |  |  |  |  | 現 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
| 1 |  |  |  |  | 工 場
| 1 |  |  |  |  | 現 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
| 1 |  |  |  |  | 工 場
| 1 |  |  |  |  | 現 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
| 1 |  |  |  |  | 工 場
| 1 |  |  |  |  | 現 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
| 1 |  |  |  |  | 工 場
| 1 |  |  |  |  | 現 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
| 1 |  |  |  |  | 工 場
[6 empty] | 現 場 |  |  | 現場 ・ 工場
[6 empty] | 工 場 |  |  | 机上・遠隔臨場
[6 empty] | 現 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
工 場
[6 empty] | 現 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
工 場
[6 empty] | 現 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
工 場
[6 empty] | 現 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
工 場
[6 empty] | 現 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
工 場
[6 empty] | 現 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
工 場
[6 empty] | 現 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
工 場
[6 empty] | 現 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
工 場
[6 empty] | 現 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
工 場
[6 empty] | 現 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
工 場
[6 empty] | 現 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
工 場
[6 empty] | 現 場 |  |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場
工 場
押印
不要
Note on N7: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on P17: 2023/5/1と入力すると R5・5・1 と表示される

## 10ポンプ車
表紙へ戻る
コンクリートポンプ車による打設計画
|  | １． | 配 管 図
L1、L2、L3 ： 水平長さ（ｍ）
ｈ1、ｈ2 ： 垂直立上り高さ（ｍ）
b1、b2、b3、b4 ： 曲り管角度（度）
ｎ ： 上向き垂直管の換算長さ
P1 ： テーパ管
P2 ： 曲り管（90度)の長さ
P3 ： 先端ホース（フレキシブルホー ス）の長さ
水平及び垂直組合せ配管図
２．圧送負荷計算（いずれかを☑）
|  |  | □ | コンクリート標準示方書
|  |  | □ | 日本建築学会（ＪＡＳＳ５）
|  |  | □ | その他（ ）
３．計算結果
|  |  | 計算吐出圧力 |  | Ｎ/ｍｍ2
|  |  | 理論吐出圧力 |  | Ｎ/ｍｍ2 | （計算吐出圧力×1.25以上）
|  |  | ポンプ車規格 |  | Ｎ/ｍｍ2
４．当該ポンプ車の選定結果
※①施工計画書に添付（施工計画の補完資料）
※②配管図は別紙で可。
※③計算結果については監督員に提示。
（１）上り配管の場合
(下り配管の場合)

## 11実施状況確認表
表紙へ戻る | 簡易な施工計画の実施状況確認表 | [10 empty] | 確 認 者
[12 empty] | 担当者 |  | 係長 | 課長
| 事業名 |  |  |  | 地区名 | [5 empty] | 施工 計画 ﾁｪｯｸ
| 工事箇所 |  | 0 |  | 工事名 |  | 0
| 受注者名 |  | 0 |  | 技術者氏名 |  | 0 |  |  |  | 実施 状況 確認 |  |  |  |  | 0
| 請負額 |  | 0 | 円 | 工期 |  |  |  | ～ | 0 | [5 empty] | 0
0
指定課題
| 提案項目 |  |  |  | 施工計画への記載 |  |  | 実 施 状 況
[5 empty] | 有・無 | 指示事項 |  | 有・無 | 実施内容 |  |  |  | 確認日 | 確認方法
指定課題
| 提案項目 |  |  |  | 施工計画への記載 |  |  | 実 施 状 況
[5 empty] | 有・無 | 指示事項 |  | 有・無 | 実施内容 |  |  |  | 確認日 | 確認方法
| ※１ | 受注業者から提案のあった項目を確認するとともに、施工計画書に適切に記載（内容・時期・業者管理手法等）されているかどうかをチェックする。
| ※２ | 上記を参考に、現場での実施状況を確認する。
Note on O11: 2023/5/1と入力すると R5.5.1 と表示される
Note on O21: 2023/5/1と入力すると R5.5.1 と表示される

## 12不履行協議書
表紙へ戻る | 簡易な施工計画不履行協議書
|  | 監督員 | 係 員 |  | 係 長 | 主務課長 | 総務課長 | 副所長 | 所 長
令和 年 月 日
福岡県長 殿
[5 empty] | 住所 | 0
受注者
氏名
| 起工番号 | 令和年度 起工第号 |  |  |  | 工事名
| 事 業 名 |  |  |  |  | 工 期 | ～ 明治33年1月0日
| 工事箇所 | [ ]
簡易な施工計画のテーマ
内 容 （受注者記入）
（テーマで提案された内容のうち、実施できなくなった項目について、その理由を記入する）
○ 実施できなくなった項目
○ 実施できなくなった理由
履行判定 （発注者記入）
（上記協議事項について、判定結果とその理由を記入する）
押印
不要
Note on I7: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 13-1材料承認
表紙へ戻る
[6 empty] | 担当者 |  | 係 員 | [5 empty] | 係 長 |  |  | 主務課長
承 認 通 知 書
材 料 使 用 承 認 願
福岡県長 殿
[19 empty] | 0 | [5 empty] | 殿
令和 年 月 日
[10 empty] | 受注者 |  | 住 所
氏 名
[5 empty] | 下記の工事につき、別紙記載の工事材料を使用したく、資料を添えて、 | [24 empty] | 監督員
承認を求めます。
記
| 起工番号 |  |  | 令和年度 起工第号 | [6 empty] | 工 事 名 |  |  |  | 0
| 事 業 名 | [19 empty] | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 付で提出された、工事材料の使用については、
下記のとおり承認します。
| 工事箇所 |  |  | [ |  |  | ] | 0
記
| 請負金額 |  |  |  | ￥ | ０
| 工 期 | [7 empty] | から |  | 日間 |  | 契 約 |  |  | 0 |  | 起工番号 |  |  |  | 令和年度 起工第号 | [6 empty] | 工 事 名 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | まで |  |  |  | 年月日 |  |  |  |  | 事 業 名 | [14 empty] | ０ | 0
[18 empty] | 工事箇所 |  |  |  |  | [ |  | ] | 0 | [6 empty] | ０
０
[18 empty] | 請負金額 | [14 empty] | ０
| 県（事務所）の措置 | [21 empty] | ￥ | ０
上記のとおり、工事材料（既製品等）の使用承認願が提出されましたが、審査の結果、
[18 empty] | 工 期 | [8 empty] | から | 日間 |  | 契約 |  | 0
|  |  | 適切でありますので、その旨通知してよろしいか、お伺いします。 | [19 empty] | 0 |  |  |  | まで |  |  | 年月日
|  | 施行 | [16 empty] | 承認する工事材料 （該当する項に✓ を記す。）
[9 empty] | 通知書発送月日 令和 年 月 日 | [10 empty] | ○ 全ての工事材料
○ 下記以外の工事材料
✓
押印
不要
押印
不要
Note on X9: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on BH15: 監督員の氏名を入力する
Note on AN21: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 13-2材料一覧表
表紙へ戻る | 1 | （材料使用承認願 別紙）
1
| 1 | 使 用 承 認 願 材 料 一 覧 表 | [6 empty] | 全て県産資材使用 | いいえ
1
| 1 | 番 | 工事材料名 | 材料規格 | 製 造 ・ 製 作 | 取扱い商社名 | 添付資料 | 予定数量 | ＪＩＳ・県規格の該当
| 1 | [7 empty] | ＊必須項目
| 1 | 号 |  |  | 会 社 名 |  |  |  | 生コン・アスコン・２次製品
1
| 1 | 1 |  |  |  |  | 有 |  | JIS |  |  | 県内 | JIS | はい
| 1 | [10 empty] | 県外 | 県規格 | いいえ
| 1 | 2 |  |  |  |  | 無 |  | 県規格 |  |  |  | その他
| 1 | [11 empty] | 認定番号： 認定証：令和 年 月 日 試験成績表：令和 年 月 日
| 1 | 3 | [6 empty] | 認定番号： 認定証：令和 年 月 日 試験成績表：令和 年 月 日 |  | 有
| 1 | [9 empty] | 無
| 1 | 4
1
| 1 | 5
1
| 1 | 6
1
| 1 | 7
1
| 1 | 8
1
| 1 | 9
1
| 1 | 10
1
| 1 | 11
1
| 1 | 12
1
| 1 | 13
1
| 1 | 14
1
| 1 | 15
1
| 1 | 16
1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Note on J9: リストにある単位以外も入力可能
Note on K9: リストから選ぶことも、直接入力することもできます。

## 14認定リサイクル製品不使用理由書
表紙へ戻る | 別紙
認定リサイクル製品 不使用理由書
福岡県長 殿
|  | 起工番号 | 令和年度 起工第号
|  | 事業名・地区名 |  |  | []
工事名
上記工事において、以下の理由により、設計図書に示された「認定リサイクル製品」
を使用出来ません。
理由
令和 年 月 日
住 所
商 号
代表者名

## 15県産材不使用
表紙へ戻る
県 産 資 材 不 使 用 理 由 書
令和 年 月 日
福岡県長 殿
|  |  |  | 受注者 | 0
| 起工番号 | 令和年度 起工第号
事業名
| 工事名 | 0
標記工事において、以下の理由により、県産資材を使用できません。
| 材 料 名 |  | 理 由
(注) １ 材料承認の必要な資材のうち、県産資材を使用しない材料（使用材料承認願の全て県産
材使用の記入欄で「いいえ」とした場合）を記入。
なお、県産資材とは県内に本店（本社）がある会社の製品又は県内の工場で製造された
製品とする。
２ 福岡県認定リサイクル製品及び県土整備部の承認施設で製造された製品は、県産資材不
使用理由書の提出は必要ありません。
押印
不要
Note on H5: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 16-1施工体制台帳（様式１）
表紙へ戻る | [16 empty] | 年 月 日
| 施工体制台帳（福岡県発注工事用様式） | [20 empty] | 《下請負人に関する事項》
[23 empty] | 会社名 | [13 empty] | 代表者名
|  | ［会社名］ |  |  | 0
| ［事業所名］ | [21 empty] | 住 所 電話番号 （※１） | [28 empty] | 0
0
|  | 建設業の 許可 |  |  | 許 可 業 種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日 | [21 empty] | TEL |  | 000 |  |  | （ | 000 |  |  | ） | 0000 |  | 0
工事名称 及び 工事内容
[5 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 知事 一般 |  |  |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日 | [33 empty] | 0
[5 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  | 年月日 | [11 empty] | 工期 |  |  |  |  | 自 | 年月日
[10 empty] | 知事 一般 | [31 empty] | 至 | 年月日
[23 empty] | 下請契約額 (※２） | [10 empty] | 円 |  |  | 契約形式 （※３） |  |  |  | ・契約書 | [5 empty] | ・注文書 及び請書
|  | 工事名称 及び 工事内容 |  |  | 令和年度 起工第号
・ 毎月払
[25 empty] | ・ 前払 |  |  |  | ・部分払 |  |  |  | ・完成払 | [5 empty] | ・ 隔月払 | [5 empty] | ・現金 | [5 empty] | %
|  | 発注者名 及び 住所 |  |  | 福 岡 県 | [19 empty] | ( |  |  | )%( |  |  |  | )%( |  |  |  | )% |  |  | ・ その他 | [5 empty] | ・手形 | [5 empty] | %
[39 empty] | ( |  |  | 回/月) |  |  | 手形期間 | [5 empty] | 日間
|  | 契約日 |  |  | 0 | [7 empty] | 工期 |  |  | 自 | [6 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [7 empty] | 許 可 番 号 | [10 empty] | 許可（更新）年月日 | [7 empty] | 福 岡 県 福 岡 農 林 事 務 所 | 福 岡 市 中 央 区 赤 坂 1 - 8 - 8
[52 empty] | 福 岡 県 朝 倉 農 林 事 務 所 | 朝 倉 市 甘 木 2014 - 1
|  | 契約金額 |  |  | 0 | [5 empty] | 円 |  |  |  |  | 至 | 0 | [7 empty] | 工事業 | [7 empty] | 大臣 特定 知事 一般 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号 | 年 月 日 | [7 empty] | 福 岡 県 八 幡 農 林 事 務 所 | 北 九 州 市 八 幡 西 区 則 松 3 - 7 - 1
[52 empty] | 福 岡 県 飯 塚 農 林 事 務 所 | 飯 塚 市 新 立 岩 8 - 1
[25 empty] | 工事業 | [7 empty] | 大臣 特定 知事 一般 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号 | 年 月 日 | [7 empty] | 福 岡 県 筑 後 農 林 事 務 所 | 筑 後 市 大 字 和 泉 606 - 1
|  | 契約 営業所 |  |  | 区分 |  |  | 名 称 | [7 empty] | 住 所 | [35 empty] | 福 岡 県 行 橋 農 林 事 務 所 | 行 橋 市 中 央 1 - 2 - 1
[52 empty] | 福 岡 県 筑 後 川 水 系 農 地 開 発 事 務 所 | 久 留 米 市 津 福 本 町 1712 - 1
[5 empty] | 元請契約 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  |  | 健康保険 | [7 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 下請契約 | [24 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外
[25 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
|  | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[8 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[5 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 | 現場代理人名 | [13 empty] | 安全衛生責任者名
[8 empty] | 元請契約 | [15 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [11 empty] | 安全衛生推進者名
[8 empty] | 下請契約 | [13 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [8 empty] | 雇用管理責任者名
[24 empty] | 資格内容 | [11 empty] | 専門技術者名
|  | 発注者の 監督員名 | [10 empty] | 権限及び意見申出方法
資格内容
|  | 監督員名 | [10 empty] | 権限及び意見申出方法 | [24 empty] | 担当工事内容
|  | 現場 代理人名 |  |  | 0 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
[22 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) | [6 empty] | 有 無
|  | 監理技術者名 主任技術者名 |  |  | 専 任 |  | 0 | [5 empty] | 資格内容
非専任
|  | 監理技術者 補佐名 | [10 empty] | 資格内容
※ 色つきセルは入力必須項目。
|  | 専門 技術者名 | [10 empty] | 専門 技術者名 | [10 empty] | （資格内容については実務経験者の配置が認められた工事の場合、実務経験と記入）
|  |  | 資格内容 | [10 empty] | 資格内容 | [7 empty] | ※ 施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
発注者と受注者の請負契約書
|  |  | 担当 工事内容 | [10 empty] | 担当 工事内容
受注者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書等 （再下請がある場合：2次下請以下の下請負人が締結した全ての請負契約書）
| 一号特定技能外国人の従事の 状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
主任（監理）技術者が資格を有する事を証する書面
主任（監理）技術者が受注者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し （健康保険証を提出する場合：保険者番号及び被保険者等記号・番号はマスキングを施す）
| （※１） |  |  | 県外業者と下請契約を締結する場合は、「選定理由書」を添付すること。
| （※２） |  |  | 下請契約額には、社会保険料等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険の事業主負担分及び労働者負担分）を含むこと。
| （※３） |  |  | 契約書とは、建設工事標準下請契約約款又はこれに準じた内容をもつ契約書であること。 | [19 empty] | 必要がある場合に添付
|  |  |  | 注文書及び請書の形態による場合は、「注文書及び請書による契約について」（平成１２年６月２９日建設省経建発第１３２号）によること。 | [19 empty] | 選定理由書（※１）
専門技術者をおく場合はその者が資格を有することを証する書面、及びその者が受注者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
Note on AF1: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AH12: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AH14: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on BA14: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on BX14: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on BX15: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on BZ26: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on BZ28: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 16-2選定理由
表紙へ戻る
令和 年 月 日
福岡県長 殿
[5 empty] | 受注者 | 住 所
会社名等
氏 名
選 定 理 由 書
県外の建設業者を下請負人に選定したので、下記のとおり報告します。
記
１ 下請負人の住所又は所在
２ 氏名又は名称
３ 建設業許可番号 ・大臣許可 ・知事許可 ・許可なし
|  |  |  | （第 |  |  |  |  | 号）
|  | ４ 契約額 | [7 empty] | 円
|  | ５ 工期 | 令和 年 月 日 |  |  |  | ～ | 令和 年 月 日
６ 県内業者にしなかった理由
（具体的に記載すること）
押印
不要
Note on T3: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on J41: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on Q41: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 16-３作業員名簿
表紙へ戻る | [9 empty] | 作 業 員 名 簿
[10 empty] | （ | 年 月 日 |  | ）作成 |  | 元請 確認欄
| 事業所の名称 | [6 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
| 所長名 |  | 0 | [11 empty] | 提出日 | 年 月 日
[12 empty] | 一次会社名 |  |  | （ 次)会社名
| 番号 | ふりがな |  |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 (注5) |  | 建設業退職金 共済制度 (注8) | 教 育・資 格・免 許 (注4) |  |  | 入場年月日
|  | 氏名 | [7 empty] | 年金保険 (注6)
[7 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 (注9) | 技能講習 | 免 許 (注10) | 受入教育 実施年月日
|  | 技能者ID | [7 empty] | 雇用保険 (注7)
[7 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
| （注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）４．資格・免許等の写しを添付するのが望ましい。（元請から発注者への提出は不要）
（注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
|  | …現場代理人 |  | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員
（注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
|  | …主任技術者 |  | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育 |  | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
|  | …外国人技能実習生 |  |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無については、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフトの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
| （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。 | [11 empty] | （注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
| ※ 色つきセルは入力必須項目。 | [11 empty] | （注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
※ 下請契約がない場合は提出不要。
※ 下請契約がある場合は元請の作業員名簿も必要。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再
【作成日を先に入力することで、年齢が自動で計算されます。】
Note on O2: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on X4: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on K15: R5/5/1と入力すると 令和5年5月１日と表示される。 昭和･･･S 平成･･･H 令和･･･R
Note on K18: 自動計算
Note on K21: R5/5/1と入力すると 令和5年5月１日と表示される。 昭和･･･S 平成･･･H 令和･･･R
Note on K24: 自動計算
Note on K27: R5/5/1と入力すると 令和5年5月１日と表示される。 昭和･･･S 平成･･･H 令和･･･R
Note on K30: 自動計算
Note on K33: R5/5/1と入力すると 令和5年5月１日と表示される。 昭和･･･S 平成･･･H 令和･･･R
Note on K36: 自動計算
Note on K39: R5/5/1と入力すると 令和5年5月１日と表示される。 昭和･･･S 平成･･･H 令和･･･R
Note on K42: 自動計算
Note on K45: R5/5/1と入力すると 令和5年5月１日と表示される。 昭和･･･S 平成･･･H 令和･･･R
Note on K48: 自動計算
Note on K51: R5/5/1と入力すると 令和5年5月１日と表示される。 昭和･･･S 平成･･･H 令和･･･R
Note on K54: 自動計算
Note on K57: R5/5/1と入力すると 令和5年5月１日と表示される。 昭和･･･S 平成･･･H 令和･･･R
Note on K60: 自動計算

## 17再下請通知書（様式２）
表紙へ戻る
年 月 日
《再下請負関係》
| 再下請負通知書（福岡県発注工事用様式） | [25 empty] | 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[21 empty] | 会社名 | [12 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
住所 電話番号
【報告下請負業者】
[35 empty] | TEL | 000 |  |  |  | （ | 000 |  | ） | 0000
[14 empty] | 住所 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
|  | 元請名称 |  | 0 | [16 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [9 empty] | 工期 |  |  |  | 自 |  | 年 月 日
[21 empty] | 下請契約額 (※１） | [9 empty] | 円 | [6 empty] | 至 |  | 年 月 日
会社名
[14 empty] | 代表者名 | [6 empty] | 建設業の 許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [10 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 知事 一般 |  |  |  |  | 第 |  |  |  | 号 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 知事 一般 |  |  |  |  | 第 |  |  |  | 号 |  | 年 月 日
|  | 契約日 |  | 年 月 日 | [8 empty] | 工期 |  | 自 | 年 月 日
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
|  | 契約金額 | [7 empty] | 円 |  |  |  |  | 至 | 年 月 日
[28 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日 | [6 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
|  |  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 知事 一般 |  |  |  |  | 第 |  | 号 | 年 月 日
|  |  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 知事 一般 |  |  |  |  | 第 |  | 号 | 年 月 日
[20 empty] | 現場代理人名 | [12 empty] | 安全衛生責任者名
|  | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 |  |  |  | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  | 主任技術者名 | [5 empty] | 専 任 非専任 | [6 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 |  |  | 資格内容 | [10 empty] | 専門技術者名
資格内容
担当工事内容
| 監督員名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
|  |  | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名 | [7 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無
| 現場代理人名 | [10 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 専門技術者名
[20 empty] | （※１） |  |  | 下請契約額には、社会保険料等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険の事業主負担分及び労働者負担分）を含むこと。
| 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [7 empty] | 資格内容
※ 色つきセルは入力必須項目
|  |  | 資格内容 | [10 empty] | 担当工事内容 | [5 empty] | （資格内容については実務経験者の配置が認められた工事の場合、実務経験と記入）
※ 再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
| 一号特定技能外国人の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書等
Note on AF2: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on BA14: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on BY14: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on BY16: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on BZ21: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on BZ23: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AF25: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AF27: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AH32: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AH34: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 18施工体系図（様式３）
表紙へ戻る | [30 empty] | 様式３
施工体系図（福岡県発注工事用様式）
| 発注者名 |  | 福 岡 県 |  |  | 工期 |  | 自 | [23 empty] | 0
| 工事名称 |  | 令和年度 起工第号 |  |  |  |  | 至 | 0
[6 empty] | （１次下請） | [6 empty] | （２次下請） | [5 empty] | （３次下請） | [5 empty] | （４次下請）
| 元請名 |  | 0 |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | 会社名 | [5 empty] | 会社名 | [5 empty] | 会社名
| 事業者ID | [5 empty] | 事業者ID | [6 empty] | 事業者ID | [5 empty] | 事業者ID | [5 empty] | 事業者ID
| 監督員名 | [5 empty] | 所在地 | [6 empty] | 所在地 | [5 empty] | 所在地 | [5 empty] | 所在地
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 0 |  |  |  | 代表者名 | [6 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 代表者名
| 監理技術者補佐名 | [5 empty] | 許可番号 | [6 empty] | 許可番号 | [5 empty] | 許可番号 | [5 empty] | 許可番号
| 専門技術者名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
|  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 請負代金 | [6 empty] | 請負代金 | [5 empty] | 請負代金 | [5 empty] | 請負代金
| 専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生 責任者 | [6 empty] | 安全衛生 責任者 | [5 empty] | 安全衛生 責任者 | [5 empty] | 安全衛生 責任者
|  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 | [6 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者
[6 empty] | 工事 |  | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 工事 |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 工事 |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 工事 |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[7 empty] | 専門技術者 | [6 empty] | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者
| 会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 | [6 empty] | 担当工事 内 容 | [5 empty] | 担当工事 内 容 | [5 empty] | 担当工事 内 容
|  |  |  | 元方安全衛生管理者 |  | 工 期 |  | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日
[6 empty] | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 令和 年 月 日
[7 empty] | 会社名 | [6 empty] | 会社名 | [5 empty] | 会社名 | [5 empty] | 会社名
[7 empty] | 事業者ID | [6 empty] | 事業者ID | [5 empty] | 事業者ID | [5 empty] | 事業者ID
| 副 会 長 | [5 empty] | 所在地 | [6 empty] | 所在地 | [5 empty] | 所在地 | [5 empty] | 所在地
[7 empty] | 代表者名 | [6 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 代表者名
[7 empty] | 許可番号 | [6 empty] | 許可番号 | [5 empty] | 許可番号 | [5 empty] | 許可番号
[7 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[7 empty] | 請負代金 | [6 empty] | 請負代金 | [5 empty] | 請負代金 | [5 empty] | 請負代金
[7 empty] | 安全衛生 責任者 | [6 empty] | 安全衛生 責任者 | [5 empty] | 安全衛生 責任者 | [5 empty] | 安全衛生 責任者
[7 empty] | 主任技術者 | [6 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者
[6 empty] | 工事 |  | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 工事 |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 工事 |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 工事 |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[7 empty] | 専門技術者 | [6 empty] | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者
[8 empty] | 担当工事 内 容 | [6 empty] | 担当工事 内 容 | [5 empty] | 担当工事 内 容 | [5 empty] | 担当工事 内 容
[6 empty] | 工 期 |  | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日
[6 empty] | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 令和 年 月 日
[7 empty] | 会社名 | [6 empty] | 会社名 | [5 empty] | 会社名 | [5 empty] | 会社名
[7 empty] | 事業者ID | [6 empty] | 事業者ID | [5 empty] | 事業者ID | [5 empty] | 事業者ID
[7 empty] | 所在地 | [6 empty] | 所在地 | [5 empty] | 所在地 | [5 empty] | 所在地
[7 empty] | 代表者名 | [6 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 代表者名
[7 empty] | 許可番号 | [6 empty] | 許可番号 | [5 empty] | 許可番号 | [5 empty] | 許可番号
[7 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[7 empty] | 請負代金 | [6 empty] | 請負代金 | [5 empty] | 請負代金 | [5 empty] | 請負代金
[7 empty] | 安全衛生 責任者 | [6 empty] | 安全衛生 責任者 | [5 empty] | 安全衛生 責任者 | [5 empty] | 安全衛生 責任者
[7 empty] | 主任技術者 | [6 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者
[6 empty] | 工事 |  | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 工事 |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 工事 |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 工事 |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[7 empty] | 専門技術者 | [6 empty] | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者
[8 empty] | 担当工事 内 容 | [6 empty] | 担当工事 内 容 | [5 empty] | 担当工事 内 容 | [5 empty] | 担当工事 内 容
[6 empty] | 工 期 |  | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日
[6 empty] | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 令和 年 月 日
〇注意事項
１．色つきセルは入力必須項目。
２．現場での掲示用については、太枠部分の表示を省略することができるものとする。
３．事業者ＩＤについては、建設キャリアアップシステムに登録している場合に入力する。
Note on D9: 一次下請を監督するために元請建設業者が監督員を置いた場合その氏名
Note on O11: 123456 と入力すると 第123456号と表示される
Note on Z11: 123456 と入力すると 第123456号と表示される
Note on AK11: 123456 と入力すると 第123456号と表示される
Note on AV11: 123456 と入力すると 第123456号と表示される
Note on M19: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on Q19: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on X19: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AB19: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AI19: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AM19: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AT19: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AX19: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on O20: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on Z20: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AK20: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AV20: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on O26: 123456 と入力すると 第123456号と表示される
Note on Z26: 123456 と入力すると 第123456号と表示される
Note on AK26: 123456 と入力すると 第123456号と表示される
Note on AV26: 123456 と入力すると 第123456号と表示される
Note on M34: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on Q34: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on X34: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AB34: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AI34: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AM34: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AT34: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AX34: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on O35: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on Z35: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AK35: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AV35: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on O41: 123456 と入力すると 第123456号と表示される
Note on Z41: 123456 と入力すると 第123456号と表示される
Note on AK41: 123456 と入力すると 第123456号と表示される
Note on AV41: 123456 と入力すると 第123456号と表示される
Note on M49: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on Q49: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on X49: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AB49: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AI49: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AM49: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AT49: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AX49: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on O50: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on Z50: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AK50: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AV50: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 19廃棄物処理計画
表紙へ戻る
|  |  | 担当者 | 係 員 |  |  | 係 長 |  | 課 長
建設廃棄物処理計画書
| 起工番号 | 令和年度 起工第号 |  |  | 工事箇所 | 0 |  |  |  |  | 0
| 工事名 | 0 |  |  | 工 期 | 明治33年1月0日 ～ 明治33年1月0日 | [5 empty] | 0
| 事務所名 | 福岡県 |  |  | 受注業者名 | 0
| 監督員名 |  |  |  | 現場代理人 | 0
| 建設廃棄物の種類 | 処分方法※１ | 中間処理量 （ｔ・ｍ３） | 最終処分量 （ｔ・ｍ３） | 処理期間 | 処分先（都道府県政令市名） |  |  |  | 処理単価
収集・運搬業者
| 業者名 | 許可番号等 |  |  | ２つの地域にまたがる場合※２ |  |  |  |  | 備考
|  | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 | 取扱う 建設廃棄物の種類 | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 |  | 取扱う 建設廃棄物の種類
処分業者（中間処理または最終処分）※３
| 業者名 | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 | 取扱う 建設廃棄物の種類 | 許可期限 |  | 処理能力 （ｔ・ｍ3/日）
処分方法※１
中間処理 ①脱水 ②乾燥 ③焼却 ④破砕 ⑤選別 ⑥その他
最終処分 ⑦埋立（安定型） ⑧埋立（管理型） ⑨その他
２つの地域にまたがる場合※２
・福岡県知事許可の範囲は、北九州市、福岡市及び久留米市（以下「政令市等」という）を含む福岡県全域
ただし、政令市等内で積替え、保管を行う場合は、当該政令市等長の許可が必要
・各政令市等長許可の範囲は、各政令市等域のみ
処分業者（中間処理または最終処分）※3
添付書類として、産業廃棄物処理業許可証の写しを添付
Note on F31: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 20発生土処分計画
表紙へ戻る | [5 empty] | 担 当 者 | 係 員 |  |  | 係 長 | 主務課長
令和 年 月 日
福岡県長 殿
[6 empty] | 住所 | 0
受注者
[6 empty] | 氏名 | 0
建 設 発 生 土 処 分 地 計 画 書
| 起工番号 |  | 令和年度 起工第号
| 事 業 名 |  | 0 |  |  | 工 事 名 |  | 0
| 地 区 名 |  |  |  | 工事箇所 |  |  | 0
[5 empty] | （漁場又は路線名） |  |  | （ |  |  |  | ）
| 工 期 |  |  |  |  | ～ | 0 | [5 empty] | 0
| 建設発生土量 | [7 empty] | m3
| 運搬距離 | [7 empty] | km
建設発生土処分地
| 処理処分地面積 | [7 empty] | ㎡
※ 処分地の面積がわかるような資料を添付すること。 ※ 処分地の形状や用途によっては、土砂埋立の許可等が必要になりますので 許可証等の写しを添付すること。 ※ 処分完了後は、「建設発生土処分地確認書」を提出すること。
受入地同意書
上記建設発生土を引き受けます。
尚、処分地施工に伴い第三者に損害を生じた時は、
受注業者と協議しその解決に当たることを同意します。
住 所
|  |  |  | 氏 名 | [5 empty] | （記名押印又は署名）
押印
不要
Note on R4: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 21確認結果票
表紙へ戻る | 再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票 | [5 empty] | 再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票（記載例）
| 工事名 |  |  | 0 |  |  | 工事名 |  |  | ●●●●●●工事
| 元請建設工事事業者等 |  |  | 0 |  |  | 元請建設工事事業者等 |  |  | （株）○○建設
| 作成・更新年月日 |  |  | 令和 年 月 日 | 工事責任者 | 0 | 作成・更新年月日 |  |  | 令和 5年○月○日 | 工事責任者 | ○○ ○○
| 土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果 | [5 empty] | 土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
| 工区等 |  | 結果 区分 | 確認結果 |  |  | 工区等 |  | 結果 区分 | 確認結果
[7 empty] | 工事区域 |  | ② | 手続確認済（搬出可能）
[7 empty] | ▲▲工区 |  | ① | 手続確認済（区域指定地域に該当し、所管の都道府県等へ汚染土壌の区域外搬出に関する確認済）
|  | 注） 結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる | [5 empty] | 注） 結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる
| 建設発生土の搬出先確認結果 | [5 empty] | 建設発生土の搬出先確認結果
| Ｎｏ | 搬出先名称 |  |  | 確認結果 | 詳細 | Ｎｏ | 搬出先名称 |  |  | 確認結果 | 詳細
| 1 | [5 empty] | 1 | ●●●●●●道路改良工事 |  |  | 規制未指定 | 事業名：一般国道●●号●●●道路 事業機関名：九州地方整備局●●国道事務所
| 2 | [5 empty] | 2 | ■■建材株式会社 |  |  | 規制未指定 | 岩石採取計画認可●●法 登録番号●●県第0000000号
| 3 | [5 empty] | 3 | ●●●●リサイクルプラント |  |  | 盛土許可等 | ●●県土砂埋立て●●制度に関する条例許可 許可番号0000000
| 4 | [5 empty] | 4 | ●●●●●●道路改良工事 |  |  | 公共施設用地等 | 事業名：一般国道●●号●●●道路 事業機関名：九州地方整備局●●国道事務所
| 5 | [5 empty] | 5 | ●●●●仮置場 |  |  | 公共施設用地等 | 事業名：●●川●●●事業 事業機関名：九州地方整備局●●河川道事務所
| 6 | [5 empty] | 6 | ●●●●●採石場跡地 |  |  | 他法令許可等 | 岩石採取計画認可●●法 登録番号●●県第0000000号
| 7 | [5 empty] | 7 | ●●●●●災害復旧工事 |  |  | 許可不要工事等 | 事業名●●●災害復旧事業 事業機関名：九州地方整備局●●国道事務所
Note on E5: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 22特記仕様書等の確認事項
表紙へ戻る | 特記仕様書等の確認事項 | [8 empty] | 監督員 | 係 員 |  | 係長 | 課長 |  |  | 副所長 | 所長
| 特記仕様書 | [7 empty] | 発注者確認
| □ | 週休２日工事の試行について | [6 empty] | □
|  |  | □ | 現場閉所 | □ | 交代制 | □ | 実施しない |  | 事業名 | 事業 |  |  | 地区(路線)名 |  | 地区（線）
|  |  |  | □４週６休 |  | □４週６休 |  |  |  | 工 事 打 合 書 | [5 empty] | （No. )
|  |  |  | □４週７休 |  | □４週７休
|  |  |  | □４週８休 |  | □４週８休 |  |  |  | 起工番号 |  | 地区 工事 |  |  | 令和 年 月 日
|  |  |  | ※休日取得計画表は施工計画書に添付すること。 | [5 empty] | 年度 起工第000-00-00号
[10 empty] | 監 督 員 |  |  |  |  | 受 注 者
| □ | 熱中症対策に資する現場管理費の補正について | [6 empty] | □ | 提 出 事 項 | [5 empty] | （発議：受注者）
[5 empty] | 観測所 |  |  |  |  | 特記仕様書等の確認事項
※施工現場から最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所を標準とする。
特記仕様書等における着手前の協議事項等について、別紙「特記仕様書等の確認事項」に
| □ | 建設現場に設置する「快適トイレ」について | [6 empty] | □ | 必要書類を添えて提出します。
|  |  | □ | 設置する | □ | 設置しない
※設置する場合「建設現場に設置する「快適トイレ」の実施要領」に基づくチェックシートを添付のこと。
| □ | 工事写真における黒板情報の電子化について | [6 empty] | □
|  |  | □ | 実施する | □ | 実施しない
（使用ソフト： ）
| □ | 建設現場の遠隔臨場について | [6 empty] | □
|  |  | □ | 実施する | □ | 実施しない
※「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」を参考のこと。
| □ | ICT活用工事の試行について | [6 empty] | □
|  |  | □ | 活用する | □ | 活用しない
対象項目
□①３次元起工測量
□②３次元設計データの作成
□③ICT建設機械による施工
□④３次元出来形管理等の施工管理
□⑤３次元データ納品
| □ | 建設発生土の搬出先について | [6 empty] | □ | 処理・回答）
|  |  | □ | 特記仕様書に記載の搬出先に搬出する。
|  |  | □ | （準指定の場合）記載のない残土受入地に搬出する。 |  |  |  |  | 発注者承認
|  |  |  | 名称 |  |  | 住所 |  | □
| □ | 建設キャリアアップシステム（CCUS）活用工事の試行について | [6 empty] | □ | ( 摘 要 ）
|  |  | □ | 活用する | □ | 活用しない
| □ | 請負金額２５０万円を超え５００万円以下の建設工事の工事成績評定について | [6 empty] | □
|  |  | □ | 希望する | □ | 希望しない
※特記仕様書に記載されているものに☑し、該当項目に☑、必要事項を記載してください。
Note on E8: 農林水産部土木工事共通仕様書により添付 （第１編/第１章/第１節/1-1-5 施工計画書） ・請負金額5,000万円以上：法廷休暇・所定休暇（週休二日の導入） ・請負金額5,000万円未満：その他(監督員の指示で施工計画書に記載するもの）
Note on E38: 「建設発生土処分地計画書」添付のこと。
Note on E39: 発注者承認後「建設発生土処分地計画書」提出のこと。
Note on M40: 受注者より、指定及び準指定以外の搬出先についての協議、承認を行った際に☑をする。

## 23快適トイレチェックシート
表紙へ戻る | 快適トイレチェックシート
| 起工番号： | 令和年度 起工第号 | 令和年度 起工第号
工事名：
受注者：
| 設置期間 | 自：
至：
|  | 期間： |  | 日
| 仕様 |  |  |  | 受注者チェック欄 | 発注者チェック欄
（１）快適トイレに求める機能【必ず実施】
① 洋式便器
② 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）
③ 臭い逆流防止機能
④ 容易に開かない施錠機能
⑤ 照明設備
⑥ 衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を５kg 以上とする）
（２）付属品として備えるもの【必ず実施】
⑦ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧ 入口の目隠しの設置
⑨ サニタリーボックス（女性専用トイレに必ず設置）
⑩ 鏡と手洗器
⑪ 便座除菌クリーナー等の衛生用品
（３）推奨する仕様、付属品【より快適となるもので実施は任意】
⑫ 室内寸法900×900mm 以上（面積ではない）
⑬ 擬音装置（機能を含む）
⑭ 着替え台
⑮ 臭気対策機能のの多重化
⑯ 室内温度の調整が可能な設備
⑰ 小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場等）
注 添付資料として、上記内容を満たすことを示す書類（パンフレット等）を添付すること
主任技術者

## 24公共事業施行通知
表紙へ戻る
公 共 事 業 施 行 通 知 書
| ＊整理番号 |  |  |  | ①使用予定無技能労働者総数 | [6 empty] | 人
| ＊受理年月日 |  |  |  | ＊②失業者吸収率 | [6 empty] | ％
| 事業名 |  |  |  | ＊(a) ①×② | [6 empty] | 人
| 施行期間 | 0 |  |  | ③手持労働者認定申請数 | [6 empty] | 人
|  | 0 |  |  | ＊④手持労働者認定数 | [6 empty] | 人 | 0
| 事業主体名 | 福岡県 |  |  | ＊(b)失業者吸収率該当数 | [6 empty] | 人
| 施行主体名 | 0 |  |  | ⑤直接雇入れ承諾申請数 | [6 empty] | 人
| 事業施行地名 | 0 |  |  | ＊⑥直接雇入れ承諾数 | [6 empty] | 人
[5 empty] | ＊(c) (b)－⑥ | [6 empty] | 人
| 現場事務所名 |  |  |  | ⑦既に公共職業安定所から紹介 を受けた者の数 | [6 empty] | 人
[5 empty] | ＊(d)今後公共職業安定所から紹介 を受ける者の数 | [6 empty] | 人
| 電話番号 |  |  |  | ⑧直接雇入れ承諾書申請期間 |  |  |  | 自 | 令和 年 月 日
| 現場責任者名 | [7 empty] | 至 | 令和 年 月 日
備 考
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第22号)第17条及び福岡県公共事業等失業者吸収強化措置要綱の規定に基づき上記のとおり通知する。
令和 年 月 日
[6 empty] | 施行主体名 |  |  |  |  | 印
[6 empty] | 責任者氏名 |  |  |  |  | 印
＊上記④欄のとおり手持労働者を認定し、⑥欄のとおり直接雇入れを承諾する。
なお、直接雇入れの承諾期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
令和 年 月 日
公共職業安定所長 印
| ＊手持労働者 認定関係照合 |  | 労働者名簿 | 賃金台帳 |  | 確認通知書 |  |  |  |  | その他
[6 empty] | 雇用保険 | 健康保険 | 厚生年金保険
＊直接雇入れの 承諾を与えた 理由
(施行通知書のうら面)記入注意
1 事業主体(施行主体)注意事項
(1) 失業者吸収率が制定されている公共事業を計画実施する事業主体又は施行主体(請
負施行の場合は、原則として施行主体)は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
施行規則(昭和61年労働省令第22号)第17条及び福岡県公共事業等失業者吸収強化措
置要綱第9条の規定に基づき、本通知書正副2部を契約締結後直ちに(緊急に工事に着
手する必要がある場合、その他やむを得ない理由がある場合には、事業開始後速やか
に)、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所に提出して下さい。
(2) ①欄には、当該事業(施行主体が提出する場合には、当該請負に係る事業)の全工程
において使用する無技能者である労働者について記入して下さい。
(3) ③欄には、手持労働者として認定を受けようとする無技能労働者の数を記入して下
さい。
(4) ⑤欄及び⑧欄には、直接雇入の承諾を得ようとする無技能労働者の数及び期間を記
入して下さい。
なお、これは管轄公共職業安定所から当該事業に対する紹介見込み等を聞いた上
で記入して下さい。
(5) ⑦欄には、手持労働者としての認定を申請した者以外の者で、すでに公共職業安定
所から紹介を受けた無技能労働者について、現に当該事業に使用しており今後も引き
続きこれに使用しようとする者の数を記入して下さい。
(6) 今後、公共職業安定所から紹介を受けて雇い入れなければならない無技能労働者の
数は、(d)欄に記入されているとおりです。
(7) ＊の付してある欄に記入する必要はありません。
2 公共職業安定所注意事項
(1)「(b)失業者吸収率該当数」の算出は、次によること。
①－④＜(a)の場合⇒ ①－④
①－④＞(a)の場合⇒ (a)
(2)「(d)今後公共職業安定所から紹介を受ける者の数」の算出は、次によること。
(c)－⑦
(3)「手持労働者認定関係照合」には、手持労働者の認定を行うに際して事業主
体又は施行主体から提示を求め、照合した書類の該当欄に照合者の印を押すこと。
Note on K15: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on K16: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on B20: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 25安全訓練_計画
表紙へ戻る | [7 empty] | 担当者 |  | 係 員 |  |  |  | 係 長 | 課 長
福岡県長 殿
令和 年 月 日
[9 empty] | 受 注 者 |  | 住 所 | 0
[11 empty] | 氏 名 | 0
0
安 全 ・ 訓 練 等 の 活 動 計 画 書
|  | 事業名 | [7 empty] | 工 事 名
|  | 起工番号 |  |  |  |  | 令和年度 起工第号 |  |  | 地区名
|  | 工期 | [10 empty] | 日間 |  |  | 0
0
|  | 実施予定 |  |  |  |  | 安 全 教 育 活 動 の 内 容
|  | 年 |  | 月 |  | 日
R . .
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
押印
不要
Note on P6: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on C21: 2023/5/1と入力すると R5.5.1と表示される

## 26事前協議（農）
表紙へ戻る | [6 empty] | 担当 |  | 係員 |  | 係長 |  | 課長
事前協議チェックシート【工 事】（農業農村整備関係）
| (１)協議参加者 | [8 empty] | 実施日 | 令和 年 月 日
設計書番号
事業名
地区名
工事名
|  | 起工番号 |  | 令和年度起工第号
|  | 工期 |  | ～ 明治33年1月0日
|  | 発注者 |  | 事務所名／課名 |  | 福岡県 ／
役職名
担当者名
連絡先(電話番号）
連絡先(e-mail）
|  | 受注者 |  | 会社名／部署名 |  | 0
役職名
担当者名
連絡先(電話番号）
連絡先(e-mail）
|  | 電子納品の是非 |  |  | □電子納品を行う □今回は電子納品を行わない→（８）へ
（２)インターネットアクセス環境、利用ソフト等
|  | 発注者 | 電子メール添付ファイルの容量制限 |  |  |  | □ Mbyte未満
|  |  | 大容量ファイルの添付方法 |  |  | □分割する |  |  | □LZH形式 |  | □ZIP形式 |  | □その他（ ）
|  | 受注者 | 電子メール添付ファイルの容量制限 |  |  |  | □ Mbyte未満
|  |  | 大容量ファイルの添付方法 |  |  | □分割する |  |  | □LZH形式 |  | □ZIP形式 |  | □その他（ ）
|  | 基本ソフト | ソフト名もしくはファイル形式 |  |  | 発注者利用ソフト |  |  |  |  | 受注者利用ソフト (バージョンを含めて記載)
|  | 文書作成等 | 一太郎
Word
Excel
その他
|  | CAD図面 | SXF(SFC)形式 |  |  | ＯＣＦ検定認証ソフトウェア 利用
|  | 写真 | JPEG(またはTIFF)形式 |  |  | 電子納品検査プログラム 利用
その他
|  | 電子的な交換・共有 |  |  | □行う □行わない
|  | 電子的な交換・共有方法 |  |  | □電子納品／情報共有システム □電子メール
|  | 電子成果品が複数に渡る場合の媒体 |  |  |  | □ＣＤ－Ｒ □ＤＶＤ－Ｒ
(３)適用要領・基準類
|  | 名称 |  |  |  |  | 発行年月 |  |  |  |  | 発行者
|  | □福岡県農林水産部（県営農業農村整備事業）電子納品運用ガイドライン(案) | [6 empty] | 年 |  | 月 | 福岡県
|  | □工事完成図書の電子納品要領(案) | [6 empty] | 年 |  | 月 | 農林水産省
|  | □電子納品運用ガイドライン(案)【工事編】 | [6 empty] | 年 |  | 月 | 農林水産省
|  | □電子化図面データの作成要領(案) | [6 empty] | 年 |  | 月 | 農林水産省
|  | □電子化写真データの作成要領(案) | [6 empty] | 年 |  | 月 | 農林水産省
|  | □電子化図面データ作成運用ガイドライン（案） | [6 empty] | 年 |  | 月 | 農林水産省
|  | □ | [6 empty] | 年 |  | 月
|  | □ | [6 empty] | 年 |  | 月
□
(４)電子納品対象基本項目
|  | フォルダ |  |  | ファイル形式 |  |  | 作成者 |  | チェック欄 | 備考
|  |  | サブフォルダ |  |  |  |  | 発注者 | 受注者 | ○：電子
△：紙
×：不要
|  | 工事管理ファイル |  |  | XML
発注図面フォルダ（DRAWINGS）
|  |  | 図面管理ファイル |  | XML
|  |  | 図面ファイル |  | SXF(sfc)
施工計画書フォルダ（PLAN）
|  |  | 施工計画書管理ファイル |  | XML
|  |  | 施工計画書ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｫﾙﾀﾞ |  | （協議による）
打合せ簿フォルダ(MEET)
|  |  | 打合書管理ファイル |  | XML
|  |  | 打合書ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｫﾙﾀﾞ |  | （協議による）
写真フォルダ（PHOTO）
|  |  | 写真属性ファイル |  | XML
|  |  | 工事写真ファイル |  | JPEG
|  |  | 参考図ファイル |  | JPEG
完成図書フォルダ（DRAWINGF）
|  |  | 図面管理ファイル |  | XML
|  |  | 図面ファイル |  | （協議による）
台帳フォルダ（REGISTER）
|  |  | 台帳管理ファイル |  | XML
|  |  | 台帳ファイル |  | （協議による）
その他フォルダ（OTHRS）
|  |  | その他資料管理ファイル |  | XML
|  |  | その他ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｫﾙﾀﾞ |  | （協議による）
情報化施工関連フォルダ（NNICT）
|  |  | 情報化施工関連ﾃﾞｰﾀ |  | （協議による）
(５)電子納品対象成果品の納品方法
|  | 電子成果物 |  |  | □電子データのみとし、ネガアルバム・写真帳の提出は行わない。
□電子データおよび印刷出力を簡易製本したものを１部提出する。
(６)データのバックアップについて（受注者）
|  | バックアップ頻度 |  |  | □１日 | 回 |  |  | □その他（ ）
|  | バックアップ媒体 |  |  | □MO | □CD-R(W) |  | □DVD-RAM |  | □（外付け）ハードディスク |  |  | □その他（ ）
作業担当者
その他
(７)コンピユータウイルス対策について（受注者）
|  | 使用ソフトウェア名 | [6 empty] | （Ver. ）
|  | バックアップ媒体 |  |  | □MO | □CD-R(W) |  | □DVD-RAM |  | □（外付け）ハードディスク |  |  | □その他（ ）
作業担当者
その他
(８)電子納品が出来ない理由及び対応可能予定時期
(９)その他
⇐課名を入力
事 前 協 議 チ ェ ッ ク シ ー ト 【工 事】 （農業農村整備関係）
Note on L5: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 26事前協議（林）
表紙へ戻る |  |  |  | 担当 |  | 係員 |  |  |  | 係長 |  | 課長
事前協議チェックシート【工 事】（林務関係・水産関係）
| （１）協議参加者 | [7 empty] | 実施日 | 令和 年 月 日
設計書番号
事業名
|  | 工 期 | ～ 明治33年1月0日
CORINS番号
|  | 発注者 | 事務所課名 | 福岡県
役職名
参加者名
|  | 受注者 | 会社名 | 0
|  |  | 役職名 | (現場代理人)
参加者名
|  | （試行案件のみ） 電子納品の是非 |  |  | □電子納品を行う |  |  | □今回は電子納品を行わない → （７）
（２）適用要領・基準類
|  | 工事完成図書の電子納品要領 |  | □H20.5 □H22.9 □H28.3 □H31.3 ■R2.3 |  |  | 電子納品運用ガイドライン |  |  |  | □H21.6 □H22.9 □H28.3 □H30.3 □H31.3 ■R2.3
|  | CAD製図基準 |  | □H16.6 □H20.5 □H28.3 ■H29.3 |  |  | CAD製図基準に関する運用ガイドライン |  |  |  | □H17.8 □H21.6 ■H28.3
|  | デジタル写真管理情報基準 |  | □H20.5 □H22.9 □H28.3 ■R2.3 |  |  | 福岡県農林水産部（林務関係）電子納品運用ガイドライン |  |  |  | □H22.6 □H29.10 ■R3.4
備考
（３）インターネットアクセス環境、利用ソフト等
|  | 発注者 | 最大回線速度 |  | ■1.5Mbps以上 |  | □384Kbps以上 |  | □128Kbps以上 |  | □128Kbps未満
|  |  | 電子メール添付ファイルの容量制限 |  |  |  | □3Mbyte以上 |  | □3Mbyte未満 |  | ■3.5Mbyte
|  | 受注者 | 最大回線速度 |  | □1.5Mbps以上 |  | □384Kbps以上 |  | □128Kbps以上 |  | □128Kbps未満
|  |  | 電子メール添付ファイルの容量制限 |  |  |  | □5Mbyte以上 |  | □5Mbyte未満 |  | □2Mbyte未満
|  | 基本ソフト | ソフト名もしくはファイル形式 |  |  | 発注者利用ソフト (バージョンを含めて記載) |  |  |  | 受注者利用ソフト (バージョンを含めて記載)
|  | 文書作成等 | 一太郎
Word
Excel
その他
|  | CAD図面 | SXF(P21)形式 |  |  | OCF検定認証ソフトウェア 利用
|  | 写真 | JPEG(またはTIFF)形式 |  |  | 電子納品検査プログラム 利用
その他
|  | 電子的な交換・共有 |  |  | □行う |  | □行わない
|  | 電子的な交換・共有方法 |  |  | □電子メール |  | □ASP | □共有サーバ |  | □その他( | )
|  | 電子成果品が複数に渡る場合の媒体 |  |  |  | □CD-R |  | □DVD-R
（４）電子納品対象必須項目
|  | フォルダ |  | チェック欄 | 納品データ名 |  |  |  | 作成者 |  | 協議時の合意内容
|  |  | サブフォルダ | ○：電子 |  |  |  |  | 発注者 | 受注者
△：紙
×：不要
|  | <root> |  |  | INDEX_C.XML,INDE_C07.DTD |  |  |  | □ | □
|  | DRAWINGS ※1 |  |  | DRAWINGS.XML,DRAW04.DTD |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 発注図面 |  |  |  | □ | □
|  |  | SPEC |  | 工事数量総括表 |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 特記仕様書等 |  |  |  | □ | □
|  | MEET |  |  | MEET.XML,MEET05.DTD |  |  |  | □ | □
|  |  | ORG |  | 工事関係提出書類等 |  |  |  | □ | □
|  | PLAN |  |  | PLAN.XML,PLAN05.DTD |  |  |  | □ | □
|  |  | ORG |  | 施工計画書 |  |  |  | □ | □
|  | DRAWINGF ※1 |  |  | DRAWINGF.XML,DRAW04.DTD |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 完成図面 |  |  |  | □ | □
|  | PHOTO |  |  | PHOTO.XML,PHOTO05.DTD |  |  |  | □ | □
|  |  | PIC |  | 工事写真 |  |  |  | □ | □
|  |  | DRA |  | 参考図 |  |  |  | □ | □
※1 発注図がCAD製図基準に準拠していない場合は、原則として完成図の電子納品を求めません。
（５）（４）に加えて電子納品対象とした書類
|  | フォルダ |  | チェック欄 | 納品データ名 |  |  |  |  | 作成者 |  | 協議時の合意内容
|  |  | サブフォルダ | ○：電子 | [5 empty] | 発注者 | 受注者
△：紙
×：不要
|  | REGISTER |  |  | REGISTER.XML,REGIST06.DTD |  |  |  |  | □ | □
|  |  | ORG |  | 品質記録図・台帳（生コンクリート品質記録表等） |  |  |  |  | □ | □
|  | MEET |  |  | MEET.XML ※2,MEET05.DTD |  |  |  |  | □ | □
|  |  | ORG |  | 品質管理 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 出来形管理 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 材料使用承認願 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 承認通知書 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 材料検収簿 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 工事測量成果表 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 工事打合書（指示） |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 工事打合書（協議） |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 工事打合書（承諾） |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 工事打合書（提出） |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 工事打合書（報告） |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 工事打合書（届出） |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 工事打合書（通知） |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 関係官庁協議資料 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 施工体制台帳 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 施工体系図 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 建設リサイクル法に基づく届出書 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 災害発生報告 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 休日、夜間作業届 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 再生資源利用実施書(建設資材搬入工事用) |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 再生資源利用促進実施書(建設資材搬出工事用) |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 工事日報・月報 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 雨量月報 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 安全・訓練等の活動報告書 |  |  |  |  | □ | □
[10 empty] | □ | □
[10 empty] | □ | □
|  | PLAN |  |  | PLAN.XML ※2,PLAN05.DTD |  |  |  |  | □ | □
|  |  | ORG |  | 再生資源利用計画書(建設資材搬入工事用) |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 再生資源利用促進計画書(建設資材搬出工事用) |  |  |  |  | □ | □
|  | BORING |  |  | BORING.XML,BRG0200.DTD |  |  |  |  | □ | □
|  |  | DATA |  | ボーリング交換用データ |  |  |  |  | □ | □
|  |  | LOG |  | 電子柱状図 |  |  |  |  | □ | □
|  |  | DRA |  | 電子簡略柱状図 |  |  |  |  | □ | □
|  |  | PIC |  | ボーリングコア写真 |  |  |  |  | □ | □
|  |  | TEST |  | 土質試験及び地盤調査 |  |  |  |  | □ | □
|  |  | OTHERS |  | その他の地質・土質調査成果 |  |  |  |  | □ | □
|  | ICON |  |  | i-Constructionデータ |  |  |  |  | □ | □
|  | OTHRS |  |  | OTHRS.XML,OTHRS05.DTD |  |  |  |  | □ | □
|  |  | ORG |  | 段階確認願 |  |  |  |  | □ | □
[10 empty] | □ | □
※2 (4)電子納品対象必須項目で作成した管理ファイル(MEET.XML、PLAN.XML)に必要な事項を追加する。
（６）工事検査方法等
|  | 機器の準備 |  | □発 注 者 （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | □受 注 者 （ | [8 empty] | ）
|  | 検査方法等 |  | □電子媒体を利用 |  |  | □紙、電子媒体の併用 |  |  |  | □紙
|  | 対象電子情報 |  |  | □施工計画書 |  | □工事打合せ簿 |  | □完成図面 |  | □工事写真
[5 empty] | □その他 （ | [7 empty] | ）
|  | 検査時に紙で用意する書類 |  | 書類名称 |  |  | 手配実施者 |  | 備 考
[7 empty] | 発注者 | 受注者
[7 empty] | □ | □
[7 empty] | □ | □
[7 empty] | □ | □
[7 empty] | □ | □
（７）電子納品が出来ない理由及び対応可能予定時期（試行案件で電子納品を行わない場合）
|  | 理由： | [7 empty] | 対応可能予定時期：
⇐課名を入力
事 前 協 議 チ ェ ッ ク シ ー ト 【工 事】 （林務関係・水産関係）
Note on K5: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 27交通安全計画
表紙へ戻る | 交 通 安 全 管 理 計 画 書
福岡県長 殿
令和 年 月 日
[8 empty] | 受注者 |  | 住 所
氏 名
下記の工事につき、指定された工事用道路の維持管理、補修及び使用方法
等について別添資料を添えて提出します。
記
| 起工番号 |  | 令和年度 起工第 号 | [5 empty] | 工 事 名
事 業 名
| 工事箇所 |  | [ |  |  | ] | [5 empty] | 0
| 工 期 | [5 empty] | から |  | 日間
|  |  |  | 0 |  |  | まで
添付資料
|  |  |  | □ | 交通安全管理計画書
|  |  |  | □ | 安全対策平面図
|  |  |  | □ | 緊急時連絡体制表
|  |  |  | □ | 道路使用許可証の写し
押印
不要
Note on W8: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 28打合書
表紙へ戻る | 監督員 | 係 員 | 係長 | 課長 | 総務課長 | 副所長 | 所 長
| 事業名 |  |  | 地区名 |  |  |  | 事業名 |  | 地区名
| 工 事 打 合 書 |  |  |  | （No. |  | ） | 工 事 打 合 書 |  |  | （No. | ） |  |  | ：；・
| 起 工 番 号 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 起 工 番 号 |  | 令和 年 月 日
| 令和年度 起工 第号 | [6 empty] | 令和年度 起工 第号 |  |  |  |  | 指 示 | （発議：発注者）
[13 empty] | 立 会 | （発議：受注者）
| 監 督 員 |  |  | 受 注 者 | 現場代理人 |  |  | 監 督 員 | 0 | 受 注 者 | 現場代理人 |  | 通 知
| 協 議 |  |  |  | （発議：発注者） |  |  | 協 議 |  |  | （発議：発注者） |  | 協 議
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 承 諾
報 告
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 提 出 事 項
0
0
0
0
0
| 処理・回答） | [6 empty] | 処理・回答）
| 摘 要 | [6 empty] | 摘 要
Note on F11: 2023/5/1と入力すると令和5年5月1日と表示される
Note on D14: 監督員名を入力
Note on G14: 「業者名」「主任技術者又は現場代理人」「氏名」を入力 （例） ○○建設会社 現場代理人 △△ △△ 押印不要。 ただし、変更契約に係るものは記名押印又は署名
Note on C15: 該当項目を選択
Note on G15: 発議者を選択

## 29安全訓練_報告
表紙へ戻る
[6 empty] | 担当者 |  | 係 員 |  |  | 係 長 |  | 課 長
福岡県長 殿
令和 年 月 日
[7 empty] | 受 注 者 |  | 住 所
氏 名
安 全 ・ 訓 練 等 の 活 動 報 告 書
|  | 事業名 | [6 empty] | 工 事 名
|  | 起工番号 |  | 令和年度起工第号 |  |  |  |  | 地 区 名
|  | 工期 | [7 empty] | 日間 |  |  |  | 0
0
|  | 実施年月日 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | （第 | 1 | 回）
安 全 教 育 活 動 の 内 容
押印
不要
記載例
Note on P7: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on I20: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 30事故報告
表紙へ戻る | [5 empty] | 担当者 | 係 員 |  |  | 係 長 |  | 課 長
事 故 報 告 書
令和 年 月 日
監 督 員
殿
[8 empty] | 受注者 | 住 所： |  | 0
[9 empty] | 会社名： |  | 0
[9 empty] | 現場代理人： |  | 0
土木工事共通仕様書第１編１－１－３４の規定に基づき、下記のとおり報告いたします。
記
|  | １ 工事件名 |  |  |  | 令和年度起工第号
|  | ２ 契約締結年月日 |  |  |  | 0
|  | ３ 事故発生日時 |  |  |  | 令和 年 月 日
４ 事故発生場所
|  | ５ 被災者 |  |  |  | 氏名 |  |  | 性別
[6 empty] | 生年月日 |  |  | 年齢
[6 empty] | 所属 |  |  | 職業
経験年数
住所
６ 被災者の病状
７ 事故原因
８ 事後発生状況 （位置図、平面図、ポンチ絵等）
９ 事故後の措置
|  |  | 日 時 |  | 措 置 内 容 |  |  |  |  | 相 手 方
（提出後最終措置まで記載し保管する） （別紙としてもよい）
10 添付書類（写真、新聞切抜等）
押印
不要
Note on K7: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on B9: 監督員の氏名を入力する
Note on G20: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on G21: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 31履行報告
表紙へ戻る | [8 empty] | 0
0
工事履行報告書
[5 empty] | （ |  | 月分）
令和 年 月 日
|  | 監 督 員 | [8 empty] | 4 | 9 | 0
|  |  |  | 殿 | [6 empty] | 5 |  | 1
[11 empty] | 6 |  | 2
[5 empty] | 受注者 | 住所 | 0 |  |  |  | 7 |  | 3
[6 empty] | 会社名 | 0 |  |  |  | 8 |  | 4
[6 empty] | 現場代理人 | 0 | [5 empty] | 5
[11 empty] | 9 |  | 6
|  | 工 事 名 令和年度起工第号 | [8 empty] | 10 |  | 7
[11 empty] | 11 |  | 8
|  | 明治33年1月0日契約締結した上記の工事について、土木工事共通仕様書第１編１－１－２９の規定に基づき工事履行報告書を提出いたします。 | [8 empty] | 12 |  | 9
[11 empty] | 1 |  | 10
[10 empty] | 記載例 | 2 |  | 11
|  |  | 月 別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  | 実施工程 ％ |  | 備 考 |  |  | 3 |  | 12
（注）工事履行報告書は、契約締結後毎月末に監督員に提出すること。
なお、工事規模等により監督員が指示した場合はこの限りではない。
押印
不要
Note on I6: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on C8: 監督員の氏名を入力する
Note on E21: 当初（変更前）
Note on F21: 工程変更後 数値を入力すると（）書きで表示されます。

## 32統括安全衛生義務者
表紙へ戻る |  |  |  | 担当者 |  |  | 係 員 |  |  |  |  | 係 長 | 課 長
（安衛法第30条第２項関係）
令和 年 月 日
福岡県長 殿
[6 empty] | 住所 |  |  | 0
[6 empty] | 商号または名称 |  |  |  | 0
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 0
土木工事共通仕様書に基づく統括安全衛生管理義務者の指名について（同意）
令和 年 月 日付け 第 号で指名があった標記の件について同意します。 また、労働安全衛生法第３０条第１項の規定に基づき、労働災害防止のために必要な措置を講じます。
記
１ 事 業 名
|  | ２ 工事箇所 | 〔 地区〕 |  | 0
|  | ３ 義務期間 | 令和 年 月 日 |  |  |  | ～ | 令和 年 月 日
４ 同一場所で施工する他の元方事業者
|  | 起工番号 | 工 事 名 |  |  | 商号または名称 代表者名 |  |  |  | 工 期
|  | 令和 年度 | [7 empty] | 令和 年 月 日
|  | 起工第 号 | [7 empty] | ～令和 年 月 日
|  | 令和 年度 | [7 empty] | 令和 年 月 日
|  | 起工第 号 | [7 empty] | ～令和 年 月 日
| ＊ | 義務期間は、相互の契約期間（工期）が重複する期間とし、各々の契約期間が変更になった場合
にあっては、その期間に読み替えるものとする。
押印
不要
Note on S9: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on G33: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on O33: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on R37: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on R38: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on R39: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on R40: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 33-1休日取得計画・実績表（現場閉所・工期9ヶ月以内・共通）
表紙へ戻る | 休日取得計画・実績表（現場閉所による週休２日工事） | [30 empty] | (別紙１) |  | 【記入例】休日取得計画・実績表（現場閉所による週休２日工事） | [30 empty] | (別紙１)
[21 empty] | 対象日数 |  | 閉所日数 |  | 閉所率 |  |  | 休日相当 |  |  |  | 残数 | [21 empty] | 対象日数 |  | 閉所日数 |  | 閉所率 |  |  | 休日相当 |  |  |  | 残数
|  | 工事名 |  |  |  | ： | [12 empty] | 計画 |  | 252 |  | 0 |  | 0% |  |  | 28.5%以上：4週8休 |  |  |  | 72 | 72 |  | 工事名 |  |  |  | ： | ○○○○工事(○○○○工区) | [11 empty] | 計画 |  | 241 |  | 70 |  | 29.05% |  |  | 28.5%以上：4週8休 |  |  |  | 10 | 69
|  | 工事着手日 |  |  |  | ： | ※西暦入力 | [11 empty] | 実績 |  | 252 |  | 0 |  | 0% |  |  | 25.0%以上：4週7休 |  |  |  | 63 | 63 |  | 工事着手日 |  |  |  | ： | 2024-07-22 | [11 empty] | 実績 |  | 241 |  | 59 |  | 24.48% | [7 empty] | 61
|  | 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | [5 empty] | 工事期間 |  |  | ： | #VALUE! | [11 empty] | 21.4%以上：4週6休 |  |  |  | 54 | 54 |  | 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 2025-03-27 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 249 | [16 empty] | 52
|  | 月日 | ※西暦入力 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 |  |  |  | 月日 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 1
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0 |  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 3
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28 |  |  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [22 empty] | 夏休 | 夏休 | 夏休 |  |  |  | 対象期間 | 25
[31 empty] | 計画日数 | 0 | [31 empty] | 計画日数 | 9
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0% |  |  | 計画 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | 休 |  |  |  |  | 休 | 休 | 計画率 | 36%
[31 empty] | 閉所日数 | 0 | [31 empty] | 閉所日数 | 9
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0% |  |  | 実績 |  |  |  |  | 休 |  | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | 休 |  |  |  | 休 | 休 |  | 現場閉所率 | 36%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2 |  |  |  | 月日 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0 |  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28 |  |  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0 | [31 empty] | 計画日数 | 8
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0% |  |  | 計画 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | 計画率 | 28.57%
[31 empty] | 閉所日数 | 0 | [31 empty] | 閉所日数 | 8
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0% |  |  | 実績 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | 現場閉所率 | 28.57%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3 |  |  |  | 月日 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 3
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0 |  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28 |  |  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0 | [31 empty] | 計画日数 | 8
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0% |  |  | 計画 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | 計画率 | 28.57%
[31 empty] | 閉所日数 | 0 | [31 empty] | 閉所日数 | 7
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0% |  |  | 実績 | [6 empty] | 休 | [6 empty] | 休 | 雨 |  |  |  |  | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | 現場閉所率 | 25%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4 |  |  |  | 月日 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 4
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0 |  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28 |  |  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0 | [31 empty] | 計画日数 | 8
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0% |  |  | 計画 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | 計画率 | 28.57%
[31 empty] | 閉所日数 | 0 | [31 empty] | 閉所日数 | 5
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0% |  |  | 実績 | [6 empty] | 休 | [6 empty] | 休 | [6 empty] | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | 現場閉所率 | 17.86%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5 |  |  |  | 月日 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 5
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0 |  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28 |  |  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0 | [31 empty] | 計画日数 | 8
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0% |  |  | 計画 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | 計画率 | 28.57%
[31 empty] | 閉所日数 | 0 | [31 empty] | 閉所日数 | 6
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0% |  |  | 実績 | [6 empty] | 休 | [6 empty] | 休 |  |  | 雨 |  |  |  | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | 現場閉所率 | 21.43%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 |  |  |  | 月日 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 6
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0 |  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 6
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28 |  |  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [20 empty] | 冬休 | 冬休 | 冬休 | 冬休 | 冬休 | 冬休 |  |  | 対象期間 | 22
[31 empty] | 計画日数 | 0 | [31 empty] | 計画日数 | 7
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0% |  |  | 計画 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | [6 empty] | 休 | 休 | 計画率 | 31.82%
[31 empty] | 閉所日数 | 0 | [31 empty] | 閉所日数 | 4
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0% |  |  | 実績 | [6 empty] | 休 | [6 empty] | 休 | [12 empty] | 休 | 休 | 現場閉所率 | 18.18%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 7 |  |  |  | 月日 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 7
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0 |  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28 |  |  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0 | [31 empty] | 計画日数 | 8
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0% |  |  | 計画 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | 計画率 | 28.57%
[31 empty] | 閉所日数 | 0 | [31 empty] | 閉所日数 | 5
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0% |  |  | 実績 | [6 empty] | 休 | [6 empty] | 休 | [6 empty] | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | 現場閉所率 | 17.86%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 8 |  |  |  | 月日 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 8
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0 |  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28 |  |  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0 | [31 empty] | 計画日数 | 8
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0% |  |  | 計画 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | 計画率 | 28.57%
[31 empty] | 閉所日数 | 0 | [31 empty] | 閉所日数 | 7
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0% |  |  | 実績 | [6 empty] | 休 | [6 empty] | 休 | [6 empty] | 休 |  | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |  |  | 現場閉所率 | 25%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 9 |  |  |  | 月日 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 |  |  | 9
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0 |  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  |  | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28 |  |  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 26
[31 empty] | 計画日数 | 0 | [31 empty] | 計画日数 | 6
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0% |  |  | 計画 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [7 empty] | 計画率 | 23.08%
[31 empty] | 閉所日数 | 0 | [31 empty] | 閉所日数 | 8
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0% |  |  | 実績 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | [8 empty] | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [7 empty] | 現場閉所率 | 30.77%
①工事名，工事開始日，工事完成日(予定)を入力します。
※カレンダーが自動入力されます。
③夏季休暇，年末年始休暇，工事中止をプルダウンリストから選択し，入力します。
④予定している休日を計画欄に入力します。
⑤実際に休んだ休日を実績欄に入力します。
※祝日も休んだ場合には、現場閉所にカウントします。
※雨による休日もプルダウンリストから選択します。
②工事完成日以降は消去します。
⑦現場閉所率が自動計算されます。
⑧各閉所率に対する残り休日数が表示されます。
⑥夏季休暇（3日），年末年始休暇（6日）は、休んだ場合も現場閉所日にカウントしない。
※上記日数を超えた休暇は、現場閉所日としてカウント可能。
⑥夏季休暇（3日），年末年始休暇（6日）は、休んだ場合も現場閉所日にカウントしない。
※上記日数を超えた休暇は、現場閉所日としてカウント可能。

## 33-2休日取得計画・実績表（現場閉所・工期9ヶ月超・農）
表紙へ戻る | 休日取得計画・実績表（現場閉所による週休２日工事） | [30 empty] | (別紙１-１)
[21 empty] | 対象日数 |  | 閉所日数 |  | 閉所率 |  |  | 休日相当 |  |  |  | 残数
|  | 工事名 |  |  |  | ： | [12 empty] | 計画 |  | 504 |  | 0 |  | 0% |  |  | 28.5%以上：4週8休 |  |  |  | 144 | 144
|  | 工事着手日 |  |  |  | ： | ※西暦入力 | [11 empty] | 実績 |  | 504 |  | 0 |  | 0% | [7 empty] | 126
|  | 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | [5 empty] | 工事期間 |  |  | ： | #VALUE! | [16 empty] | 108
|  | 月日 | ※西暦入力 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 7
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 8
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 9
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
| 休日取得計画・実績表 | [30 empty] | (別紙１-２)
|  | 工事名 |  |  |  | ：
|  | 工事開始日 |  |  |  | ： | ※西暦入力
|  | 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | : | #VALUE!
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 11
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 12
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 13
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 14
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 15
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 16
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 17
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 18
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%

## 33-3休日取得計画・実績表（現場閉所・工期9ヶ月超・林）
表紙へ戻る | 休日取得計画・実績表（現場閉所による週休２日工事） | [30 empty] | (別紙１-１)
[21 empty] | 対象日数 |  | 閉所日数 |  | 閉所率 |  |  | 休日相当 |  |  |  | 残数
|  | 工事名 |  |  |  | ： | [12 empty] | 計画 |  | 504 |  | 0 |  | 0% |  |  | 28.5%以上：4週8休 |  |  |  | 144 | 144
|  | 工事着手日 |  |  |  | ： | ※西暦入力 | [11 empty] | 実績 |  | 504 |  | 0 |  | 0% |  |  | 25.0%以上：4週7休 |  |  |  | 126 | 126
|  | 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | [5 empty] | 工事期間 |  |  | ： | #VALUE! | [11 empty] | 21.4%以上：4週6休 |  |  |  | 108 | 108
|  | 月日 | ※西暦入力 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 7
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 8
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 9
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
| 休日取得計画・実績表 | [30 empty] | (別紙１-２)
|  | 工事名 |  |  |  | ：
|  | 工事開始日 |  |  |  | ： | ※西暦入力
|  | 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | : | #VALUE!
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 11
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 12
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 13
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 14
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 15
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 16
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 17
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
|  | 月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 18
|  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 対象期間外 | 0
|  | 対象期間外 (夏季休暇等) | [28 empty] | 対象期間 | 28
[31 empty] | 計画日数 | 0
|  | 計画 | [28 empty] | 計画率 | 0%
[31 empty] | 閉所日数 | 0
|  | 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%

## 33-4休日取得計画・実績表（交替制・工期7ヶ月以内 ・農）
表紙へ戻る | 休日取得計画・実績表（交替制による週休２日工事） | [34 empty] | (別紙２) |  |  |  | 【記入例】休日取得計画・実績表（交替制による週休２日工事） | [34 empty] | (別紙２)
[30 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日 | [35 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ： | [13 empty] | 工期の始期日 |  |  |  |  | ： | 2024-07-01 | [16 empty] | 工事名 |  | ： | 〇〇〇工事（〇〇工区） | [12 empty] | 工期の始期日 |  |  |  |  | ： | 2024-07-01
|  | 工事期間 |  | ： | 169 | [12 empty] | 工事完成日(予定) |  |  |  |  | ： | 2024-12-16 | [16 empty] | 工事期間 |  | ： | 78 | [12 empty] | 工事完成日(予定) |  |  |  |  | ： | 2024-09-16
[14 empty] | 計 画 | [22 empty] | 0% | [15 empty] | 実 績 | [22 empty] | 28.5%
|  | 元請け 下請け | 会社名 |  | 氏名 |  |  | 対象日数 |  |  | 対象外等の日数 |  |  | 休日数 |  |  | 休日率 |  |  | 平均休日率 | [16 empty] | 0.285 |  | 4週8休 |  | 元請け 下請け | 会社名 |  | 氏名 |  |  | 対象日数 |  |  | 対象外の等日数 |  |  | 休日数 |  |  | 休日率 |  |  | 平均休日率 | [16 empty] | 0.285 |  | 4週8休
[8 empty] | ① |  |  | ② |  |  | ⑤ |  |  | ⑤/①=⑥ |  |  | ⑥の平均 |  |  |  | 平均休日率 | [12 empty] | 0.25 |  | 4週7休 | [7 empty] | ① |  |  | ② |  |  | ③ |  |  | ③/①=④ |  |  | ④の平均 |  |  |  | 平均休日率 | [12 empty] | 0.25 |  | 4週7休
|  | 元請け | A建設 |  | 〇〇 |  |  | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 28.5%以上 |  |  |  |  | ：4週8休 | [7 empty] | 0.214 |  | 4週6休 |  | 元請け | A建設 |  | 〇〇 |  |  | 75 |  |  | 3 |  |  | 16 |  |  | 21.3% |  |  | 28.5% |  |  |  | 28.5%以上 |  |  |  |  | ：4週8休 | [7 empty] | 0.214 |  | 4週6休
[5 empty] | ●● |  |  | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [6 empty] | 28.5%未満 |  |  |  |  | ：補正無し | [14 empty] | ●● |  |  | 75 |  |  | 3 |  |  | 21 |  |  | 28% | [6 empty] | 28.5%未満 |  |  |  |  | ：補正無し
[5 empty] | △△ |  |  | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [26 empty] | △△ |  |  | 59 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 32.2%
[5 empty] | ■■ |  |  | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [26 empty] | ■■ |  |  | 59 |  |  | 19 |  |  | 18 |  |  | 30.5%
[5 empty] | ★★ |  |  | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [26 empty] | ★★ |  |  | 39 |  |  | 39 |  |  | 8 |  |  | 20.5%
|  | 下請け | B産業 |  | 〇〇 |  |  | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [23 empty] | 下請け | B産業 |  | 〇〇 |  |  | 50 |  |  | 28 |  |  | 17 |  |  | 34%
[5 empty] | ●● |  |  | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [26 empty] | ●● |  |  | 50 |  |  | 28 |  |  | 16 |  |  | 32%
|  |  | C土木 |  | ●● |  |  | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [24 empty] | C土木 |  | ●● |  |  | 47 |  |  | 31 |  |  | 14 |  |  | 29.8%
[23 empty] | 補正無し | [38 empty] | 4週8休
[22 empty] | ※休日率及び平均休日率は、少数第4位を四捨五入 | [38 empty] | ※休日率及び平均休日率は、少数第4位を四捨五入
[5 empty] | 月日 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント | [5 empty] | 月日 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | [10 empty] | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間 | [7 empty] | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 元請け | A建設 | 〇〇 |  | 入 | [8 empty] | 休 | 休 | [7 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 |  | 28 | 0 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ●● |  | 入 | [9 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [7 empty] | 休 | 休 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | △△ |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 入 |  |  | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |  |  | 12 | 16 | 7 | 16 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ■■ |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 入 |  |  |  | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |  | 12 | 16 | 7 | 16 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ★★ |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 28 | 0 | 28 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間 | [7 empty] | 下請け | B産業 | 氏名 | 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 〇〇 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 入 |  |  |  | 休 | 休 |  | 7 | 21 | 2 | 21 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ●● |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 入 |  |  |  |  | 休 |  | 7 | 21 | 1 | 21 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間 | [8 empty] | C土木 | 氏名 | 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ●● |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 入 |  |  | 3 | 25 | 0 | 25 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント | [5 empty] | 月日 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | [10 empty] | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間 | [7 empty] | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 対象外 期間 | [16 empty] | 夏休 | 夏休 | 夏休
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 元請け | A建設 | 〇〇 |  |  | 休 | [14 empty] | 外 | 外 | 外 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 |  | 25 | 3 | 4 | 0 | 3
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ●● |  |  |  | 休 | [5 empty] | 休 | 休 |  |  |  |  | 休 | 休 | 外 | 外 | 外 | [7 empty] | 休 | 休 | 25 | 3 | 7 | 0 | 3
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | △△ |  |  |  |  | 休 | [6 empty] | 休 | 休 |  |  |  |  | 外 | 外 | 外 |  |  |  |  | 休 |  |  |  |  | 25 | 3 | 4 | 0 | 3
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ■■ | [5 empty] | 休 | [9 empty] | 休 | 休 | 外 | 外 | 外 |  |  | 休 | 休 | [5 empty] | 25 | 3 | 5 | 0 | 3
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ★★ |  | － | － | 入 |  |  |  | 休 | 休 | [8 empty] | 外 | 外 | 外 | [9 empty] | 23 | 5 | 2 | 2 | 3
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間 | [7 empty] | 下請け | B産業 | 氏名 | 対象外 期間 | [15 empty] | 夏休 | 夏休 | 夏休
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 〇〇 |  |  |  | 休 | 休 |  |  |  |  | 休 | 休 | [5 empty] | 外 | 外 | 外 | 休 |  |  | 休 | 休 |  |  | 休 |  |  | 25 | 3 | 8 | 0 | 3
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ●● |  |  |  |  | 休 | 休 |  |  |  |  | 休 | 休 | 休 |  |  |  | 外 | 外 | 外 |  |  |  |  | 休 | 休 |  |  |  | 休 | 25 | 3 | 8 | 0 | 3
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間 | [8 empty] | C土木 | 氏名 | 対象外 期間 | [16 empty] | 夏休 | 夏休 | 夏休
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ●● |  |  | 休 |  | 休 |  |  |  |  | 休 | 休 |  | 休 |  |  | 休 |  | 外 | 外 | 外 |  | 休 | 休 | [6 empty] | 25 | 3 | 8 | 0 | 3
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント | [5 empty] | 月日 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | [6 empty] | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | [10 empty] | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間 | [7 empty] | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 元請け | A建設 | 〇〇 |  |  |  | 休 | 休 | [7 empty] | 休 | 休 | [6 empty] | 休 | 休 | [7 empty] | 22 | 0 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ●● |  |  |  |  | 休 | 休 |  |  | 休 | 休 |  |  |  | 休 | 休 | [6 empty] | 休 | 休 | [6 empty] | 22 | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | △△ |  |  |  | 休 | 休 |  |  |  |  | 休 | 休 |  | 休 | 休 | [6 empty] | 休 | 休 | [7 empty] | 22 | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ■■ |  |  |  |  | 休 | 休 | [7 empty] | 休 | 休 | [6 empty] | 休 | 休 | [6 empty] | 22 | 0 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ★★ | [5 empty] | 休 | 休 |  |  |  |  | 休 | 休 | 休 | 休 |  | 退 | － | － | － | － | － | － | [6 empty] | 16 | 6 | 6 | 6 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間 | [7 empty] | 下請け | B産業 | 氏名 | 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 〇〇 |  |  |  | 休 | 休 |  |  |  | 休 | 休 |  |  | 休 | 休 |  | 休 |  |  | 退 | － | － | － | － | [6 empty] | 18 | 4 | 7 | 4 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ●● |  |  |  | 休 | 休 |  |  |  | 休 | 休 |  |  | 休 | 休 |  | 休 |  |  | 退 | － | － | － | － | [6 empty] | 18 | 4 | 7 | 4 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間 | [8 empty] | C土木 | 氏名 | 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ●● |  |  |  |  | 休 | 休 |  |  |  |  | 休 | 休 |  |  |  |  | 休 | 休 |  | 退 | － | － | － | [6 empty] | 19 | 3 | 6 | 3 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 凡例 |  | 曜日: 対象外期間 | [8 empty] | 凡例 |  | 対象外期間
[5 empty] | 月: 中止; 火: ：工事全体を一時中止; 土: 製作; 日: ：工場製作のみの期間; 木: 夏休; 金: ：夏季休暇（3日）; 火: 冬休; 水: ：年末年始休暇（6日）; 日: その他; 月: ：その他 | [11 empty] | 中止 | ：工事全体を一時中止 |  |  |  | 製作 | ：工場製作のみの期間 |  |  |  | 夏休 | ：夏季休暇（3日） |  |  |  | 冬休 | ：年末年始休暇（6日） |  |  |  | その他 | ：その他
[5 empty] | 曜日: 対象者 | [10 empty] | 対象者
[5 empty] | 月: 休; 火: ：休日; 土: 入; 日: ：従事開始日; 木: 退; 金: ：従事終了日; 火: 外; 水: ：対象外期間; 日: －; 月: ：従事期間外; 土: ：空白は従事した日 | [11 empty] | 休 | ：休日 |  |  |  | 入 | ：従事開始日 |  |  |  | 退 | ：従事終了日 |  |  |  | 外 | ：対象外期間 |  |  |  | － | ：従事期間外 |  |  |  |  | ：空白は従事した日
| 休日取得計画・実績表（週休２日交替制試行工事） | [34 empty] | (別紙２)
[30 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ： | 土: 工事着手日; 木: ：; 金: 2024-07-01
|  | 工事期間 |  | ： | 曜日: 169; 土: 工事完成日(予定); 木: ：; 金: 2024-12-16
[34 empty] | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント | bar: 曜日
曜日
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント | bar: 曜日
曜日
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント | bar: 曜日
曜日
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント | bar: 曜日
曜日
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①工事名，工事着手日，工事完成日(予定)、提出日を入力します。
※カレンダーが自動入力されます。
②会社名，氏名（従事者）を入力します。
※カレンダーの会社名、氏名にリンクしています。
③対象外期間になる夏季休暇，年末年始休暇，工事中止、工場製作、その他をプルダウンリストから選択し，入力します。
④予定している休日に「休」を選択し入力します。
⑤規定日数を超えた休暇は、休日としてカウント可能。
②工事完成日以降は消去します。
⑨平均休日率が自動計算されます。
⑤従事開始日に「入」に選択し入力します。
⑧従事開始日前は「－」を選択し入力します。
②不要な箇所は消去します。
⑩4週8休などが自動入力されます。
⑤従事開始日に「入」に選択し入力します。
⑤従事開始日に「入」に選択し入力します。
⑥従事終了日に「退」を選択し入力します。
⑥従事終了日に「退」を選択し入力します。
⑥従事終了日に「退」を選択し入力します。
⑧従事終了以降は「－」を選択し入力します。
⑤対象外期間（夏季休暇など）は、対象期間に含めないため「外」をプルダウリストから選択し、入力します。
⑤対象外期間（夏季休暇など）は、対象期間に含めないため「外」をプルダウリストから選択し、入力します。

## 33-5休日取得計画・実績表（交替制・工期7ヶ月以内 ・林）
表紙へ戻る | 休日取得計画・実績表（交替制による週休２日工事） | [34 empty] | (別紙２) |  |  |  | 【記入例】休日取得計画・実績表（交替制による週休２日工事） | [34 empty] | (別紙２)
[30 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日 | [35 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ： | [13 empty] | 工期の始期日 |  |  |  |  | ： | [17 empty] | 工事名 |  | ： | 〇〇〇工事（〇〇工区） | [12 empty] | 工期の始期日 |  |  |  |  | ： | 2022-07-01
|  | 工事期間 |  | ： | 1 | [12 empty] | 工事完成日(予定) |  |  |  |  | ： | [17 empty] | 工事期間 |  | ： | 78 | [12 empty] | 工事完成日(予定) |  |  |  |  | ： | 2022-09-16
[14 empty] | 計 画 | [22 empty] | 0% | [15 empty] | 実 績 | [22 empty] | 21.9%
|  | 元請け 下請け | 会社名 |  | 氏名 |  |  | 対象日数 |  |  | 対象外等の日数 |  |  | 休日数 |  |  | 休日率 |  |  | 平均休日率 | [16 empty] | 0.285 |  | 4週8休 |  | 元請け 下請け | 会社名 |  | 氏名 |  |  | 対象日数 |  |  | 対象外の等日数 |  |  | 休日数 |  |  | 休日率 |  |  | 平均休日率 | [16 empty] | 0.285 |  | 4週8休
[8 empty] | ① |  |  | ② |  |  | ⑤ |  |  | ⑤/①=⑥ |  |  | ⑥の平均 |  |  |  | 平均休日率 | [12 empty] | 0.25 |  | 4週7休 | [7 empty] | ① |  |  | ② |  |  | ③ |  |  | ③/①=④ |  |  | ④の平均 |  |  |  | 平均休日率 | [12 empty] | 0.25 |  | 4週7休
|  | 元請け | A建設 |  | 〇〇 |  |  | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 28.5%以上 |  |  |  |  | ：4週8休 | [7 empty] | 0.214 |  | 4週6休 |  | 元請け | A建設 |  | 〇〇 |  |  | 75 |  |  | 3 |  |  | 15 |  |  | 20% |  |  | 21.9% |  |  |  | 28.5%以上 |  |  |  |  | ：4週8休 | [7 empty] | 0.214 |  | 4週6休
[5 empty] | ●● |  |  | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [6 empty] | 25.0%以上28.5%未満 |  |  |  |  | ：4週7休 | [14 empty] | ●● |  |  | 75 |  |  | 3 |  |  | 14 |  |  | 18.7% | [6 empty] | 25.0%以上28.5%未満 |  |  |  |  | ：4週7休
[5 empty] | △△ |  |  | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [6 empty] | 21.4%以上25.0%未満 |  |  |  |  | ：4週6休 | [14 empty] | △△ |  |  | 59 |  |  | 19 |  |  | 14 |  |  | 23.7% | [6 empty] | 21.4%以上25.0%未満 |  |  |  |  | ：4週6休
[5 empty] | ■■ |  |  | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [6 empty] | 21.4%未満 |  |  |  |  | ：補正無し | [14 empty] | ■■ |  |  | 59 |  |  | 19 |  |  | 13 |  |  | 22% | [6 empty] | 21.4%未満 |  |  |  |  | ：補正無し
[5 empty] | ★★ |  |  | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [26 empty] | ★★ |  |  | 39 |  |  | 39 |  |  | 6 |  |  | 15.4%
|  | 下請け | B産業 |  | 〇〇 |  |  | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [23 empty] | 下請け | B産業 |  | 〇〇 |  |  | 50 |  |  | 28 |  |  | 12 |  |  | 24%
[5 empty] | ●● |  |  | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [26 empty] | ●● |  |  | 50 |  |  | 28 |  |  | 12 |  |  | 24%
|  |  | C土木 |  | ●● |  |  | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [24 empty] | C土木 |  | ●● |  |  | 47 |  |  | 31 |  |  | 13 |  |  | 27.7%
[23 empty] | 補正無し | [38 empty] | 4週6休
[22 empty] | ※休日率及び平均休日率は、少数第4位を四捨五入 | [38 empty] | ※休日率及び平均休日率は、少数第4位を四捨五入
[5 empty] | 月日 | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント | [5 empty] | 月日 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | [10 empty] | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間 | [7 empty] | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 元請け | A建設 | 〇〇 |  | 入 | [8 empty] | 休 | 休 | [7 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 |  | 28 | 0 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ●● |  | 入 | [9 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [7 empty] | 休 | 休 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | △△ |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 入 |  |  | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |  |  | 12 | 16 | 7 | 16 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ■■ |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 入 |  |  |  | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |  | 12 | 16 | 7 | 16 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ★★ |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 28 | 0 | 28 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間 | [7 empty] | 下請け | B産業 | 氏名 | 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 〇〇 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 入 |  |  |  | 休 | 休 |  | 7 | 21 | 2 | 21 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ●● |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 入 |  |  |  |  | 休 |  | 7 | 21 | 1 | 21 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間 | [8 empty] | C土木 | 氏名 | 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ●● |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 入 |  |  | 3 | 25 | 0 | 25 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18 | 1900-02-19 | 1900-02-20 | 1900-02-21 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント | [5 empty] | 月日 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | [10 empty] | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間 | [7 empty] | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 対象外 期間 | [16 empty] | 夏休 | 夏休 | 夏休
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [17 empty] | 外 | 外 | 外 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 |  | 25 | 3 | 3 | 0 | 3
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ●● | [17 empty] | 外 | 外 | 外 | [7 empty] | 休 | 休 | 25 | 3 | 2 | 0 | 3
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | △△ | [17 empty] | 外 | 外 | 外 |  |  |  |  | 休 |  |  |  |  | 25 | 3 | 1 | 0 | 3
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ■■ | [17 empty] | 外 | 外 | 外 | [9 empty] | 25 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ★★ |  | － | － | 入 |  |  |  | 休 | 休 | [8 empty] | 外 | 外 | 外 | [9 empty] | 23 | 5 | 2 | 2 | 3
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間 | [7 empty] | 下請け | B産業 | 氏名 | 対象外 期間 | [15 empty] | 夏休 | 夏休 | 夏休
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 〇〇 |  |  |  | 休 | 休 |  |  |  |  | 休 | 休 | [5 empty] | 外 | 外 | 外 |  |  |  | 休 | 休 | [5 empty] | 25 | 3 | 6 | 0 | 3
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ●● |  |  |  |  | 休 | 休 |  |  |  |  | 休 | 休 |  |  |  |  | 外 | 外 | 外 |  |  |  |  | 休 | 休 |  |  |  | 休 | 25 | 3 | 7 | 0 | 3
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間 | [8 empty] | C土木 | 氏名 | 対象外 期間 | [16 empty] | 夏休 | 夏休 | 夏休
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ●● |  |  | 休 |  | 休 |  |  |  |  | 休 | 休 |  |  |  |  | 休 |  | 外 | 外 | 外 |  | 休 | 休 | [6 empty] | 25 | 3 | 7 | 0 | 3
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1900-02-24 | 1900-02-25 | 1900-02-26 | 1900-02-27 | 1900-02-28 | 1900-03-01 | 1900-03-02 | 1900-03-03 | 1900-03-04 | 1900-03-05 | 1900-03-06 | 1900-03-07 | 1900-03-08 | 1900-03-09 | 1900-03-10 | 1900-03-11 | 1900-03-12 | 1900-03-13 | 1900-03-14 | 1900-03-15 | 1900-03-16 | 1900-03-17 | 1900-03-18 | 1900-03-19 | 1900-03-20 | 1900-03-21 | 1900-03-22 | 1900-03-23 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント | [5 empty] | 月日 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | [6 empty] | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | [10 empty] | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間 | [7 empty] | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 元請け | A建設 | 〇〇 |  |  |  | 休 | 休 | [7 empty] | 休 | 休 | [6 empty] | 休 | 休 | [7 empty] | 22 | 0 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ●● |  |  |  |  | 休 | 休 | [7 empty] | 休 | 休 | [6 empty] | 休 | 休 | [6 empty] | 22 | 0 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | △△ |  |  |  | 休 | 休 | [7 empty] | 休 | 休 | [6 empty] | 休 | 休 | [7 empty] | 22 | 0 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ■■ |  |  |  |  | 休 | 休 | [7 empty] | 休 | 休 | [6 empty] | 休 | 休 | [6 empty] | 22 | 0 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ★★ | [5 empty] | 休 | 休 | [6 empty] | 休 | 休 |  | 退 | － | － | － | － | － | － | [6 empty] | 16 | 6 | 4 | 6 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間 | [7 empty] | 下請け | B産業 | 氏名 | 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 〇〇 |  |  |  | 休 | 休 | [7 empty] | 休 | 休 |  |  |  |  | 退 | － | － | － | － | [6 empty] | 18 | 4 | 4 | 4 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ●● |  |  |  | 休 | 休 | [7 empty] | 休 | 休 |  |  |  |  | 退 | － | － | － | － | [6 empty] | 18 | 4 | 4 | 4 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間 | [8 empty] | C土木 | 氏名 | 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ●● |  |  |  |  | 休 | 休 |  |  |  |  | 休 | 休 |  |  |  |  | 休 | 休 |  | 退 | － | － | － | [6 empty] | 19 | 3 | 6 | 3 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 凡例 |  | 曜日: 対象外期間 | [8 empty] | 凡例 |  | 対象外期間
[5 empty] | 土: 中止; 日: ：工事全体を一時中止; 木: 製作; 金: ：工場製作のみの期間; 火: 夏休; 水: ：夏季休暇（3日）; 日: 冬休; 月: ：年末年始休暇（6日）; 金: その他; 土: ：その他 | [11 empty] | 中止 | ：工事全体を一時中止 |  |  |  | 製作 | ：工場製作のみの期間 |  |  |  | 夏休 | ：夏季休暇（3日） |  |  |  | 冬休 | ：年末年始休暇（6日） |  |  |  | その他 | ：その他
[5 empty] | 曜日: 対象者 | [10 empty] | 対象者
[5 empty] | 土: 休; 日: ：休日; 木: 入; 金: ：従事開始日; 火: 退; 水: ：従事終了日; 日: 外; 月: ：対象外期間; 金: －; 土: ：従事期間外; 木: ：空白は従事した日 | [11 empty] | 休 | ：休日 |  |  |  | 入 | ：従事開始日 |  |  |  | 退 | ：従事終了日 |  |  |  | 外 | ：対象外期間 |  |  |  | － | ：従事期間外 |  |  |  |  | ：空白は従事した日
| 休日取得計画・実績表（週休２日交替制試行工事） | [34 empty] | (別紙２)
[30 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ： | 木: 工事着手日; 火: ：; 水: 0
|  | 工事期間 |  | ： | 曜日: 1; 木: 工事完成日(予定); 火: ：; 水: 0
[34 empty] | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント | bar: 曜日
曜日
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント | bar: 曜日
曜日
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント | bar: 曜日
曜日
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント | bar: 曜日
曜日
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①工事名，工事着手日，工事完成日(予定)、提出日を入力します。
※カレンダーが自動入力されます。
②会社名，氏名（従事者）を入力します。
※カレンダーの会社名、氏名にリンクしています。
③対象外期間になる夏季休暇，年末年始休暇，工事中止、工場製作、その他をプルダウンリストから選択し，入力します。
④予定している休日に「休」を選択し入力します。
⑤規定日数を超えた休暇は、休日としてカウント可能。
②工事完成日以降は消去します。
⑨平均休日率が自動計算されます。
⑤従事開始日に「入」に選択し入力します。
⑧従事開始日前は「－」を選択し入力します。
②不要な箇所は消去します。
⑩4週8休などが自動入力されます。
⑤従事開始日に「入」に選択し入力します。
⑤従事開始日に「入」に選択し入力します。
⑥従事終了日に「退」を選択し入力します。
⑥従事終了日に「退」を選択し入力します。
⑥従事終了日に「退」を選択し入力します。
⑧従事終了以降は「－」を選択し入力します。
⑤対象外期間（夏季休暇など）は、対象期間に含めないため「外」をプルダウリストから選択し、入力します。
⑤対象外期間（夏季休暇など）は、対象期間に含めないため「外」をプルダウリストから選択し、入力します。

## 33-6休日取得計画・実績表（交替制・工期7ヶ月超 ・農）
表紙へ戻る | 休日取得計画・実績表（週休２日交替制工事） | [34 empty] | (別紙２－２)
[30 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ： | [13 empty] | 工期の始期日 |  |  |  |  | ：
|  | 工事期間 |  | ： | 1 | [12 empty] | 工事完成日(予定) |  |  |  |  | ：
[14 empty] | 計 画 | [22 empty] | 0%
|  | 元請け 下請け | 会社名 |  | 氏名 |  |  | 対象日数 |  |  | 対象外の等日数 |  |  | 休日数 |  |  | 休日率 |  |  | 平均休日率 | [16 empty] | 0.285 |  | 4週8休
[8 empty] | ① |  |  | ② |  |  | ⑤ |  |  | ⑤/①=⑥ |  |  | ⑥の平均 |  |  |  | 平均休日率 | [12 empty] | 0.25 |  | 4週7休
|  | 元請け | A建設 |  | 〇〇 |  |  | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 28.5%以上 |  |  |  |  | ：4週8休 | [7 empty] | 0.214 |  | 4週6休
[5 empty] | ●● |  |  | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [6 empty] | 28.5%未満 |  |  |  |  | ：補正無し
[5 empty] | △△ |  |  | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
[5 empty] | ■■ |  |  | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
[5 empty] | ★★ |  |  | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
|  | 下請け | B産業 |  | 〇〇 |  |  | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
[5 empty] | ●● |  |  | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
|  |  | C土木 |  | ●● |  |  | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | 補正無し
[8 empty] | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
※休日率及び平均休日率は、少数第4位を四捨五入
[5 empty] | 月日 | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18 | 1900-02-19 | 1900-02-20 | 1900-02-21 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1900-02-24 | 1900-02-25 | 1900-02-26 | 1900-02-27 | 1900-02-28 | 1900-03-01 | 1900-03-02 | 1900-03-03 | 1900-03-04 | 1900-03-05 | 1900-03-06 | 1900-03-07 | 1900-03-08 | 1900-03-09 | 1900-03-10 | 1900-03-11 | 1900-03-12 | 1900-03-13 | 1900-03-14 | 1900-03-15 | 1900-03-16 | 1900-03-17 | 1900-03-18 | 1900-03-19 | 1900-03-20 | 1900-03-21 | 1900-03-22 | 1900-03-23 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 凡例 |  | 曜日: 対象外期間
[6 empty] | 中止 | ：工事全体を一時中止 |  |  |  | 製作 | ：工場製作のみの期間 |  |  |  | 夏休 | ：夏季休暇（3日） |  |  |  | 冬休 | ：年末年始休暇（6日） |  |  |  | その他 | ：その他
対象者
[6 empty] | 休 | ：休日 |  |  |  | 入 | ：従事開始日 |  |  |  | 退 | ：従事終了日 |  |  |  | 外 | ：対象外期間 |  |  |  | － | ：従事期間外 |  |  |  |  | ：空白は従事した日
| 休日取得計画・実績表（週休２日交替制試行工事） | [34 empty] | (別紙２)
[30 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ： | 木: 工事着手日; 火: ：; 水: 0
|  | 工事期間 |  | ： | 曜日: 1; 木: 工事完成日(予定); 火: ：; 水: 0
[5 empty] | 月日 | 1900-03-24 | 1900-03-25 | 1900-03-26 | 1900-03-27 | 1900-03-28 | 1900-03-29 | 1900-03-30 | 1900-03-31 | 1900-04-01 | 1900-04-02 | 1900-04-03 | 1900-04-04 | 1900-04-05 | 1900-04-06 | 1900-04-07 | 1900-04-08 | 1900-04-09 | 1900-04-10 | 1900-04-11 | 1900-04-12 | 1900-04-13 | 1900-04-14 | 1900-04-15 | 1900-04-16 | 1900-04-17 | 1900-04-18 | 1900-04-19 | 1900-04-20 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1900-04-21 | 1900-04-22 | 1900-04-23 | 1900-04-24 | 1900-04-25 | 1900-04-26 | 1900-04-27 | 1900-04-28 | 1900-04-29 | 1900-04-30 | 1900-05-01 | 1900-05-02 | 1900-05-03 | 1900-05-04 | 1900-05-05 | 1900-05-06 | 1900-05-07 | 1900-05-08 | 1900-05-09 | 1900-05-10 | 1900-05-11 | 1900-05-12 | 1900-05-13 | 1900-05-14 | 1900-05-15 | 1900-05-16 | 1900-05-17 | 1900-05-18 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1900-05-19 | 1900-05-20 | 1900-05-21 | 1900-05-22 | 1900-05-23 | 1900-05-24 | 1900-05-25 | 1900-05-26 | 1900-05-27 | 1900-05-28 | 1900-05-29 | 1900-05-30 | 1900-05-31 | 1900-06-01 | 1900-06-02 | 1900-06-03 | 1900-06-04 | 1900-06-05 | 1900-06-06 | 1900-06-07 | 1900-06-08 | 1900-06-09 | 1900-06-10 | 1900-06-11 | 1900-06-12 | 1900-06-13 | 1900-06-14 | 1900-06-15 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1900-06-16 | 1900-06-17 | 1900-06-18 | 1900-06-19 | 1900-06-20 | 1900-06-21 | 1900-06-22 | 1900-06-23 | 1900-06-24 | 1900-06-25 | 1900-06-26 | 1900-06-27 | 1900-06-28 | 1900-06-29 | 1900-06-30 | 1900-07-01 | 1900-07-02 | 1900-07-03 | 1900-07-04 | 1900-07-05 | 1900-07-06 | 1900-07-07 | 1900-07-08 | 1900-07-09 | 1900-07-10 | 1900-07-11 | 1900-07-12 | 1900-07-13 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 休日取得計画・実績表（週休２日交替制試行工事） | [34 empty] | (別紙２)
[30 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ： | 木: 工事着手日; 火: ：; 水: 0
|  | 工事期間 |  | ： | 曜日: 1; 木: 工事完成日(予定); 火: ：; 水: 0
[5 empty] | 月日 | 1900-07-14 | 1900-07-15 | 1900-07-16 | 1900-07-17 | 1900-07-18 | 1900-07-19 | 1900-07-20 | 1900-07-21 | 1900-07-22 | 1900-07-23 | 1900-07-24 | 1900-07-25 | 1900-07-26 | 1900-07-27 | 1900-07-28 | 1900-07-29 | 1900-07-30 | 1900-07-31 | 1900-08-01 | 1900-08-02 | 1900-08-03 | 1900-08-04 | 1900-08-05 | 1900-08-06 | 1900-08-07 | 1900-08-08 | 1900-08-09 | 1900-08-10 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1900-08-11 | 1900-08-12 | 1900-08-13 | 1900-08-14 | 1900-08-15 | 1900-08-16 | 1900-08-17 | 1900-08-18 | 1900-08-19 | 1900-08-20 | 1900-08-21 | 1900-08-22 | 1900-08-23 | 1900-08-24 | 1900-08-25 | 1900-08-26 | 1900-08-27 | 1900-08-28 | 1900-08-29 | 1900-08-30 | 1900-08-31 | 1900-09-01 | 1900-09-02 | 1900-09-03 | 1900-09-04 | 1900-09-05 | 1900-09-06 | 1900-09-07 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1900-09-08 | 1900-09-09 | 1900-09-10 | 1900-09-11 | 1900-09-12 | 1900-09-13 | 1900-09-14 | 1900-09-15 | 1900-09-16 | 1900-09-17 | 1900-09-18 | 1900-09-19 | 1900-09-20 | 1900-09-21 | 1900-09-22 | 1900-09-23 | 1900-09-24 | 1900-09-25 | 1900-09-26 | 1900-09-27 | 1900-09-28 | 1900-09-29 | 1900-09-30 | 1900-10-01 | 1900-10-02 | 1900-10-03 | 1900-10-04 | 1900-10-05 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1900-10-06 | 1900-10-07 | 1900-10-08 | 1900-10-09 | 1900-10-10 | 1900-10-11 | 1900-10-12 | 1900-10-13 | 1900-10-14 | 1900-10-15 | 1900-10-16 | 1900-10-17 | 1900-10-18 | 1900-10-19 | 1900-10-20 | 1900-10-21 | 1900-10-22 | 1900-10-23 | 1900-10-24 | 1900-10-25 | 1900-10-26 | 1900-10-27 | 1900-10-28 | 1900-10-29 | 1900-10-30 | 1900-10-31 | 1900-11-01 | 1900-11-02 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 休日取得計画・実績表（週休２日交替制試行工事） | [34 empty] | (別紙２)
[30 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ： | 木: 工事着手日; 火: ：; 水: 0
|  | 工事期間 |  | ： | 曜日: 1; 木: 工事完成日(予定); 火: ：; 水: 0
[5 empty] | 月日 | 1900-11-03 | 1900-11-04 | 1900-11-05 | 1900-11-06 | 1900-11-07 | 1900-11-08 | 1900-11-09 | 1900-11-10 | 1900-11-11 | 1900-11-12 | 1900-11-13 | 1900-11-14 | 1900-11-15 | 1900-11-16 | 1900-11-17 | 1900-11-18 | 1900-11-19 | 1900-11-20 | 1900-11-21 | 1900-11-22 | 1900-11-23 | 1900-11-24 | 1900-11-25 | 1900-11-26 | 1900-11-27 | 1900-11-28 | 1900-11-29 | 1900-11-30 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1900-12-01 | 1900-12-02 | 1900-12-03 | 1900-12-04 | 1900-12-05 | 1900-12-06 | 1900-12-07 | 1900-12-08 | 1900-12-09 | 1900-12-10 | 1900-12-11 | 1900-12-12 | 1900-12-13 | 1900-12-14 | 1900-12-15 | 1900-12-16 | 1900-12-17 | 1900-12-18 | 1900-12-19 | 1900-12-20 | 1900-12-21 | 1900-12-22 | 1900-12-23 | 1900-12-24 | 1900-12-25 | 1900-12-26 | 1900-12-27 | 1900-12-28 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1900-12-29 | 1900-12-30 | 1900-12-31 | 1901-01-01 | 1901-01-02 | 1901-01-03 | 1901-01-04 | 1901-01-05 | 1901-01-06 | 1901-01-07 | 1901-01-08 | 1901-01-09 | 1901-01-10 | 1901-01-11 | 1901-01-12 | 1901-01-13 | 1901-01-14 | 1901-01-15 | 1901-01-16 | 1901-01-17 | 1901-01-18 | 1901-01-19 | 1901-01-20 | 1901-01-21 | 1901-01-22 | 1901-01-23 | 1901-01-24 | 1901-01-25 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1901-01-26 | 1901-01-27 | 1901-01-28 | 1901-01-29 | 1901-01-30 | 1901-01-31 | 1901-02-01 | 1901-02-02 | 1901-02-03 | 1901-02-04 | 1901-02-05 | 1901-02-06 | 1901-02-07 | 1901-02-08 | 1901-02-09 | 1901-02-10 | 1901-02-11 | 1901-02-12 | 1901-02-13 | 1901-02-14 | 1901-02-15 | 1901-02-16 | 1901-02-17 | 1901-02-18 | 1901-02-19 | 1901-02-20 | 1901-02-21 | 1901-02-22 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 休日取得計画・実績表（週休２日交替制試行工事） | [34 empty] | (別紙２)
[30 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ： | 木: 工事着手日; 火: ：; 水: 0
|  | 工事期間 |  | ： | 曜日: 1; 木: 工事完成日(予定); 火: ：; 水: 0
[5 empty] | 月日 | 1901-02-23 | 1901-02-24 | 1901-02-25 | 1901-02-26 | 1901-02-27 | 1901-02-28 | 1901-03-01 | 1901-03-02 | 1901-03-03 | 1901-03-04 | 1901-03-05 | 1901-03-06 | 1901-03-07 | 1901-03-08 | 1901-03-09 | 1901-03-10 | 1901-03-11 | 1901-03-12 | 1901-03-13 | 1901-03-14 | 1901-03-15 | 1901-03-16 | 1901-03-17 | 1901-03-18 | 1901-03-19 | 1901-03-20 | 1901-03-21 | 1901-03-22 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1901-03-23 | 1901-03-24 | 1901-03-25 | 1901-03-26 | 1901-03-27 | 1901-03-28 | 1901-03-29 | 1901-03-30 | 1901-03-31 | 1901-04-01 | 1901-04-02 | 1901-04-03 | 1901-04-04 | 1901-04-05 | 1901-04-06 | 1901-04-07 | 1901-04-08 | 1901-04-09 | 1901-04-10 | 1901-04-11 | 1901-04-12 | 1901-04-13 | 1901-04-14 | 1901-04-15 | 1901-04-16 | 1901-04-17 | 1901-04-18 | 1901-04-19 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1901-04-20 | 1901-04-21 | 1901-04-22 | 1901-04-23 | 1901-04-24 | 1901-04-25 | 1901-04-26 | 1901-04-27 | 1901-04-28 | 1901-04-29 | 1901-04-30 | 1901-05-01 | 1901-05-02 | 1901-05-03 | 1901-05-04 | 1901-05-05 | 1901-05-06 | 1901-05-07 | 1901-05-08 | 1901-05-09 | 1901-05-10 | 1901-05-11 | 1901-05-12 | 1901-05-13 | 1901-05-14 | 1901-05-15 | 1901-05-16 | 1901-05-17 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1901-05-18 | 1901-05-19 | 1901-05-20 | 1901-05-21 | 1901-05-22 | 1901-05-23 | 1901-05-24 | 1901-05-25 | 1901-05-26 | 1901-05-27 | 1901-05-28 | 1901-05-29 | 1901-05-30 | 1901-05-31 | 1901-06-01 | 1901-06-02 | 1901-06-03 | 1901-06-04 | 1901-06-05 | 1901-06-06 | 1901-06-07 | 1901-06-08 | 1901-06-09 | 1901-06-10 | 1901-06-11 | 1901-06-12 | 1901-06-13 | 1901-06-14 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 休日取得計画・実績表（週休２日交替制試行工事） | [34 empty] | (別紙２)
[30 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ： | 木: 工事着手日; 火: ：; 水: 0
|  | 工事期間 |  | ： | 曜日: 1; 木: 工事完成日(予定); 火: ：; 水: 0
[5 empty] | 月日 | 1901-06-15 | 1901-06-16 | 1901-06-17 | 1901-06-18 | 1901-06-19 | 1901-06-20 | 1901-06-21 | 1901-06-22 | 1901-06-23 | 1901-06-24 | 1901-06-25 | 1901-06-26 | 1901-06-27 | 1901-06-28 | 1901-06-29 | 1901-06-30 | 1901-07-01 | 1901-07-02 | 1901-07-03 | 1901-07-04 | 1901-07-05 | 1901-07-06 | 1901-07-07 | 1901-07-08 | 1901-07-09 | 1901-07-10 | 1901-07-11 | 1901-07-12 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1901-07-13 | 1901-07-14 | 1901-07-15 | 1901-07-16 | 1901-07-17 | 1901-07-18 | 1901-07-19 | 1901-07-20 | 1901-07-21 | 1901-07-22 | 1901-07-23 | 1901-07-24 | 1901-07-25 | 1901-07-26 | 1901-07-27 | 1901-07-28 | 1901-07-29 | 1901-07-30 | 1901-07-31 | 1901-08-01 | 1901-08-02 | 1901-08-03 | 1901-08-04 | 1901-08-05 | 1901-08-06 | 1901-08-07 | 1901-08-08 | 1901-08-09 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1901-08-10 | 1901-08-11 | 1901-08-12 | 1901-08-13 | 1901-08-14 | 1901-08-15 | 1901-08-16 | 1901-08-17 | 1901-08-18 | 1901-08-19 | 1901-08-20 | 1901-08-21 | 1901-08-22 | 1901-08-23 | 1901-08-24 | 1901-08-25 | 1901-08-26 | 1901-08-27 | 1901-08-28 | 1901-08-29 | 1901-08-30 | 1901-08-31 | 1901-09-01 | 1901-09-02 | 1901-09-03 | 1901-09-04 | 1901-09-05 | 1901-09-06 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1901-09-07 | 1901-09-08 | 1901-09-09 | 1901-09-10 | 1901-09-11 | 1901-09-12 | 1901-09-13 | 1901-09-14 | 1901-09-15 | 1901-09-16 | 1901-09-17 | 1901-09-18 | 1901-09-19 | 1901-09-20 | 1901-09-21 | 1901-09-22 | 1901-09-23 | 1901-09-24 | 1901-09-25 | 1901-09-26 | 1901-09-27 | 1901-09-28 | 1901-09-29 | 1901-09-30 | 1901-10-01 | 1901-10-02 | 1901-10-03 | 1901-10-04 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 休日取得計画・実績表（週休２日交替制試行工事） | [34 empty] | (別紙２)
[30 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ： | 木: 工事着手日; 火: ：; 水: 0
|  | 工事期間 |  | ： | 曜日: 1; 木: 工事完成日(予定); 火: ：; 水: 0
[5 empty] | 月日 | 1901-10-05 | 1901-10-06 | 1901-10-07 | 1901-10-08 | 1901-10-09 | 1901-10-10 | 1901-10-11 | 1901-10-12 | 1901-10-13 | 1901-10-14 | 1901-10-15 | 1901-10-16 | 1901-10-17 | 1901-10-18 | 1901-10-19 | 1901-10-20 | 1901-10-21 | 1901-10-22 | 1901-10-23 | 1901-10-24 | 1901-10-25 | 1901-10-26 | 1901-10-27 | 1901-10-28 | 1901-10-29 | 1901-10-30 | 1901-10-31 | 1901-11-01 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1901-11-02 | 1901-11-03 | 1901-11-04 | 1901-11-05 | 1901-11-06 | 1901-11-07 | 1901-11-08 | 1901-11-09 | 1901-11-10 | 1901-11-11 | 1901-11-12 | 1901-11-13 | 1901-11-14 | 1901-11-15 | 1901-11-16 | 1901-11-17 | 1901-11-18 | 1901-11-19 | 1901-11-20 | 1901-11-21 | 1901-11-22 | 1901-11-23 | 1901-11-24 | 1901-11-25 | 1901-11-26 | 1901-11-27 | 1901-11-28 | 1901-11-29 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1901-11-30 | 1901-12-01 | 1901-12-02 | 1901-12-03 | 1901-12-04 | 1901-12-05 | 1901-12-06 | 1901-12-07 | 1901-12-08 | 1901-12-09 | 1901-12-10 | 1901-12-11 | 1901-12-12 | 1901-12-13 | 1901-12-14 | 1901-12-15 | 1901-12-16 | 1901-12-17 | 1901-12-18 | 1901-12-19 | 1901-12-20 | 1901-12-21 | 1901-12-22 | 1901-12-23 | 1901-12-24 | 1901-12-25 | 1901-12-26 | 1901-12-27 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1901-12-28 | 1901-12-29 | 1901-12-30 | 1901-12-31 | 1902-01-01 | 1902-01-02 | 1902-01-03 | 1902-01-04 | 1902-01-05 | 1902-01-06 | 1902-01-07 | 1902-01-08 | 1902-01-09 | 1902-01-10 | 1902-01-11 | 1902-01-12 | 1902-01-13 | 1902-01-14 | 1902-01-15 | 1902-01-16 | 1902-01-17 | 1902-01-18 | 1902-01-19 | 1902-01-20 | 1902-01-21 | 1902-01-22 | 1902-01-23 | 1902-01-24 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 休日取得計画・実績表（週休２日交替制試行工事） | [34 empty] | (別紙２)
[30 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ： | 木: 工事着手日; 火: ：; 水: 0
|  | 工事期間 |  | ： | 曜日: 1; 木: 工事完成日(予定); 火: ：; 水: 0
[5 empty] | 月日 | 1902-01-25 | 1902-01-26 | 1902-01-27 | 1902-01-28 | 1902-01-29 | 1902-01-30 | 1902-01-31 | 1902-02-01 | 1902-02-02 | 1902-02-03 | 1902-02-04 | 1902-02-05 | 1902-02-06 | 1902-02-07 | 1902-02-08 | 1902-02-09 | 1902-02-10 | 1902-02-11 | 1902-02-12 | 1902-02-13 | 1902-02-14 | 1902-02-15 | 1902-02-16 | 1902-02-17 | 1902-02-18 | 1902-02-19 | 1902-02-20 | 1902-02-21 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1902-02-22 | 1902-02-23 | 1902-02-24 | 1902-02-25 | 1902-02-26 | 1902-02-27 | 1902-02-28 | 1902-03-01 | 1902-03-02 | 1902-03-03 | 1902-03-04 | 1902-03-05 | 1902-03-06 | 1902-03-07 | 1902-03-08 | 1902-03-09 | 1902-03-10 | 1902-03-11 | 1902-03-12 | 1902-03-13 | 1902-03-14 | 1902-03-15 | 1902-03-16 | 1902-03-17 | 1902-03-18 | 1902-03-19 | 1902-03-20 | 1902-03-21 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1902-03-22 | 1902-03-23 | 1902-03-24 | 1902-03-25 | 1902-03-26 | 1902-03-27 | 1902-03-28 | 1902-03-29 | 1902-03-30 | 1902-03-31 | 1902-04-01 | 1902-04-02 | 1902-04-03 | 1902-04-04 | 1902-04-05 | 1902-04-06 | 1902-04-07 | 1902-04-08 | 1902-04-09 | 1902-04-10 | 1902-04-11 | 1902-04-12 | 1902-04-13 | 1902-04-14 | 1902-04-15 | 1902-04-16 | 1902-04-17 | 1902-04-18 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: 月
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1902-04-19 | 1902-04-20 | 1902-04-21 | 1902-04-22 | 1902-04-23 | 1902-04-24 | 1902-04-25 | 1902-04-26 | 1902-04-27 | 1902-04-28 | 1902-04-29 | 1902-04-30 | 1902-05-01 | 1902-05-02 | 1902-05-03 | 1902-05-04 | 1902-05-05 | 1902-05-06 | 1902-05-07 | 1902-05-08 | 1902-05-09 | 1902-05-10 | 1902-05-11 | 1902-05-12 | 1902-05-13 | 1902-05-14 | 1902-05-15 | 1902-05-16 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 休日取得計画・実績表（週休２日交替制試行工事） | [34 empty] | (別紙２)
[30 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ： | 木: 工事着手日; 火: ：; 水: 0
|  | 工事期間 |  | ： | 曜日: 1; 木: 工事完成日(予定); 火: ：; 水: 0
[5 empty] | 月日 | 1902-05-17 | 1902-05-18 | 1902-05-19 | 1902-05-20 | 1902-05-21 | 1902-05-22 | 1902-05-23 | 1902-05-24 | 1902-05-25 | 1902-05-26 | 1902-05-27 | 1902-05-28 | 1902-05-29 | 1902-05-30 | 1902-05-31 | 1902-06-01 | 1902-06-02 | 1902-06-03 | 1902-06-04 | 1902-06-05 | 1902-06-06 | 1902-06-07 | 1902-06-08 | 1902-06-09 | 1902-06-10 | 1902-06-11 | 1902-06-12 | 1902-06-13 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1902-06-14 | 1902-06-15 | 1902-06-16 | 1902-06-17 | 1902-06-18 | 1902-06-19 | 1902-06-20 | 1902-06-21 | 1902-06-22 | 1902-06-23 | 1902-06-24 | 1902-06-25 | 1902-06-26 | 1902-06-27 | 1902-06-28 | 1902-06-29 | 1902-06-30 | 1902-07-01 | 1902-07-02 | 1902-07-03 | 1902-07-04 | 1902-07-05 | 1902-07-06 | 1902-07-07 | 1902-07-08 | 1902-07-09 | 1902-07-10 | 1902-07-11 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1902-07-12 | 1902-07-13 | 1902-07-14 | 1902-07-15 | 1902-07-16 | 1902-07-17 | 1902-07-18 | 1902-07-19 | 1902-07-20 | 1902-07-21 | 1902-07-22 | 1902-07-23 | 1902-07-24 | 1902-07-25 | 1902-07-26 | 1902-07-27 | 1902-07-28 | 1902-07-29 | 1902-07-30 | 1902-07-31 | 1902-08-01 | 1902-08-02 | 1902-08-03 | 1902-08-04 | 1902-08-05 | 1902-08-06 | 1902-08-07 | 1902-08-08 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1902-08-09 | 1902-08-10 | 1902-08-11 | 1902-08-12 | 1902-08-13 | 1902-08-14 | 1902-08-15 | 1902-08-16 | 1902-08-17 | 1902-08-18 | 1902-08-19 | 1902-08-20 | 1902-08-21 | 1902-08-22 | 1902-08-23 | 1902-08-24 | 1902-08-25 | 1902-08-26 | 1902-08-27 | 1902-08-28 | 1902-08-29 | 1902-08-30 | 1902-08-31 | 1902-09-01 | 1902-09-02 | 1902-09-03 | 1902-09-04 | 1902-09-05 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 休日取得計画・実績表（週休２日交替制試行工事） | [34 empty] | (別紙２)
[30 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ： | 木: 工事着手日; 火: ：; 水: 0
|  | 工事期間 |  | ： | 曜日: 1; 木: 工事完成日(予定); 火: ：; 水: 0
[5 empty] | 月日 | 1902-09-06 | 1902-09-07 | 1902-09-08 | 1902-09-09 | 1902-09-10 | 1902-09-11 | 1902-09-12 | 1902-09-13 | 1902-09-14 | 1902-09-15 | 1902-09-16 | 1902-09-17 | 1902-09-18 | 1902-09-19 | 1902-09-20 | 1902-09-21 | 1902-09-22 | 1902-09-23 | 1902-09-24 | 1902-09-25 | 1902-09-26 | 1902-09-27 | 1902-09-28 | 1902-09-29 | 1902-09-30 | 1902-10-01 | 1902-10-02 | 1902-10-03 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1902-10-04 | 1902-10-05 | 1902-10-06 | 1902-10-07 | 1902-10-08 | 1902-10-09 | 1902-10-10 | 1902-10-11 | 1902-10-12 | 1902-10-13 | 1902-10-14 | 1902-10-15 | 1902-10-16 | 1902-10-17 | 1902-10-18 | 1902-10-19 | 1902-10-20 | 1902-10-21 | 1902-10-22 | 1902-10-23 | 1902-10-24 | 1902-10-25 | 1902-10-26 | 1902-10-27 | 1902-10-28 | 1902-10-29 | 1902-10-30 | 1902-10-31 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1902-11-01 | 1902-11-02 | 1902-11-03 | 1902-11-04 | 1902-11-05 | 1902-11-06 | 1902-11-07 | 1902-11-08 | 1902-11-09 | 1902-11-10 | 1902-11-11 | 1902-11-12 | 1902-11-13 | 1902-11-14 | 1902-11-15 | 1902-11-16 | 1902-11-17 | 1902-11-18 | 1902-11-19 | 1902-11-20 | 1902-11-21 | 1902-11-22 | 1902-11-23 | 1902-11-24 | 1902-11-25 | 1902-11-26 | 1902-11-27 | 1902-11-28 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1902-11-29 | 1902-11-30 | 1902-12-01 | 1902-12-02 | 1902-12-03 | 1902-12-04 | 1902-12-05 | 1902-12-06 | 1902-12-07 | 1902-12-08 | 1902-12-09 | 1902-12-10 | 1902-12-11 | 1902-12-12 | 1902-12-13 | 1902-12-14 | 1902-12-15 | 1902-12-16 | 1902-12-17 | 1902-12-18 | 1902-12-19 | 1902-12-20 | 1902-12-21 | 1902-12-22 | 1902-12-23 | 1902-12-24 | 1902-12-25 | 1902-12-26 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0

## 33-7休日取得計画・実績表（交替制・工期7ヶ月超 ・林）
表紙へ戻る | 休日取得計画・実績表（週休２日交替制工事） | [34 empty] | (別紙２－２)
[30 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ： | [13 empty] | 工期の始期日 |  |  |  |  | ：
|  | 工事期間 |  | ： | 1 | [12 empty] | 工事完成日(予定) |  |  |  |  | ：
[14 empty] | 計 画 | [22 empty] | 0%
|  | 元請け 下請け | 会社名 |  | 氏名 |  |  | 対象日数 |  |  | 対象外の等日数 |  |  | 休日数 |  |  | 休日率 |  |  | 平均休日率 | [16 empty] | 0.285 |  | 4週8休
[8 empty] | ① |  |  | ② |  |  | ⑤ |  |  | ⑤/①=⑥ |  |  | ⑥の平均 |  |  |  | 平均休日率 | [12 empty] | 0.25 |  | 4週7休
|  | 元請け | A建設 |  | 〇〇 |  |  | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 28.5%以上 |  |  |  |  | ：4週8休 | [7 empty] | 0.214 |  | 4週6休
[5 empty] | ●● |  |  | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [6 empty] | 25.0%以上28.5%未満 |  |  |  |  | ：4週7休
[5 empty] | △△ |  |  | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [6 empty] | 21.4%以上25.0%未満 |  |  |  |  | ：4週6休
[5 empty] | ■■ |  |  | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [6 empty] | 21.4%未満 |  |  |  |  | ：補正無し
[5 empty] | ★★ |  |  | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
|  | 下請け | B産業 |  | 〇〇 |  |  | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
[5 empty] | ●● |  |  | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
|  |  | C土木 |  | ●● |  |  | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | 補正無し
[8 empty] | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
※休日率及び平均休日率は、少数第4位を四捨五入
[5 empty] | 月日 | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18 | 1900-02-19 | 1900-02-20 | 1900-02-21 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1900-02-24 | 1900-02-25 | 1900-02-26 | 1900-02-27 | 1900-02-28 | 1900-03-01 | 1900-03-02 | 1900-03-03 | 1900-03-04 | 1900-03-05 | 1900-03-06 | 1900-03-07 | 1900-03-08 | 1900-03-09 | 1900-03-10 | 1900-03-11 | 1900-03-12 | 1900-03-13 | 1900-03-14 | 1900-03-15 | 1900-03-16 | 1900-03-17 | 1900-03-18 | 1900-03-19 | 1900-03-20 | 1900-03-21 | 1900-03-22 | 1900-03-23 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 凡例 |  | 曜日: 対象外期間
[6 empty] | 中止 | ：工事全体を一時中止 |  |  |  | 製作 | ：工場製作のみの期間 |  |  |  | 夏休 | ：夏季休暇（3日） |  |  |  | 冬休 | ：年末年始休暇（6日） |  |  |  | その他 | ：その他
対象者
[6 empty] | 休 | ：休日 |  |  |  | 入 | ：従事開始日 |  |  |  | 退 | ：従事終了日 |  |  |  | 外 | ：対象外期間 |  |  |  | － | ：従事期間外 |  |  |  |  | ：空白は従事した日
| 休日取得計画・実績表（週休２日交替制試行工事） | [34 empty] | (別紙２)
[30 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ： | 木: 工事着手日; 火: ：; 水: 0
|  | 工事期間 |  | ： | 曜日: 1; 木: 工事完成日(予定); 火: ：; 水: 0
[5 empty] | 月日 | 1900-03-24 | 1900-03-25 | 1900-03-26 | 1900-03-27 | 1900-03-28 | 1900-03-29 | 1900-03-30 | 1900-03-31 | 1900-04-01 | 1900-04-02 | 1900-04-03 | 1900-04-04 | 1900-04-05 | 1900-04-06 | 1900-04-07 | 1900-04-08 | 1900-04-09 | 1900-04-10 | 1900-04-11 | 1900-04-12 | 1900-04-13 | 1900-04-14 | 1900-04-15 | 1900-04-16 | 1900-04-17 | 1900-04-18 | 1900-04-19 | 1900-04-20 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1900-04-21 | 1900-04-22 | 1900-04-23 | 1900-04-24 | 1900-04-25 | 1900-04-26 | 1900-04-27 | 1900-04-28 | 1900-04-29 | 1900-04-30 | 1900-05-01 | 1900-05-02 | 1900-05-03 | 1900-05-04 | 1900-05-05 | 1900-05-06 | 1900-05-07 | 1900-05-08 | 1900-05-09 | 1900-05-10 | 1900-05-11 | 1900-05-12 | 1900-05-13 | 1900-05-14 | 1900-05-15 | 1900-05-16 | 1900-05-17 | 1900-05-18 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1900-05-19 | 1900-05-20 | 1900-05-21 | 1900-05-22 | 1900-05-23 | 1900-05-24 | 1900-05-25 | 1900-05-26 | 1900-05-27 | 1900-05-28 | 1900-05-29 | 1900-05-30 | 1900-05-31 | 1900-06-01 | 1900-06-02 | 1900-06-03 | 1900-06-04 | 1900-06-05 | 1900-06-06 | 1900-06-07 | 1900-06-08 | 1900-06-09 | 1900-06-10 | 1900-06-11 | 1900-06-12 | 1900-06-13 | 1900-06-14 | 1900-06-15 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1900-06-16 | 1900-06-17 | 1900-06-18 | 1900-06-19 | 1900-06-20 | 1900-06-21 | 1900-06-22 | 1900-06-23 | 1900-06-24 | 1900-06-25 | 1900-06-26 | 1900-06-27 | 1900-06-28 | 1900-06-29 | 1900-06-30 | 1900-07-01 | 1900-07-02 | 1900-07-03 | 1900-07-04 | 1900-07-05 | 1900-07-06 | 1900-07-07 | 1900-07-08 | 1900-07-09 | 1900-07-10 | 1900-07-11 | 1900-07-12 | 1900-07-13 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 休日取得計画・実績表（週休２日交替制試行工事） | [34 empty] | (別紙２)
[30 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ： | 木: 工事着手日; 火: ：; 水: 0
|  | 工事期間 |  | ： | 曜日: 1; 木: 工事完成日(予定); 火: ：; 水: 0
[5 empty] | 月日 | 1900-07-14 | 1900-07-15 | 1900-07-16 | 1900-07-17 | 1900-07-18 | 1900-07-19 | 1900-07-20 | 1900-07-21 | 1900-07-22 | 1900-07-23 | 1900-07-24 | 1900-07-25 | 1900-07-26 | 1900-07-27 | 1900-07-28 | 1900-07-29 | 1900-07-30 | 1900-07-31 | 1900-08-01 | 1900-08-02 | 1900-08-03 | 1900-08-04 | 1900-08-05 | 1900-08-06 | 1900-08-07 | 1900-08-08 | 1900-08-09 | 1900-08-10 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1900-08-11 | 1900-08-12 | 1900-08-13 | 1900-08-14 | 1900-08-15 | 1900-08-16 | 1900-08-17 | 1900-08-18 | 1900-08-19 | 1900-08-20 | 1900-08-21 | 1900-08-22 | 1900-08-23 | 1900-08-24 | 1900-08-25 | 1900-08-26 | 1900-08-27 | 1900-08-28 | 1900-08-29 | 1900-08-30 | 1900-08-31 | 1900-09-01 | 1900-09-02 | 1900-09-03 | 1900-09-04 | 1900-09-05 | 1900-09-06 | 1900-09-07 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1900-09-08 | 1900-09-09 | 1900-09-10 | 1900-09-11 | 1900-09-12 | 1900-09-13 | 1900-09-14 | 1900-09-15 | 1900-09-16 | 1900-09-17 | 1900-09-18 | 1900-09-19 | 1900-09-20 | 1900-09-21 | 1900-09-22 | 1900-09-23 | 1900-09-24 | 1900-09-25 | 1900-09-26 | 1900-09-27 | 1900-09-28 | 1900-09-29 | 1900-09-30 | 1900-10-01 | 1900-10-02 | 1900-10-03 | 1900-10-04 | 1900-10-05 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1900-10-06 | 1900-10-07 | 1900-10-08 | 1900-10-09 | 1900-10-10 | 1900-10-11 | 1900-10-12 | 1900-10-13 | 1900-10-14 | 1900-10-15 | 1900-10-16 | 1900-10-17 | 1900-10-18 | 1900-10-19 | 1900-10-20 | 1900-10-21 | 1900-10-22 | 1900-10-23 | 1900-10-24 | 1900-10-25 | 1900-10-26 | 1900-10-27 | 1900-10-28 | 1900-10-29 | 1900-10-30 | 1900-10-31 | 1900-11-01 | 1900-11-02 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 休日取得計画・実績表（週休２日交替制試行工事） | [34 empty] | (別紙２)
[30 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ： | 木: 工事着手日; 火: ：; 水: 0
|  | 工事期間 |  | ： | 曜日: 1; 木: 工事完成日(予定); 火: ：; 水: 0
[5 empty] | 月日 | 1900-11-03 | 1900-11-04 | 1900-11-05 | 1900-11-06 | 1900-11-07 | 1900-11-08 | 1900-11-09 | 1900-11-10 | 1900-11-11 | 1900-11-12 | 1900-11-13 | 1900-11-14 | 1900-11-15 | 1900-11-16 | 1900-11-17 | 1900-11-18 | 1900-11-19 | 1900-11-20 | 1900-11-21 | 1900-11-22 | 1900-11-23 | 1900-11-24 | 1900-11-25 | 1900-11-26 | 1900-11-27 | 1900-11-28 | 1900-11-29 | 1900-11-30 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1900-12-01 | 1900-12-02 | 1900-12-03 | 1900-12-04 | 1900-12-05 | 1900-12-06 | 1900-12-07 | 1900-12-08 | 1900-12-09 | 1900-12-10 | 1900-12-11 | 1900-12-12 | 1900-12-13 | 1900-12-14 | 1900-12-15 | 1900-12-16 | 1900-12-17 | 1900-12-18 | 1900-12-19 | 1900-12-20 | 1900-12-21 | 1900-12-22 | 1900-12-23 | 1900-12-24 | 1900-12-25 | 1900-12-26 | 1900-12-27 | 1900-12-28 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1900-12-29 | 1900-12-30 | 1900-12-31 | 1901-01-01 | 1901-01-02 | 1901-01-03 | 1901-01-04 | 1901-01-05 | 1901-01-06 | 1901-01-07 | 1901-01-08 | 1901-01-09 | 1901-01-10 | 1901-01-11 | 1901-01-12 | 1901-01-13 | 1901-01-14 | 1901-01-15 | 1901-01-16 | 1901-01-17 | 1901-01-18 | 1901-01-19 | 1901-01-20 | 1901-01-21 | 1901-01-22 | 1901-01-23 | 1901-01-24 | 1901-01-25 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1901-01-26 | 1901-01-27 | 1901-01-28 | 1901-01-29 | 1901-01-30 | 1901-01-31 | 1901-02-01 | 1901-02-02 | 1901-02-03 | 1901-02-04 | 1901-02-05 | 1901-02-06 | 1901-02-07 | 1901-02-08 | 1901-02-09 | 1901-02-10 | 1901-02-11 | 1901-02-12 | 1901-02-13 | 1901-02-14 | 1901-02-15 | 1901-02-16 | 1901-02-17 | 1901-02-18 | 1901-02-19 | 1901-02-20 | 1901-02-21 | 1901-02-22 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 休日取得計画・実績表（週休２日交替制試行工事） | [34 empty] | (別紙２)
[30 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ： | 木: 工事着手日; 火: ：; 水: 0
|  | 工事期間 |  | ： | 曜日: 1; 木: 工事完成日(予定); 火: ：; 水: 0
[5 empty] | 月日 | 1901-02-23 | 1901-02-24 | 1901-02-25 | 1901-02-26 | 1901-02-27 | 1901-02-28 | 1901-03-01 | 1901-03-02 | 1901-03-03 | 1901-03-04 | 1901-03-05 | 1901-03-06 | 1901-03-07 | 1901-03-08 | 1901-03-09 | 1901-03-10 | 1901-03-11 | 1901-03-12 | 1901-03-13 | 1901-03-14 | 1901-03-15 | 1901-03-16 | 1901-03-17 | 1901-03-18 | 1901-03-19 | 1901-03-20 | 1901-03-21 | 1901-03-22 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1901-03-23 | 1901-03-24 | 1901-03-25 | 1901-03-26 | 1901-03-27 | 1901-03-28 | 1901-03-29 | 1901-03-30 | 1901-03-31 | 1901-04-01 | 1901-04-02 | 1901-04-03 | 1901-04-04 | 1901-04-05 | 1901-04-06 | 1901-04-07 | 1901-04-08 | 1901-04-09 | 1901-04-10 | 1901-04-11 | 1901-04-12 | 1901-04-13 | 1901-04-14 | 1901-04-15 | 1901-04-16 | 1901-04-17 | 1901-04-18 | 1901-04-19 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1901-04-20 | 1901-04-21 | 1901-04-22 | 1901-04-23 | 1901-04-24 | 1901-04-25 | 1901-04-26 | 1901-04-27 | 1901-04-28 | 1901-04-29 | 1901-04-30 | 1901-05-01 | 1901-05-02 | 1901-05-03 | 1901-05-04 | 1901-05-05 | 1901-05-06 | 1901-05-07 | 1901-05-08 | 1901-05-09 | 1901-05-10 | 1901-05-11 | 1901-05-12 | 1901-05-13 | 1901-05-14 | 1901-05-15 | 1901-05-16 | 1901-05-17 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1901-05-18 | 1901-05-19 | 1901-05-20 | 1901-05-21 | 1901-05-22 | 1901-05-23 | 1901-05-24 | 1901-05-25 | 1901-05-26 | 1901-05-27 | 1901-05-28 | 1901-05-29 | 1901-05-30 | 1901-05-31 | 1901-06-01 | 1901-06-02 | 1901-06-03 | 1901-06-04 | 1901-06-05 | 1901-06-06 | 1901-06-07 | 1901-06-08 | 1901-06-09 | 1901-06-10 | 1901-06-11 | 1901-06-12 | 1901-06-13 | 1901-06-14 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 休日取得計画・実績表（週休２日交替制試行工事） | [34 empty] | (別紙２)
[30 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ： | 木: 工事着手日; 火: ：; 水: 0
|  | 工事期間 |  | ： | 曜日: 1; 木: 工事完成日(予定); 火: ：; 水: 0
[5 empty] | 月日 | 1901-06-15 | 1901-06-16 | 1901-06-17 | 1901-06-18 | 1901-06-19 | 1901-06-20 | 1901-06-21 | 1901-06-22 | 1901-06-23 | 1901-06-24 | 1901-06-25 | 1901-06-26 | 1901-06-27 | 1901-06-28 | 1901-06-29 | 1901-06-30 | 1901-07-01 | 1901-07-02 | 1901-07-03 | 1901-07-04 | 1901-07-05 | 1901-07-06 | 1901-07-07 | 1901-07-08 | 1901-07-09 | 1901-07-10 | 1901-07-11 | 1901-07-12 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1901-07-13 | 1901-07-14 | 1901-07-15 | 1901-07-16 | 1901-07-17 | 1901-07-18 | 1901-07-19 | 1901-07-20 | 1901-07-21 | 1901-07-22 | 1901-07-23 | 1901-07-24 | 1901-07-25 | 1901-07-26 | 1901-07-27 | 1901-07-28 | 1901-07-29 | 1901-07-30 | 1901-07-31 | 1901-08-01 | 1901-08-02 | 1901-08-03 | 1901-08-04 | 1901-08-05 | 1901-08-06 | 1901-08-07 | 1901-08-08 | 1901-08-09 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1901-08-10 | 1901-08-11 | 1901-08-12 | 1901-08-13 | 1901-08-14 | 1901-08-15 | 1901-08-16 | 1901-08-17 | 1901-08-18 | 1901-08-19 | 1901-08-20 | 1901-08-21 | 1901-08-22 | 1901-08-23 | 1901-08-24 | 1901-08-25 | 1901-08-26 | 1901-08-27 | 1901-08-28 | 1901-08-29 | 1901-08-30 | 1901-08-31 | 1901-09-01 | 1901-09-02 | 1901-09-03 | 1901-09-04 | 1901-09-05 | 1901-09-06 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1901-09-07 | 1901-09-08 | 1901-09-09 | 1901-09-10 | 1901-09-11 | 1901-09-12 | 1901-09-13 | 1901-09-14 | 1901-09-15 | 1901-09-16 | 1901-09-17 | 1901-09-18 | 1901-09-19 | 1901-09-20 | 1901-09-21 | 1901-09-22 | 1901-09-23 | 1901-09-24 | 1901-09-25 | 1901-09-26 | 1901-09-27 | 1901-09-28 | 1901-09-29 | 1901-09-30 | 1901-10-01 | 1901-10-02 | 1901-10-03 | 1901-10-04 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 休日取得計画・実績表（週休２日交替制試行工事） | [34 empty] | (別紙２)
[30 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ： | 木: 工事着手日; 火: ：; 水: 0
|  | 工事期間 |  | ： | 曜日: 1; 木: 工事完成日(予定); 火: ：; 水: 0
[5 empty] | 月日 | 1901-10-05 | 1901-10-06 | 1901-10-07 | 1901-10-08 | 1901-10-09 | 1901-10-10 | 1901-10-11 | 1901-10-12 | 1901-10-13 | 1901-10-14 | 1901-10-15 | 1901-10-16 | 1901-10-17 | 1901-10-18 | 1901-10-19 | 1901-10-20 | 1901-10-21 | 1901-10-22 | 1901-10-23 | 1901-10-24 | 1901-10-25 | 1901-10-26 | 1901-10-27 | 1901-10-28 | 1901-10-29 | 1901-10-30 | 1901-10-31 | 1901-11-01 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1901-11-02 | 1901-11-03 | 1901-11-04 | 1901-11-05 | 1901-11-06 | 1901-11-07 | 1901-11-08 | 1901-11-09 | 1901-11-10 | 1901-11-11 | 1901-11-12 | 1901-11-13 | 1901-11-14 | 1901-11-15 | 1901-11-16 | 1901-11-17 | 1901-11-18 | 1901-11-19 | 1901-11-20 | 1901-11-21 | 1901-11-22 | 1901-11-23 | 1901-11-24 | 1901-11-25 | 1901-11-26 | 1901-11-27 | 1901-11-28 | 1901-11-29 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1901-11-30 | 1901-12-01 | 1901-12-02 | 1901-12-03 | 1901-12-04 | 1901-12-05 | 1901-12-06 | 1901-12-07 | 1901-12-08 | 1901-12-09 | 1901-12-10 | 1901-12-11 | 1901-12-12 | 1901-12-13 | 1901-12-14 | 1901-12-15 | 1901-12-16 | 1901-12-17 | 1901-12-18 | 1901-12-19 | 1901-12-20 | 1901-12-21 | 1901-12-22 | 1901-12-23 | 1901-12-24 | 1901-12-25 | 1901-12-26 | 1901-12-27 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1901-12-28 | 1901-12-29 | 1901-12-30 | 1901-12-31 | 1902-01-01 | 1902-01-02 | 1902-01-03 | 1902-01-04 | 1902-01-05 | 1902-01-06 | 1902-01-07 | 1902-01-08 | 1902-01-09 | 1902-01-10 | 1902-01-11 | 1902-01-12 | 1902-01-13 | 1902-01-14 | 1902-01-15 | 1902-01-16 | 1902-01-17 | 1902-01-18 | 1902-01-19 | 1902-01-20 | 1902-01-21 | 1902-01-22 | 1902-01-23 | 1902-01-24 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 休日取得計画・実績表（週休２日交替制試行工事） | [34 empty] | (別紙２)
[30 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ： | 木: 工事着手日; 火: ：; 水: 0
|  | 工事期間 |  | ： | 曜日: 1; 木: 工事完成日(予定); 火: ：; 水: 0
[5 empty] | 月日 | 1902-01-25 | 1902-01-26 | 1902-01-27 | 1902-01-28 | 1902-01-29 | 1902-01-30 | 1902-01-31 | 1902-02-01 | 1902-02-02 | 1902-02-03 | 1902-02-04 | 1902-02-05 | 1902-02-06 | 1902-02-07 | 1902-02-08 | 1902-02-09 | 1902-02-10 | 1902-02-11 | 1902-02-12 | 1902-02-13 | 1902-02-14 | 1902-02-15 | 1902-02-16 | 1902-02-17 | 1902-02-18 | 1902-02-19 | 1902-02-20 | 1902-02-21 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1902-02-22 | 1902-02-23 | 1902-02-24 | 1902-02-25 | 1902-02-26 | 1902-02-27 | 1902-02-28 | 1902-03-01 | 1902-03-02 | 1902-03-03 | 1902-03-04 | 1902-03-05 | 1902-03-06 | 1902-03-07 | 1902-03-08 | 1902-03-09 | 1902-03-10 | 1902-03-11 | 1902-03-12 | 1902-03-13 | 1902-03-14 | 1902-03-15 | 1902-03-16 | 1902-03-17 | 1902-03-18 | 1902-03-19 | 1902-03-20 | 1902-03-21 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1902-03-22 | 1902-03-23 | 1902-03-24 | 1902-03-25 | 1902-03-26 | 1902-03-27 | 1902-03-28 | 1902-03-29 | 1902-03-30 | 1902-03-31 | 1902-04-01 | 1902-04-02 | 1902-04-03 | 1902-04-04 | 1902-04-05 | 1902-04-06 | 1902-04-07 | 1902-04-08 | 1902-04-09 | 1902-04-10 | 1902-04-11 | 1902-04-12 | 1902-04-13 | 1902-04-14 | 1902-04-15 | 1902-04-16 | 1902-04-17 | 1902-04-18 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: 月
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1902-04-19 | 1902-04-20 | 1902-04-21 | 1902-04-22 | 1902-04-23 | 1902-04-24 | 1902-04-25 | 1902-04-26 | 1902-04-27 | 1902-04-28 | 1902-04-29 | 1902-04-30 | 1902-05-01 | 1902-05-02 | 1902-05-03 | 1902-05-04 | 1902-05-05 | 1902-05-06 | 1902-05-07 | 1902-05-08 | 1902-05-09 | 1902-05-10 | 1902-05-11 | 1902-05-12 | 1902-05-13 | 1902-05-14 | 1902-05-15 | 1902-05-16 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 休日取得計画・実績表（週休２日交替制試行工事） | [34 empty] | (別紙２)
[30 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ： | 木: 工事着手日; 火: ：; 水: 0
|  | 工事期間 |  | ： | 曜日: 1; 木: 工事完成日(予定); 火: ：; 水: 0
[5 empty] | 月日 | 1902-05-17 | 1902-05-18 | 1902-05-19 | 1902-05-20 | 1902-05-21 | 1902-05-22 | 1902-05-23 | 1902-05-24 | 1902-05-25 | 1902-05-26 | 1902-05-27 | 1902-05-28 | 1902-05-29 | 1902-05-30 | 1902-05-31 | 1902-06-01 | 1902-06-02 | 1902-06-03 | 1902-06-04 | 1902-06-05 | 1902-06-06 | 1902-06-07 | 1902-06-08 | 1902-06-09 | 1902-06-10 | 1902-06-11 | 1902-06-12 | 1902-06-13 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1902-06-14 | 1902-06-15 | 1902-06-16 | 1902-06-17 | 1902-06-18 | 1902-06-19 | 1902-06-20 | 1902-06-21 | 1902-06-22 | 1902-06-23 | 1902-06-24 | 1902-06-25 | 1902-06-26 | 1902-06-27 | 1902-06-28 | 1902-06-29 | 1902-06-30 | 1902-07-01 | 1902-07-02 | 1902-07-03 | 1902-07-04 | 1902-07-05 | 1902-07-06 | 1902-07-07 | 1902-07-08 | 1902-07-09 | 1902-07-10 | 1902-07-11 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1902-07-12 | 1902-07-13 | 1902-07-14 | 1902-07-15 | 1902-07-16 | 1902-07-17 | 1902-07-18 | 1902-07-19 | 1902-07-20 | 1902-07-21 | 1902-07-22 | 1902-07-23 | 1902-07-24 | 1902-07-25 | 1902-07-26 | 1902-07-27 | 1902-07-28 | 1902-07-29 | 1902-07-30 | 1902-07-31 | 1902-08-01 | 1902-08-02 | 1902-08-03 | 1902-08-04 | 1902-08-05 | 1902-08-06 | 1902-08-07 | 1902-08-08 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1902-08-09 | 1902-08-10 | 1902-08-11 | 1902-08-12 | 1902-08-13 | 1902-08-14 | 1902-08-15 | 1902-08-16 | 1902-08-17 | 1902-08-18 | 1902-08-19 | 1902-08-20 | 1902-08-21 | 1902-08-22 | 1902-08-23 | 1902-08-24 | 1902-08-25 | 1902-08-26 | 1902-08-27 | 1902-08-28 | 1902-08-29 | 1902-08-30 | 1902-08-31 | 1902-09-01 | 1902-09-02 | 1902-09-03 | 1902-09-04 | 1902-09-05 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 休日取得計画・実績表（週休２日交替制試行工事） | [34 empty] | (別紙２)
[30 empty] | 提出日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ： | 木: 工事着手日; 火: ：; 水: 0
|  | 工事期間 |  | ： | 曜日: 1; 木: 工事完成日(予定); 火: ：; 水: 0
[5 empty] | 月日 | 1902-09-06 | 1902-09-07 | 1902-09-08 | 1902-09-09 | 1902-09-10 | 1902-09-11 | 1902-09-12 | 1902-09-13 | 1902-09-14 | 1902-09-15 | 1902-09-16 | 1902-09-17 | 1902-09-18 | 1902-09-19 | 1902-09-20 | 1902-09-21 | 1902-09-22 | 1902-09-23 | 1902-09-24 | 1902-09-25 | 1902-09-26 | 1902-09-27 | 1902-09-28 | 1902-09-29 | 1902-09-30 | 1902-10-01 | 1902-10-02 | 1902-10-03 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1902-10-04 | 1902-10-05 | 1902-10-06 | 1902-10-07 | 1902-10-08 | 1902-10-09 | 1902-10-10 | 1902-10-11 | 1902-10-12 | 1902-10-13 | 1902-10-14 | 1902-10-15 | 1902-10-16 | 1902-10-17 | 1902-10-18 | 1902-10-19 | 1902-10-20 | 1902-10-21 | 1902-10-22 | 1902-10-23 | 1902-10-24 | 1902-10-25 | 1902-10-26 | 1902-10-27 | 1902-10-28 | 1902-10-29 | 1902-10-30 | 1902-10-31 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1902-11-01 | 1902-11-02 | 1902-11-03 | 1902-11-04 | 1902-11-05 | 1902-11-06 | 1902-11-07 | 1902-11-08 | 1902-11-09 | 1902-11-10 | 1902-11-11 | 1902-11-12 | 1902-11-13 | 1902-11-14 | 1902-11-15 | 1902-11-16 | 1902-11-17 | 1902-11-18 | 1902-11-19 | 1902-11-20 | 1902-11-21 | 1902-11-22 | 1902-11-23 | 1902-11-24 | 1902-11-25 | 1902-11-26 | 1902-11-27 | 1902-11-28 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 月日 | 1902-11-29 | 1902-11-30 | 1902-12-01 | 1902-12-02 | 1902-12-03 | 1902-12-04 | 1902-12-05 | 1902-12-06 | 1902-12-07 | 1902-12-08 | 1902-12-09 | 1902-12-10 | 1902-12-11 | 1902-12-12 | 1902-12-13 | 1902-12-14 | 1902-12-15 | 1902-12-16 | 1902-12-17 | 1902-12-18 | 1902-12-19 | 1902-12-20 | 1902-12-21 | 1902-12-22 | 1902-12-23 | 1902-12-24 | 1902-12-25 | 1902-12-26 | 対象 日数 | 対象外等 の日数 | 休日数 | 「－」のカウント | 「外」のカウント
[5 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  | 元請け | A建設 | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △△ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ■■ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ★★ | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | 〇〇 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 期間
|  |  |  | ●● | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0

## 34現場発生品
表紙へ戻る |  |  |  | 担当者 |  | 係 員 |  |  | 係 長 | 課 長
現 場 発 生 品 調 書
令和 年 月 日
監 督 員
殿
[6 empty] | 受注者 | 住 所： |  | 0
[7 empty] | 会社名： |  | 0
[7 empty] | 現場代理人： |  | 0
明治33年1月0日契約締結した次の工事について、土木工事共通仕様書第１編1-1-19の規定に基づき、下記のとおり現場発生品を引き渡します。
|  | 1. | 工 事 番 号 | 令和年度起工第号
|  | 2. | 工 事 名
|  | 3. | 工 事 場 所
|  | 4. | 請 負 代 金 額 | 金 | 0 |  |  | 円
|  | 5. | 契 約 工 期 | 自 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 至 | 0
記
|  | 名 称 |  | 規 格 |  |  |  | 単位 | 数量 | 摘 要
押印
不要
Note on I7: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on C9: 監督員の氏名を入力する

## 35下請契約解除報告
表紙へ戻る |  | 下請契約解除報告書（元請負業者→発注機関）
令和 年 月 日
福岡県長 殿
（受注者）
住所：
氏名：
（記名押印又は署名）
下請契約解除要求書に対する回答書
令和 年 月 日付けで要求のありました下請契約解除要求に対して、下記のとおり回答します。
記
| １ | 工事番号： | 令和年度起工第号
| ２ | 工事名：
| ３ | 該当下請業者
・業 者 名：
・本店所在地：
・代 表 者 名：
| ４ | 契約解除の有無
|  | □有 → 契約解除年月日 |  | 令和 年 月 日
□無 → 契約解除を行わなかった理由を記載のこと。
Note on I2: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on E30: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 36期間延長申請
表紙へ戻る | 様式18号 （要領17条第2項） | [8 empty] | 契約期間延長申請書
| 担当者 |  |  |  |  | 係 員 |  |  |  | 係 長 |  | 主務課長 |  |  |  | 庶務担当 |  |  |  | 庶務係員 | 庶務係長 |  |  |  |  | 総務課長 |  | 副所長 |  | 所 長
令和 年 月 日
福岡県長 殿
住所
受注者
0
[15 empty] | 氏名 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 請負契約を締結した下記工事については、 | [13 empty] | 令和 年 月 日 |  |  |  | まで
契約期間を延長されるよう申請します。
| 起工番号 | [5 empty] | 令和年度 起工第号 | [11 empty] | 工事名 |  | 0
| 事業名 | [5 empty] | 0
| 工事箇所 | [6 empty] | [ |  |  |  |  | ] | 0
0
| 請負金額 | [7 empty] | ￥ |  | 0 |  |  |  | 円 |  | （内消費税等 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 円） |  |  |  |  | 0 | 0
0
| 契約期間 | [5 empty] | 現工期 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | から
日間
[15 empty] | 0 | [9 empty] | まで
[7 empty] | 変更（承認）工期 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | から
日間
[15 empty] | 令和 年 月 日 | [9 empty] | まで
|  | 延長の理由 | [19 empty] | （契約期間延長承認） | [8 empty] | 控
[21 empty] | 担当 | [5 empty] | ・ |  | ・ |  | 起案
[27 empty] | ・ |  | ・ |  | 決裁
[27 empty] | ・ |  | ・ |  | 施行
第 号
令和 年 月 日
受注者あて
福 岡 県 長 殿
この工事は、下記の日付で
承認します。
（承認年月日）
令和 年 月 日
[28 empty] | 照合 |  | 施行
押印
不要
Note on AR7: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on AT18: 延長申請する工期の末日を記入。 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 37しゅん工届
表紙へ戻る | 処理要領 |  |  |  |  | し ゅ ん 工 届
様式１－１号（第３条関係）
| 担 当 者 |  | 係 員 |  | 係 長 |  | 主務課長 |  |  | 庶務担当 |  | 庶務係員 |  | 庶務係長 |  | 総務課長 | 副 所 長 | 所 長
福岡県長 殿
令和 年 月 日
住所
[8 empty] | 受注者 |  | 氏名
| 起工番号 |  |  | 令和年度起工第号
| 事 業 名 |  |  | 0 | [7 empty] | 工 事 名 |  |  | 0
| 工事箇所 |  |  | [ |  |  |  |  | ] | 工事箇所 （漁場又は路線名） |  |  |  |  | 0
[15 empty] | ( |  |  |  | ) | 0
| 請負金額 |  |  | \ 0 円 | [7 empty] | (うち消費税および地方消費税の額 0 円）
| 工 期 | [10 empty] | 契 約 年 月 日 |  |  | 0
日間
0
| しゅん工 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
上記のとおり しゅん工したのでお届けします。
| 県（農林事務所）の措置 | 所長の検査方法 | [5 empty] | （本庁検査要求書） 控 | [6 empty] | （しゅん工承認通知） 控
○ 所長自ら検査 印 ○ 福岡県職員 に 検査を命ずる 印 （注）所長は、決定した 方法に押印すること
[9 empty] | 第 号 令和 年 月 日 | [6 empty] | 第 号 令和 年 月 日
[8 empty] | 農林水産部長あて 所 長 名 この工事は、しゅん工状況を 調査したところ、しゅん工と認 めますので、検査のうえ、その 確認をして下さい。 | [6 empty] | 受注者 所長名 この工事は、下記の日付で、 しゅん工と認めます。 （しゅん工承認年月日） 令和 年 月 日
[11 empty] | 照 合 |  | 施 行 |  |  |  | 照 合 | 施 行
押印
不要
Note on Q8: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on E24: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 38発生土処分確認
表紙へ戻る | [5 empty] | 担 当 者 | 係 員 |  |  |  | 係 長 | 主務課長
令和 年 月 日
福岡県長 殿
[6 empty] | 住所 | 0
受注者
[6 empty] | 氏名 | 0
建 設 発 生 土 処 分 地 確 認 書
| 起工番号 |  | 令和年度 起工第号
| 事 業 名 |  | 0 |  |  | 工 事 名 |  | 0
| 地 区 名 |  |  |  | 工事箇所 |  |  | 0
[5 empty] | （漁場又は路線名） |  |  | （ |  |  |  |  | ）
| 工 期 |  |  |  |  | ～ | 0 | [6 empty] | 0
| 建設発生土量 | [8 empty] | m3
| 運搬距離 | [8 empty] | km
建設発生土処分地
| 処理処分地面積 | [8 empty] | ㎡
※ 処分状況が分かるような写真を添付すること
受入地確認書
上記建設発生土を引き受けました。
住 所
|  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  | （記名押印又は署名）
押印
不要
Note on Q4: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 39-1土砂受領書
表紙へ戻る
[8 empty] | 令和 年 月 日 | [14 empty] | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日
| （搬出元） | [10 empty] | （搬出元）
●●●●●建設工事
| 責任者 | [10 empty] | 責任者
|  |  |  | 殿 | [7 empty] | ●●●● |  |  |  | 殿
[7 empty] | （受領先） | [13 empty] | （受領先）
■■■■■建設工事
[7 empty] | 責任者 | [13 empty] | 責任者
■■■■
| 土砂受領書 | [10 empty] | 土砂受領書
| 受領先の名称及び所在地 | ： | [9 empty] | 受領先の名称及び所在地 | ： | ■■■■■建設工事
■■県■■市■■町■丁目■番地■地内
| 受領した管理者の商号 | ： | [9 empty] | 受領した管理者の商号 | ： | ■■■■建設（株）
| 搬出元の名称及び所在地 | ： | [9 empty] | 搬出元の名称及び所在地 | ： | ●●●●●建設工事
●●県●●市●●町●丁目●番地●地内
| 土砂の搬出量 | ： | [5 empty] | m3 | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量） | 土砂の搬出量 | ： | 盛土利用等 |  |  |  |  | 第１種建設発生土 |  |  | ●●●● | m3 | （地山量） | [5 empty] | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量）
[9 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量） | [18 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量）
[8 empty] | m3 |  | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量） |  |  | 一時堆積 |  |  |  |  | 第１種建設発生土 |  |  | ●●● | m3 | （地山量） | [6 empty] | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量）
[10 empty] | 第４種建設発生土 | [20 empty] | 第４種建設発生土
| 搬入が完了した日 | ： | 令和 | 年 | 月 | 日 |  |  |  | 泥土 |  | 搬入が完了した日 | ： | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日 | [10 empty] | 泥土
（記載例）
（記載例）
押印
不要
Note on N2: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 39-2土砂搬出及び受領証明書
表紙へ戻る
[8 empty] | 令和 年 月 日 | [14 empty] | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日
[7 empty] | （受領先） | [13 empty] | （受領先）
[7 empty] | 0 | [13 empty] | ■■■■■建設工事
[7 empty] | 責任者 | [13 empty] | 責任者
[7 empty] | 0 | [13 empty] | ■■■■
| 土砂搬出及び受領証明書 | [10 empty] | 土砂搬出及び受領証明書
| 受領先の名称及び所在地 | ： | [9 empty] | 受領先の名称及び所在地 | ： | ■■■■■建設工事
■■県■■市■■町■丁目■番地■地内
| 受領した管理者の商号 | ： | 0 | [8 empty] | 受領した管理者の商号 | ： | ■■■■建設（株）
| 搬出元の名称及び所在地 | ： | [9 empty] | 搬出元の名称及び所在地 | ： | ●●●●●建設工事
●●県●●市●●町●丁目●番地●地内
| 土砂の搬出量 | ： | [5 empty] | m3 | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量） | 土砂の搬出量 | ： | 盛土利用等 |  |  |  |  | 第１種建設発生土 |  |  | ●●●● | m3 | （地山量） | [5 empty] | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量）
[9 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量） | [18 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量）
[8 empty] | m3 |  | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量） |  |  | 一時堆積 |  |  |  |  | 第１種建設発生土 |  |  | ●●● | m3 | （地山量） | [6 empty] | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量）
[10 empty] | 第４種建設発生土 | [20 empty] | 第４種建設発生土
| 搬入が完了した日 | ： | 令和 | 年 | 月 | 日 |  |  |  | 泥土 |  | 搬入が完了した日 | ： | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日 | [10 empty] | 泥土
（記載例）
（記載例）
※ 搬出先と搬出元が同一の者である場合に作成
押印
不要
Note on N2: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 40再資源化等報告
表紙へ戻る
[6 empty] | 担当者 |  | 係 員 |  | 係 長 | 主務課長
再資源化等報告書
令和 年 月 日
（発注者）
福岡県長 殿
[6 empty] | 氏 名 | [6 empty] | （法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）
（郵便番号 － ）電話番号 － －
[6 empty] | 住 所 | 0
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、下記のとおり、
特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。
記
|  | １．工事の名称 |  | 令和年度起工第号
|  | ２．工事の場所 |  | 0
|  | ３．再資源化等が完了した年月日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
４．再資源化等をした施設の名称及び所在地
（書き切れない場合は別紙に記載）
|  | 特定建設資材廃棄物 の種類 |  |  | 施設の名称 |  |  |  | 所在地
|  | ５．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 | [9 empty] | 万円（税込み）
（参考資料を添付する場合の添付資料）
※資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事の場合など
|  | □ | 再生資源利用実施書（必要事項を記載したもの）
|  | □ | 再生資源利用促進実施書（必要事項を記載したもの）
押印
不要
✓
✓
Note on T8: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される
Note on M27: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 41公共事業失業者吸収証明願い
表紙へ戻る
公共事業失業者吸収証明願い
公共職業安定所長 殿
施行主体
[10 empty] | 所在地 | 0
[10 empty] | 名 称 | 0
[10 empty] | 代表者 | 0 | 印
|  | １ |  | 事業名
|  | ２ |  | 事業施行地 |  |  | 0
|  | ３ |  | 事業主体名 |  |  | 0
福岡県公共事業等失業者吸収強化措置要綱の規定を遵守し上記の工事に対し下記の
とおり失業者を使用したことを証明願います。
記
|  | １ |  | 安定所より指示された吸収数 | [6 empty] | 無技能者 | 名
0
|  | ２ |  | 期間 |  | 0 |  | ～ | 0
|  | ３ |  | 吸収人員 | [6 empty] | 無技能者 | 名
上記のとおり相違ないことを証明する。
令和 年 月 日
公共職業安定所長
紹介を受けた公共職業安定所長へ提出し、失業者吸収証明書を配布してもらう。
その後、写しを発注機関へ提出。

## 42電子媒体納品書
表紙へ戻る
電 子 媒 体 納 品 書
福岡県○○○○事務所長 殿
|  |  |  | 受注者（住所） |  |  | 0
|  |  |  | （氏名） |  |  | 0
現場代理人氏名（自署）
下記のとおり電子媒体を納品します。なお、電子媒体に保存されている電子データは、
原本と相違ないことを証明します。
記
| 工 事 名 |  | 0 |  |  |  |  | 案件番号
| 電子媒体の種類 |  | 規 格 |  | 単位 | 数量 |  | 作成年月日 | 備考
押印
不要
Note on N27: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 43建設業退職金共済証紙配付状況報告書
表紙へ戻る
建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表
[11 empty] | 年 | 月 |  | 日 | 0
| 発注者 | [13 empty] | 0
|  | 福岡県長 殿 | [12 empty] | 0
受注者
[8 empty] | 住所 | 0
名称
共済契約者番号
建設キャリアアップシステム事業者ID
工事番号および工事名
建設キャリアアップシステム現場ID
工事期間
|  |  |  | ～ |  | 0
上記工事に係る建設業退職金共済制度の掛金充当実績について、以下のとおり報告します。
| （１） | 工事全体
|  | 労働者延べ就労日数 | [10 empty] | 人日
|  | 本工事に従事した事業者数（元請を含む） | [11 empty] | 者
|  | 本工事に従事した労働者数 | [11 empty] | 人
| （２） | 建退共対象労働者
|  | 建退共対象労働者延べ就労日数（掛金充当日数） | [10 empty] | 人日
採用した方式
[5 empty] | 電子申請方式 |  |  |  |  | 証紙貼付方式
|  | ・ | 事業者数（元請を含む） | [10 empty] | 者
|  | ・ | 対象労働者数 | [10 empty] | 人
（参考：工事全体の数を記入すること）
|  | ・ | 建設キャリアアップシステムによる就労履歴数 | [9 empty] | 人日
|  | ・ | 建設キャリアアップシステムの施工体制を登録した事業者数 | [10 empty] | 者
|  | ・ | 建設キャリアアップシステムの作業員登録を行った労働者数 | [10 empty] | 人