## P162 品質管理総括表
３－（１）
品質管理総括表（ 中間 ・ しゅん工検査 ）
工事名 | [7 empty] | 測定者
工種 | 種別 | 試験項目 | 試験基準 | 測定回数 |  | 規格値 | 測定値 |  |  | 摘 要
|  |  |  | 計画 | 実施 |  | 最大値 | 最小値 | 平均値
※道路工品質管理一覧表と重複する内容については、記載を省略できる。
‐162‐

## P163 品質管理総括表 (記入例)
３－（１）
品質管理総括表（ 中間 ・ しゅん工検査 ）
工事名 ○○地区改良工事 | [10 empty] | 測定者 ○ ○ ○ ○
工種 | 種別 | 試験項目 |  | 試験基準 | 測定回数 |  | 規格値 | 測定値 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 計画 | 実施 |  | 最大値 | 最小値 | 平均値
土工 | 盛土・路床 | 土の締固め 試験 | 最大乾燥密度 | 当初及び土質の変化した時 | 1 | 1 | － | － | － | 2.106
|  | 〃 | 最適含水比 | 〃 | 1 | 1 | － | － | － | 9.3
|  | ＣＢＲ試験 |  | 〃 | 1 | 1 | 12以上 | － | － | 13.4
|  | 現場密度の測定 | 現場密度 | 1,000㎥(200m)につき１回 | 5 | 5 | － | 1.933 | 1.936 | 1.969
|  | 〃 | 含水比 | 〃 | 5 | 5 | － | 4.7 | 5.2 | 4.88
|  | 〃 | 締固め度 | 〃 | 5 | 5 | 90％以上 | 94.6 | 91.9 | 93.5
路盤工 | 下層路盤 | 締固め試験 | 最大乾燥密度 | 施工前及び材料変更時 | 1 | 1 | － | － | － | 2.223
|  | 〃 | 最適含水比 | 〃 | 1 | 1 | － | － | － | 5.6
|  | 修正ＣＢＲ試験 |  | 〃 | 1 | 1 | 20％以上 | － | － | 50.5
|  | 425μｍふるい通過部分のＰ．１． |  | 〃 | 1 | 1 | 塑性指数PI６以下 | － | － | NP
|  | ふるい分け試験 |  | 〃 | 1 | 1 | － | － | － | － | 別紙
|  | 現場密度の測定 | 現場密度 | 延長200mにつき１回 | 6 | 6 | － | 2.178 | 2.118 | 2.146
|  | 〃 | 含水比 | 〃 | 6 | 6 | － | 5 | 4.3 | 4.6
|  | 〃 | 締固め度 | 〃 | 6 | 6 | γdmaxの93％以上 X10 95%以上 X5 96%以上 X3 97%以上 | 98 | 97.3 | 97.5
コンクリート |  | スランプ |  | 午前、午後２回 | 4 | 5 | ±2.5㎝ | 8.5 | 7 | 7.6
|  | 空気量 |  | 〃 | 4 | 5 | ±1.5% | 4.3 | 3.6 | 4
|  | 圧縮強度 |  | 〃 | 4 | 5 | 21N/㎜2以上 | 28.3 | 26.5 | 27.7
|  | 塩分濃度 |  | 〃 | 4 | 5 | 0.3㎏/㎥以下 | 0.01 | 0.008 | 0.009
※道路工品質管理一覧表と重複する内容については、記載を省略できる。
‐163‐