## 基礎データ入力
黄色のセルにデータを入力してください。 |  |  | 北九州
工事名称 |  | ○○工事 | 那珂
契約金額 |  | 1234567
工期 | 自 | 2022-06-21 | 営繕設備課
| 至 | 2022-11-10 | 県営住宅課
受注者 | 住所
氏名または名称
代表者資格氏名
現場代理人
工事場所 |  | 北九州市八幡西区●●町△-△
監理 |  | 北九州
監督員
発注課 |  | 営繕設備課
Note on C11: 北九州または那珂と入力してください。
Note on C14: 営繕設備課または県営住宅課と入力してください。

## 契1
（様式：契-1）
工 事 工 程 表
工 事 名 | [11 empty] | 工 期 | 自 | 2022-06-21
| ○○工事 | [11 empty] | 至 | 2022-11-10
請負代金額 |  |  |  |  | 受 注 者 |  | 住所又は所在 |  |  | 0
| 1234567 | [5 empty] | 氏名又は名称 |  |  | 0
[7 empty] | 代表者資格氏名 |  |  | 0
月 別 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 出来形
工事種別 | [16 empty] | 100%
1
2 | [16 empty] | 90%
3
4 | [16 empty] | 80%
5
6 | [16 empty] | 70%
7
8 | [16 empty] | 60%
9
10 | [16 empty] | 50%
11
12 | [16 empty] | 40%
13
14 | [16 empty] | 30%
15
16 | [16 empty] | 20%
17
18 | [16 empty] | 10%
19
20 | [16 empty] | 0%

## 契2
（様式：契-2）
現場代理人及び主任技術者等の届
[5 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
福 岡 県 知 事 様
|  |  | 住所又は所在 | 0
|  | 受 注 者 | 氏名又は名称 | 0
|  |  | 代表者資格氏名 | 0
| 工事名 | ○○工事
上記工事について、下記のとおり現場代理人並びに主任技術者（監理技術者）及び専門技術者
を定めましたので、お届けします。
記
| 区 分 | 氏 名 | 生 年 月 日 | 資 格 等
| 現場代理人 |  |  | 資格名：
|  |  |  | 年 月 日 |  | 第 |  |  | 号
| 主任技術者 |  |  | 資格名：
| （監理技術者） |  |  | 年 月 日 |  | 第 |  |  | 号
専門技術者
| （注） | ①下請け契約の合計額が、5,000万円（建築の場合は、8,000万円）以上となる場合は、監理
技術者をおかなければなりません。
②主任技術者（監理技術者）の資格を証する資格者証（及び監理技術者の場合は監理技術者
講習修了証）の写しを添付すること。
③ 雇用関係が確認できる書類（健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書、監理技術者資格者証（所属建設業者名が自社のもの）、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し等のいずれか）を添付すること。

## 契5
（様式：契-5）
工 期 延 長 請 求 書
令和 年 月 日
福 岡 県 知 事 様
受 注 者
[6 empty] | 住所又は所在 | 0
[6 empty] | 氏名又は名称 | 0
[6 empty] | 代表者氏名 | 0
工事請負契約約款第２２条の規定により、下記のとおり工期の延長を請求します。
記
|  |  | １ 工 事 名 |  | ○○工事
|  |  | ２ 工 期 |  | 自 | 2022-06-21
[5 empty] | 至 | 2022-11-10
|  |  | ３ 延期年月日 |  | 2021-04-05 |  | ( | -584 | 日間）
４ 延期理由
|  |  | ５ 説明資料 |  | ・当初のネットワーク実施工程表
・変更後のネットワーク実施工程表
・その他工期延長に関する理由を説明する資料
福岡県 |  | 北九州 |  | 県土整備事務所（建築指導課）
（監督員： |  |  | 0 |  | ）

## 契6
（様式：契-6） | [10 empty] | （ １号検査 ・ ２号検査 ・ 出来形検査 ）
決裁 | 起案者 |  |  |  | 係 長 |  |  | 課長技術補佐 | 課長補佐 | 企画監 | 課 長
工事検査員の任命について（伺い）
□課長技術補佐
|  | □竣工届の提出 | [6 empty] | □係 長
| 下記のとおり |  |  |  |  | があったので、 |  |  | □技 術 主 査 | を検査員として
|  | □出来形検査要求 | [6 empty] | □主 任 技 師
□技 師
任命してよろしいか。
工事竣工届（出来形検査要求書）
令和 年 月 日
| お願い | 福 岡 県 知 事 様
| 右の太ワクの中だ | [5 empty] | 受 注 者
| け記入して下さい。 | [5 empty] | 住所又は所在 |  | 0
[7 empty] | 氏名又は名称 |  | 0
[7 empty] | 代表者氏名 |  | 0
| 該当する事項を | □設計図書に基づき、下記のとおり竣工したので届出いたします。
| レ して下さい。 | □下記工事の出来形検査をお願いします。
記
|  |  | １ 工 事 名 |  |  |  |  | ○○工事
|  |  | ２ 契約金額 |  |  |  |  | \
|  |  | ３ 工 期 |  |  |  |  | 2022-06-21 |  | から
[8 empty] | 2022-11-10 |  | まで
|  |  | ４ 竣工年月日 |  |  |  |  | 2022-10-31
|  |  | ５ 進捗状況 |  |  |  |  | 竣工
６ そ の 他
|  | 福岡県 |  | 北九州 |  |  | 県土整備事務所（建築指導課）
|  | （監督員： |  |  | 0 |  |  |  | ）

## 契7
（様式：契-7）
請 求 書 | [5 empty] | 千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 |  | 十 | 円
福 岡 県 知 事 殿 |  |  |  |  | 金
（建築都市総務課）
[5 empty] | ただし | 百: ○○工事 |  |  |  |  | 工事
上記の金額を請求します。
令和 年 月 日
| 住所又は所在 |  | 0
商号又は名称
代表者資格氏名
債権者番号
確認印
＊事業者の方は太枠内のみ記入してください。
契約日 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 百: 前 金 計 算 書
着工日 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 百: ①; 十: 契 約 額
竣工日 |  | （ 年 月 日） |  |  |  | 百: ②; 十: 当年度出来高予定額
|  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 百: ③; 十: 翌年度出来高予定額
[7 empty] | ④ | 前金払対象額（②＋③）
[6 empty] | 百: ⑤; 十: 前金払率 |  |  |  |  | ％
[7 empty] | ⑥ | 前金払額（ ）×⑤
保証事業会社の保証した工事の場合は下の枠記入 | [5 empty] | 百: 部 分 払 ・ 精 算 払 計 算 書
保証事業会社 | [5 empty] | 百: ①; 十: 契 約 額
保 証 番 号 |  | / 証第 号 |  |  |  | 百: ②; 十: 当年度出来高予定額
保 証 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 百: ③; 十: 今回出来高承認額（ %）
保証期間 自 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 百: ④; 十: 前回までの出来高承認額（ %）
至 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 百: ⑤; 十: 請負代金相当額（③－④）
[7 empty] | ⑥ | 係数 前払金率
[7 empty] | ⑦ | 今回部分払額（⑤×⑥）
[7 empty] | ⑧ | 当年度前金払率
[7 empty] | ⑨ | 前 金 払 額
[7 empty] | ⑩ | 部 分 払 総 額
[7 empty] | ⑪ | 精算払額（①－⑨－⑩）

## 契7（インボイス対応）
（様式：契-7）
請 求 書 | [5 empty] | 千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 |  | 十 | 円
福 岡 県 知 事 殿 |  |  |  |  | 金
（建築都市総務課）
[5 empty] | ただし | 百: ○○工事 |  |  |  |  | 工事
上記の金額を請求します。
令和 年 月 日
| 住所又は所在 |  | 0
商号又は名称
代表者資格氏名
債権者番号
適格請求書発行所発行事業者の登録番号
確認印
|  | 非課税対象 |  |  | 8％対象 | 十: 10％対象
金額（消費税抜）
| 消費税額 | －
合計
＊事業者の方は太枠内のみ記入してください。
契約日 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 百: 前 金 計 算 書
着工日 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 百: ①; 十: 契 約 額
竣工日 |  | （ 年 月 日） |  |  |  | 百: ②; 十: 当年度出来高予定額
|  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 百: ③; 十: 翌年度出来高予定額
[7 empty] | ④ | 前金払対象額（②＋③）
[6 empty] | 百: ⑤; 十: 前金払率 |  |  |  |  | ％
[7 empty] | ⑥ | 前金払額（ ）×⑤
保証事業会社の保証した工事の場合は下の枠記入 | [5 empty] | 百: 部 分 払 ・ 精 算 払 計 算 書
保証事業会社 | [5 empty] | 百: ①; 十: 契 約 額
保 証 番 号 |  | / 証第 号 |  |  |  | 百: ②; 十: 当年度出来高予定額
保 証 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 百: ③; 十: 今回出来高承認額（ %）
保証期間 自 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 百: ④; 十: 前回までの出来高承認額（ %）
至 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 百: ⑤; 十: 請負代金相当額（③－④）
[7 empty] | ⑥ | 係数 前払金率
[7 empty] | ⑦ | 今回部分払額（⑤×⑥）
[7 empty] | ⑧ | 当年度前金払率
[7 empty] | ⑨ | 前 金 払 額
[7 empty] | ⑩ | 部 分 払 総 額
[7 empty] | ⑪ | 精算払額（①－⑨－⑩）

## 契8-1
（様式:契-8-1）
総合評価における「簡易な施工計画」チェックシート（建築工事）
|  | 工事名 | ○○工事
|  | 受注者名 | 0
課題１ |  |  |  |  | 施工計画書への 記載確認 | 履行確認 | 確認書類（写真等） | 備考
（趣旨）
| 目的・効果 |  |  | 具体的な対策
1
2
3
4
課題２ |  |  |  |  | 施工計画書への 記載確認 | 履行確認 | 確認書類（写真等） | 備考
（趣旨）
| 目的・効果 |  |  | 具体的な対策
1
2
3
4
課題３ |  | 0 |  |  | 施工計画書への 記載確認 | 履行確認 | 確認書類（写真等） | 備考
（趣旨） |  | 0
| 目的・効果 |  |  | 具体的な対策
1 | 0 |  |  | 0
2 | 0 |  |  | 0
3 | 0 |  |  | 0
4 | 0 |  |  | 0
注1)着色箇所を記入し、「施工計画書」等と共に監督員に提出して下さい。 注2)施工条件変更等により履行出来ないと請負者が判断した時は、「簡易な施工計画不履行協議書（様式-8-3）」を提出して下さい。設計担当課がやむを得ないと判断した場合は、履行しないとすることが出来ます。 注3)受注者は、履行したことが確認できる書類（写真、納品書、材料試験結果書など）を用意して下さい。 注4)監督員及び請負者が共にチェックシートを保管し、確認できたものについてチェックして下さい。 注5)不履行があった場合、工事成績評定点が減点されます。（1項目ごとに5点減点し、2項目を超える場合は、指名停止を行う場合があります。）

## 契8-2
（様式:契-8-2）
総合評価における「簡易な施工計画」チェックシート(設備工事）
| 工事名 | ○○工事
3
| 受注者名 | 0
| 簡易な施工計画の テーマ | 0
「簡易な施工計画」の内容 |  |  | 施工計画書への記載確認 | 履行確認 | 確認書類（写真等） | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 | #REF!
注1)着色箇所を記入し、「施工計画書」等と共に監督員に提出して下さい。 注2)簡易な施工計画のテーマが複数ある場合は、テーマ毎に作成して下さい。 注3)施工条件変更等により履行出来ないと請負者が判断した時は、「簡易な施工計画書不履行協議書（契8-3）」を提出して下さい。設計担当課がやむを得ないと判断した場合は、履行しないとすることが出来ます。 注4)受注者は、履行したことが確認できる書類（写真、納品書、材料試験結果書など）を用意して下さい。 注5)監督員及び請負者が共にチェックシートを保管し、確認できたものについてチェックしてください。 注6)不履行があった場合、工事成績評定点が減点されます。（1項目ごとに5点減点し、2項目を超える場合は、指名停止を行う場合があります。）

## 契8-3
（様式：契-8-3）
簡易な施工計画不履行協議書
令和 年 月 日
様
受 注 者
[5 empty] | 住所又は所在 | 0
[5 empty] | 氏名又は名称 | 0
[5 empty] | 代表者氏名 | 0
下記のとおり簡易な施工計画に実施できない項目が発生したので協議いたします。
記
|  | １ | 工 事 名 | ○○工事
|  | ２ | 契約金額 | 1234567
|  | ３ | 工 期 | 2022-06-21 | から
|  |  |  | 2022-11-10 | まで
|  | ４ | 簡易な施工計画のテーマ
|  | ５ | 不履行協議事項の内容
|  | ６ | 不履行協議をする理由
※必要により資料を添付してください。

## 契8-3記入例
（様式：契-8-3） |  |  |  | （記入例）
簡易な施工計画不履行協議書
令和 年 月 日
様
受 注 者
[5 empty] | 住所又は所在 | 福岡市博多区●●町△-△
[5 empty] | 氏名又は名称 | ○○建設株式会社
[5 empty] | 代表者氏名 | 代表取締役 ●山 △太郎
下記のとおり簡易な施工計画に実施できない項目が発生したので協議いたします。
記
|  | １ | 工 事 名 | ○○高校改築工事
|  | ２ | 契約金額 | 123456789
|  | ３ | 工 期 | 2022-06-21 | から
|  |  |  | 2022-11-10 | まで
|  | ４ | 簡易な施工計画のテーマ
２．搬出入時の交通安全対策について
|  | ５ | 不履行協議事項の内容
A地点、B地点、C地点についてそれぞれ交通誘導員を配置する。
|  | ６ | 不履行協議をする理由
工事実施にあたり、地元自治会と協議した結果、工事用車輌はC地点を通過しないこととしたので、
C地点への交通指導員の配置を中止したい。
※宛名は設計担当課（福岡県県営住宅課長又は営繕設備課長）になります。様式：共-8-2も記入のうえデータにて提出してください。
※必要により資料を添付してください。

## 契8-4
（様式：契-8-4）
第 号
令和 年 月 日
簡易な施工計画不履行確認通知書
（受注者氏名又は名称）
| （代表者氏名） |  |  |  | 様
福岡県
下記の簡易な施工計画不履行協議事項について、次のとおり判定したので通知します。
判定結果及び判定理由
記
|  | １ | 工 事 名 | ○○工事
|  | ２ | 契約金額 | 1234567
|  | ３ | 工 期 | 2022-11-10 | から
|  |  |  | 0 | まで
|  | ４ | 簡易な施工計画のテーマ
|  | ５ | 不履行協議事項の内容
|  | ６ | 不履行協議をする理由
※太枠のみ記入してください。

## 契8-5
（様式：契-8-5） | [6 empty] | 令和 年 月 日
福岡県知事 殿
総合評価における「簡易な施工計画」履行報告書
0
0
下記工事において、総合評価における「簡易な施工計画」の履行状況を以下のとおり報告します。
|  | 工事名 | ○○工事
|  |  | 計画項目数 | 履行項目数 | 履行できなかった項目数 |  | 履行できなかった内容 （具体的な内容）
[5 empty] | 不履行項目数 | 協議済項目
課題１
課題２
課題３
|  | 合計 | 0 | 0 | 0
※不履行項目数には、発注者と協議のうえ不履行通知を受けたものは計上しない。
※添付書類（総合評価における「簡易な施工計画」チェックリスト、写真、施工計画図等）
□ 総合評価における「簡易な施工計画」チェックリスト
□ 写真
□ 施工計画図面
□ その他（データなど）
□ 不履行通知の写し

## 契8-6
（様式:契-8-6）
総合評価における「技術提案」チェックシート
|  | 工事名 | ○○工事
|  | 受注者名 | 0
課題１ |  |  |  |  | 施工計画書への 記載確認 | 履行確認 | 確認書類（写真等） | 備考
（趣旨）
| 目的・効果 |  |  | 具体的な対策
1
2
3
4
5
6
課題２ |  |  |  |  | 施工計画書への 記載確認 | 履行確認 | 確認書類（写真等） | 備考
（趣旨）
| 目的・効果 |  |  | 具体的な対策
1
2
3
4
5
6
課題３ |  | #REF! |  |  | 施工計画書への 記載確認 | 履行確認 | 確認書類（写真等） | 備考
（趣旨） |  | #REF!
| 目的・効果 |  |  | 具体的な対策
1 | #REF! |  |  | #REF!
2 | #REF! |  |  | #REF!
3 | #REF! |  |  | #REF!
4 | #REF! |  |  | #REF!
注1)着色箇所を記入し、「施工計画書」等と共に監督員に提出して下さい。 注2)施工条件変更等により履行内容を変更する必要があると請負者が判断した時は、「技術提案変更協議書（様式-8-7）」を提出して下さい。県が同等以上の内容と認める場合は、提案内容を変更することが出来ます。 注3)受注者は、履行したことが確認できる書類（写真、納品書、材料試験結果書など）を用意して下さい。 注4)監督員及び請負者が共にチェックシートを保管し、確認できたものについてチェックして下さい。

## 契8-7
（様式：契-8-7）
技術提案の変更協議書
令和 年 月 日
様
受 注 者
[5 empty] | 住所又は所在 | 0
[5 empty] | 氏名又は名称 | 0
[5 empty] | 代表者氏名 | 0
下記のとおり技術提案の内容について、変更したいため、協議をお願いします。
記
|  | １ | 工 事 名 | ○○工事
|  | ２ | 契約金額 | 1234567
|  | ３ | 工 期 | 2022-06-21 | から
|  |  |  | 2022-11-10 | まで
|  | ４ | 技術提案のテーマ
|  | ５ | 変更及び中止する協議事項の内容
|  | ６ | 変更または中止を協議をする理由
|  | 7 | 現状の技術提案と同等以上の効果について（変更する場合記入）
※必要により資料を添付してください。

## 契8-8
（様式：契-8-8）
第 号
令和 年 月 日
技術提案の変更協議確認通知書
（受注者氏名又は名称）
| （代表者氏名） |  |  |  | 様
福岡県
下記の技術提案の変更協議事項について、次のとおり判定したので通知します。
判定結果及び判定理由
記
|  | １ | 工 事 名 | ○○工事
|  | ２ | 契約金額 | 1234567
|  | ３ | 工 期 | 2022-06-21 | から
|  |  |  | 2022-11-10 | まで
|  | ４ | 技術提案のテーマ
|  | ５ | 変更協議事項の内容
|  | ６ | 変更協議をする理由

## 契9
（様式：契-9）
解体工事に要する費用等の変更届
令和 年 月 日
福岡県知事 様
受 注 者
|  |  | 住所又は所在 |  | 0
|  |  | 氏名又は名称 |  | 0
|  |  | 代表者氏名 |  | 0
建設リサイクル法に基づく、工事請負契約に係る解体工事に要する費用等の記載内容の一部変更
が以下のとおり生じましたので申し出ます。
なお、請負代金額に変更はありません。
| １ 工 事 名 | ○○工事
| ２ 変 更 内 容 | 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
（詳細は別紙のとおり）
| ３ 変 更 理 由 | 契約締結時に想定していた施設を変更したため。
|  |  | 福岡県 | 北九州 |  | 県土整備事務所（建築指導課）
|  |  |  | （監督員： |  | 0 | ）

## 契10
（契-10）
令和 年 月 日
福岡県知事 殿
|  |  |  | 受注者 | 住所又は所在 |  |  | 0
[5 empty] | 氏名又は名称 |  |  | 0
[5 empty] | 代表者資格氏名 |  |  | 0
選 定 理 由 書
県外の建設業者を下請負人に選定したので、下記のとおり報告します。
記
1 下請負人の住所又は所在
２ 氏名又は名称
| ３ 建設業許可番号 | ・ | 大臣許可 |  |  | ・ | 知事許可 |  | ・ | 許可なし
（第 号）
４ 契約額
５ 工期
６ 県内業者にしなかった理由
（具体的に記載すること。）