## 基礎データ入力
黄色のセルにデータを入力してください。 |  |  | 北九州
工事名称 |  | ○○高校改築工事 | 那珂
契約金額 |  | 123456789
工期 | 自 | 2020-05-01 | 営繕設備課
| 至 | 2021-03-31 | 県営住宅課
受注者 | 住所 | 福岡市博多区●●町△-△
| 氏名または名称 | ○○建設株式会社
| 代表者資格氏名 | 代表取締役 ●山 △太郎
| 現場代理人 | ●山 □次郎
工事場所 |  | 北九州市八幡西区●●町△-△
監理 |  | 北九州
監督員 |  | ■野 ○○
発注課 |  | 営繕設備課
Note on C11: 北九州または那珂と入力してください。
Note on C14: 営繕設備課または県営住宅課と入力してください。

## 共2-1
（様式：共-2-1）
緊急連絡先一覧表
工事名： | ○○高校改築工事
現場所在地：
県関係 | 所属 | 氏名 | 電話番号/FAX | 携帯電話 | E-mail
施設管理者
発注課
工事監理
施工業者 | 会社名 | 現場代理人等 | 電話番号/FAX | 携帯電話 | E-mail
建築
住所：
住所：
電気
住所：
住所：
機械
住所：
住所：
住所：
住所：
※印刷はA４縦の１枚とし、枠が不足する場合は適宜追加・調整してください。

## 共2-2
（様式：共-2-2）
連絡網
| 工事名 | ○○高校改築工事
監督員
| A工区 |  |  | B工区 |  | C工区
| 建築 | 現場代理人 |  | 建築 | 現場代理人 | 建築 | 現場代理人
|  | 電話番号 |  |  | 電話番号 |  | 電話番号
| 電気 | 現場代理人 |  | 電気 | 現場代理人 | 電気 | 現場代理人
|  | 電話番号 |  |  | 電話番号 |  | 電話番号
| 機械 | 現場代理人 |  | 機械 | 現場代理人 | 機械 | 現場代理人
|  | 電話番号 |  |  | 電話番号 |  | 電話番号
|  | 現場代理人 |  |  | 現場代理人 |  | 現場代理人
|  | 電話番号 |  |  | 電話番号 |  | 電話番号
定例会議・各種中間検査の日時を変更する場合や施工業者へ共通の連絡を行うために連絡網を作成すること。
枠が不足する場合は適宜追加すること。
連絡網のルートについては監督員と協議の上作成し、実線に変え、不要な線は削除すること。
※監督員から連絡を受けたら、次の業者へ連絡すること。
※最終業者は監督員へ連絡があった旨を報告すること。
※次の業者と連絡とれない場合は、その次の業者へ連絡すること。
ルート1
ルート2
報告

## 共3-1
（様式：共-3-1）
|  |  |  | 第 |  | 回 | 総 合 定 例 会 議 次 第
|  |  | （ | 第 |  | 回 | 定 例 会 議 次 第 |  |  |  | ）
工 事 名： |  | ○○高校改築工事
日 時： |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 時 | 分から
場 所： |  | 現場事務所 |  |  | （室名）
会 議 次 第
１．全体会議
(1) 前回総合定例会議議事録の確認
(2) 工事工程、進捗状況の説明（別紙：月間工程表（前月、当月、翌月の３ヶ月））
(3) 発注者、施設管理者からの要望・指示事項
(4) 設計担当課からの指示事項
(5) 監理委託受託者からの指示事項
(6) 監督員からの指示事項
(7) 各受注者からの議題
建 築
電 気
機 械
(8) その他（質疑、近隣からの苦情等）
２．分科会（質疑回答等）

## 共3-2
（様式-共-3-2）
第 回 総合定例会議 出席者名簿
（第 回 定例会議 出席者名簿）
工 事 名 | ○○高校改築工事
日 時 | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | 時 | 分から
場 所 | 現場事務所 |  | （ 室 名 ）
| 所 属 |  |  |  | 氏 名 |  |  | 出欠 | 備 考
発注者 施設管理者
設計担当課
監理委託 受託者
監督員
受注者

## 共3-3
（様式-共-3-3）
|  |  |  | 第 |  | 回 | 総合定例会議 議事録
|  |  | （ | 第 |  | 回 | 定 例 会 議 議事録 |  |  |  | ）
工 事 名 ： |  | ○○高校改築工事 | [8 empty] | 記 録：
日時・場所 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | 時 | 分から | 現場事務所 |  | （室 名）
出席者 | 発注者・施設管理者
監理委託受託者
設計担当課・監督員
受注者
質 疑 ・ 協 議 事 項 等 | [8 empty] | 回 答 又 は 対 応 等
1 | 前回（総合）定例会議議事録の確認
2 | 工事工程、進捗状況の説明（別紙：（月間）週間工程表）
3 | 発注者・施設管理者からの要望・指示事項
4 | 設計担当課からの指示事項
5 | 監理委託受託者からの指示事項
6 | 監督員からの指示事項
7 | 各受注者からの議題
8 | その他（質疑、近隣からの苦情等）

## 共4-1
（様式：共-4-1）
|  |  | 第 |  | 回 | 定 例 会 議 次 第
工 事 名： |  | ○○高校改築工事
日 時： |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | 時 | 分から
場 所： |  | 現場事務所 |  | （室名）
会 議 次 第
１．前回定例会議議事録の確認
２．工事工程、進捗状況の説明（別紙：週間工程表）
３．施設管理者からの要望・指示事項
４．監理委託受託者からの指示事項
５．監督員からの指示事項
６．各受注者からの議題
建 築
電 気
機 械
７．その他（質疑、近隣からの苦情等）

## 共4-2
（様式：共-4-2）
工事名： | ○○高校改築工事 | [6 empty] | 週 間 工 程 表 | [6 empty] | 受注者： | ○○建設株式会社
[8 empty] | （ |  | 月、第 |  | 週 ） |  |  | 工 期： | 2020-05-01 |  |  | ～ | 2021-03-31
|  | 週・日・曜日 | 今 週 工 程 | [6 empty] | 翌 週 工 程 | [6 empty] | 翌 々 週 工 程
工事種目 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
備考欄には各種検査予定、施設行事等で作業中止を入力すること。 |  |  | 今 週 工 程 月: （備考）

## 共4-3
（様式-共-4-3）
第 回 定 例 会 議 出席者名簿
工 事 名 | ○○高校改築工事
日 時 | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | 時 | 分から
場 所 | 現場事務所 |  | （ 室 名 ）
| 所 属 |  |  |  | 氏 名 |  |  | 出欠 | 備 考
施設管理者
監理委託 受託者
監督員
受注者

## 共4-4
（様式-共-4-4）
|  |  |  | 第 |  | 回 | 定 例 会 議 議事録
工 事 名 ： |  | ○○高校改築工事 | [8 empty] | 記 録：
日時・場所 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | 時 | 分から | 現場事務所 |  | （室 名）
出席者 | 監理委託受託者
監督員
受注者
質 疑 ・ 協 議 事 項 等 | [8 empty] | 回 答 又 は 対 応 等
1 | 前回定例会議議事録の確認
2 | 工事工程、進捗状況の説明（別紙：週間工程表）
3 | 施設管理者からの要望・指示事項
4 | 監理委託受託者からの指示事項
5 | 監督員からの指示事項
6 | 各受注者からの議題
7 | その他（質疑、近隣からの苦情等）

## 共-5-1
（様式：共-5-1）
|  | ※通し番号を記入 | 質 疑 回 答 書 |  |  | 令和 年 月 日
| 工事名： | ○○高校改築工事 |  | 受注者： | ○○建設株式会社 | 現場代理人 | ●山 □次郎
ＮＯ | 図面番号 | 質 疑 |  | 回答期限 | 回 答 | 回答者 | 回答年月日
1
（様式：共-5-1）
記載例 |  | ※通し番号を記入 | 質 疑 回 答 書 |  |  | 令和●年●月●日
| 工事名： | ○○高等学校管理教室棟改築工事 |  | 受注者： | △△・□□JV | 現場代理人 ○○ ○○
ＮＯ | 図面番号 | 質 疑 |  | 回答期限 | 回 答 | 回答者 | 回答年月日
1 |  | ＜注意事項＞
・簡潔明瞭に記入してください。
・建築のみの内容なのか、設備関連も含めてなのかもお願いします。
（その場合は、関連する業種も同様に質疑回答を提出願います。）
・詳細を別添資料として添付していただいても構いません。
・具体策も列記していただきますようお願いします。
係員 係長
係員 係長

## 共-5-2
（様式：共-5-2）
質 疑 回 答 書 管 理 表
※通し番号を記入
工 事 名 ： | ○○高校改築工事
令和 年 月 日
|  |  |  | 受 注 者 名 ： | ○○建設株式会社
通し番号 | ＮＯ | 送 信 日 | 回答受信日 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※質疑回答書の状況を把握するために作成するものとし、質疑が少ない場合、作成する必要はない。
※回答に修正があった場合は備考欄に要点を記入すること。
※本様式は竣工図書への添付は不要。

## 共6
（様式：共-6）
官 公 署 届 出 一 覧
| 工事名： | ○○高校改築工事 |  |  | 令和 年 月 日
| 受注者： | ○○建設株式会社
番号 | 届出書類名 | 届出先 | 届出者名 | 届出予定日 | 確認 | 備 考

## 共7-1
（様式：共-7-1）
建 設 副 産 物 の 処 理 計 画 （変 更）
[7 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
福 岡 県 知 事 様
受注者
[5 empty] | 住所又は所在 | 福岡市博多区●●町△-△
[5 empty] | 氏名又は名称 | ○○建設株式会社
[5 empty] | 代表者氏名 | 代表取締役 ●山 △太郎
建設副産物の処理計画（変更）について、下記のとおり報告します。
記
|  | 工 事 名 ： | ○○高校改築工事
|  | 工 期 ： | 自 | 2020-05-01
|  |  | 至 | 2021-03-31
|  | 提出書類： | 工事請負契約書に添付した「別紙」（特定建設資材廃棄物の処分先）
（※リサイクル法対象工事のみ）
建設副産物処理計画書（A3・様式：共-7-2）注①②③
収集運搬業、処分業許可書の写し注④
運搬経路図（経路を朱書き）注⑤
処分場の写真（全景、許可番号等の看板）注⑥
再生資源利用計画書-建設資材搬入工事用-注⑦
※国交省HPよりダウンロードすること
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm
再生資源利用促進計画書-建設副産物搬出工事用-注⑦
※国交省HPよりダウンロードすること
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm
※注①～⑦については工事の手引き共通編（別紙５）を参照のこと
（様式：共-7-1裏面） ※工事の手引き共通編（別紙５） 再掲

## 共7-2
（様式：共-7-2）（A3) | 建 設 副 産 物 処 理 計 画 書
作成年月日 令和 年 月 日
工 事 名 称 | ○○高校改築工事 | [6 empty] | 工事受注者
[8 empty] | 住所又は所在地 |  | 福岡市博多区●●町△-△
工 事 場 所 | [7 empty] | 氏名又は名称 |  | ○○建設株式会社
連 絡 先
工 期 | 2020-05-01 |  |  | ～ | 2021-03-31 |  |  |  | 工事請負額 | 123456789 | 現場代理人氏名 | ●山 □次郎
１．工 事 概 要
工 事 種 別 |  |  | 工 事 概 要 等 | [5 empty] | 施工条件等 |  |  | 特別管理理産業廃棄物の有無
[12 empty] | 有 | 無
２．建設副産物処理計画
種 類 |  | 現 場 内 利 用 |  |  |  | 現 場 外 搬 出
|  | 再生化方法 |  | 用 途 |  | 搬 出 方 法 | 他 現 場 搬 出 先 |  |  | 収 集 運 搬 | 中 間 処 理 | 最 終 処 分
[7 empty] | （ 住 所 ・ T E L ) |  |  | （業者名・許可番号） | （業者名・許可番号） | （業者名・許可番号）
建設発生土 | 注① |  |  | ・埋戻し材 |  | ・他現場
(該当する土質に○印を付す) ・砂質土・粘性土 ・砂質粘性混り土・れき混り土 ・その他（ ） |  |  |  | ・裏込め材 |  | ・ストックヤード
|  |  |  | ・盛土材 |  | ・処分
|  |  |  | ・ |  | ・
コンクリートがら |  | ・破 砕 |  | ・路盤材料 |  | ・他現場 | [5 empty] | 注③
|  | ・破 砕 |  | ・裏込め材 |  | ・再資源化施設
|  | ・ |  | ・基礎材 |  | ・処分
|  | ・ |  | ・ |  | ・ |  |  |  | 第 号 | 第 号 | 第 号
アスファルト・コンクリートがら |  | ・破 砕 |  | ・路盤材料 |  | ・他現場 | [5 empty] | 注③
|  | ・ |  | ・裏込め材 |  | ・再資源化施設
|  | ・ |  | ・基礎材 |  | ・処分
|  | ・ |  | ・ |  | ・ |  |  |  | 第 号 | 第 号 | 第 号
その他がれき類 |  | ・破 砕 |  | ・路盤材料 |  | ・他現場 | [5 empty] | 注③
|  | ・ |  | ・裏込め材 |  | ・再資源化施設
|  | ・ |  | ・基礎材 |  | ・処分
|  | ・ |  | ・ |  | ・ |  |  |  | 第 号 | 第 号 | 第 号
木くず | [5 empty] | ・再資源化施設 | [5 empty] | 注③
・処分
[6 empty] | ・ |  |  |  | 第 号 | 第 号 | 第 号
紙くず | [5 empty] | ・再資源化施設 | [5 empty] | 注③
・処分
[6 empty] | ・ |  |  |  | 第 号 | 第 号 | 第 号
繊維くず | [5 empty] | ・再資源化施設 | [5 empty] | 注③
・処分
[6 empty] | ・ |  |  |  | 第 号 | 第 号 | 第 号
金属くず | 注② |  |  |  |  | ・再資源化施設 |  |  |  |  | 注② | 注②③
・処分
[6 empty] | ・ |  |  |  | 第 号 | 第 号 | 第 号
ガラスくず及び陶磁器くず | [5 empty] | ・再資源化施設 | [5 empty] | 注③
・処分
[6 empty] | ・ |  |  |  | 第 号 | 第 号 | 第 号
廃石こうボード | [5 empty] | ・再資源化施設 | [5 empty] | 注③
・処分
[6 empty] | ・ |  |  |  | 第 号 | 第 号 | 第 号
アスベスト成形板 | [5 empty] | ・処分 | [5 empty] | 注③
・
[6 empty] | ・ |  |  |  | 第 号 | 第 号 | 第 号
廃プラスチック類 | [5 empty] | ・再資源化施設 | [5 empty] | 注③
・処分
[6 empty] | ・ |  |  |  | 第 号 | 第 号 | 第 号
汚 泥 | 注① |  |  |  |  | ・再資源化施設 | [5 empty] | 注③
・処分
[6 empty] | ・ |  |  |  | 第 号 | 第 号 | 第 号
水銀使用製品 | [5 empty] | ・再資源化施設 | [5 empty] | 注③
・処分
[6 empty] | ・ |  |  |  | 第 号 | 第 号 | 第 号
廃石綿等 | [5 empty] | ・処分 | [5 empty] | 注③
・
[6 empty] | ・ |  |  |  | 第 号 | 第 号 | 第 号
※注①②③については別紙５を参照

## 共8-1
（様式：共-8-1）
建 設 副 産 物 の 処 理 報 告
[7 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
福 岡 県 知 事 様
受注者
[5 empty] | 住所又は所在 | 福岡市博多区●●町△-△
[5 empty] | 氏名又は名称 | ○○建設株式会社
[5 empty] | 代表者氏名 | 代表取締役 ●山 △太郎
建設副産物の処理結果について、下記のとおり報告します。
記
|  | 工 事 名 ： | ○○高校改築工事
|  | 工 期 ： | 自 | 2020-05-01
|  |  | 至 | 2021-03-31
|  | 提出書類： | マニフェスト日別集計表（様式：共-8-4）注⑧
再資源化等報告書（A4、様式：共-8-5）注⑨
（※建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）対象工事のみ作成すること）
再生資源利用実施書-建設資材搬入工事用-注⑦
※国交省HPよりダウンロードすること
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm
再生資源利用促進実施書-建設副産物搬出工事用-注⑦
※国交省HPよりダウンロードすること
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm
建設発生土処分地確認書（様式：共-11）
※注⑦～⑨については工事の手引き共通編（別紙５）を参照のこと

## 共8-4
（様式：共-8-4） |  |  | マ ニ フ ェ ス ト 日 別 集 計 表
プルダウンリスト
工事名称 |  |  |  | ○○高校改築工事 |  | ※交付番号は下４桁を記入 |  |  |  |  | （t･㎏･m3） | プルダウンから搬出品目を選択 | 自動計算
収集運搬業者名称 | [5 empty] | ※1日の搬出台数が12台を超える場合は2日分の枠を利 |  |  |  |  | t | 建設発生土 | 1
中間処理業者名称 | [5 empty] | 用すること |  |  |  |  | kg | コンクリートがら | 1.48
運搬先所在地 | [5 empty] | ※日数欄が不足する場合は複数枚作成すること |  |  |  |  | m3 | アスファルト・コンクリートがら | 1.48
[8 empty] | 換算値(t/㎥) |  | 自動計算 |  | その他がれき類 | 1.48
[12 empty] | 木くず | 0.55
搬出年月日 |  |  |  |  | プルダウンから搬出品目を選択 |  |  |  | 日計 | トン換算 |  | 汚 泥 | 1.1
|  |  |  | 交付番号 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ガラスくず及び陶磁器くず | 1
R |  |  |  | 数 量 | [7 empty] | 廃プラスチック類 | 0.35
| 年 | 月 | 日 | 交付番号 | [7 empty] | 金属くず | 1.13
|  |  |  | 数 量 |  |  |  |  | （t･㎏･m3） | ｔ |  | 紙くず | 0.3
|  |  |  | 交付番号 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 繊維くず | 0.12
R |  |  |  | 数 量 | [7 empty] | 廃石こうボード | 0.3
| 年 | 月 | 日 | 交付番号 | [7 empty] | アスベスト成形板 | 1
|  |  |  | 数 量 |  |  |  |  | （t･㎏･m3） | ｔ |  | 水銀使用製品 | 0.15
|  |  |  | 交付番号 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 廃石綿等 | 0.3
R |  |  |  | 数 量 | [7 empty] | 混合廃棄物 | 0.26
| 年 | 月 | 日 | 交付番号
|  |  |  | 数 量 |  |  |  |  | （t･㎏･m3） | ｔ
|  |  |  | 交付番号 |  |  |  |  | 0 | 0
R |  |  |  | 数 量
| 年 | 月 | 日 | 交付番号
|  |  |  | 数 量 |  |  |  |  | （t･㎏･m3） | ｔ
|  |  |  | 交付番号 |  |  |  |  | 0 | 0
R |  |  |  | 数 量
| 年 | 月 | 日 | 交付番号
|  |  |  | 数 量 |  |  |  |  | （t･㎏･m3） | ｔ
|  |  |  | 交付番号 |  |  |  |  | 0 | 0
R |  |  |  | 数 量
| 年 | 月 | 日 | 交付番号
|  |  |  | 数 量 |  |  |  |  | （t･㎏･m3） | ｔ
|  |  |  | 交付番号 |  |  |  |  | 0 | 0
R |  |  |  | 数 量
| 年 | 月 | 日 | 交付番号
|  |  |  | 数 量 |  |  |  |  | （t･㎏･m3） | ｔ
|  |  |  | 交付番号 |  |  |  |  | 0 | 0
R |  |  |  | 数 量
| 年 | 月 | 日 | 交付番号
|  |  |  | 数 量 |  |  |  |  | （t･㎏･m3） | ｔ
|  |  |  | 交付番号 |  |  |  |  | 0 | 0
R |  |  |  | 数 量
| 年 | 月 | 日 | 交付番号
|  |  |  | 数 量 |  |  |  |  | （t･㎏･m3） | ｔ
|  |  |  | 交付番号 |  |  |  |  | 0 | 0
R |  |  |  | 数 量
| 年 | 月 | 日 | 交付番号
|  |  |  | 数 量 |  |  |  |  | （t･㎏･m3） | ｔ
|  |  |  | 交付番号 |  |  |  |  | 0 | 0
R |  |  |  | 数 量
| 年 | 月 | 日 | 交付番号
|  |  |  | 数 量 |  |  |  |  | （t･㎏･m3） | ｔ
|  |  |  | 交付番号 |  |  |  |  | 0 | 0
R |  |  |  | 数 量
| 年 | 月 | 日 | 交付番号
|  |  |  | 数 量 |  |  |  |  | （t･㎏･m3） | ｔ
|  |  |  | 交付番号 |  |  |  |  | 0 | 0
R |  |  |  | 数 量
| 年 | 月 | 日 | 交付番号
|  |  |  | 数 量 |  |  |  |  | （t･㎏･m3） | ｔ
[7 empty] | 総搬出量 | 0 |  | ｔ

## 共8-5
（様式：共-8-5） |  |  | ※建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）対象工事のみ作成すること
再 資 源 化 等 報 告 書
[6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
福 岡 県 知 事 様
受注者
|  |  |  | 氏名又は名称 | ○○建設株式会社
電話番号
|  |  |  | 住所又は所在 | 福岡市博多区●●町△-△
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条1項の規程により、下記のとおり特定建設
資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。
記
| １ 工 事 名 |  | ○○高校改築工事
２ 工事場所
| ３ 再資源化等が完了した年月日 |  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
４ 再資源化等をした施設の名称及び所在地
|  | 特定建設資材 | 施設の名称 |  | 所 在 地
廃棄物の種類
コンクリート
木材
アスファルト・コンクリート
| ５ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 | [5 empty] | 万円（税込み）