## 基礎データ入力
黄色のセルにデータを入力してください。 |  |  | 北九州
工事名称 |  | ○○高校改築工事 | 那珂
工期 | 自 | 2020-10-10 | 営繕設備課
| 至 | 2021-12-12 | 県営住宅課
工事年度 |  | 令和5年度
受注者 | 住所 | 福岡市博多区●●町△-△
| 氏名または名称 | ○○建設株式会社
| 代表者資格氏名 | 代表取締役 ●山 △太郎
工事場所 |  | 北九州市八幡西区●●町△-△
監理 |  | 北九州
福岡県北九州県土整備事務所建築指導課
監督員 |  | ■野 ○○
発注課 |  | 営繕設備課
福岡県建築都市部営繕設備課
監理委託 |  | ●●設計事務所
Note on C13: 北九州または那珂と選択してください。
Note on C16: 営繕設備課または県営住宅課と入力してください。
Note on C18: 監理委託の入力欄を追加

## 表紙
竣工図書（Ａ）
令和5年度
○○高校改築工事
|  |  | 工期 | 自 | 2020-10-10
|  |  |  | 至 | 2021-12-12
| 発注者 | 福岡県建築都市部営繕設備課
| 監理者 | 福岡県北九州県土整備事務所建築指導課
| 受注者 | ○○建設株式会社
（1/1）
竣工図書（Ａ）
竣工図書（Ｂ）
竣工図書（Ｃ）
竣工図書（Ⅾ）
竣工図書
Note on A1: プルダウンで選択可能 竣工図書（A)・竣工図書（B) 竣工図書（C)・竣工図書（D) 竣工図書 （金文字製本の場合（A)不要）
Note on A31: ここは手入力

## 表紙(監理あり)
竣工図書（Ａ）
令和5年度
○○高校改築工事
|  |  | 工期 | 自 | 2020-10-10
|  |  |  | 至 | 2021-12-12
| 発注者 | 福岡県建築都市部営繕設備課
| 監理者 | 福岡県北九州県土整備事務所建築指導課
●●設計事務所
| 受注者 | ○○建設株式会社
（1/1）
竣工図書（Ａ）
竣工図書（Ｂ）
竣工図書（Ｃ）
竣工図書（Ⅾ）
竣工図書
Note on A1: プルダウンで選択可能 竣工図書（A)・竣工図書（B) 竣工図書（C)・竣工図書（D) 竣工図書 （金文字製本の場合（A）不要）
Note on A32: ここは手入力

## 背表紙
3cm |  | 4ｃｍ |  | 5ｃｍ |  | 6ｃｍ |  | 7ｃｍ |  | 8ｃｍ |  | 9ｃｍ |  | 10ｃｍ
| 令和5年度 |  | 令和5年度 |  | 令和5年度 |  | 令和5年度 |  | 令和5年度 |  | 令和5年度 |  | 令和5年度 |  | 令和5年度
| ○○高校改築工事 |  | ○○高校改築工事 |  | ○○高校改築工事 |  | ○○高校改築工事 |  | ○○高校改築工事 |  | ○○高校改築工事 |  | ○○高校改築工事 |  | ○○高校改築工事
| （1/1） |  | （1/1） |  | （1/1） |  | （1/1） |  | （1/2） |  | （1/2） |  | （1/2） |  | （1/2）
| 永年 保存 |  | 永年 保存 |  | 永年 保存 |  | 永年 保存 |  | （A） |  | （A） |  | 永年 保存 |  | 永年 保存
（A）
（B）
（C）
（D）
永年 保存
Note on B32: プルダウンで選択可能 （A)・（B)・（C)・（D)・永年保存

## 電1
（様式：電-1）
接 地 抵 抗 及 び 絶 縁 抵 抗 表
工 事 名 | ○○高校改築工事
受 注 者 | ○○建設株式会社
改修前・後 | 前 | ・ | 後 | ※改修工事の場合は、改修前、改修後それぞれについて測定すること。
（改修の場合） |  |  |  | （表も、改修前、改修後を別の表でまとめること）
測定機器名 | 定 格 |  |  | 製 作 所 名 |  |  | 管理番号 |  | 条 件 ・ 記 事 等
メ ガ | [8 empty] | 測定年月日
[9 empty] | 天候、気温、湿度 |  |  | ℃ |  | ％
アース | [8 empty] | 測定者氏名
工事士番号
立会者氏名
接地抵抗値
建物名称 | 接地用途名 |  | 測定箇所 |  |  | 種 別 |  | 測 定 値 （Ω） |  |  | 備 考
（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）
幹線 絶縁抵抗値
建物名称 | 幹線名称 | 測定区間 |  | 測 定 値 （ＭΩ） | [7 empty] | 判定 | 備 考
|  |  |  | 線 間 |  |  |  | 大地間
|  |  |  | R-S | S-T |  | T-R | R-E |  | S-E | T-E
（次ページへ続く）
分岐 絶縁抵抗値 | [6 empty] | 注）分岐回路については使用電圧で測定すること。
建物名称 | 幹線名称 | 測定区間 |  | 測 定 値 （ＭΩ） | [7 empty] | 判定 | 備 考
|  |  |  | 線 間 |  |  |  | 大地間
|  |  |  | R-S | S-T |  | T-R | R-E |  | S-E | T-E

## 電1 (記入例)
（様式：電-1）
接 地 抵 抗 及 び 絶 縁 抵 抗 表
工 事 名 | △△△高校電気設備工事
受 注 者 | 株式会社 □□電設工業
改修前・後 | 前 | ・ | 後 | ※改修工事の場合は、改修前、改修後それぞれについて測定すること。
（改修の場合） |  |  |  | （表も、改修前、改修後を別の表でまとめること）
測定機器名 | 定 格 |  |  | 製 作 所 名 |  |  | 管理番号 |  | 条 件 ・ 記 事 等
メ ガ | 125V / 20MΩ 250V / 50MΩ 500V / 100MΩ |  |  | ▼▼電機(株) |  |  | ○○●● |  | 測定年月日 |  | 2021-08-01
[9 empty] | 天候、気温、湿度 |  | 曇り | 31 | ℃ | 42 | ％
アース | 測定範囲:0～20Ω、0～200Ω、0～2000Ω 地電圧 ：0～200V |  |  | ▼▼電機(株) |  |  | ○○●● |  | 測定者氏名 |  | 福岡 太朗
[9 empty] | 工事士番号 |  | 第 －－－－－号
立会者氏名
福岡 次郎
接地抵抗値
建物名称 | 接地用途名 |  | 測定箇所 |  |  | 種 別 |  | 測 定 値 （Ω） |  |  | 判定 | 備 考
（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）
Ａ棟 | 太陽光発電設備 |  | 動力分電盤P-1 |  |  | A種 |  | 6.3 |  |  | 良 | 10Ω以下
幹線 絶縁抵抗値
建物名称 | 幹線名称 | 測定区間 |  | 測 定 値 （ＭΩ） | [8 empty] | 判定 | 備 考
|  |  |  | 線 間 |  |  |  | 大地間
|  |  |  | R-S | S-T |  | T-R | R-E |  | S-E | T-E
Ａ棟 | 電灯幹線 | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～L-1盤 |  | 100以上 | 95 |  | 90 | 90 |  | 85 | 85 |  | 良 | 0.2MΩ以上
〃 | 太陽光幹線 | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～ﾊﾟﾜｺﾝﾎﾞｯｸｽ |  | 90 | 95 |  | 90 | 90 |  | 90 | 100以上 |  | 良 | 0.2MΩ以上
（次ページへ続く）
分岐 絶縁抵抗値 | [6 empty] | 注）分岐回路については使用電圧で測定すること。
建物名称 | 幹線名称 | 測定区間 |  | 測 定 値 （ＭΩ） | [8 empty] | 判定 | 備 考
|  |  |  | 線 間 |  |  |  | 大地間
|  |  |  | R-S | S-T |  | T-R | R-E |  | S-E | T-E
Ａ棟 | 電灯幹線 | L-1盤～L-2盤 |  | 90 | 95 |  | 100以上 | 100以上 |  | 90 | 93 |  | 良 | 0.2MΩ以上

## 電2
（様式：電-2）
機 能 試 験 に 関 す る 念 書
[7 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
福 岡 県 知 事 様
受 注 者
[5 empty] | 住所又は所在 | 福岡市博多区●●町△-△
[5 empty] | 氏名又は名称 | ○○建設株式会社
|  |  |  | 代表者氏名 |  | 代表取締役 ●山 △太郎
下記の機能試験について、工期後に機器設置が行われるため、機器が設置された際に、設計図書に
意図された機能確認を行い、試験成績表を提出することを誓約します。
記
| １ 工 事 名 | ○○高校改築工事
| ２ 工事場所 | 北九州市八幡西区●●町△-△
| ３ 対象機能 | （記入例：自動通報機能）
| ４ 工 期 | 自 | 2020-10-10
|  | 至 | 2021-12-12

## 電3-1
（様式：電3-1） | [5 empty] | 施設管理者用 |  |  |  | 〇
[6 empty] | 工事原課用 |  |  |  | －
| 竣 工 図 書 （Ａ） リ ス ト （電気設備 ） | [5 empty] | 1 | / | 2
令和5年度
| 工 事 名： |  | ○○高校改築工事
| 工 期： |  | 2020-10-10 | ～ | 2021-12-12
| 受 注 者： |  | ○○建設株式会社
| 書 類 等 の 名 称 |  |  |  |  | 提 出 |  | 冊番号
[6 empty] | 紙 | データ
| 1 | 工事写真 |  |  |  | 〇
| 2 | 現場代理人及び主任技術者等の届（様式：契-2） |  |  |  | 〇
| 3 | 工事工程表（様式：契-1）・実施工程表 |  |  |  | 〇
| 4 | ①施工体系図、②施工体制台帳、③再下請通知書 |  |  |  | 〇
（様式：福岡県発注工事用様式1～3、添付書類共）
| 5 | 主要資材発注一覧表（様式：共-13-1）：承諾図の添付は不要とする |  |  |  | 〇
| 6 | 機器完成図 ： 「５主要資材発注一覧表」と対応させる |  |  |  | 〇
| 7 | 試験結果表（様式：電-1） |  |  |  | 〇
| 8 | 建設副産物の処理結果報告（様式：共-8-1、添付書類共） |  |  |  | 〇
| 9 | 解体対象物の調査結果報告書（様式：共-10-1～10-3）
| 10 | 機器取扱説明書（保証書含む） |  |  |  | 〇
| 11 | 官公署届出一覧（様式：共-6）
| 12 | 官公署届出書（住宅工事：写し、営繕工事：原本）
| 13 | 官公署検査済証（住宅工事：写し、営繕工事：原本）
| 14 | 念 書（住宅工事：写し、営繕工事：原本）
（様式：電-2、その他請負者任意様式）
| 15 | 各種電子データ（一つの記録媒体にまとめて提出）
・工事写真データ（JPG形式）
・機器完成図（PDF形式）
・完成図(TIFF,JWW各形式)
| 16 | 保全に関する説明書（様式：共-2-1、共-19-A,B、その他関係書類） |  |  |  | 〇
| 17 | 設計計算書 ： 現場変更に伴い再計算が必要なものに限る
| 18 | 引渡書（原本）（共-16-1,16-4）
| 19 | その他
※「提出欄」○印が竣工図書、部数は全て1部。
Note on J3: 冊番号を入力してください
Note on L3: 竣工図書が複数になる場合、冊数を入力してください。
Note on J11: 電子納品の場合のみ入力すること
Note on I12: 提出するものはすべて「○」を入力すること。
Note on L12: 対象となる書類がファイルされている「冊番号」を入力してください。

## 電3-2
（様式：電-3-2） | [5 empty] | 設計担当用 |  |  |  | 〇
－
| 竣 工 図 書 （B) リ ス ト （電気設備 ） | [5 empty] | 1 | / | 2
令和5年度
| 工 事 名： |  | ○○高校改築工事
| 工 期： |  | 2020-10-10 | ～ | 2021-12-12
| 受 注 者： |  | ○○建設株式会社
| 書 類 等 の 名 称 |  |  |  |  | 提 出 |  | 冊番号
[6 empty] | 紙 | データ
| 1 | 質疑回答書（様式：共-5）
| 2 | 変更箇所一覧（様式：共-14）
| 3 | 再資源化等報告書（様式：共-8-5、添付資料共） |  |  |  | 〇
| 4 | 再生資源利用実施書及び利用促進実施書 |  |  |  | 〇
| 5 | 官公署届出書（写し）
| 6 | 官公署検査済証（写し）
| 7 | 選定理由書（様式：契-10）
| 8 | 認定リサイクル製品 不使用理由書（様式：共-23）
| 9 | 念 書（写し）（様式：電-2、その他請負者任意様式） |  |  |  | 〇
| 10 | 各種電子データ（一つの記録媒体にまとめて提出） |  |  |  | 〇
|  | ・工事写真データ（JPG形式） |  |  |  | 〇
|  | ・機器完成図（PDF形式） |  |  |  | 〇
|  | ・完成図(TIFF,JWW各形式) |  |  |  | 〇
| 11 | 引渡書（写し）（共-16-1.16-4） |  |  |  | 〇
| 12 | その他
※「提出欄」○印が竣工図書、提出部数は全て1部。
Note on J3: 冊番号を入力してください
Note on L3: 竣工図書が複数になる場合、冊数を入力してください。
Note on J11: 電子納品の場合のみ入力すること
Note on I12: 提出するものはすべて「○」を入力すること。
Note on K12: 対象となる書類がファイルされている「冊番号」を入力してください。

## 電3-3
（様式：電-3-3） | [5 empty] | 監督員用 |  |  |  | 〇
－
| 竣 工 図 書 （C） リ ス ト （電気設備 ） | [5 empty] | 1 | / | 2
令和5年度
| 工 事 名： |  | ○○高校改築工事
| 工 期： |  | 2020-10-10 | ～ | 2021-12-12
| 受 注 者： |  | ○○建設株式会社
| 書 類 等 の 名 称 |  |  |  |  | 提 出 |  | 冊番号
[6 empty] | 紙 | データ
| 1 | 定例会議議事録（様式：共-4-4 ※単独工事の場合）
| 2 | 施工体系図（様式：福岡県発注工事様式3） |  |  |  | 〇
| 3 | 技能士一覧表（技能者の適用がある工事、請負者任意様式） |  |  |  | 〇
| 4 | 施工計画書 |  |  |  | 〇
| 5 | 社内検査一覧（請負者様式） |  |  |  | 〇
| 6 | 検査結果通知書（是正写真共） |  |  |  | 〇
| 7 | 簡易な施工計画不履行確認通知書（写し）
（様式：契-8-4 ※該当する場合）
| 8 | 簡易な施工計画書履行報告書（様式：契8-5）
| 9 | 技術提案の変更協議確認通知書（写し）（契-8-8）
| 10 | 建設副産物の処理計画（変更）（様式：共-7-1、添付書類共） |  |  |  | 〇
| 11 | 保全に関する説明書（様式：共-2-1、共-19-A,B、その他関係書類）
| 12 | その他 |  |  |  | 〇
※「提出欄」○印が竣工図書、提出部数は全て1部。
Note on J3: 冊番号を入力してください
Note on L3: 竣工図書が複数になる場合、冊数を入力してください。
Note on J11: 電子納品の場合のみ入力すること
Note on I12: 提出するものはすべて「○」を入力すること。
Note on K12: 対象となる書類がファイルされている「冊番号」を入力してください。

## 電3-4
（様式：電3-4） | [5 empty] | 県営住宅課業務係用 |  |  |  | 〇
－
| 竣 工 図 書 （Ｄ） リ ス ト （電気設備 ） | [5 empty] | 1 | / | 2
令和5年度
| 工 事 名： |  | ○○高校改築工事
| 工 期： |  | 2020-10-10 | ～ | 2021-12-12
| 受 注 者： |  | ○○建設株式会社
| 書 類 等 の 名 称 |  |  |  |  | 提 出 |  | 冊番号
[6 empty] | 紙 | データ
| 1 | 試験結果表（様式：電-1）
| 2 | 機器完成図
| 3 | 機器取扱説明書
| 4 | 保証書（原本+写し）
| 5 | 官公署届出一覧（様式：共-6）
| 6 | 官公署届出書（原本）
| 7 | 官公署検査済証（原本）
| 8 | 念 書（原本）（様式：電-2、その他請負者任意様式）
| 9 | 保全に関する説明書（様式：共-2-1、共-19-A,B、その他関係書類）
| 10 | 設計計算書 ： 現場変更に伴い再計算が必要なものに限る
| 11 | 完成図の電子データ（TIFF・JWW）（CD-ROM又はDVD-ROMに整理）
| 12 | その他
※「提出欄」○印が竣工図書、部数は全て1部（保証書を除く）。
Note on J3: 冊番号を入力してください
Note on L3: 竣工図書が複数になる場合、冊数を入力してください。
Note on J11: 電子納品の場合のみ入力すること
Note on I12: 提出するものはすべて「○」を入力すること。
Note on K12: 対象となる書類がファイルされている「冊番号」を入力してください。

## 電障1
（様式：電障-1）
整 理 番 号
[10 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
福 岡 県 知 事 様
[5 empty] | 申 出 人 |  | 住 所
氏 名
電話番号
テ レ ビ 受 信 障 害 申 出 書
この度、 工事の影響によると思われる私所有のテレビ放送の受像機に、
下記の通り受信障害を生じておりますので、原因調査をされるよう申し出ます。
なお、テレビ電波受信障害改善工事が必要な場合は、別紙の確認書について承諾します。
記
| 1 |  | 建物の状況 | 構 造 |  | 造 |  | （階 数 |  |  | 階）
[8 empty] | （高 さ |  |  | ｍ）
| 2 |  | テレビの種類・台数 | （アナログテレビ |  |  |  | 台）
|  |  |  | （デジタルテレビ |  |  |  | 台）
| 3 |  | 現在のテレビ 受信状況 | イ． 以前とあまり変わらない
ロ． 少し悪くなった
ハ． 非常に悪くなった
| 4 |  | テレビの受像が 悪くなった チャンネル
デジタル地上波放送
|  |  |  | ・ＮＨＫ総合 |  | ・ＮＨＫ教育 |  |  | ・ＦＢＳ |  | ・ＲＫＢ
|  |  |  | ・ＴＮＣ |  | ・ＫＢＣ |  |  | ・ＴＶＱ
（注）３，４は該当事項を○で囲んで下さい。

## 電障2
（様式：電障-2）
整 理 番 号
テレビ電波受信障害個人別調査報告書
令和 年 月 日
| 申出人氏名 |  |  |  |  | 住 所
| テレビの所有者 |  |  |  |  | 住 所
| 建物の状況 | 構 造 | [5 empty] | 階 数
| アンテナの状況 | 室 内 |  |  |  | 屋 上 |  | 高 さ |  |  | 本 数
|  | 判 定 |  | 良 |  |  |  | 不良
| テレビの状況 | アナログテレビ |  |  |  |  | 台 | デジタルテレビ |  |  |  |  | 台
|  | 受像機 |  |  |  |  | 良 |  |  | 不良
|  | 放 送 局 |  |  | 事 前 |  |  | 事 後 |  |  |  | 判 定
| テレビの受信状況 |  |  |  | 評価 |  | 電界強度 | 評価 |  | 電界強度
| （ 画 質 評 価 ） | NHK総合
NHK教育
F B S
| ※モニターテレビ | R K B
| にて評価等を行う。 | T N C
K B C
T V Q
受信障害の有無
| 改 善 方 法 | １．改善措置不要
２．改善措置必要
イ．有線による措置
ロ．アンテナによる措置

## 電障3
（様式：電障-3）
工 事 完 了 確 認 書
工事に伴うテレビ電波受信障害改善工事が完了したことを
確認しました。
NO.
| NO. | 氏 名 | 住 所 |  | 電 話 番 号 | テレビ台数 |  | 確認印