## 調査票
低入札価格調査票
工事名：鞍手浄水場 中央監視設備更新工事
会社名：㈱○○○○○建設
(１) 当該価格で入札した理由
※ 下記の(２)から(９)を踏まえ、当該価格の契約においても工事の品質、労働条件及び安全対 策等を適正に確保し施工可能な理由を記載すること。 ※ 記載内容から、資材納入者、労務者及び下請業者へのしわ寄せにつながると判断される 場合は、入札を失格とする。 ※ 失格と判断される記載例 ・取引先の商社から通常価格より安く資材を仕入れることができるため ・取引関係のある業者と通常価格より安く下請契約できるため
(２) 手持ち工事の状況 (該当がない場合は、その旨を記載)
工事名 （工事場所） | 発注者名 | 工期 | 受注金額(円) | 主任技術者等 の氏名 | 元請・ 下請の別 | 備考
（３）対象工事箇所と事務所及び資材庫等との地理的関係
例） 〇事務所 住 所 〇〇市〇〇 距離・移動時間 現場まで〇〇ｋｍ、車で〇〇分 〇資材庫 住 所 〇〇市〇〇 距離・移動時間 現場まで〇〇ｋｍ、車で〇〇分
（４）手持ち資材及び機械の状況
例） 〇資材 種別 保有量 〇機械 ・バックホウ0.6㎥ ３台 ・バックホウ0.45㎥ １台 〇その他 ・該当なし ※ 該当なしの場合は、その旨を記載すること
（５）資材購入予定先及び機械等リース元予定者との関係
例） 〇資材の購入先 ・〇〇〇（株）（〇〇年）：生コンクリート ・△△△（株）（△△年）：鋼矢板、鉄筋 〇機材等のリース元 ・（有）□□□（□□年）：バックホウ、発電機 ・（株）◇◇◇（◇◇年）：ハンドローラー ※ 該当なしの場合は、その旨を記載すること
（６）労務者の確保及び下請予定業者の状況
例） 〇労務者の確保の状況 労務者数 延べ〇〇〇人（自社労務者△△△人） 〇下請け予定業者の状況 ・〇〇〇（株）（〇〇年） ・△△△（株）（△△年） ・◇◇◇（株）（◇◇年）
（７）品質確保に係る施工管理計画
例） 品質管理計画 ・○○試験・・・○回 ・●●試験・・・●回 出来形管理計画 ・〇〇工・・・幅、厚さ（〇ｍに１回） ・□□工・・・基準高（□ｍに１回） 品質証明計画 ・〇〇検査前・・・必要書類全般（〇回）
（８）安全管理の計画
例） 〇安全衛生管理体制 ・(どのような安全衛生管理組織を構築するかを記載) ・(どのような活動を行うかを記載) 〇工事安全訓練 ・(どれくらいの頻度で実施するかを記載) ・(実施方法はどういったものかを記載) ・(どういう内容で実施するかを記載)
（９）環境対策の計画
例） 〇△△対策について ・(目的、対策内容、管理基準などを記載) 〇■■対策について ・(目的、対策内容、管理基準などを記載)
低入価格調査資料作成要領をよく読んで記入すること
対象工事で使用予定の手持ち資材及び機械等がある場合は、その種別及び保有量等を簡潔に記載し、該当がない場合もその旨を記載すること。
対象工事と関係する事務所、営業所及び資材庫等について、距離・移動時間等を簡潔に記載すること。
※（地図による説明可）
対象工事で使用予定の資材の購入先及び機械等のリース元について、会社単位で記載し、該当がない場合もその旨を記載すること。
ア 資材の購入先は、購入先名（括弧書きで
取引年数）、資材の種別を記載
イ 機械等のリース元は、リース元名（括弧書
きで取引年数）、機械の種別を記載
対象工事で必要となる労務者の確保及び下請け予定業者について記載すること。
ア 確保可能な労務者数を員数（延べ人数）で
記載し、そのうち自社労務者を（括弧書き）
で記載
イ 下請予定業者（括弧書きで取引年数）を全
て記載
対象工事で必要となる品質管理、出来形管理、品質証明計画等について、該当するものを記載すること。
対象工事での安全管理計画について記載すること。
ア 安全衛生管理体制について記載
イ 工事安全訓練の実施方法・頻度等について記載
対象工事現場の生活環境の保全と円滑な工事施工を図るために、検討が必要な環境対策について記載すること。
開札日時点において、契約中の工事（工事箇所が福岡県内の工事に限る）を全て記載すること。
※作成要領の２．調査票記載要領において記載を求めている内容が
全部又は一部記載されていない場合は、無効になります。