## 表紙
ふくおか電子自治体共同運営協議会 御中
令和＿＿年＿＿月＿＿日
＿＿＿＿＿＿＿株式会社
＿＿＿＿＿＿＿＿＿部
FMC-ＩａａＳ基盤におけるＡＰ動作検証
実施計画書

## 目次
|  | 目 次 | (１/１)
1. 検証実施者情報 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2. 動作検証実施APの概要 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.動作検証の実施方法 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・
4. 検査項目 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・

## 1.検証実施者情報
１. 検証実施者情報
以下に動作検証実施者情報を記載する。
（１）組織名
株式会社
（２）所在地
（３）担当者部署名
（４）担当者名
（５）電話番号
（６）E-Maｉｌ
（７）緊急連絡先

## 2.動作検証実施ＡＰの概要
２. 動作検証実施アプリケーションの概要
（１）検証実施ＡＰ名
|  | ① |  |  |  | ② |  | ③
（２）検証実施ＡＰのバージョン
|  | ① |  |  |  | ② |  | ③
（３）検証実施ＡＰの機能
|  | ① | a. |  |  | ② | a. | ③ | a.
|  |  | b. |  |  |  | b. |  | b.
|  |  | c. |  |  |  | c. |  | c.
|  |  | d. |  |  |  | d. |  | d.
|  |  | e. |  |  |  | e. |  | e.
|  |  | f. |  |  |  | f. |  | f.
|  |  | g. |  |  |  | g. |  | g.
|  |  | h. |  |  |  | h. |  | h.
（４）検証実施ＡＰの動作環境
① サーバーのハードスペック
|  |  |  | ・ＣＰＵ | コア
|  |  |  | ・メモリ | ＧＢ
|  |  |  | ・ディスク | ＧＢ
・対応ＯＳ
② クライアント
・PCのＯＳ

## 3.動作検証の実施方法
３. 動作検証の実施方法
（１）検証の実施範囲
動作検証に関わる実施の範囲およびシステム構成は、以下の通り。
|  | 作業実施場所： |  | ○○市役所 | [6 empty] | データセンター
ミドルスペック
2vCPU ﾒﾓﾘ:4GB ﾃﾞｨｽｸ:50GB
Windows Server 2008 R2
[10 empty] | 回線 |  |  |  |  | [WEB] |  | [DB]
[15 empty] | ・NGINX |  | ・MySQL
・PUMA
・Rails4
※ セットアップ作業は、データセンターのアクセスブースで実施
（２）検証で想定する業務量
○○万人規模の市町村における業務量
（３）検証で使用するシステム構成概要
|  | ① |  |  |  |  | ②
|  | システム |  |  |  |  | システム
[9 empty] | ← | 使用するミドルウェアを記入
Windows Ｓｅｒｖｅｒ ２００８ Ｒ２
QTnet（ＩａａＳ事業者）構築範囲
仮想サーバー
１．データベース、ミドルウェア
・
２．ＯＳプラットフォーム
・
３．Ｗｅｂブラウザ
・
４．その他
・
（4）検証で使用するＩａａＳリソース
検証時に使用するＩａａＳリソースは、以下のとおりである。
|  | 項目 |  |  |  | 概要 |  |  | 数量
|  | 仮想サーバ |  |  |  | ミドルスペック |  |  | ＿台
＿vCPU メモリ:＿GB ディスク:＿GB
|  | ネットワーク | [6 empty] | ＿台
|  | 仮想データストレージ | [6 empty] | ＿台
|  | その他 | [6 empty] | ＿台
（５）検証で使用するデータ
（6）検証の実施体制
|  |  | 会社 | [9 empty] | 株式会社QTnet
部
統括
|  |  | 実施 | [10 empty] | 窓口
|  |  | 実施 |  | 営業支援 |  | 支援/窓口
※上記体制表は必要に応じて変更を行うこと。
（7）検証に係る関係者との役割分担
|  | 協議会 |  | ・動作検証の受付、動作検証結果の審査
・ＡＰベンダー、ＩａａＳ事業者及び協力団体で動作検証の実施方法協議
・ＡＰ紹介機会の提供
|  | ＩａａＳ事業者 |  | ・動作検証への協力
|  | （QTnet） |  | ・ＡＰベンダーとの契約に基づくＩａａＳ基盤の提供
・協議会への状況報告
|  | 協力団体 |  | ・端末の提供、検証時の立会等実施計画に基づく協力
|  | ＡＰ事業者 |  | ・動作検証の申請
・動作検証の実施計画、動作結果の協議会への報告
・検証環境の構築、検証の実施
（8）検証の実施スケジュール
|  |  | マイルストーン |  |  |  |  | ★申請
★検証開始
★検証完了、報告
協議会
ＩａａＳ事業者
協力団体
ＡＰ事業者
状況報告
協議
検証ＡＰ
情報提供
協議
基盤提供
協力
実施計画に協力
AP提供、検証協力依頼
AP紹介機会
の提供
申請、報告

## 4.検査項目
４. 検証項目
１．実機検証項目
| No. | 検証項目 |  |  | 検証方法 | 検証対象 | 判断基準
|  | 大分類 | 中分類 | 小分類 |  | 「○、×」
| 1 | 機能性 | ＡＰ接続 | 画面系 | 検証環境の端末を接続することで、ＡＰの機能が利用できること
| 2 |  |  |  | ＡＰの登録・更新・削除等の処理が正常に動作すること
| 3 |  |  | 帳票系 | 検証環境のプリンターにおいて、帳票が出力できること
| 4 |  |  | バッチ系 | ＡＰのバッチ処理が正常に動作すること
| 5 |  | データ連携 | - | ＡＰの各機能館でのデータが連携できること及びＡＰと実環境の
ソフトウェアのデータが連携できること。またその処理が正常なこと。
| 6 |  | セキュリティ | アクセス管理認証 | ＡＰへの適切なアクセス管理ができること。シングルサインオン
に対応している場合、シングルサインオンを利用してログイン可能。
| 7 |  |  | 不正監視 | ＡＰでログの取得、ログの保管、不正監視を行っている場合、正常に
動作すること。
| 8 |  |  | マルウェア対策 | 想定するマルウェアの感染ソフト（ＡＰがＷｅｂアプリケーションの
場合にはＷＡＦを含む）及びマルウェア対策ソフト導入時にＡＰが
正常に動作すること。
| 9 |  |  | Ｗｅｂ対策 | ＡＰがＷｅｂアプリケーションの場合、Ｗｅｂアプリケーション特有
の脅威、脆弱性に関する対策が正常に動作すうこと。
| 10 |  | 運用 | 運用監視 | ＡＰに運用監視機能がある場合には正常に動作すること
| 11 |  |  | 時刻同期 | ＡＰが日付または時刻を保持している場合には時刻同期が正常に動作
すること。
| 12 |  |  | 異常検知 | ＡＰに異常検知機能がある場合には正常に動作すること。
４. 検証項目
１．実機検証項目
| No. | 検証項目 |  |  | 検証方法 | 検証対象 | 判断基準
|  | 大分類 | 中分類 | 小分類 |  | 「○、×」
| 13 | 機能性 | 性能目標値 | レスポンス | 実施計画に記載の想定業務量をもとに、検証環境の方式毎にオンライン
システム及びバッチに係るレスポンスタイムを計測すること。
| 14 |  |  | スループット | 実施計画に記載の想定業務量をもとに、検証環境の方式毎にオンライン
システム、バッチ及び帳票の印刷に係るスループットを計測すること。
| 15 |  | リソース拡張性 | - | ＣＰＵ、メモリ、ディスク、ネットワーク、サーバ処理能力増強時に
ＡＰの機能性を損なわないこと。また、リソース拡張による効果を
確認すること。
| 16 |  |  | - | 新たに利用団体が増える場合に、既存ＡＰの機能及び性能に影響を
与えることなく導入できること（マルチテナント方式）
| 17 |  | 通常運用 | バックアップ | 実施計画に記載の想定業務量をもとに、バックアップの取得時間帯
等を確認する。
| 18 |  |  | リストア | 取得したバックアップをもとに、正常にリストアできること及び
リストア時間及び工数を確認する。
| 19 |  | 保守運用 | ＯＳ及びミドルウェアのパッチ適用 | 保守回線を用いて、導入するＯＳ及びミドルウェアのセキュリティ
バッチ等を正常に運用できること。
| 20 |  |  | ＡＰの保守 | 保守回線を用いて、導入済みのＡＰの保守及びＡＰを新規に追加で
きること
| 21 |  |  |  | 試験環境でテストを行ったＡＰを本番環境に正常に適用できること
| 22 |  | 移行方式 | システム展開方式 | 実施計画に記載のデータ聾をもとに移行方式（ネットワーク又は
媒体）を検討し、実施すること。また移行に係る時間及び工数を
確認すること。
４. 検証項目
２．机上検証における検証項目
| No. | 検証項目 |  |  | 検証方法 | 検証対象 | 判断基準
|  | 大分類 | 中分類 | 小分類 |  | 「○、×」
| 1 | 可用性 | 継続性 | 業務継続性 | サービス切替（想定できる障害に対して、対策を施すことにより、
業務再開までに要する時間を指す）に係る時間を検討すること。
| 2 |  |  | 目標復旧水準 | 業務停止を伴う障害が発生した場合に設定可能な復旧地点、復旧時間、
復旧レベルを検討すること。
| 3 |  |  | 稼働率 | ＦＭＣ ＩａａＳ基盤の障害を除き、ＦＭＣ ＩａａＳ基盤上にシス
テムを構築した場合に、達成可能な稼働率を検討すること。その際の
条件等があれば、合せて提示すること。
| 4 | 性能拡張性 | 性能品質保証 | 性能 | ＦＭＣ ＩａａＳ基盤上にシステムを構築した場合に、達成可能な
性能目標値を検討すること。その際の条件等があれば合わせて提示
すること。（可能であれば）

## 6.手順 (hidden)
PJ名 |  | #REF! | [5 empty] | 成果物名 |  | #REF!
６. 手順
6.1 実施手順および実施内容
|  | No. | 大分類 | 作業内容 |  | 実施担当 |  |  |  | 作業概要 |  | 利用手順書 |  | 利用
[6 empty] | TIS | QIC |  | 福岡県 |  |  |  |  | ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
|  | 1 | 事前テスト | ① | 社内事前確認 | ○ |  |  |  | ＴＩＳ社内にて、機能改修モジュールが正常に稼働する事を確認する |  |  | － |  | －
|  | 2 | テスト準備 | ① | テストデータ準備 | ○ |  |  |  | 印刷用テストデータを作成する。 |  |  | － |  | －
|  |  |  | ② | カウンタ確認 |  | ○ |  |  | 印刷前のカウンタを確認する
|  |  |  | ③ | 印刷出力指示 |  | ○ |  |  | ケースを選定し実機プリンタに出力する | ケース分繰り返し | 手順書Ⅰ |  | ﾁｪｯｸﾘｽﾄⅠ
|  |  |  | ④ | カウンタ確認 |  | ○ |  |  | 印刷後のカウンタを確認する
|  | 3 | バージョンアップ | ① | 現バージョン待避 | ○ |  |  |  | 現行バージョンをバックアップする |  |  | － |  | －
|  |  |  | ② | 新バージョンインストール | ○ |  |  |  | 新バージョンをインストールしバージョンアップする |  |  | － |  | －
|  |  |  | ③ | 動作確認（プレテスト） | ○ |  |  |  | 新バージョンが稼働することを確認する |  |  | － |  | －
|  |  |  | ④ | 判定１ | ○ | [6 empty] | － |  | －
|  |  |  | ⑤ | スプーリング | ○ |  |  |  | 新バージョンにて印刷イメージを作成しスプーリングする |  |  | － |  | －
|  | 4 | 出力 | ① | カウンタ確認 |  | ○ |  |  | 印刷前のカウンタを確認する
|  |  |  | ② | 印刷出力指示 |  | ○ |  |  | ケースを選定し実機プリンタに出力する | ケース分繰り返し | 手順書Ⅱ |  | ﾁｪｯｸﾘｽﾄⅡ
|  |  |  | ③ | カウンタ確認 |  | ○ |  |  | 印刷後のカウンタを確認する
|  | 5 | 検証 | ① | 印刷結果確認 | ○ |  |  |  | 新旧出力結果・カウンタ値を確認する |  |  | － |  | －
|  |  |  | ② | 判定２ | △ | △ |  | ○ | バージョンアップ可否を判断する |  |  | － |  | －
|  | 6 | リリース | ① | 印刷指示内容修正 | ○ |  |  |  | 本番に備え、設定内容を変更する |  |  | － |  | －
|  | 7 | 切り戻し | ① | 元バージョンに切り戻し | ○ |  |  |  | 現行バージョンに戻す |  |  | － |  | －
|  |  |  | ② | テスト印刷指示 |  | ○ |  |  | 戻したバージョンで印刷確認する | ケース分繰り返し | 手順書Ⅲ |  | ﾁｪｯｸﾘｽﾄⅢ
|  |  |  | ③ | 印刷結果確認 | ○ |  |  |  | 印刷結果を確認する |  |  | － |  | －
6.２ 概略フロー
事前テスト
判定１:継続
OK
NG
テスト準備
現行バージョン
バージョンアップ
動作確認
結果検証
判定2:継続
OK
NG
リリース（後処理）
切り戻し済み
Yes
No
新バージョン印刷
切り戻し
新バージョン
切り戻し
END
結果報告
切り戻し
切り戻し
結果検証
結果報告