## 改定履歴
■改定履歴
改定日 |  | 書類番号 | 内容
2022-07-01 | 新規 |  | 新規作成公開
（1.0版）

## 提出書類一覧
このファイルには青色番号の様式が含まれています。入力シートに入力後、青色番号をクリックしワークシートを選択記入して印刷して下さい。
令和４年６月末現在 |  |  | 工事関係書類一覧表（参考） 【その他】 | [6 empty] | （1.0版）
提出時期 | 番号 | 書 類 名 | 統一化 様式 | 決裁 区分 | 摘 要 | 参 照 ( * 2 ) |  |  |  | 提出先 |  | 提出日
[10 empty] | 監督 職員 | 契約 担当
契約時 |  | 配置予定技術者届 |  | - | 入札前：予定価格250万円を超える工事 |  | 施工管理の手引き | 1企画第1565号 |  |  | 〇
[7 empty] | Ⅱ-2 | 2020-03-25
|  | 工期通知書 |  | - | 一般競争入札の場合には入札参加者は資格確認資料提出日に、指名競争入札または随意契約の場合は契約締結までに、発注者に通知する |  |  | 1企画第858号 |  |  | 〇
令和元年9月24 日
|  | 専任を要する主任技術者（現場代理人）の兼務申請書 |  | - | 専任を要する配置予定技術者（もしくは現場代理人）が、既契約工事の専任を要する主任技術者（もしくは現場代理人）と兼務申請する場合、契約前に提出 | 特記仕様書 |  | 30企画第4272号 |  | 〇
[6 empty] | 総則 第17～19条 |  | 2019-01-07
|  | 建設リサイクル法に伴う書類（別紙2-（1）～(3)、別表３、別紙３、説明書、別紙1-(1)、(2)） |  | - | 建設リサイクル法の対象工事の場合、提出 |  |  |  |  | 〇
契約後 ７日以内 |  | 工程表 | 様式-3（1） | 課長 | 「現場代理人等通知書」「経歴書」を添付して提出 | 共通仕様書 | 施工管理の手引き | 工事施行事務取扱 | 事務取扱要領 | ○
[6 empty] | P3-1 | Ⅰ-3・Ⅴ-30 | 要領17条 | P72
|  | 現場代理人等通知書 | 様式-1 |  | 雇用関係が確認できる書類、資格証の写し等添付 | 共通仕様書 | 施工管理の手引き |  |  | ○
[6 empty] | P3-1 | Ⅰ-3
|  | 経歴書 | 様式-1(2) |  | 「現場代理人等通知書」に添付 | 共通仕様書 | 施工管理の手引き | 14検第164号 | 事務取扱要領 | ○
[6 empty] | P3-1 | Ⅰ-3・Ⅱ-4 | 2002-07-15 | P528
|  | 請負代金内訳書 | 様式-2 | － | 契約書を作成する全ての工事で提出（契約担当者へ） | [5 empty] | ○
契約後 10日以内 |  | CORINS受領書（写） |  | 課長 | 請負金額500万円以上の工事 | 共通仕様書 | 施工管理の手引き | 16企画第3756号 |  | ○
[6 empty] | P1-6 | Ⅰ-5～7 | 2005-03-25
契約後 1ヶ月以内 |  | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 | 様式-4 | － | 契約後1ヶ月以内（電子申請は40日）に提出（契約担当者へ） | 共通仕様書 |  | 53検第103号 | 事務取扱要領 |  | ○
[6 empty] | P1-30 |  | 1978-06-30 | P1073
着工前 又は 行為前 |  | 工事施工計画書 |  | 課長 | 設計金額5,000万円以上又は監督員の指示したもの | 共通仕様書 | 施工管理の手引き | 16企画第3756号 |  | ○
[6 empty] | P1-6・1-16 | Ⅲ-1～4 | 2005-03-25
|  | 出来形管理計画書 |  |  | 全ての工事対象 （※設計金額5､000万円以下の工事も提出） |  | 施工管理の手引き |  |  | ○
Ⅰ-4・Ⅲ-120
|  | 品質管理計画書 |  |  | 全ての工事対象 （※設計金額5､000万円以下の工事も提出） |  | 施工管理の手引き |  |  | ○
Ⅰ-4・Ⅲ-262
|  | 段階確認書 | 様式-11 | 課長 | ※監督職員が臨場した場合の状況写真は不要 | 共通仕様書 | 施工管理の手引き | 1企画第1520号 |  | ○
[6 empty] | P3-2 | Ⅲ-68～75・Ⅴ-41～42 | 2020-03-17
|  | 交通安全管理計画書 |  | 課長 | 警察協議（工事が現道にかかる場合）が必要の場合、提出 | 共通仕様書 | 施工管理の手引き | 19企画第2710号 |  | ○
[6 empty] | P1-21 | Ⅲ-45～48 | 2007-09-14
|  | 着工前測量成果簿綴 |  | 課長 | 全ての工事対象 |  | 施工管理の手引き |  |  | ○
Ⅰ-4・Ⅲ-59～65
|  | 安全・訓練等の活動計画書 |  | 課長 | １月当たり半日以上行う 委託工事及び工期が60日未満の工事は除く | 共通仕様書 | 施工管理の手引き |  |  | ○
[6 empty] | P1-15～16 | Ⅲ-85・Ⅴ-38
|  | 施工体系図（福岡県発注工事用様式） |  | 所長 | 下請、再下請契約を締結した場合必須 （各契約締結後、遅滞なく） | 共通仕様書 | 施工管理の手引き | 2企画第6161号 |  | ○
[6 empty] | P1-8 | Ⅱ-5・Ⅱ-17・Ⅴ-34 | 2021-03-23
|  | 施工体制台帳（福岡県発注工事用様式） |  |  | 下請契約を締結した場合、施工体系図に添付 （下請契約締結後、遅滞なく） | 共通仕様書 | 施工管理の手引き | 2企画第6161号
[6 empty] | P1-8 | Ⅱ-5・Ⅱ-15・Ⅴ-32 | 2021-03-23
|  | 再下請通知書（福岡県発注工事用様式） |  |  | 再下請契約を締結した場合、施工体系図に添付 （再下請契約締結後、遅滞なく） | 共通仕様書 | 施工管理の手引き | 2企画第6161号
[6 empty] | P1-8 | Ⅱ-5・Ⅱ-16・Ⅴ-33 | 2021-03-23
|  | （参考様式）作業員名簿 |  |  | 下請、再下請契約を締結した場合、施工体系図に添付 （各契約締結後、遅滞なく） |  |  | 2企画第6161号
2021-03-23
|  | 選定理由書（県外下請業者） |  |  | 県外業者と下請契約を締結する場合必須 （下請契約締結後、遅滞なく） |  | 施工管理の手引き
Ⅱ-5・Ⅴ-35
|  | 公共事業施行通知書（写） |  | － | 失業者吸収の指示がある場合（契約担当者へ） |  | 施工管理の手引き |  | 事務取扱要領 |  | ○
[7 empty] | Ⅴ-37 |  | P1087
|  | 材料承認願 | 県様式 | 課長 |  | 共通仕様書 | 施工管理の手引き |  |  | ○
[6 empty] | P2-４ | Ⅲ-76～80・Ⅴ-36
|  | 県産資材不使用理由書 |  |  | 県外品使用の場合は「材料承認願」に添付 | 共通仕様書 | 施工管理の手引き |  |  | ○
[6 empty] | P2-４ | Ⅲ-76～80・Ⅴ-36
| 1100 | 改良土不使用理由書 |  |  | 不使用の場合は「材料承認願」に添付 |  |  |  |  | ○
| 1105 | 認定リサイクル製品不使用理由書 |  |  | 不使用の場合は「材料承認願」に添付 |  | 施工管理の手引き |  |  | ○
Ⅴ-58
|  | 福岡県産緑化木調達不可能理由書 |  |  | 調達不可能の場合は「材料承認願」に添付 |  |  |  |  | ○
|  | 岩石採取計画認可証（写） |  |  | 道路用路盤材料等（*1 参照）の新材を使用する場合、材料承認願に添付 | 共通仕様書 | 施工管理の手引き |  |  | ○
[6 empty] | P2-3～5 | Ⅲ-78
|  | 材料確認書 | 様式-10 | 課長 | 材料確認が必要な場合 | 共通仕様書 |  |  |  | ○
P2-４
|  | 建設発生土処分地計画書 |  | 課長 | 発生土量・運搬距離・処分地・処分先の確認（3,000㎡を超える場合、残土処分場の県知事許可が必要） | 共通仕様書 | 施工管理の手引き |  |  | ○
[6 empty] | P1-12 | Ⅰ-4・Ⅴ-2・Ⅴ-57
|  | 建設廃棄物処理計画書 |  | 課長 | 産業廃棄物処理業許可証の写しを添付（契約書の写し等は不要） （注）完成時に実施数量を朱書きする | 共通仕様書 | 施工管理の手引き | 1企画第1520号 |  | ○
[6 empty] | P1-12 | Ⅰ-4・Ⅴ-56 | 2020-03-17
|  | 建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ工事登録証明書（計画） ※工事担当者はﾘｻｲｸﾙ通知書を用地課長へ |  | 課長 | 建設ﾘｻｲｸﾙ法及び資源有効利用促進法に係る工事の場合、「COBRISｼｽﾃﾑ」にて証明書を出力し「再生資源利用（促進）計画書」と併せて工事着手前に速やかに提出 ※工事担当者は建設ﾘｻｲｸﾙ法第11条の通知書を作成し、証明書・計画書もしくは法第12条に基づく「説明書」および「分別解体等の計画等（別表3）を添付して工事着手までに所内決裁後、用地課長へｺﾋﾟｰを2部提出 |  |  | 29企画第5429号 |  | ○
2018-03-12
1企画第1512号
2020-03-13
|  | 再生資源利用計画書 |  |  | 搬入（土砂1,000㎥、砕石500t、ｱｽﾌｧﾙﾄ200t以上） | 共通仕様書 | 施工管理の手引き |  |  | ○
[6 empty] | P1-12 | Ⅰ-4・Ⅴ-2・Ⅴ-4・Ⅴ-52
|  | 再生資源利用促進計画書 |  |  | 搬出（1,000㎥以上の土砂、ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊200t以上） | 共通仕様書 | 施工管理の手引き |  |  | ○
[6 empty] | P1-12 | Ⅰ-4・Ⅴ-2・Ⅴ-5・Ⅴ-53
|  | 事前協議チェックシート |  | 課長 | 電子納品の実施にあたっては、着手時に受発注者間で必ずチェックシートによる事前協議を行う | 共通仕様書 | 電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ |  |  | ○
[6 empty] | P3-6 | P3・12
| 1110 | 指名停止業者との資材、原材料購入契約等承認申請書 |  | 所長 | 指名停止期間中の建設業者の資材・原材料を使用しなければ県発注工事に影響を及ぼすおそれがある等やむを得ない特別の事由がある場合、「材料承認願」に添付 | 特記仕様書 |  | 28企画第325号 |  | ○
[6 empty] | 総則 第22条 |  | 2017-04-26
|  | ICT活用工事関連書類 |  | 課長 | 土工または路盤を含む工事で受注者が希望する場合、工事打合せ簿にICT活用工事計画書及びICT活用施工範囲図を添付の上提出 |  |  | 1企画第1341号 |  | ○
2020-03-26
|  | 週休2日工事関連書類 |  | 課長 | 実施、未実施の意向を工事打合せ簿で提出 実施の場合、休日取得計画・実績表を提出 |  |  | 1企画1554号 |  | ○
2020-03-26
| 1120 | VE提案書 | 様式-6(1) ～（4） | 所長 | 契約締結後にＶＥ提案を行う場合に提出 |  |  |  |  | ○
| 1130 | 「三者協議会」開催依頼書 |  | 所長 | 請負業者が工事施工中、三者協議会が必要と判断した場合、提出 |  |  | 2企画第4635号 |  | 〇
2020-12-16
| 1140 | 三者協議会に対する質問書 |  | 所長 | 三者協議会に対する質問がある場合、提出 |  |  | 2企画第4635号 |  | 〇
2020-12-16
|  | 地下埋設物確認書 |  | 課長 | 工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合、提出 | 共通仕様書 |  |  |  | 〇
P1-17
施工中 |  | 安全・訓練等の活動報告書（月毎） |  | 課長 | ※実施状況写真等の添付は不要 | 共通仕様書 | 施工管理の手引き | 1企画第1520号 |  | ○
[6 empty] | P1-15～16 | Ⅲ-85・Ⅴ-38 | 2020-03-17
|  | 工事安全対策自己点検チェックリスト |  | 課長 | 毎月1回ﾁｪｯｸﾘｽﾄによる安全点検実施結果を17の安全・訓練等の活動報告書と合わせて提出※発注者側においても毎月1回点検を実施すること | 特記仕様書 | 施工管理の手引き | 27企画第4205号 |  | ○
[6 empty] | 総則 第8条 | Ⅴ-39 | 2015-12-18
|  | 工事打合せ簿 | 様式-9 | 課長 | 協議・打合せがある場合 |  | 施工管理の手引き |  |  | ○
Ⅰ-4・Ⅴ-58
|  | 工事履行報告書 | 様式-14 | 所長 | 請負金額5千万円以上及び監督員の指示した工事 |  |  |  |  | ○
| 1150 | 工期延期届 | 様式-23 | 所長 | 工期の延期を請求する場合に提出する |  |  |  |  | ○
|  | 支給品受領書 | 様式-24 | 課長 | 支給品を受領した場合に提出 |  |  |  |  | ○
|  | 事故速報 | 様式-13 | 所長 | 事故が発生した場合に直ちに連絡し、速やかに概要を書面で報告 |  |  |  |  | ○
| 1160 | 現場代理人等変更通知書 | 様式-1(3) | 課長 | 現場代理人等の変更がある場合に提出 |  |  |  |  | ○
| 1170 | 建設資材調達不能証明書 |  |  | 建設資材のひっ迫が懸念される地域において、工事実施段階で当初の調達条件によりがたい場合に提出 |  |  | 24企交第7052号 |  | ○
2013-03-26
|  | CORINS受領書（写） |  | 課長 | 請負金額500万円以上の工事（変更後10日以内） | 共通仕様書 | 施工管理の手引き |  |  | ○
[6 empty] | P1-6 | Ⅰ-5～7
|  | 変更工程表 | 様式-3(2) | 課長 | 工期、工程に変更がある場合に提出 |  |  |  |  | ○
|  | 提出書類に変更(工期・工事内容等)がある場合 |  | 当初と 同じ | 施工計画書・副産物関係・材料承認願・段階確認願等 |  |  |  |  | ○
出来形中間 検査時 | 1180 | 請負工事既済部分検査請求書 | 様式-19 | 所長 | 請負者からの要求 | 共通仕様書 | 施工管理の手引き |  | 事務取扱要領 | ○
[6 empty] | P1-13 | Ⅴ-42 |  | P72・144・1212・1217・1636
| 1190 | 中間前金払認定請求書 | 様式第１号 | － | 中間前金払に係る認定を請求する場合 | [5 empty] | ○
| 1200 | 指定部分完成通知書 | 様式-16 | 所長 | 指定部分が完成した場合 |  |  |  |  | ○
| 1210 | 指定部分引渡書 | 様式-17 | 所長 | 指定部分を引渡す場合 |  |  |  |  | ○
完成時 (*3) |  | 完成通知書 | 様式-29 | 所長 | 工事が完成した時点 | 共通仕様書 | 施工管理の手引き |  | 事務取扱要領 | ○
[6 empty] | P1-13 | Ⅴ-42 |  | P73・1212・1215・1620
|  | 引渡書 | 様式-30 | 所長 | 完成検査終了後に提出 | [5 empty] | ○
| 1220 | 出来形管理・品質管理書類 | 様式-31、32 | － | 品質・出来形管理がある場合 | 共通仕様書 | 施工管理の手引き |  |  | ○
[6 empty] | P1-14 | Ⅰ-4
|  | 各種試験成績表（公的試験機関） |  | － | 各種試験成績がある場合 | 共通仕様書 | 施工管理の手引き |  |  | ○
[6 empty] | P2-1 | Ⅲ-354～359
|  | ひび割れ調査票（1）～(５) |  | － | 高さが5m以上の鉄筋コンクリート擁壁(ただしプレキャスト製品は除く)、内空断面積が25m2以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工(ただし、PC橋は除く)、高さが3m以上の堰・水門・樋門、その他これらに類するもの |  |  | 13検第391号 |  | ○
2002-03-07
|  | 公共事業失業者吸収証明 |  | － | 対象工事の場合（注：工期内に取得すること） |  |  |  | 事務取扱要領 | ○
P1087
|  | 材料出荷証明書 |  | － | 道路用路盤材料等（*1 参照）の新材・再生材を使用する場合 |  | 施工管理の手引き |  |  | ○
Ⅰ-4・Ⅴ-44
|  | 建設廃棄物マニュフェスト（写） |  | － | Ａ票・Ｄ票（Ｅ票）を照合し、Ｄ票（Ｅ票）をコピー（集計表をつけること） | 共通仕様書 | 施工管理の手引き |  |  | ○
[6 empty] | P1-12 | Ⅰ-4
|  | 建設発生土処分地確認書 |  | 課長 | 発生土量・運搬距離・処分地・処分先の確認（3,000㎡を超える場合 残土処分場の県知事許可が必要） | 共通仕様書 | 施工管理の手引き |  |  | ○
[6 empty] | P1-12 | Ⅰ-4・Ⅴ-2・Ⅴ-57
|  | 建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ工事登録証明書（実施） |  | 課長 | 建設ﾘｻｲｸﾙ法及び資源有効利用促進法に係る工事の場合、COBRISｼｽﾃﾑにて証明書を出力し「再生資源利用（促進）実施書」と併せて提出 |  |  | 29企画第5429号 |  | ○
2018-03-12
|  | 再生資源利用実施書 |  | 課長 | 搬入（土砂1,000㎥、砕石500t、ｱｽﾌｧﾙﾄ200t以上） 完成時に実績数量を記入する | 共通仕様書 | 施工管理の手引き |  |  | ○
[6 empty] | P1-12 | Ⅰ-4・Ⅴ-2・Ⅴ-52
|  | 再生資源利用促進実施書 |  | 課長 | 搬出（1,000㎥以上の土砂、ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊200t以上） 完成時に実績数量を記入する | 共通仕様書 | 施工管理の手引き |  |  | ○
[6 empty] | P1-12 | Ⅰ-4・Ⅴ-2・Ⅴ-53
|  | 建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表 |  | － | 工事完成後、速やかに作成し工事検査員に提示 | 共通仕様書 | 施工管理の手引き |  |  | 〇
P1-30
|  | CORINS受領書（写） |  | 課長 | 請負金額500万円以上の工事（完了後10日以内） | 共通仕様書 | 施工管理の手引き |  |  | ○
[6 empty] | P1-6 | Ⅰ-5～7
|  | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 | 様式-34 | － | 創意工夫、地域社会への貢献等を実施した場合に提出 |  |  |  |  | ○
| 1230 | 簡易な施工計画不履行協議書 |  |  | 総合評価方式一般競争入札で契約した工事において、施工計画書に記載された「簡易な施工計画書」の提案内容が現場で履行されない場合は、提出 |  |  | 20企交第3694号 |  | ○
2008-10-30
| 1240 | 排出ガス対策型建設機械不使用理由書 |  |  | 対策型機械を使用できない場合や、対策型機械の使用実績が確認できない場合、提出 |  |  | 15企画第10231号 |  | ○
2004-03-31
|  | 福岡県産緑化木出荷証明書 |  |  | 県産緑化木を調達した場合、提出 |  |  | 21企交第3655号 |  | ○
2009-09-28
| 1250 | 労働者確保に係る実績報告書 |  |  | 朝倉県土発注において、H29・30年災害に伴う工事のうち、地域外からの労働者確保が必要になる場合、提出（事前協議必要） |  |  | 1企画第861号 |  | ○
令和元年9月24日
| 1260 | 被災者雇用実績一覧表 |  |  | 平成２９年７月九州北部豪雨又は平成３０年７月豪雨による被災者を、対象工事の現場作業員として、１０日以上雇用した場合、提出 |  |  | 30企画第2329号 |  | ○
2018-08-31
|  | 支給品清算書（支給材料清算書） | 様式-25 | 課長 | 支給品がある場合に提出 |  |  |  |  | ○
|  | 現場発生品調書 | 様式-28 | 課長 | 現場発生品がある場合に提出 |  |  |  |  | ○
建設ﾘｻｲｸﾙ 法関係 |  | 再資源化等報告 |  | 課長 | 「再生資源利用（促進）実施書」を添付 |  |  |  |  | ○
その他 | 1270 | 請求書 | 様式-5（1） | － | 契約担当者へ | [5 empty] | ○
| 1280 | 請求内訳書（部分払） | 様式-5（2） | － | 部分払を請求する場合に提出（契約担当者へ） | [5 empty] | ○
| 1290 | 請求内訳書（指定部分払） | 様式-5（4） | － | 指定部分払を請求する場合に提出（契約担当者へ） | [5 empty] | ○
| 1300 | 補修完了届 | 様式-21 | 所長 | 修補がある場合に提出 |  |  |  |  | ○
| 1310 | 工事の部分使用について | 様式-22 | 所長 | 引渡し前の工事目的物において、発注者から部分使用の協議があり、承諾する場合に提出 |  |  |  |  | ○
(*1) 道路用路盤材料等(砕石・粒調砕石・ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ・切込砕石・割栗石・砕石ﾁｯﾌﾟ・山ずり・真砂土・護岸・捨石用石材等)
(*2) これ以外にも通知文等が出ているので参照すること。
「事務取扱要領」とは黄本であり、ここでは平成25年度版の頁数を示している。
(*3) 本庁検査は契約金額が3,000万円以上、検査甲は500万円以上3,000万円未満の工事
(*) 契約後○日とは、契約日の翌日を1日目とし、土日祝日を含む。（CORINSの登録は土日祝日を除く。）ただし年末年始等長期閉庁日に掛かる場合は別途特記仕様書等で定めるところによる。

## 入力シート
共通項目入力シート
項目 | 小項目 | 入力欄 | 備考欄
予算年度 |  | 3 | 契約書鏡の左上に記載 （例）「令和3年度補助・・・」
起工番号 |  | 12345-001 | 契約書鏡の左上に記載 （例）「平成3年度補助第12345-001号」
発注事務所 |  | ○○県土整備事務所
課・係名 |  | 道路課維持係
事務所電話番号 |  | 092-643-3644
事務所監督員 |  | 福岡太郎
事業名 |  | 道路整備事業 | 契約書鏡の上の欄１行目が事業名です
工事名 |  | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） | 契約書鏡の上の欄２行目が工事名です
路線・河川名 |  | 主要地方道博多天神線 | 契約書鏡の２段目の欄１行目が路線・河川名です
工事箇所 |  | 福岡市博多区東公園地内 | 契約書鏡の２段目の欄２行目が工事箇所です
工期 | 契約 | 2021-07-01 | 令和3年7月1日であれば「2021/7/1」と記入して下さい | 2021-07-01
| 着工 | 2021-07-02 | 令和3年7月2日であれば「2021/7/2」と記入して下さい
| 完成 | 2021-09-27 | 令和3年9月27日であれば「2021/9/27」と記入して下さい
現場代理人 | 氏名 | 福岡次郎
| 生年月日 | 1971-01-01 | 昭和46年1月1日であれば「1971/1/1」と記入して下さい
| 最終学歴 | 福岡県立企画高校卒業
| 資格 | １級土木施工管理技士第１２３４５６７８号 | 資格名及び資格番号を記入して下さい
主任技術者 | 氏名 | 福岡三郎 | 不要な場合は空欄（スペースキーを打つことで、「0」等の表示が消えます）
または | 生年月日 | 1972-02-02 | 不要な場合は空欄（スペースキーを打つことで、「0」等の表示が消えます）
監理技術者 | 最終学歴 | 福岡県立企画高校卒業 | 不要な場合は空欄（スペースキーを打つことで、「0」等の表示が消えます）
| 資格 | １級土木施工管理技士第２３４５６７８９号 | 不要な場合は空欄（スペースキーを打つことで、「0」等の表示が消えます）
請負代金 | 税込み | 13000000
請負者 | 住所 | 福岡市博多区東公園７－７
| 会社名 | (株）福岡企画技調
| 代表者 | 代表取締役 企画太郎
| 電話 | 092-643-3644
| ファックス | 092-643-3646
・入力欄（着色部）の項目に入力すればすべての様式に反映されます（誤りのないようにご注意下さい）
・様式で個別に記入が必要な項目については、直接入力または手書きによりご記入下さい。
・全ての様式を網羅しているわけではありませんので、提出書類については契約時及び監督員との協議においてご確認下さい

## 1100
改良土 不使用理由書
福岡県○○県土整備事務所長 殿
| 起工番号 | 503-12345-001
| 路線・河川名 | 主要地方道博多天神線
| 工事名 | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
上記工事において、以下の理由により、設計図書に示された改良土を使用出来ません。
理由
2003-06-06
|  | 住 所 |  | 福岡市博多区東公園７－７
|  | 商 号 |  | (株）福岡企画技調
|  | 代表者名 |  | 代表取締役 企画太郎
一覧に戻る
（印刷されません）
Note on D34: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 1105
別紙－１
認定リサイクル製品 不使用理由書
福岡県○○県土整備事務所長 殿
| 起工番号 | 503-12345-001
| 路線・河川名 | 主要地方道博多天神線
| 工事名 | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
上記工事において、以下の理由により、設計図書に示された「認定リサイクル製品」
を使用出来ません。
理由
2003-06-06
|  | 住 所 |  | 福岡市博多区東公園７－７
|  | 商 号 |  | (株）福岡企画技調
|  | 代表者名 |  | 代表取締役 企画太郎
一覧に戻る
（印刷されません）
Note on D34: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 1110
|  |  |  | 副所長 | 副所長 | 所長
|  |  | 係員 |  | 係長 | 課長
指名停止業者との資材、原材料購入契約等承認申請書
年 月 日
福岡県○○県土整備事務所長 殿 |  |  |  | 福岡市博多区東公園７－７
住 所
|  | 請負者 |  | (株）福岡企画技調
代表取締役 企画太郎
工事箇所 | 福岡市博多区東公園地内
工事名 | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
工 期 | 令和3年7月2日 から 令和3年9月27日 まで
令和3年7月1日付で請負契約を締結した上記工事に係る資材、原材料について、指名停止
期間中の建設業者から購入契約等の相手方にする必要がありますので、承認願います。
１．購入予定先（指名停止期間中の建設業者）
資材・原材料の名称
申請の | 住 所
相手方 | 会社（工場）名
２．指名停止期間中の建設業者以外から購入できない理由
①指名停止期間中の建設業者以外から購入ができないため
確認した | 住 所
相手方 | 会社（工場）名
（注）原則指名停止期間中の建設業者以外からの聞き取りを行う。
②その他（①の理由でない場合に記入）
（注）品質の確保等やむを得ない場合のみ記入。（取引がない等の理由は認められない。）
年 月 日 起案
年 月 日 決裁
承認 ・ 不承認
一覧に戻る

## 1120
様式－６(1)
年月日：
Ｖ Ｅ 提 案 書
福岡県○○県土整備事務所長 殿
福岡市博多区東公園７－７
(株）福岡企画技調
代表取締役 企画太郎
工事請負契約書第１９条の２に基づきＶＥ提案書を提出いたします。
工事件名：第503-12345-001号 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
連絡者
氏 名 ：
契約締結日： |  | ＴＥＬ ：
2021-07-01 |  | ＦＡＸ ：
ＶＥ提案の概要 注）記入欄が不足する場合には、様式－６(1)の２として
追記して下さい。なお、概算低減額は、提案を審
査する上で参考とするものです。
番 号 | 項 目 内 容 |  | 概算低減額：千円
概 算 低 減 額 合 計
一覧に戻る
Note on D2: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 1120-2
様式－６(2)
番 号 | 項 目 内 容
（１）設計図書の定める内容と、ＶＥ提案の内容の対比
【現状】 | 略図等 | 【改善案】 | 略図等
（２）提案理由
（３）ＶＥ提案の実施方法（材料仕様、施工要領等を記入）
（４）品質保証の証明（品質保証書の添付等）
（５）その他
一覧に戻る

## 1120-3
様式－６(3)
番 号 |  |  | 項目内容
ＶＥ提案による概算低減額及び算出根拠
【 現 状 】 |  |  |  |  | 単位：千円 | 【 改善案 】 |  |  |  |  | 単位：千円
摘 要
名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
一覧に戻る

## 1120-4
様式－６(4)
番 号 | 項目内容
（１）工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項
（２）ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項（提案内容の公表に係る所見等）
一覧に戻る

## 1130
（様式５）
令和 年 月 日起案
令和 年 月 日決裁
[6 empty] | 副所長 | 副所長 | 所長
三者協議会について、決裁のうえは、請負者あて（様式６）又は（様式７）にて通知してよろしいか。
|  |  | 係員 |  | 係長 |  | 課長
「三者協議会」開催依頼書
2003-06-06
福岡県○○県土整備事務所長 殿
[5 empty] | 住 所 | 福岡市博多区東公園７－７
請 負 者
[5 empty] | 氏 名 | (株）福岡企画技調
代表取締役 企画太郎
下記により「三者協議会」の開催を依頼します。
記
| 番 号 | 令和3年度 第12345-001号
| 事 業 名 | 道路整備事業 |  | 工事名 |  | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
| 工事場所 | 福岡市博多区東公園地内
請負金額
￥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
事由（質問事項等含む。別途資料等必要な場合は添付のこと。）
一覧に戻る
（印刷されません）
Note on O13: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 1140
（様式４）
三者協議会に対する質問書
2003-06-06
福岡県○○県土整備事務所長 殿
|  |  | 住 所 | 福岡市博多区東公園７－７
|  |  | 商号又は名称 | (株）福岡企画技調
起工番号： |  | 503-12345-001
工 事 名 ： |  | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
工事場所： |  | 福岡市博多区東公園地内
質 問 事 項
（注１） | 質問事項は、設計内容（設計意図等含む）及び図面に関する質問とし、協議会の目的に添ったものとする。（質問事項が上枠内に収まらない場合は、任意様式に別途記載も可。）また、資料が必要な場合はこれに添付すること。
（注２） | 三者協議会の開催時期に影響するので、速やかに作成すること。
一覧に戻る
（印刷されません）
Note on N7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 1150
様式－２３
年月日：
| 福岡県○○県土整備事務所長 | [5 empty] | 殿
福岡市博多区東公園７－７
(株）福岡企画技調
代表取締役 企画太郎
工 期 延 期 届
工事請負契約書第22条による工期の延長を下記のとおり請求します。
記
工 事 名 |  |  |  |  | 第503-12345-001号 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
契 約 月 日 |  |  |  |  | 2021-07-01
工 期 |  |  |  |  | 自 | 2021-07-02
[5 empty] | 至 | 2021-09-27
延 長 工 期 |  |  |  |  | 自 | 2021-07-02
至
理 由
(注)
|  | 1 | 必要により下記書類を添付すること。
|  |  | a | 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対照させ、詳細に記入）
|  |  | b | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等の証明等をうけること。
|  |  | c | 写真、図面等
|  | 2 | 理由は詳細に記入すること。
＊契約関係書類は記名押印が必要
一覧に戻る
Note on AA7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on O34: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 1160
様式－１(3)
年月日：
福岡県○○県土整備事務所長 |  |  | 殿
福岡市博多区東公園７－７
(株）福岡企画技調
代表取締役 企画太郎
現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書
工事名 | 第503-12345-001号 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
令和 年 月 日付けで通知した上記工事の現場代理人及び技術者を下記のとおり
変更したいので、別紙経歴書を添え、工事請負契約書第10条にもとづき通知します。
記
現場代理人等変更年月日
変更する現場代理人等区分 | [5 empty] | 現場代理人
主任技術者
旧現場代理人等氏名 |  |  | 新現場代理人等氏名 |  |  | 管理技術者
専門技術者
変 更 事 由
※「資格者証（写し）」を添付する。
(注)1． | 新現場代理人等の記入内容は様式－1に準ずる。
2． | 変更する現場代理人等区分には、下記から該当する区分を記載する。
・現場代理人
・主任技術者
・監理技術者
・専門技術者
3． | 主任技術者及び監理技術者を変更する場合は、発注者の承認後提出する。
一覧に戻る
Note on L7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on D27: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 1170
|  |  |  | 担 当 | 係 長 | 課 長 | 副所長
（技術）
建設資材調達不能証明書
福岡県○○県土整備事務所長 殿
| 起工番号 |  | 503-12345-001
| 路線・河川名 |  | 主要地方道博多天神線
| 工事名 |  | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
上記工事において、以下の建設資材を納品希望日までに調達することができません。
| 建設資材 |  | 納品希望日 | 納品可能日 |  | メーカー等
|  | 平成 年 月 日 | 2003-06-06
|  | 住 所 |  | 福岡市博多区東公園７－７
|  | 商 号 |  | (株）福岡企画技調
|  | 代表者名 印 |  | 代表取締役 企画太郎 |  |  | 印
（記載例） |  |  |  | 担 当 | 係 長 | 課 長 | 副所長
（技術）
建設資材調達不能証明書
福岡県○○県土整備事務所長 殿
起工番号 ○○○－□□□□□－△△△号
路線・河川名 ○○川
工事名 ○○川 △△△工事××工区
上記工事において、以下の建設資材を納品希望日までに調達することができません。
※表の行については適宜追加・削除してよい。又別紙で表を作成してもよいこととする。
※原則として、同じ資材について複数のメーカーに確認し、全て記載すること。
| 建設資材 |  | 納品希望日 | 納品可能日 |  | メーカー等
| 間知ブロック |  | 平成○○年□月△日 | 平成○○年◇月○日 |  | (株)○○○
| 〃 |  | 〃 | 平成○○年◇月□日 |  | ◇◇◇(株)
| 〃 |  | 〃 | 平成○○年◇月△日 |  | (株)△△△
| 環境保全型積ブロック |  | 平成○○年□月△日 | 平成○○年◇月○日 |  | (株)○○○
| 〃 |  | 〃 | 平成○○年◇月□日 |  | ◇◇◇(株)
| 〃 |  | 〃 | 平成○○年◇月△日 |  | (株)△△△
平成○○年□月□△日
住 所
商 号
代表者名 印
一覧に戻る
（印刷されません）
Note on D40: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 1180
様式－１９
年月日：
福岡県○○県土整備事務所長 |  | 殿
福岡市博多区東公園７－７
(株）福岡企画技調
代表取締役 企画太郎
請 負 工 事 既 済 部 分 検 査 請 求 書
工事請負契約書第38条第2項により既済部分検査を請求します。
記
| 工事名 | 第503-12345-001号 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
| 工期 | 自 | 2021-07-02
|  | 至 | 2021-09-27
工事検査員任命伺
上記工事の検査について、下記の者を任命してよろしいか伺います。
工事検査員
職 氏名
発注者記入欄
一覧に戻る
Note on F7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 1190
様式第１号
中間前金払認定請求書
| 工 事 名 | 第503-12345-001号 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
| 工 事 場 所 | 福岡市博多区東公園地内
工 期
|  | 自 | 2021-07-02 |  | 至 | 2021-09-27
| 請 負 代 金 額 | ￥ | 13000000
上記の工事について、中間前金払に係る認定を請求します。
福岡市博多区東公園７－７
住所
(株）福岡企画技調
|  |  |  | 氏名 | 代表取締役 企画太郎
（記名押印又は署名）
契約担当者 殿
一覧に戻る
Note on G29: 記名押印又は署名 署名の場合は基本情報の代表者欄を空白にして署名

## 1200
様式－１６
年月日：
福岡県○○県土整備事務所長 | [7 empty] | 殿
福岡市博多区東公園７－７
(株）福岡企画技調
代表取締役 企画太郎
指 定 部 分 完 成 通 知 書
|  | 下記工事の指定部分は、 | [11 empty] | をもって完成したので工事請負
契約書第32条第1項に基づき通知します。
記
第503-12345-001号
|  | 工事名 |  |  | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
|  | 工 期 |  |  | 自 | 2021-07-02 | [5 empty] | 至 | 2021-09-27
|  | 請負代金額 |  |  |  | ￥ | 13000000
|  | 指定部分工期 |  |  |  |  | 自 | [6 empty] | 至
|  | 指定部分に対する請負代金額 | [7 empty] | ￥
|  | (注) | 国庫債務負担行為に基づく契約の場合は請負代金額欄の下段に各年度の
出来高予定額を記入すること。
【記載例】
|  |  |  | （出来高予定額） |  |  |  |  | 令和○○年度 | [5 empty] | ￥ △△△
[11 empty] | ～ |  |  |  | ～
[9 empty] | 令和□□年度 | [5 empty] | ￥ ×××
工事検査員任命伺
上記工事の完成検査について、下記の者を任命してよろしいか伺います。
工事検査員
|  |  | 職 |  | 氏名
発注者記入欄
一覧に戻る
Note on AA7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on M18: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on K35: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on W35: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 1210
様式－１７
年月日：
福岡県○○県土整備事務所長 |  |  |  |  | 殿
福岡市博多区東公園７－７
(株）福岡企画技調
代表取締役 企画太郎
指 定 部 分 引 渡 書
下記工事の指定部分を工事請負契約書第39条第1項に基づき引渡します。
| 工 事 名 |  | 第503-12345-001号 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
指 定 部 分
| 全 体 工 期 |  | 自 | 2021-07-02 |  | 至 |  | 2021-09-27
| 指定部分に係る工期 |  | 自 |  |  | 至
| 請 負 代 金 額 |  | ￥ | 13000000
| 指定部分に係る請負代金額 |  | ￥
指定部分に係る検査年月日
一覧に戻る
Note on AA7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J29: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 1220-1
様式－３１
出 来 形 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0
一覧に戻る

## 1220-2
様式－31-2
出来形合否判定総括表
| 工 種 |  |  |  | 測点
| 種 別 |  |  |  | 合否判定結果
測定項目
|  | 規格値 | 判定
天端 標高較差 | 平均値 |  |  | 1967-02-01
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
法面 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
測 点
天端
一覧に戻る

## 1220-3
様式－３２
品 質 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0
一覧に戻る

## 1230
年 月 日 起案
年 月 日 決裁
|  |  | 係員 | 係長 |  | 課(室）長 |  | 副所長 |  | 副所長 | 所長
簡易な施工計画（技術提案）不履行協議書
2003-06-06
福岡県○○県土整備事務所長 殿
[6 empty] | 請負者 | 住所 | 福岡市博多区東公園７－７
[7 empty] | 商号 | (株）福岡企画技調
[7 empty] | 氏名 | 代表取締役 企画太郎
起工番号 |  | 503-12345-001 |  |  | 工事箇所 |  | 福岡市博多区東公園地内
工 事 名 |  | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
路 線 名 |  | 主要地方道博多天神線 |  |  | 工 期 |  | 令和3年7月2日～
河 川 名 | [6 empty] | 令和3年9月27日
簡易な施工計画（技術提案） のテーマ
内 容 (請負者記入）
（テーマで提案された内容のうち、実施できなくなった項目について、その理由と内容を記入する）
履行判定 | [6 empty] | (発注者記入）
(上記協議事項について、判定結果とその理由を記入する。）
発注者記入
一覧に戻る
（印刷されません）
Note on N15: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 1240
別紙－１
排出ガス対策型建設機械不使用理由書
福岡県○○県土整備事務所長 殿
| 工事番号 | 503-12345-001
| 路線・河川名 | 主要地方道博多天神線
| 工事名 | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
上記工事において、以下の理由により、設計図書に示された排出ガス
対策型建設機械を使用出来ません。
この事由により、減額となる当該工事の変更契約に応じます。
理由
2003-06-06
|  | 住 所 |  | 福岡市博多区東公園７－７
|  | 商 号 |  | (株）福岡企画技調
|  | 代表者名 |  | 代表取締役 企画太郎 | 印
一覧に戻る
（印刷されません）
Note on E28: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 1250
様式１
2003-06-06
労働者確保に係る実績報告書
発注者 | 福岡県○○県土整備事務所長 殿
|  |  | 受注者 | (株）福岡企画技調 ㊞
代表取締役 企画太郎
令和3年7月1日契約の県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）の労働者確保に係る実績報告書を提出します。
費目 |  | 費用 | 内容 | 支払額（税抜き）
共 通 仮設費 | 営繕費 | 借上費 | 労働者宿舎の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用
|  | 宿泊費 | 労働者が旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用
|  | 労働者送迎費 | 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送するために要した費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む）
| 小 計 |  |  | 0
現 場 管理費 | 労務管理費 | 募集及び解散に要する費用 | 労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当
|  | 賃金以外の食事、通勤等に要する費用 | 労働者の食事補助、交通費の支給
| 小 計 |  |  | 0
合 計 |  |  |  | 0
一覧に戻る
（印刷されません）
Note on E3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 1260
被災者雇用実績一覧表
工事名 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
受注者 (株）福岡企画技調
発注者 ○○県土整備事務所
工事箇所 福岡市博多区東公園地内
氏名 | 雇用期間 |  |  |  | 建退共 被共済者番号 | 備 考 【複数工事に従事し、加点申請した場合は全ての工事を記載。】
〇〇 〇〇 | 2017-11-16 | ～ | 2017-12-15 | 〇日間 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | （例）別途、〇〇〇〇工事、○○○○○工事に従事し加点申請。
一覧に戻る
（印刷されません）

## 1270
様式－５(1)
年月日：
[7 empty] | 請求書 | （ |  |  |  | ）
前払金
中間前払金
福岡県○○県土整備事務所長 | [8 empty] | 殿 |  |  |  |  | 部分払金
[11 empty] | 福岡市博多区東公園７－７ |  |  | 完成代金
請求者（住所）
(株）福岡企画技調
[10 empty] | （氏名） | 代表取締役 企画太郎
（記名押印又は署名）
下記のとおり請求します。
|  | 請求金額 |  |  |  | ￥
[7 empty] | ただし、次の工事の( |  |  | )として
第503-12345-001号 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
工事名
| 契約日 |  |  | 2021-07-01
| 契約金額 |  |  | ￥ | 13000000
債権者番号
|  |  | (注)1． | （ ）には前払金、中間前払金、部分払金、完成代金の別を記入すること。
|  |  | 2． | 部分払金を請求する場合は、請求内訳書を添付すること。
|  |  | 3． | 債権者番号は、前払金を請求する場合に、前払金用の番号を記載すること。
一覧に戻る
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AF14: 記名押印又は署名 署名の場合は基本情報の代表者欄を空白にして署名

## 1280
様式－５(2)
（部分払の場合）
請 求 内 訳 書
| 1. | 請負代金額 |  |  |  | （A） | ￥ | 13000000
| 2. | 前払金額 |  |  |  | （B） | ￥
| 3. | 出来高金額 |  |  |  | （C） | ￥
| 4. | 前回までの出来高金額 |  |  |  | （D） | ￥
| 5. | 今回の出来高金額
[6 empty] | （E=C-D） | ￥
| 6. | 請求し得る金額 |  |  | (E×(9/10-B/A)) |  | ￥ |  | B/A= |  | 0 | ％
[10 empty] | ≒ | 0 | ％
| 7. | 今回請求する金額 |  |  |  |  | ￥
| （注） |  | 1. | （6）欄の末尾にはB/Aの割合を記入すること。ただし、B/Aの率は1％未満は切上げること。
|  |  | 2. | 工事請負契約書第38条第6項及び第7項により算出
一覧に戻る

## 1290
様式－５(4)
（指定部分払の場合）
請 求 内 訳 書
|  |  |  | 区分 |  | 総額 |  | 内訳
| 名称 | [6 empty] | 指定部分 |  | その他
| 請負代金額 |  |  |  | A | ￥ | 13000000 | a' |  | a"
| 前払金額 |  |  |  | B | ￥ |  | b' | 0 | b" | 0
| 前回までの出来高 部分払金受領済額 |  |  |  | C | ￥ | 0 | c' | 0 | c" | 0
| 請求し得る金額 |  |  |  | D | ￥ | 0 | d' |  |  | 0
| (注) | 1. | 計算は次によるものとする。
D＝a'×（１－B/A） ※B/Aの計算において、小数点第３位以下に端数が
生じる場合は、これを第２位に切り上げることとする。
|  | 2. | 上記の計算は国債工事以外の場合に使用し、国債工事の場合は、
契約担当が指示する。
＊指定部分払い以外は不要
一覧に戻る

## 1300
様式－２１
年 月 日
福岡県○○県土整備事務所長 殿
福岡市博多区東公園７－７
(株）福岡企画技調
代表取締役 企画太郎
修 補 完 了 届
年 月 日の（ ）検査において、指示されました
修補部分については、下記のとおり完了しましたのでお届けいたします。
記
第503-12345-001号
工 事 名 |  | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
契 約 額 |  | 13000000
工 事 場 所 |  | 福岡市博多区東公園地内
契 約 |  | 2021-07-01
期 限 |  | 年 月 日
完 了 |  | 年 月 日
修補、改造箇所及び補修内容
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（注）本文（ ）内には検査種類を記入する。
工事検査員任命伺
上記工事の検査について、下記の者を任命してよろしいか伺います。
工事検査員
職 氏名
発注者記入欄
一覧に戻る

## 1310
様式－２２
年月日：
受信者：「受注者名」又は「発注者名」
殿
発信者：「発注者名」又は『受注者名』
工事の部分使用について
標記について、下記のとおり部分使用することを、工事請負契約書第34条第1項
|  | に基づき（ |  |  | 協議 ・ 承諾 |  |  |  | ）する。
記
1．使用目的
2．使用部分
|  | 3．使用期間 |  |  |  | 自
至
4．使用者
5．その他
|  | (注) | 1. | （協議・承諾）には、いずれかに印をつける。
|  |  | 2. | 協議の場合は、受信者を「受注者名」、発信者を「発注者名」として、発注者が作成する。
|  |  | 3. | 承諾の場合は、受信者を「発注者名」、発信者を『受注者名』として、受注者が作成する。
一覧に戻る
Note on AA7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on K39: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。