## 改定履歴
■改定履歴
改定日 |  | 書類番号 | 内容
2022-07-01 | 新規 |  | 新規作成公開
（1.0版）
2022-10-01 | 改定 | 各書類 | 「土木工事施工管理の手引き」改定に伴い、工事打合せ簿によるものは、各様式の決済欄を削除した
（2.0版） | 改定 | 各書類 | 「土木工事施工管理の手引き」改定に伴い、一部書類の提出時期、摘要を見直し
| 改定 | 210，100，150 | 「事前協議チェックシート【工事】」、「材料承認願い」、「施工体系図」の改定
| 削除 | 240 | 「安全・訓練等の活動報告書」は工事打合せ簿によるものとして削除
2022-10-01 | 改定 | 220 | 「ICT活用工事関連書類」の各計画シートを令和４年１０月１日改定版に改定
（2.01版）
2023-01-01 | 追加 | 1270 | 「その他：受注者用」から移動
（3.0版） | 改定 | 250 | 工事安全対策自己点検チェックリストの最下段部の「（提出）～最後」を削除
| 改定 | 提出書類一覧 | 「材料出荷証明書」適用：道路用路盤材等⇒土・石材等
| 修正 | 提出書類一覧 | 施工体制台帳等、工事履行報告書の決裁区分を総括監督員に修正
| 追加 | 提出書類一覧 | 工事完成図・工事写真・工程管理表、施設台帳、技術提案履行報告書の追加
| 修正 | 統一様式 | 参考記入例の記載
| 追加 | 390、390-1 | 掛金充当実績総括表・工事別共済証紙台紙等の様式追加
| 廃止 | 070 | 建設業退職金共済制度の掛金収納書→様式033（390-1）へ変更
| 修正 | 提出書類一覧 | 建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表：完成検査時→工事完成時
2023-01-01 | 改定 | 提出書類一覧 | 再生資源利用（促進）計画書（実施書） 土砂1000m3→土砂500ｍ３
（3.1版）
2023/6 | 修正 | 提出書類一覧、共通項目入力シート、090、140、170、190、330、350 | 請負者→受注者
（4.0版） | 削除 | 提出書類一覧 | 安全・訓練等の活動報告：統一化様式等の項目削除
| 修正 | 100 | 適正な労働条件に係る「誓約書」の日付を追記
| 修正 | 200 | 「２つの地域にまたがる場合」について、記載修正
| 削除 | 260 | 別途様式と重複するため削除
| 改定 | 330 | 「※受領書がある場合は添付し、下記の記載は不要」を追加
| 追加 | 400 | 確認結果票の様式追加
| 追加 | 410 | 受領書の様式追加
2023/10 | 修正 | 150 | 材料承認願：（注）２の削除
（5.0版） | 改定 | 220 | 「ICT活用工事関連書類」の各計画シートを令和5年１０月１日改定版に改定
2024/03 | 修正 | 発注者名を表示する様式（020を除く） | 請負金額３千万円以上の場合、提出書類宛名を「福岡県知事 殿」と表示とする
（5.1版） |  | 310 | 請負金額500万円以上の場合、様式下段「工事検査員任命伺」欄を非表示とする
2024/4/1 | 修正 | 020 | 発注事務所が発する様式２、３の宛名表示を契約書の表示にあわせて「請負者」から「受注者」に変更
（6.0版） | 修正 | 210 | 事前協議チェックシートの各種基準類の適用年月日更新
| 追加 | ICT活用工事関連書類 | ＩＣＴ土工 1000m3未満、ＩＣＴ構造物工（橋梁上部）、ＩＣＴ構造物工（橋脚・橋台）の計画書追加
| 修正 | ＩＣＴ土工 | ①３次元起工測量、②３次元設計データ作成および④３次元出来形管理等の施工管理の技術名修正
| 修正 | ＩＣＴ作業土工（床掘） | 床掘工から作業土工（床掘）に名称変更
| 修正 | ＩＣＴ作業土工（床掘） | 発注方式の削除
| 修正 | ＩＣＴ作業土工（床掘） | ⑤３次元データの納品の追加
| 修正 | ICT小規模土工 | 発注方式の削除
| 修正 | ICT小規模土工 | ④３次元出来形管理等の施工管理の削除
| 修正 | ICT小規模土工 | ②３次元設計データ作成および⑤３次元データの納品の技術名修正
| 修正 | ICT舗装工 | ②３次元設計データ作成の技術名修正
| 修正 | ＩＣＴ河川浚渫工 | ②３次元設計データ作成の技術名修正
| 修正 | ＩＣＴ付帯構造物設置工 | 発注方式の削除
| 修正 | ＩＣＴ法面工 | ③ＩＣＴ建設機械による施工の削除
| 修正 | ＩＣＴ法面工 | ④３次元出来形管理等の施工管理の技術名修正
| 修正 | ＩＣＴ地盤改良工 | ②３次元設計データ作成の技術名修正
| 修正 | ＩＣＴ舗装工（修繕工） | ②３次元設計データ作成の技術名修正
2024/6/1 | 修正 | 230-2 | 統一現場閉所日の着色や統一現場閉所率を追加
（6.1版）
2024-10-01 | 修正 | 提出書類一覧 | 参照 ( * 2 )の修正
（6.2版） | 修正 | 210 | (２)適用要領・基準類の適用年月を削除
| 修正 | 230-1 | 月単位達成状況を追加
| 修正 | 230-2 | 月単位達成状況を追加
| 追加 | 230-3 | 休日取得計画・実績表（港湾工事）「9か月以内の工期」を追加
| 追加 | 230-4 | 休日取得計画・実績表（港湾工事）「9か月を超える工期」を追加
| 追加 | 240 | 週休２日未達成理由書を追加
2024-12-05 | 追加 | 提出書類一覧 | 「架空線等上空施設調査書」、「出来形管理図表・品質管理図表」の項目追加
（6.3版） | 修正 | 提出書類一覧 | 「出来形管理・品質管理書類」の摘要修正
| 追加 | 1220 | 「その他：受注者用」から移動したため追加
2025-04-01 | 修正 | 提出書類一覧 | コリンズ「登録内容確認書」（変更登録）の摘要を修正
（7.0版） |  | 021 | 情報通信機器利用による非専任技術者等の配置申請書を追加
監理技術者（専任特例２号）の配置申請書を追加
| 追加 | ICTコンクリート堰堤工 | ＩＣＴコンクリート堰堤工の計画書を追加
|  | 230-2 | 統一現場閉所の更新、計画時の通期達成状況及び月単位達成状況を追加
2025-07-15 | 修正 | 250 | 工事安全対策自己点検チェックリストに熱中症対策を追加
（7.1版）

## 提出書類一覧
このファイルには青色番号の様式が含まれています。入力シートに入力後、青色番号をクリックしワークシートを選択記入して印刷して下さい。
令和7年7月15日現在 |  | 工事関係書類一覧表（参考） 【標準】 | [5 empty] | （7.1版）
提出 時期 | 番号 | 書 類 名 | 統一化 様式等 | 決裁 区分 | 摘 要 | 参照 ( * 2 ) |  | 提出先 |  | 提出日 等メモ | 備考
[8 empty] | 監 | 契 |  | 宛名修正の有無
| 入札前 | 配置予定技術者届 | 県様式 | ― | 入札前：予定価格250万円を超える工事 予定される複数者の提出も認める |  | 手引き |  | ○ |  |  | 1企画第1565号
2020-03-25
契約時 | 010 | 工期通知書 | 県様式 | ― | 一般競争入札の場合には入札参加者は資格確認資料提出日に、指名競争入札または随意契約の場合は契約締結までに、発注者に通知する |  |  |  | ○ |  |  | 1企画第858号
令和元年9月24 日
| 020 | 専任を要する主任技術者（現場代理人）の兼務申請書 | 県様式 | ― | 専任を要する配置予定技術者（もしくは現場代理人）が、既契約工事の専任を要する主任技術者（もしくは現場代理人）と兼務申請する場合、契約前に提出 | 特記 |  | ○ |  |  |  | 30企画第4272号
2019-01-07
| 021 | 情報通信機器利用による非専任技術者等の配置申請書 | 県様式 | ― | 情報通信機器利用による非専任技術者等の配置申請する場合、契約前に提出 | 特記 |  | ○ |  |  |  | 30企画第4272号
2019-01-07
| 022 | 監理技術者（専任特例２号）の配置申請書 | 県様式 | ― | 監理技術者（専任特例２号）の配置申請する場合、契約前に提出 | 特記 |  | ○ |  |  |  | 30企画第4272号
2019-01-07
|  | 建設リサイクル法に伴う書類 | 県様式 | ― | 建設リサイクル法の対象工事の場合、提出 |  |  | ○
| 030 | 工程表 | 様式-3（1） | 総括 監督員 | 「現場代理人等通知書」「経歴書」を添付して提出 | 共仕 | 手引き | ○ |  |  |  | 工事施行事務取扱 | 黄本
要領17条
契約後 ７日以内 | 040 | 現場代理人等通知書 | 様式-1 |  | 雇用関係が確認できる書類、資格証の写し等添付 | 共仕 | 手引き | ○
| 050 | 経歴書 | 様式-1(2) |  | 「現場代理人等通知書」に添付 | 共仕 | 手引き | ○ |  |  |  | 14検第164号 | 黄本
2002-07-15
| 060 | 請負代金内訳書 | 様式-2 | ― | 全ての工事で提出（契約担当者へ） |  |  |  | ○
契約後 10日以内 | JACIC 所定様式 | コリンズ「登録内容確認書」 （受注登録） | JACIC 所定様式 | 総括 監督員 | 請負金額500万円以上の工事 | 共仕 | 手引き | ○ |  |  |  | 16企画第3756号
2005-03-25
契約後 1ヶ月以内 | 390-1 | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 | 様式第033号 | ― | 契約後1ヶ月以内（電子申請は40日）に提出（契約担当者へ） | 共仕 |  |  | ○ |  |  | 53検第103号 | 黄本
1978-06-30
| 210 | 事前協議チェックシート【工事】 | 県様式 | 総括 監督員 | 電子納品、情報共有、電子検査についての協議 すべての工事で必ず提出 | 共仕 |  | ○
着工前 又は 行為前 | 任意 様式 | 施工計画書、施工計画書（簡易版） | 任意様式 | 総括 監督員 | 請負金額5,000万円未満は施工計画書（簡易版） ◇の書類を添付して提出 | 共仕 | 手引き | ○ |  |  |  | 16企画第3756号
2005-03-25
|  | ◇出来形・品質管理計画表 | 任意様式 |  | 手引きの管理基準に無いものは監督員と協議 |  | 手引き | ○
|  | ◇段階確認計画 | 任意様式 |  | 段階確認書の施工予定表に一覧で記載したもので良い |  | 手引き | ○
| 090 | ◇安全・訓練等の活動計画書 | 県様式 | 総括 監督員 | １月当たり半日以上行う 委託工事及び工期が60日未満の工事は除く | 共仕 | 手引き | ○
| 190 | ◇建設発生土処分地計画書 | 県様式 | 総括 監督員 | 発生土量・運搬距離・処分地・処分先の確認（3,000㎡を超える場合、残土処分場の県知事許可が必要） | 共仕 | 手引き | ○
| 200 | ◇建設廃棄物処理計画書 | 県様式 | 総括 監督員 | 産業廃棄物処理業許可証の写しを添付 | 共仕 | 手引き | ○ |  |  |  | 2企画第2482号
2020-08-04
| コブリス 所定様式 | ◇建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ工事登録証明書（計画） ※監督員はﾘｻｲｸﾙ通知書を用地課長へ | コブリス 所定様式 | 総括 監督員 | 建設ﾘｻｲｸﾙ法及び資源有効利用促進法に係る工事の場合、「COBRISｼｽﾃﾑ」にて証明書を出力し「再生資源利用（促進）計画書」と併せて工事着手前に速やかに提出 ※担当監督員は建設ﾘｻｲｸﾙ法第11条の通知書を作成し、証明書・計画書もしくは法第12条に基づく「説明書」および「分別解体等の計画等（別表3）を添付して工事着手までに所内決裁後、用地課長へｺﾋﾟｰを2部提出 |  |  | ○ |  |  |  | 29企画第5429号
2018-03-12
1企画第1512号
2020-03-13
|  | ◇再生資源利用計画書 | コブリス 所定様式 |  | 搬入（土砂500m3、砕石500t、ｱｽﾌｧﾙﾄ200t以上） | 共仕 | 手引き | ○
|  | ◇再生資源利用促進計画書 | コブリス 所定様式 |  | 搬出（500m3以上の土砂、ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊200t以上） | 共仕 | 手引き | ○
| 400 | ◇確認結果票 | 県様式 |  | 搬出（500m3以上の土砂）再生資源利用促進計画書の添付資料として提出 |  |  | ○ |  |  |  | 5企画第207号
2023-05-25
| 080 | 段階確認書 | 様式-11 | 総括 監督員 | 監督員と日程調整が可能なタイミングで、確認日毎に作成する | 共仕 | 手引き | ○ |  |  |  | 1企画第1520号
2020-03-17
着工前 又は 行為前 | 任意 様式 | 交通安全管理計画書 | 任意様式 | 総括 監督員 | 警察協議（工事が現道にかかる場合）が必要の場合、提出 | 共仕 | 手引き | ○ |  |  |  | 19企画第2710号
[6 empty] | P1-21 | [5 empty] | 2007-09-14
| 任意 様式 | 着工前測量成果簿 | 任意様式 | 総括 監督員 | 仮KBの設置、中心線・縦横断・用地境界等の測量結果 |  | 手引き | ○
| 100 | 施工体系図 （福岡県発注工事用様式） | 県様式 | 総括 監督員 | 下請、再下請契約を締結した場合、公衆掲示も必要 （各契約締結後、遅滞なく、変更時も） | 共仕 | 手引き | ○ |  |  |  | 4企画第2355号
2022-09-14
| 110 | 施工体制台帳 （福岡県発注工事用様式） | 県様式 |  | 下請、再下請契約を締結した場合、施工体系図と共に提出 （下請契約締結後、遅滞なく、変更時も） | 共仕 | 手引き |  |  |  |  | 2企画第6161号
2021-03-23
| 120 | 再下請通知書 （福岡県発注工事用様式） | 県様式 |  | 再下請契約を締結した場合 （再下請契約締結後、遅滞なく、変更時も） | 共仕 | 手引き |  |  |  |  | 2企画第6161号
2021-03-23
| 130 | （参考様式）作業員名簿 | 任意様式 |  | 施工体制台帳の記載事項（建設業法施行規則第14条の2） （受注者の作業員が従事する場合、受注者分も必要） | [6 empty] | 2企画第6161号
2021-03-23
| 140 | 選定理由書（県外下請業者） | 県様式 |  | 県外業者と下請契約を締結する場合必須 （下請契約締結後、遅滞なく） |  | 手引き
| 別途 様式 | 公共事業施行通知書（写） | 県様式 | ― | 失業者吸収の指示がある場合（契約担当者へ） |  | 手引き |  | ○ |  |  |  | 黄本
| 150 | 材料承認願 | 県様式 | 総括 監督員 | 「工事打合せ簿」により提出 変更や有効期限切れがある場合も提出 | 共仕 | 手引き | ○
| 160 | 県産資材不使用理由書 | 県様式 |  | 県外品使用の場合は「材料承認願」に添付 | 共仕 | 手引き | ○
| その他 | 改良土不使用理由書 | 県様式 |  | 不使用の場合は「材料承認願」に添付 |  |  | ○
| その他 | 認定リサイクル製品不使用理由書 | 県様式 |  | 不使用の場合は「材料承認願」に添付 |  | 手引き | ○
| 170 | 福岡県産緑化木調達不可能理由書 | 県様式 |  | 調達不可能の場合は「材料承認願」に添付 |  |  | ○
|  | 岩石採取計画認可証（写） |  |  | 道路用路盤材料等（*1 参照）の新材を使用する場合、材料承認願に添付 | 共仕 | 手引き | ○
| 180 | 材料確認書 | 様式-10 | 総括 監督員 | 材料確認が必要な場合 | 共仕 |  | ○
| その他 | 指名停止業者との資材、原材料購入契約等承認申請書 | 県様式 | 所長 | 指名停止期間中の建設業者の資材・原材料を使用しなければ県発注工事に影響を及ぼすおそれがある等やむを得ない特別の事由がある場合、「材料承認願」に添付 | 特記 |  | ○ |  |  |  | 28企画第325号
2017-04-26
| 220 | ICT活用工事関連書類 | 県様式 | 総括 監督員 | 土工または路盤を含む工事で受注者が希望する場合、工事打合せ簿にICT活用工事計画書及びICT活用施工範囲図を添付の上提出 |  |  | ○ |  |  |  | 1企画第1341号
2020-03-26
| 230 | 週休2日工事関連書類 | 県様式 | 総括 監督員 | 実施、未実施の意向を工事打合せ簿で提出 実施の場合、休日取得計画・実績表を毎月提出 |  |  | ○ |  |  |  | 1企画1554号
2020-03-26
| 240 | 週休２日未達成理由書 | 県様式 | 総括 監督員 | 通期の４週８休を達成できなかった場合、提出 |  |  | ○ |  |  |  | 1企画1554号
2020-03-26
| その他 | 簡易な施工計画不履行協議書 |  | 総括 監督員 | 受注者が履行不可能と判断するものについて、随時協議が必要 |  |  | ○ |  |  |  | 20企交第3694号
2008-10-30
| その他 | VE提案書 | 様式-6(1) ～（4） | 所長 | 契約締結後にＶＥ提案を行う場合に提出 |  |  | ○
着工前 又は 行為前 | その他 | 「三者協議会」開催依頼書 | 県様式 | 所長 | 請負業者が工事施工中、三者協議会が必要と判断した場合、提出 |  |  | ○ |  |  |  | 2企画第4635号
2020-12-16
| その他 | 三者協議会に対する質問書 | 県様式 | 所長 | 三者協議会に対する質問がある場合、提出 |  |  | ○ |  |  |  | 2企画第4635号
2020-12-16
|  | 地下埋設物確認書 | 任意様式 | 総括 監督員 | 工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合、提出 | 共仕 |  | ○
|  | 架空線等上空施設調査書 | 任意様式 | 総括 監督員 | 架空線等上空施設調査書は支障物件の有無に関わらず提出 | 共仕 |  | ○
|  | 安全・訓練等の活動報告 |  | 総括 監督員 | 「工事打合せ簿」の内容に活動報告を記載しチェックリストを添付して提出 実施状況写真等の添付は不要（写真管理は必要） | 共仕 | 手引き | ○ |  |  |  | 1企画第1520号
2020-03-17
施工中 | 250 | 工事安全対策自己点検チェックリスト | 県様式 | 総括 監督員 | 毎月1回、チェックリストによる安全点検実施結果（現場稼働日に実施）を安全・訓練等の活動報告に添付して提出 ※発注者側においても毎月1回点検を実施する | 特記 | 手引き | ○ |  |  |  | 27企画第4205号
2015-12-18
| 270 | 工事履行報告書 | 様式-14 | 総括 監督員 | 請負金額5千万円以上及び監督員の指示した工事 |  |  | ○
| その他 | 工期延期届 | 様式-23 | 所長 | 受注者の請求による工期の延長 |  |  | ○
| 280 | 支給品受領書 | 様式-24 | 総括 監督員 | 支給品を受領した場合に提出 |  |  | ○
| 290 | 事故速報 | 様式-13 | 所長 | 事故が発生した場合に直ちに連絡し、速やかに概要を書面で報告 |  |  | ○
| その他 | 現場代理人等変更通知書 | 様式-1(3) | 総括 監督員 | 現場代理人等の変更がある場合に提出 |  |  | ○
| その他 | 建設資材調達不能証明書 | 県様式 | 総括 監督員 | 建設資材のひっ迫が懸念される地域において、工事実施段階で当初の調達条件によりがたい場合に提出 |  |  | ○ |  |  |  | 24企交第7052号
2013-03-26
| JACIC 所定様式 | コリンズ「登録内容確認書」 （変更登録） | JACIC 所定様式 | 総括 監督員 | 請負金額500万円以上の工事 | 共仕 | 手引き | ○
| 300 | 変更工程表 | 様式-3(2) | 総括 監督員 | 工期、工程に変更がある場合に提出 |  |  | ○
| その他 | ひび割れ調査票（1）～(５) | 県様式 | 総括 監督員 | 高さが5m以上の鉄筋コンクリート擁壁(ただしプレキャスト製品は除く)、内空断面積が25m2以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工(ただし、PC橋は除く)、高さが3m以上の堰・水門・樋門、その他これらに類するもの |  |  | ○ |  |  |  | 13検第391号
2002-03-07
|  | 伝票を用いた伝票管理 | 任意様式 | 総括 監督員 | 集計表を作成し提出すること。監督員が伝票等の原本と照合し受付簿押印等を行う。伝票等は提示とし、写しは不要。 |  | 手引き | ○
|  | 産業廃棄物集計表 | 任意様式 | 総括 監督員 | 完成前までに集計表を作成し提出すること。監督員がA票・E票の原本と照合し確認する。マニフェストは提示とし、写しは不要。 | 共仕 | 手引き | ○
| 360 | 支給品清算書（支給材料清算書） | 様式-25 | 総括 監督員 | 支給品がある場合に提出 |  |  | ○
| 370 | 現場発生品調書 | 様式-28 | 総括 監督員 | 現場発生品がある場合に提出 |  |  | ○
| その他 | 請負工事既済部分検査請求書 | 様式-19 | 所長 | 受注者からの要求 | 共仕 | 手引き | ○ |  |  |  |  | 黄本
出来形 中間 検査時 | その他 | 認定請求書 | 様式-15 | ― | 中間前金払に係る認定を請求する場合 |  |  |  | ○
| その他 | 指定部分完成通知書 | 様式-16 | 所長 | 指定部分が完成した場合 |  |  | ○
| その他 | 指定部分引渡書 | 様式-17 | 所長 | 指定部分を引渡す場合 |  |  | ○
| 310 | 完成通知書 | 様式-29 | 所長 | 工事が完成した時点 | 共仕 | 手引き | ○ |  |  |  |  | 黄本
完成時 | 320 | 引渡書 | 様式-30 | 所長 | 完成検査終了後に提出 |  |  |  | ○
| 任意 | 工事完成図・工事写真・工程管理表 | 任意様式 | ― | 出来形展開図、横断図、構造図等 電子納品の場合、写真はCDで提出（着工前写真及び竣工写真は紙で提出） | 共仕 | 手引き | ○
| 任意 | 出来形管理・品質管理書類 | 任意様式 | ― | 出来形管理総括表、出来形管理展開図、出来高数量総括表、出来形数量計算表、品質管理総括表、材料品質証明資料等を提出 | 共仕 | 手引き | ○
| 1220 | 出来形管理図表・品質管理図表 | 様式-31、32 | ― | 出来形管理・品質管理がある場合 | 共仕 | 手引き | ○
| 各機関 様式 | 各種試験成績表（公的試験機関） | 各機関 様式 | ― | 各種試験成績がある場合 | 共仕 | 手引き | ○
| 別途 様式 | 公共事業失業者吸収証明 | 県様式 | ― | 対象工事の場合（注：工期内に取得すること） |  |  | ○ |  |  |  |  | 黄本
| 任意 | 材料出荷証明書 | 任意様式 | ― | 土・石材等（*1 参照）の新材・再生材を使用する場合 |  | 手引き | ○
| 330 | 建設発生土処分地確認書 | 県様式 | 総括 監督員 | 発生土量・運搬距離・処分地・処分先の確認（3,000㎡を超える場合 残土処分場の県知事許可が必要）（COBRIS対象工事は、受領書を添付） | 共仕 | 手引き | ○
| 410 | 受領書 | 県様式 | 総括 監督員 | COBRIS対象工事は、受領書を提出 |  |  | ○ |  |  |  | 5企画第207号
2023-05-25
| コブリス所定様式 | 建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ工事登録証明書（実施） | コブリス 所定様式 | 総括 監督員 | 建設リサイクル法及び資源有効利用促進法に係る工事の場合、システムにて証明書を出力し「再生資源利用（促進）実施書」と併せて提出 |  |  | ○ |  |  |  | 29企画第5429号
2018-03-12
|  | 再生資源利用実施書 | コブリス 所定様式 | 総括 監督員 | 搬入（土砂500㎡、砕石500t、ｱｽﾌｧﾙﾄ200t以上） 完成時に実績数量を記入する | 共仕 | 手引き | ○
|  | 再生資源利用促進実施書 | コブリス 所定様式 | 総括 監督員 | 搬出（500㎡以上の土砂、ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊200t以上） 完成時に実績数量を記入する | 共仕 | 手引き | ○
| 380 | 再資源化等報告 | 県様式 | 総括 監督員 | 「再生資源利用促進実施書」提出の場合に添付 |  |  | ○
| 任意 | 技術提案履行報告書 | 任意様式 |  | 総合評価の場合 |  |  | ○
| 340 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 | 様式-34 | ― | 創意工夫、地域社会への貢献等を実施した場合に提出 |  |  | ○
| 350 | 福岡県産緑化木出荷証明書 |  |  | 県産緑化木を調達した場合、提出 |  |  | ○ |  |  |  | 21企交第3655号
2009-09-28
| 390 | 建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表 | 様式第031号 | ― | 建設業退職金共済制度の履行確認、工事完成時に監督員に提示 | 共仕 | 手引き | ○
| 各様式 | 施設台帳 （照明、標識、橋梁、舗装、堰、水門等） | 各様式 | ― | 道路施設台帳整備・河川現況台帳調書の作成・更新に係る場合 |  | 手引き | ○
| JACIC 所定様式 | コリンズ「登録内容確認書」 （竣工登録） |  | 総括 監督員 | 請負金額500万円以上の工事（工事検査員が合格と認めた日から10日以内） | 共仕 | 手引き | ○
| その他 | 労働者確保に係る実績報告書 |  |  | 朝倉県土発注において、H29・30年災害に伴う工事のうち、地域外からの労働者確保が必要になる場合、提出（事前協議必要） |  |  | ○ |  |  |  | 1企画第861号
完成時 | [11 empty] | 令和元年9月24日
| その他 | 被災者雇用実績一覧表 |  |  | 平成２９年７月九州北部豪雨又は平成３０年７月豪雨による被災者を、対象工事の現場作業員として、１０日以上雇用した場合、提出 |  |  | ○ |  |  |  | 30企画第2329号
2018-08-31
| 別途 様式 | 工事打合せ簿 | 様式-9 | 総括 監督員 | 監督員への書類提出は、原則として工事打合せ簿によること 監督員は決裁区分に応じて、適宜決裁欄を追加すること |  | 手引き | ○
| 1270 | 請求書 | 様式-5（1） | ― | 契約担当者へ |  |  |  | ○
その他 | その他 | 請求内訳書（部分払） | 様式-5（2） | ― | 部分払を請求する場合に提出（契約担当者へ） |  |  |  | ○
| その他 | 請求内訳書（指定部分払） | 様式-5（4） | ― | 指定部分払を請求する場合に提出（契約担当者へ） |  |  |  | ○
| その他 | 補修完了届 | 様式-21 | 所長 | 修補がある場合に提出 |  |  | ○
| その他 | 工事の部分使用について | 様式-22 | 所長 | 引渡し前の工事目的物において、発注者から部分使用の協議があり、承諾する場合に提出 |  |  | ○
| その他 | 排出ガス対策型建設機械不使用理由書 | 県様式 |  | 対策型機械を使用できない場合や、対策型機械の使用実績が確認できない場合、提出 |  |  | ○ |  |  |  | 15企画第10231号
2004-03-31
提出先の「監」とは担当監督員、「契」とは契約担当
(*1) 土・石材等(砕石・粒調砕石・ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ・切込砕石・割栗石・砕石ﾁｯﾌﾟ・山ずり・真砂土・護岸・捨石用石材等)
(*2)「共仕」とは「土木工事共通仕様書」、「手引き」とは「土木工事施工管理の手引き」であり、電子データ検索等して参照すること。
(* ) 契約後○日とは、契約日の翌日を1日目とし、土日祝日を含む。（コリンズの登録は土日祝日を除く。）ただし年末年始等長期閉庁日に掛かる場合は別途特記仕様書等で定めるところによる。
改定履歴

## 入力シート
共通項目入力シート
項目 | 小項目 | 入力欄 | 備考欄
予算年度 |  | 7 | 契約書鏡の左上に記載 （例）「令和7年度補助・・・」
起工番号 |  | 12345-001 | 契約書鏡の左上に記載 （例）「令和7年度補助第12345-001号」
発注事務所 |  | ○○県土整備事務所
課・係名 |  | 道路課維持係
事務所電話番号 |  | 092-643-3644
担当監督員 |  | 福岡太郎
事業名 |  | 道路整備事業 | 契約書鏡の上の欄１行目が事業名です
工事名 |  | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） | 契約書鏡の上の欄２行目が工事名です
路線・河川名 |  | 主要地方道博多天神線 | 契約書鏡の２段目の欄１行目が路線・河川名です
工事箇所 |  | 福岡市博多区東公園地内 | 契約書鏡の２段目の欄２行目が工事箇所です
工期 | 契約 | 2025-07-01 | 令和7年7月1日であれば「2023/7/1」と記入して下さい | 2025-07-01
| 着工 | 2025-07-02 | 令和7年7月2日であれば「2023/7/2」と記入して下さい
| 完成 | 2025-11-27 | 令和7年9月27日であれば「2023/9/27」と記入して下さい
現場代理人 | 氏名 | 福岡次郎
| 生年月日 | 1971-01-01 | 昭和46年1月1日であれば「1971/1/1」と記入して下さい
| 最終学歴 | 福岡県立企画高校卒業
| 資格 | １級土木施工管理技士第１２３４５６７８号 | 資格名及び資格番号を記入して下さい
主任技術者 | 氏名 | 福岡三郎 | 不要な場合は空欄（スペースキーを打つことで、「0」等の表示が消えます）
または | 生年月日 | 1972-02-02 | 不要な場合は空欄（スペースキーを打つことで、「0」等の表示が消えます）
監理技術者 | 最終学歴 | 福岡県立企画高校卒業 | 不要な場合は空欄（スペースキーを打つことで、「0」等の表示が消えます）
| 資格 | １級土木施工管理技士第２３４５６７８９号 | 不要な場合は空欄（スペースキーを打つことで、「0」等の表示が消えます）
請負代金 | 税込み | 4000000
受注者 | 住所 | 福岡市博多区東公園７－７
| 会社名 | (株）福岡企画技調
| 代表者 | 代表取締役 企画太郎
| 電話 | 092-643-3644
| ファックス | 092-643-3646
・入力欄（着色部）の項目に入力すればすべての様式に反映されます（誤りのないようにご注意下さい）
・様式で個別に記入が必要な項目については、直接入力または手書きによりご記入下さい。
・全ての様式を網羅しているわけではありませんので、提出書類については契約時及び監督員との協議においてご確認下さい
Note on C24: 入力される請負代金額で提出書類の宛名表示を変更するようにデータを修正 ３千万円未満「福岡県〇〇県土整備事務所長 殿」 （事務所名は従来通り「発注事務所」入力欄からリンク） ３千万円以上「福岡県知事 殿」 また500万円未満の工事の場合、完成通知下段に工事完成検査員任命伺を表示

## 010
別紙１
工期通知書
福岡県○○県土整備事務所長 殿
| 起工番号 | 507-12345-001
| 路線・河川名 | 主要地方道博多天神線
| 工事名 | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
工期の始期日
工期の始期日から
工期
※本紙は、任意着手方式による余裕期間設定工事の場合に提出する。
※一般競争入札の場合には、資格確認資料提出日に、指名競争入札と随意契約の
場合には、契約締結までに提出すること。
※工期の始期日、工期日数については、特記仕様書記載の始期日期限、日数による
もの。ただし、工期の始期日及び終期日が土日祝日等とならないようすること。
※契約書には、本通知書により通知した工期（工期の始期日及び終期日）を記載する。
2003-06-06
住 所
福岡市博多区東公園７－７
商号又は名称
(株）福岡企画技調
|  |  |  | 代表者名 | 代表取締役 企画太郎 | 印
一覧に戻る
Note on B12: 「入力シート」請負代金が３千万円以上の場合は「福岡県知事 殿」と表示 （次頁以降の様式も同じ）
Note on C39: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 020
（様式１） （表）
専任を要する主任技術者（現場代理人）の兼務申請書
2003-06-06
○○事務所長 殿
住所 |  | 福岡市博多区東公園７－７
商号又は名称 |  | (株）福岡企画技調
代表者氏名 |  | 代表取締役 企画太郎 |  | 印
１ 新たに兼務しようとする工事
工事番号 | 令和7年度 第 12345-001 号
工事名 | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
工事箇所 | 主要地方道博多天神線 福岡市博多区東公園地内
請負額 | 4000000
配置技術者氏名 | 福岡三郎
現場代理人氏名 | 福岡次郎
特記仕様書に示された条件に従い、上記工事に配置する専任を要する主任技術者（現場代理人）について、他の工事を兼務させたいので申請します。
２ 兼務する工事（既契約工事）
発注者
工事番号
工事名
工事箇所
工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
請負額
主任技術者氏名
現場代理人氏名
２ 兼務箇所図
※ 事務所管内図等を使用し、兼務するそれぞれの工事箇所及び距離を表示すること。
（裏）
（現場代理人の兼務申請の場合以下は記入不要）
３ 専任を要する主任技術者の兼務申請根拠（いずれかを選択のこと）
・ 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性がある。
・ 施工にあたり相互に調整を要する工事である。（必要な調整の内容を以下に記入すること）
（調整の内容）
（様式２）
専任を要する主任技術者（現場代理人）の兼務の承認について
年 月 日
受 注 者 殿
福岡県○○県土整備事務所長
１ 新たに兼務しようとする工事
工事番号 | 令和7年度 第 12345-001 号
工事名 | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
工事箇所 | 主要地方道博多天神線 福岡市博多区東公園地内
請負額 | 4000000
配置技術者氏名 | 福岡三郎
現場代理人氏名 | 福岡次郎
上記工事に配置する専任を要する主任技術者（現場代理人）について、下記工事の兼務を承認します。
ただし、承認後であっても、安全管理、工程管理等の運営、取締り及び権限の行使に支障があると認められるときは、兼務の承認を取り消すことがあります。
記
２ 兼務する工事（既契約工事）
発注者 | 0
工事番号 | 0
工事名 | 0
工事箇所 | 0
工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
請負額 | 0
主任技術者氏名 | 0
現場代理人氏名 | 0
（様式３）
専任を要する主任技術者（現場代理人）の兼務申請に対する回答について
年 月 日
受 注 者 殿
福岡県○○県土整備事務所長
工事番号 | 令和7年度 第 12345-001 号
工事名 | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
工事箇所 | 主要地方道博多天神線 福岡市博多区東公園地内
請負額 | 4000000
配置技術者氏名 | 福岡三郎
現場代理人氏名 | 福岡次郎
先に申請のありました上記工事の主任技術者（現場代理人）の兼務については、下記の理由により承認できません。
つきましては、当該工事の主任技術者（現場代理人）について、すみやかに変更を行って下さい。
記
一覧に戻る
Note on D3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 021
（ 様式３ ）
情報通信機器利用による非専任技術者等の配置申請書
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
特記仕様書に示された条件に従い、専任工事現場での情報通信機器利用による非専任技術者等を配置させたいので申請します。 また、省令※117条の2又は17条の5に基づく人員の配置を示す計画書は次のとおりです。
| 対象期間 |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～ |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日
| 建設業者 |  | 名称（イ※2） |  |  |  | (株）福岡企画技調
|  |  | 所在地（イ） |  |  |  | 福岡市博多区東公園７－７
| 主任技術者又は監理技術者（営業所技術者又は特定営業所技術者） |  | 氏名（ロ） |  |  |  | 福岡三郎
|  |  | 所属営業所名（ロ） | [12 empty] | ※17条の5の場合のみ記載
|  |  | 一日平均の 法定外労働時間（ハ） |  |  |  | 見込み時間 | [5 empty] | 実績時間
| 建設工事１ |  | 工事名称（ニ(1)） |  |  |  | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
|  |  | 工事現場所在地（ニ(1)） |  |  |  | 福岡市博多区東公園地内
|  |  | 契約締結営業所 （ニ(1)） |  |  |  | 名称 | [8 empty] | ※17条の5の場合のみ記載 ※上記所属営業所と同じである必要
所在地
|  |  | 建設工事の内容（ニ(2)） | [12 empty] | ※法別表第1上段のどれか
|  |  | 請負代金の額（ニ(3)） |  |  |  | 4000000 | [8 empty] | ※1億円未満（建築一式工事の場合 は２億円未満）である必要
|  |  | 移動時間（ニ(4)） | [12 empty] | ※１日で巡回可能かつ概ね２時間以内である必要
|  |  | 下請次数（ニ(5)） | [12 empty] | ※３次以内である必要
工事現場の施工体制の確認方法（ニ(7)）
情報通信機器（ニ(8)）
|  |  | 連絡員（ニ(6)） |  |  |  | 氏名
所属会社
[7 empty] | 実務の経験 ※土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載 ※実務の経験は１年以上である必要 |  |  | 工事名称 |  |  |  |  | 期間
[16 empty] | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月
[16 empty] | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月
[10 empty] | 合計 | [8 empty] | 年 |  | 月
| 建設工事２ |  | 工事名称（ニ(1)）
所在地（ニ(1)）
|  |  | 建設工事の内容（ニ(2)） | [12 empty] | ※法別表第1上段のどれか
|  |  | 請負代金の額（ニ(3)） | [12 empty] | ※1億円未満（建築一式工事の場合 は２億円未満）である必要
|  |  | 移動時間（ニ(4)） | [12 empty] | ※１日で巡回可能かつ概ね２時間以内である必要
|  |  | 下請次数（ニ(5)） | [12 empty] | ※３次以内である必要
工事現場の施工体制の確認方法（ニ(7)）
情報通信機器（ニ(8)）
|  |  | 連絡員（ニ(6)） |  |  |  | 氏名
所属会社
[7 empty] | 実務の経験 ※土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載 ※実務の経験は１年以上である必要 |  |  | 工事名称 |  |  |  |  | 期間
[16 empty] | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月
[16 empty] | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月
[10 empty] | 合計 | [8 empty] | 年 |  | 月
※1：建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）
| ※2：省令（17条の2第1項第5号又は省令17条の5第1項第5号）の該当する号等、他同じ | [18 empty] | 以上
（様式４）
情報通信機器利用による非専任技術者等の配置の承認について
年 月 日
受 注 者 殿
福岡県○○県土整備事務所長
| 工事番号 |  |  | 令和 年度 第 - 号
工事名
工事箇所
請負額
配置技術者 氏名
現場代理人 氏名
連絡員 氏名
申請のあった上記工事に配置する技術者について、下記工事との兼務を承認します。 ただし、承認後であっても、情報通信機器利用による非専任技術者等が工事の施工管理について著しく不適当であると認められるときは、承認を取り消すことがあります。 なお、配置する連絡員については、直接的・恒常的雇用関係は必要ありませんが、施工管理の最終的な責任は請負会社が負うこととなっていますのでご留意ください。
記
１ 兼務する工事
発注者
工事番号
工事名
工事箇所
| 工 期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
請負額
配置技術者 氏名
現場代理人 氏名
連絡員 氏名
（様式５）
情報通信機器利用による非専任技術者等の配置申請に対する回答について
年 月 日
受 注 者 殿
福岡県○○県土整備事務所長
| 工事番号 |  |  | 令和 年度 第 - 号
工事名
工事箇所
請負額
配置技術者 氏名
現場代理人 氏名
連絡員 氏名
先に申請のありました上記工事の技術者の配置については、下記の理由により承認できません。 つきましては、当該工事の技術者について、すみやかに変更を行って下さい。
記
一覧に戻る

## 022
（様式２）
監理技術者（専任特例２号）の配置申請書
年 月 日
○○事務所長 殿
住所 |  | 福岡市博多区東公園７－７
商号又は名称 |  | (株）福岡企画技調
代表者氏名 |  | 代表取締役 企画太郎
特記仕様書に示された条件に従い、監理技術者（専任特例２号）を配置させたいので申請します。
１ 申請する工事
工事番号 | 令和7年度 第 12345-001 号
工事名 | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
工事箇所 | 福岡市博多区東公園地内
請負額 | 4000000
監理技術者 （専任特例２号） 氏名 | 福岡三郎
監理技術者補佐 氏名
現場代理人氏名 | 福岡次郎
統括安全衛生責任者
※ 統括安全衛生責任者は選任している場合に記載する。
２ 兼務する工事（既契約工事）
工事番号 | 令和 年度 第 - 号
工事名
工事箇所
請負額
監理技術者 （専任特例２号） 氏名
監理技術者補佐 氏名
現場代理人氏名
統括安全衛生責任者
※ 監理技術者補佐氏名は、兼務が認められた場合に配置する者を記載すること。
※ 統括安全衛生責任者は選任している場合に記載すること。
３ 添付資料
・ 申請する工事の監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士等の国家資格などの合格証など）
・ 申請する工事の監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類（健康保険証等の写し）
・ 業務分担、連絡体制等を記載した書類（参考様式又は任意様式）
（様式３）
監理技術者（専任特例２号）の配置の承認について
年 月 日
受 注 者 殿
福岡県○○県土整備事務所長
工事番号 | 令和 年度 第 - 号
工事名
工事箇所
請負額
監理技術者 （専任特例２号） 氏名
監理技術者補佐 氏名
現場代理人氏名
統括安全衛生責任者
申請のあった上記工事に配置する監理技術者について、下記工事との兼務を承認します。
ただし、承認後であっても、監理技術者（専任特例２号）が工事の施工管理について著しく不適当であると認められるときは、承認を取り消すことがあります。
記
１ 兼務する工事
工事番号 | 令和 年度 第 - 号
工事名
工事箇所
請負額
監理技術者 （専任特例２号） 氏名
監理技術者補佐 氏名
現場代理人氏名
統括安全衛生責任者
（様式４）
監理技術者（専任特例２号）の配置申請に対する回答について
年 月 日
受 注 者 殿
福岡県○○県土整備事務所長
工事番号 | 令和 年度 第 - 号
工事名
工事箇所
請負額
監理技術者 （専任特例２号） 氏名
監理技術者補佐 氏名
現場代理人氏名
統括安全衛生責任者
先に申請のありました上記工事の監理技術者（専任特例２号）の配置については、下記の理由により承認できません。
つきましては、上記工事の監理技術者について、すみやかに変更を行って下さい。
記
一覧に戻る

## 030
様式－３(1)
工 程 表
[24 empty] | 年月日： | 2003-06-06
福岡県○○県土整備事務所長 殿
福岡市博多区東公園７－７
工事名 |  | 第507-12345-001号 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） | [19 empty] | (株）福岡企画技調
工 期 |  | 自 | 2025-07-02 |  |  |  |  | 至 | 2025-11-27 | [12 empty] | 代表取締役 企画太郎
契約書第3条「発注者に提出」
|  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
〇〇〇〇〇
□□□□□
△△△△△△
記載要領 |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 予定工程は黒実線をもって表示する。
これは印字されません
・用紙サイズはＡ４またはＡ３とし、工種が多い場合や工程が長い場合は
複数枚としても良いが、極力少ない枚数とすること。
・行や列が不足する場合は適宜追加する。
一覧に戻る
Note on AM7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 040
様式－１
現 場 代 理 人 等 通 知 書
[6 empty] | 年月日： | 2003-06-06
福岡県○○県土整備事務所長 殿
福岡市博多区東公園７－７
(株）福岡企画技調
代表取締役 企画太郎
令和7年7月1日付けをもって請負契約を締結した 第507-12345-001号 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）について工事請負契約書第10条に基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので別紙経歴書を添えて通知します。
記
福岡 次郎
現場代理人氏名
|  | 主任技術者又は |  | 福岡 三郎
監理技術者氏名※
（福岡 四郎）
福岡 五郎
専門技術者氏名
※「資格者証（写し）」を添付する。
|  | 契約金額 | ￥ | 4000000
一覧に戻る
Note on T11: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on G38: ※配置技術者が分かるように「対象技術者名称」のみを記載 （「主任技術者」または「監理技術者」のどちらかを削除） ※監理技術者補佐を配置する場合は、監理技術者 氏名の下段に（監理技術者補佐氏名）を記載

## 050
様式－１(2) | [5 empty] | 様式－１(2)
|  |  |  | 年月日： | 2003-06-06 |  |  |  |  | 年月日： | 2003-06-06
経 歴 書 | [5 empty] | 経 歴 書
（現場代理人氏名） |  | 福岡次郎 |  |  |  | （主任技術者氏名） （監理技術者氏名） |  | 福岡三郎
| 生 年 月 日 |  | 1971-01-01 |  |  |  | 生 年 月 日 |  | 1972-02-02
| 最 終 学 歴 |  | 福岡県立企画高校卒業 |  |  |  | 最 終 学 歴 |  | 福岡県立企画高校卒業
| 資格及び資格番号 |  | １級土木施工管理技士第１２３４５６７８号 |  |  |  | 資格及び資格番号 |  | １級土木施工管理技士第２３４５６７８９号
| 工 事 経 歴 |  | 平成○○年○月○日 ○○工事に現場代理人として従事 平成○○年○月○日 ○○工事に主任技術者として従事 令和○○年○月○日 ○○工事に監理技術者として従事 |  |  |  | 工 事 経 歴 |  | 平成○○年○月○日 ○○工事に現場代理人として従事 平成○○年○月○日 ○○工事に主任技術者として従事 令和○○年○月○日 ○○工事に監理技術者として従事
添付資料 ここは印字されません
※現場代理人等の雇用関係確認資料を添付
※配置技術者の経歴書の場合、請負金額 40,000万円以上の工事は、営業所の
専任技術者と重複していないことを確認するために、専任技術者証明書
（建設業法施行規則様式第８号）の写しを添付
一覧に戻る
Note on T3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AS3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 060
様式－２
[6 empty] | 年月日： | 2003-06-06
福岡県○○県土整備事務所長 殿
福岡市博多区東公園７－７
(株）福岡企画技調
代表取締役 企画太郎
請負代金内訳書
| 第507-12345-001号 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） | [8 empty] | 契約書第3条「発注者に提出」
工 事 名
契約年月日 | 2025-07-01
工 期 | 2025-07-02 |  | ～ | 2025-11-27 |  |  |  |  | 迄
費 目 | [7 empty] | 金 額
①直接工事費
②共通仮設費
③現場管理費
④一般管理費
⑤工事価格（①＋②＋③＋④） | [7 empty] | 0
⑥消費税相当額（⑤×消費税率） | [7 empty] | 0
⑦請負金額（⑤＋⑥） | [7 empty] | 0
※契約書の請負金額と一致すること。
（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の
事業主負担額 |  | 円）
一覧に戻る
Note on S2: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 080
様式－１１
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
[7 empty] | 年月日： | 2003-06-06
共通仕様書に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。
|  | 第507-12345-001号 | [6 empty] | (株）福岡企画技調
| 工事名 | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） |  |  | 受注者名：
[5 empty] | 現場代理人名等： |  |  |  | 福岡次郎
| 種 別 |  | 細 別 | 確認時期項目 |  | 施工予定時期 |  |  |  | 記 事
| 路盤工 |  | 上層路盤工 下層路盤工 | 施工完了時 施工幅、施工厚さ |  | 令和〇年〇月〇日 |  |  |  | ※
[7 empty] | 年月日： | 年 月 日
通 知 書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。
[9 empty] | 監督職員名： | 福岡太郎
| 確 認 種 別 |  | 確 認 細 別 | 確認時期項目 |  | 確認時期予定日 |  |  |  | 確認実施日等
| 路盤工 |  | 上層路盤工 下層路盤工 | 施工完了時 施工幅、施工厚さ
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
年月日：
確 認 書
上記について、段階確認を実施し確認した。
監督職員名：
①受注者は、確認日毎の施工予定表を作成し、監督員に提出。
②監督員は、通知書に確認予定日を記入し、受注者に返却。
（確認時期予定日の通知はメール、電話等でよいものとする）
③確認実施日に、監督員の印またはサインを受ける。
④確認実施後、確認資料を添付し、監督員に提出する。
一覧に戻る
Note on R10: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on T18: 土木施工管理の手引き段階確認一覧表の区分を記載

## 090
様式-1
2003-06-06
福岡県○○県土整備事務所長 殿
[5 empty] | 受注者 |  | 住所 | 福岡市博多区東公園７－７
[7 empty] | 商号 | (株）福岡企画技調
[7 empty] | 氏名 | 代表取締役 企画太郎
安全・訓練等の活動計画書
| 事業名 |  | 道路整備事業 | 工事名 |  |  | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
| 路線 | 名 | 主要地方道博多天神線 | 工事箇所 |  |  | 福岡市博多区東公園地内
河川
| 工期 |  | 2025-07-02 |  |  | ～ | 2025-11-27
| 実施 年月日 |  | 安全教育活動の内容
一覧に戻る
Note on O10: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 100
様式３
施工体系図（福岡県発注工事用様式）
発注者名 |  | ○○県土整備事務所 |  |  | 工期 |  | 自 | 2025-07-02
工事名称 |  | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） |  |  |  |  | 至 | 2025-11-27
[5 empty] | （１次下請） |  |  |  |  | （２次下請） |  |  |  | （３次下請） |  |  |  | （４次下請）
元請名・事業者ID |  | (株）福岡企画技調 |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 所在地 |  |  |  |  | 所在地 |  |  |  | 所在地 |  |  |  | 所在地
監理技術者名 主任技術者名 |  | 福岡三郎 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
専門技術者名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 請負代金 |  |  |  |  | 請負代金 |  |  |  | 請負代金 |  |  |  | 請負代金
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  | 元方安全衛生管理者 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日
副 会 長 |  |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 所在地 |  |  |  |  | 所在地 |  |  |  | 所在地 |  |  |  | 所在地
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 請負代金 |  |  |  |  | 請負代金 |  |  |  | 請負代金 |  |  |  | 請負代金
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 所在地 |  |  |  |  | 所在地 |  |  |  | 所在地 |  |  |  | 所在地
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 請負代金 |  |  |  |  | 請負代金 |  |  |  | 請負代金 |  |  |  | 請負代金
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日
〇注意事項
１．色つきセルは入力必須項目。
２．現場での掲示用については、太枠部分の表示を省略することができるものとする。
一覧に戻る

## 110
[15 empty] | 年 |  | 月 | 日 | [22 empty] | 様式１
施工体制台帳（福岡県発注工事用様式） | [18 empty] | 《下請負人に関する事項》
[20 empty] | 会社名・ 事業者ID | [12 empty] | 代表者名
［会社名・事業者ID］
［事業所名・現場ID］ | [19 empty] | 住 所 電話番号 （※１）
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日 | [9 empty] | TEL ( )
工事名称 及び 工事内容
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [9 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [27 empty] | 至 年 月 日
[20 empty] | 下請契約額 (※２） |  |  | 円 | [9 empty] | 契約形式 （※３） |  | ・契約書 |  |  |  | ・注文書 及び請書
工事名称 及び 工事内容
・毎月払
[20 empty] | 代金支払 |  |  |  | ・前払 |  | ・部分払 |  |  | ・完成払 |  |  |  | ・隔月払 |  |  | ・現金 ％
| 発注者名 及び 住所 | [19 empty] | 方法等 |  |  | ( )% |  | ( )% |  |  | ( )% |  |  |  | ・その他 |  |  | ・手形 ％
[33 empty] | （ 回／月） |  |  | 手形期間 日間
| 契約日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 工期 |  |  | 自 年 月 日 | [8 empty] | 建設業の 許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
| 契約金額 |  | 円 | [7 empty] | 至 年 月 日 | [11 empty] | 工事業 | [6 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[23 empty] | 工事業 | [6 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [5 empty] | 住 所 | [18 empty] | 知事 一般
|  |  |  | 元請契約 | [15 empty] | 健康保険等の加入状況 （ ※４ ） |  |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  |  | 下請契約 | [22 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 |  | 現場代理人名 | [12 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 元請契約 | [15 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
[5 empty] | 下請契約 | [13 empty] | 主任技術者名 | [5 empty] | 専 任 非専任 | [6 empty] | 雇用管理責任者名
[21 empty] | 資格内容 | [10 empty] | 専門技術者名
| 発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
資格内容
| 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [25 empty] | 担当工事内容
| 現場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
[19 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の従事状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
| 監理技術者 補佐名 | [6 empty] | 資格内容
[19 empty] | （※１） |  |  | 県外業者と下請契約を締結する場合は、「選定理由書」を添付すること。
| 専門 技術者名 | [6 empty] | 専門 技術者名 | [10 empty] | （※２） |  |  | 下請契約額には、社会保険料等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険の事業主負担分及び労働者負担分）を含むこと。
|  | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容 | [9 empty] | （※３） |  |  | 契約書とは、建設工事標準下請契約約款又はこれに準じた内容をもつ契約書であること。
注文書及び請書の形態による場合は、「注文書及び請書による契約について」（平成１２年６月２９日建設省経建発第１３２号）によること。
|  | 担当 工事内容 | [6 empty] | 担当 工事内容
[19 empty] | （※４） |  |  | 社会保険等未加入業者（適用除外除く）を、１次下請契約の相手方としてはならない。
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  | ※ 色つきセルは入力必須項目。
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・（元請のみ）主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・（元請のみ）専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
一覧に戻る

## 120
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日 | [19 empty] | 様式２
《再下請負関係》
再下請負通知書（福岡県発注工事用様式） | [26 empty] | 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[21 empty] | 会社名 ・事業者ID | [11 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
住所 電話番号
【報告下請負業者】
TEL ( )
[12 empty] | 住所 | [8 empty] | 工事名称 及び 工事内容
| 元請名称・事業者ID | [19 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [8 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
[12 empty] | 会社名・事業者ID | [8 empty] | 下請契約額 (※１） |  |  | 円
[12 empty] | 代表者名 | [8 empty] | 建設業の 許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [28 empty] | 知事 一般
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 契約日 |  | 年 月 日 | [7 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
| 契約金額 |  | 円 | [9 empty] | 至 年 月 日
[28 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日 | [9 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
[8 empty] | 知事 一般 | [11 empty] | 現場代理人名 | [11 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 （ ※２ ） |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険 | [6 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [9 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 主任技術者名 | [5 empty] | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 |  |  |  |  | 資格内容 | [9 empty] | 専門技術者名
資格内容
担当工事内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名 | [9 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の従事状況(有無) |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名 | [9 empty] | （※１） |  |  | 下請契約額には、社会保険料等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険の事業主負担分及び労働者負担分）を含むこと。
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容 | [7 empty] | ※ 色つきセルは入力必須項目。
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の従事状況(有無) |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
一覧に戻る

## 130
作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。 | [9 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１．※印欄には次の略称を入れる。 | [10 empty] | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
現 … 現場代理人 |  | 作 … 作業主任者（（注）2.) |  |  |  | 女 … 女性作業員 |  |  | 未 … 18歳未満の作業員
主 … 主任技術者 |  | 職 … 職 長 |  | 安 … 安全衛生責任者 |  |  | 能 … 能力向上教育 |  | 再 … 危険有害業務・再発防止教育 |  | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険者の場合には 左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には 左欄に「適用除外」と記載。
習 … 外国人技能実習生 |  |  | 就 … 外国人建設就労者 |  |  | １特 …１号特定技能外国人
（注）２．作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場に おいても他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任 としなければならない。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無については、それぞ れの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。 | [10 empty] | （注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフトの運転の業務 に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。（元請から発注者への提出は不要）
（注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を記載。 上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、 左欄に「適用除外」と記載。 | [10 empty] | （注）10．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹技能者、○級○ ○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）11．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
一覧に戻る
【参考様式】作業員名簿は建設業法施行規則において、元請、下請とも施工体制台帳の記載事項等として作成が義務付けられています。現場ＩＤ、事業者ＩＤ、技能者ＩＤとは建設キャリアアップシステムに登録されている場合に記載するものですので、登録していなければ記載不要です。※着色セル入力必須項目

## 140
2003-06-06
福岡県○○県土整備事務所長 殿
[5 empty] | 受注者 | 福岡市博多区東公園７－７
(株）福岡企画技調
代表取締役 企画太郎
選 定 理 由 書
県外の建設業者を下請負人に選定したので、下記のとおり報告致します。
記
１ 下請負人の住所又は所在
２ 氏名又は名称
| ３ 建設業許可番号 |  | ・大臣許可 |  |  |  | ・知事許可 |  |  | ・許可なし
|  |  | （第 | [5 empty] | 号）
| ４ 契約額 |  |  | 13000000 |  |  | 円
| ５ 工期 |  | 2021-07-02 |  |  |  | ～ | 2021-09-27
６ 県内業者にしなかった理由
（具体的に記載すること。）
一覧に戻る
Note on AD1: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 150
材 料 承 認 願
507-12345-001
| 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） |  |  |  |  | 全て県産資材使用： | いいえ
№ | 品名 | 品質規格 | 単位 | 予定数量 | 製造業者 | 添付 資料 | 摘要 | 品名 | 規格 | 単位 | 摘要 | 添付資料
1 | 生コンクリート | 21-8-40BB | m3 |  | ○○生コン（株） | 有 | 均しコン |  |  |  |  | 有
県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） 予定数量: 20 | 生コンクリート | 21-8-40BB | m3 | 認定リサイクル製品 | 無
2 | 生コンクリート | 24-8-20BB | m3 |  | ○○生コン（株） | 有 | 適マーク使用承諾工場 | 再生クラッシャーラン | 21-8-20BB | m2 | 県立会検査製品
県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） 予定数量: 60 | 再生粒度調整砕石 | 24-8-20BB | t | JISマーク表示品 | 全て県産資材
3 | 生コンクリート | 24-8-20BB | m3 |  | ○○生コン（株） | 有 |  | 改良土 | RC-40 | kg | 指定仮設 | は い
県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） 予定数量: 30 | アスファルト混合物 | RM-25 | L | 均しコン | いいえ
4 | 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 |  | □□産業（株） | 有 | 認定リサイクル製品 | 異形棒鋼 | SD345 | 個 | 胴込、裏込、天端
県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） 予定数量: 100 | 鋼矢板 |  | 本 | 適マーク使用承諾工場
5 | 異形棒鋼 | SD345 | t |  | 凸凹製鋼（株） | 有 |  | 積ブロック |  | 枚
県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） 品質規格: D13～25; 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） 予定数量: 5 | 基礎ブロック |  | 式
6 | 鋼矢板 | Ⅲ型 | t |  | 新○○製鉄（株） | 有 | 指定仮設 | 管渠型側溝
県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） 品名: リース材; 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） 予定数量: 5000 | 歩車道境界ブロック
7 | 改良土 |  | m3 |  | □□リサイクル（株） | 有 | 認定リサイクル製品 | 目地材
県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） 予定数量: 20000 | 塩ビ管
8 | 積ブロック | 福岡統一型 | m2 |  | ○○コンクリート（株） | 有 | 県立会検査製品
100
9 | 基礎ブロック | Ⅱ-1型 | 個 |  | ○○コンクリート（株） | 有 | 県立会検査製品
|  | 福岡統一型 |  | 10
10 | [5 empty] | 無 | JISマーク表示品
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
（注）材料承認の必要な材料のうち、県産資材を使用しない材料は「県産資材不使用理由書」を 添付すること。なお、県産資材とは県内に本店（本社）がある会社の製品又は県内の工場 で製造された製品とする。また、緑化木が調達不可能だった場合については、「福岡県産 緑化木 調達不可能理由書」を添付すること。 ※ 監督員が不承認とした材料がある場合は、「工事打合せ簿」に品名を記載し回答する。
一覧に戻る

## 160
【様式１】
県産資材不使用理由書
2003-06-06
福岡県○○県土整備事務所長 殿
(株）福岡企画技調
起 工 番 号 | 507-12345-001
工 事 名 | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
路 線 | 主要地方道博多天神線
河 川 名
標記工事において、以下の理由により、県産資材を使用出来ません。
材 料 名 |  | 理 由
（注）１. 材料承認の必要な材料のうち、県産資材を使用しない材料（材料承認願の会社 （工場）名の記入欄で「県外」とした材料）を記入。 なお、県産資材とは県内に本店（本社）がある会社の製品又は県内の工場で製造された 製品とする。 ２. 福岡県認定リサイクル製品及び県土整備部が承認した改良土は、提出不要。
一覧に戻る
Note on D4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 170
様式2号
福岡県産緑化木 調達不可能理由書
福岡県○○県土整備事務所長 殿
起工番号 | 507-12345-001
事業名 | 道路整備事業 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
工事箇所 | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
上記工事において、以下の樹種については下記理由により、設計図書に示された 「福岡県産緑化木」を調達できません。
樹種
記
理由
〔受注者〕
2003-06-06
|  | 住所 | 福岡市博多区東公園７－７
|  | 商号 | (株）福岡企画技調
|  | 代表者名 | 代表取締役 企画太郎
一覧に戻る
Note on F32: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 180
様式－１０
材 料 確 認 書
[9 empty] | 年月日： | 2003-06-06
第507-12345-001号
|  | 工事名 |  | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
標記工事について、下記の材料について確認されたく提出します。
記
| 材料名 |  | 品質規格 |  | 単位 | 搬入数量 |  | 確 認 欄 | [5 empty] | 備考
[8 empty] | 確認年月日 | 確認方法 |  | 合格数量 | 確認印
| Ｌ型擁壁 |  | 1200×1500 |  | 本 | 10
|  |  | 1400×1500 |  | 本 | 8
|  |  | 1800×1500 |  | 本 | 5
|  |  | 2000×1500 |  | 本 | 3
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 担 当 監督員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監理） 技術者
＊記名（署名または押印を含む）
受注者記入 ここまで ↓
発注者記入 ここまで ↓
材料確認が必要な場合使用
一覧に戻る
Note on Q4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 190
2003-06-06
福岡県○○県土整備事務所長 殿
[5 empty] | 受注者 |  | 住所 | 福岡市博多区東公園７－７
[7 empty] | 商号 | (株）福岡企画技調
[7 empty] | 氏名 | 代表取締役 企画太郎
建設発生土処分地計画書
| 事業名 |  | 道路整備事業 | 工事名 |  |  | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
| 路線 | 名 | 主要地方道博多天神線 | 工事箇所 |  |  | 福岡市博多区東公園地内
河川
| 工期 |  | 2025-07-02 |  |  | ～ | 2025-11-27
| 建設発生土量 | [6 empty] | ㎥
| 運搬距離 | [6 empty] | ㎞
建設発生土処分地
| 処分地面積 | [6 empty] | ㎡
※処分地の面積が分かるような資料を添付すること ※処分地の形状や用途によっては、土砂埋立の許可等が必要になりますので、許可証等の写しを添付すること。 ※その他、監督員が必要と認める書類を添付すること。
受入地同意書 上記建設発生土を引き受けます。 尚、処分地施工に伴い第三者に損害を生じたときは、 請負業者と協議しその解決に当たることを同意します。 住 所 氏 名
一覧に戻る
Note on P9: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 200
建設廃棄物処理計画書
起工番号 | 507-12345-001 |  | 工事場所 | 福岡市博多区東公園地内
工事名 | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） |  |  | 工 期 | 2025-07-02 |  | ～ | 2025-11-27
事務所名 | ○○県土整備事務所 |  |  | 請負業者名 | (株）福岡企画技調
監督員名 | 福岡太郎 |  |  | 主任技術者 | 福岡三郎
建設廃棄物の種類 | 処分方法※１ | 中間処理量 （ｔ・ｍ３） | 最終処分量 （ｔ・ｍ３） | 処理期間 | 処分先（都道府県政令市名） |  |  |  | 処理単価
収集・運搬業者
業者名 | 許可番号等 |  |  | ２つの地域にまたがる場合※２ |  |  |  |  | 備考
| 都道府県 ・特定市 | 許可番号 | 取扱う 建設廃棄物の種類 | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 |  | 取扱う 建設廃棄物の種類
処分業者（中間処理または最終処分）
業者名 | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 | 取扱う 建設廃棄物の種類 | 許可期限 |  | 処理能力 （t・㎥/日）
※添付書類として、産業廃棄物処理業許可証の写しを添付
処分方法※１
中間処理 ①脱水 ②乾燥 ③焼却 ④破砕 ⑤選別 ⑥その他
最終処分 ⑦埋立（安定型） ⑧埋立（管理型） ⑨その他
２つの地域にまたがる場合※２
・福岡県知事許可の範囲は、北九州市、福岡市及び久留米市（以下「政令市等」という）を含む福岡県全域。
ただし、政令市等内で積替え、保管を行う場合は、当該政令市等長の許可が必要。
・各政令市等長許可の範囲は、各政令市等域のみ。
一覧に戻る

## 210
事前協議チェックシート【工事】R6.10版
(１)協議案件 ※協議は「工事打合せ簿」(本シートを添付)により行う
起工番号 | 507-12345-001 |  | 工事名 | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
（当初請負金額2,000万円未満の場合）電子納品の是非
(２)適用要領・基準類 ※協議時点で最新の要領・基準類の適用を原則とする
土木工事共通仕様書 |  |  |  |  | 土木工事施工管理の手引き
工事完成図書の電子納品要領 |  |  |  |  | 電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】 |  |  |  |  | 電子納品の是非
CAD製図基準 |  |  |  |  | CAD製図基準に関する運用ガイドライン |  |  |  |  | ■電子納品を行う
デジタル写真管理情報基準 |  |  |  |  | 福岡県県土整備部電子納品運用ガイドライン |  |  |  |  | ■今回は電子納品を行わない→「工事打合せ簿」に理由を記入
土木工事の情報共有システム活用ガイドライン |  |  |  |  | 福岡県県土整備部情報共有システム（ASP方式）に関する要領
備考（その他適用基準等）
(３)利用ソフト等 ※バージョンを含めて記載
対象書類 | ファイル形式(拡張子) |  |  | 発注者利用ソフト |  |  | 受注者利用ソフト
工事帳票 | Ｗｏｒｄ形式（.docまたはdocx） |  |  | Word2013
| Ｅｘｃｅｌ形式（.xlsまたはxlsx） |  |  | Eexcel2013
| PDF形式（.pdf） |  |  | Adobe Acrobat Reader
| DocuWorks形式(.xdwと.xbd) |  |  | DocuWorks 9または8
工事写真 | JPEG形式(.jpg)またはＴＩＦＦ形式（.tif) |  |  | EX-フォトビューア
CAD図面 | SXF(SFC)形式 |  |  | EX-TREND武蔵
電子成果 | チェックシステム |  |  | 電子納品検査プログラム
(４)情報共有システムの活用 ※共通仕様書、特記仕様書上、原則すべての案件が使用対象 | [9 empty] | 情報共有システム（ASP方式）利用の是非
情報共有システム（ASP方式）利用の是非 | [9 empty] | ■システムを利用する
情報共有システムの活用 |  | ASPサービスの名称 | [7 empty] | ■今回はシステムを利用しない→（５）へ
|  | 機能 |  | 必須利用機能 |  |  | 任意利用機能
|  |  |  | ■発議書類作成機能 |  |  | □掲示板機能 |  |  | □掲示板機能
|  |  |  | ■ワークフロー機能 |  |  | □スケジュール管理機能 |  |  | ■掲示板機能
|  |  |  | ■書類管理機能 | [5 empty] | □スケジュール管理機能
|  |  |  | ■工事書類等出力・保管支援機能 | [5 empty] | ■スケジュール管理機能
(５)電子成果品及び工事帳票のフォルダ・ファイル構成 ※作成するものに○
フォルダ |  | ファイル名 |  |  |  |  | 作成対象 |  | 備考
サブフォルダ
<root> |  | INDEX_C.XML,INDE_C08.DTD |  |  |  |  | 必 須
PHOTO |  |  | PHOTO.XML,PHOTO05.DTD |  |  |  | 必 須
| PIC |  | 工事写真 |  |  |  | 必 須
| DRA |  | 参考図 |  |  |  | 該当時 |  |  | 作成対象
DRAWINGF |  | DRAWINGF.XML,DRAW04.DTD | [7 empty] | ○
|  | 工事完成図 | [7 empty] | －
REGISTER |  | REGISTER.XML,REGIST06.DTD
ORG
OTHRS |  | OTHRS.XML,OTHRS05.DTD
ORG
ICON |  | i-Constructionデータ
PLAN |  | PLAN.XML,PLAN05.DTD
| ORG | 施工計画書
MEET |  | MEET.XML,MEET05.DTD
| ORG999 | 工事帳票
(６)電子検査及び電子成果品の検査 ※紙に出力して用意する工事帳票について監督員と協議
| フォルダ構成 |  |  | 書類名称 |  |  | 検査対象 |  | 備考
工事写真 | デジタル写真管理情報基準による |  |  | 工事写真 |  |  | 電子必須 |  | 着工前完成は電子と紙 | 検査対象
工事帳票 | 施工計画 | 計画書 |  | 施工計画書 |  |  |  |  | 情報共有システム内の電子データの印刷、または打ち合わせで使用したもの | 電 子
|  | 設計照査 |  | 設計図書の照査確認資料 | [5 empty] | 電子または紙
|  |  |  | 工事測量成果表 | [5 empty] | 電子と紙
|  |  |  | 工事測量結果 | [5 empty] | 紙
| 施工体制 |  |  | 施工体制台帳、施工体系図 | [5 empty] | －
| 施工状況 | 施工管理 | 打合せ簿 | 工事打合簿(指示）
工事打合簿(協議）
工事打合簿(承諾）
工事打合簿(提出）
工事打合簿(報告）
工事打合簿(通知）
|  |  | 材料確認 | 材料確認書
|  |  | 段階確認 | 段階確認書
|  | 安全管理 |  | 工事事故速報
|  | 工程管理 | 履行報告 | 工事履行報告書
|  | 出来形管理 | 出来形管理資料 | 出来形管理図表
|  |  | 数量計算書 | 出来形数量計算書
|  | 品質管理 | 品質管理資料 | 品質管理図表
|  |  | 品質証明資料 | 材料品質証明資料
品質証明書
|  |  | 建設リサイクル | （COBRISに登録した実施書）
|  |  | 創意工夫 | 創意工夫・社会性等に関する 実施状況
区分 |  |  | 書類名称 |  |  | 検査対象 |  | 備考
電子成果品 |  |  | 電子成果品（CD-RまたはDVD-R） |  |  | 電子媒体 |  | 完成時に監督員へ納品
電子納品関係書類 |  |  | 電子媒体納品書 |  |  | 紙 |  | 完成時に監督員へ納品
|  |  | チェックシステム結果（受注者） |  |  | 紙
一覧に戻る

## 220
様式－９
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  | 2003-06-06
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [8 empty] | ）
工事名 |  |  | 第507-12345-001号 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
（内容）
※記載例 各ICT活用工事計画書は、各ICT○○シートを参照（工事名、会社名リンク済） 【発注者指定型】 特記仕様書第〇章（ICT活用工事（発注者指定型）について）第４条に基づき、別添のICT活用工事計画書及びＩＣＴ活用施工範囲図のとおり協議します。 【受注者希望型】 特記仕様書第〇章（ICT活用工事（受注者希望型）について）第３条に基づき、受注者希望○型によるICT活用工事の実施を報告します。また併せて、同第４条に基づき、別添のICT活用工事計画書及びＩＣＴ活用施工範囲図のとおり協議します。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ |  | 発注者 ： | [6 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
|  | 受注者 ： | [6 empty] | 年月日：
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 担当 監督員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
一覧に戻る
＊記名（署名または押印を含む）
Note on O3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## ICT土工
令和７年４月改定
ＩＣＴ活用工事（土工）計画書
県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
(株）福岡企画技調
※活用必須工種が【土工】の場合は表１へ。違う場合は表２へ。
表１：該当する発注方式のチェック欄に「☑」と記入する。
チェック欄 | 発注方式 | 必須の施工プロセス（表２の施工プロセスのチェック欄に「■」と記入すること）
| 発注者指定型 | 当該工事の土工において施工プロセス①～⑤を活用し実施します。
| 受注者希望Ⅰ型 | 当該工事の土工において施工プロセス②④⑤を活用し実施します。
| 受注者希望Ⅱ型 | 当該工事の土工において施工プロセス②③を活用し実施します。
表２：当該工事の土工において活用する施工プロセスのチェック欄および実施する作業内容に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※③または④に必要となる３次元設計データの作成を実施しなければならない。
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | 掘削工 |  | １．３次元マシンコントロール建設機械（ブルドーザ） ２．３次元マシンコントロール建設機械（バックホウ） ３．３次元マシンガイダンス建設機械（ブルドーザ） ４．３次元マシンガイダンス建設機械（バックホウ） ※採用する建設機械及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）については、受注後の協議により決定する。 ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかで、ＩＣＴ建設機械を活用すれば良い。
盛土工
路体盛土工
路床盛土工
法面整形工
| ④３次元出来形管理等の施工管理 |  | 出来形 |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ２．地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ３．TS等光波方式を用いた出来形管理 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ８．施工履歴データを用いた出来形管理（河床掘削、地盤改良、土工） ９．地上写真測量を用いた出来形管理 １０．その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 〔１０．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。 ※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違してもよい。
|  |  | 品質 |  | １１．ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術（土工） 注４）品質管理をしない理由 〔 〕 ※盛土の締固作業が工事内容に含まれない場合は、本技術は本表の対象外とする。 ※現場条件等から、ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術の実施が適さないと判断される場合は、従来手法（砂置換法、ＲＩ等）で管理することを認める。
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  | ※④３次元出来形管理等の施工管理データを、工事完成図書として納品する。
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「福岡県県土整備部 ICT活用工事試行要領」及び特記仕様書による。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
注４）品質管理（締固め回数管理）をしない場合は、理由を記載すること。
（理由例：「掘削工のみのため。」，「土質が頻繁に変わり、その都度試験施工を行うことが非効率であるため。」等）
一覧に戻る

## ICT土工1000m3未満
令和７年４月改定
ＩＣＴ活用工事（土工 1000m3未満）計画書
県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
(株）福岡企画技調
※活用必須工種が【土工 1000m3未満】の場合は表１へ。違う場合は表２へ。
表１：該当する発注方式のチェック欄に「☑」と記入する。
チェック欄 | 発注方式 | 必須の施工プロセス（表２の施工プロセスのチェック欄に「■」と記入すること）
| 発注者指定型 | 当該工事の土工 1000m3未満において施工プロセス①～⑤を活用し実施します。
| 受注者希望Ⅰ型 | 当該工事の土工 1000m3未満において施工プロセス②④⑤を活用し実施します。
| 受注者希望Ⅱ型 | 当該工事の土工 1000m3未満において施工プロセス②③を活用し実施します。
表２：当該工事の土工において活用する施工プロセスのチェック欄および実施する作業内容に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※③または④に必要となる３次元設計データの作成を実施しなければならない。
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | 掘削工 |  | １．３次元マシンコントロール建設機械（バックホウ） ２．３次元マシンガイダンス建設機械（バックホウ） ※採用する建設機械及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）については、受注後の協議により決定する。 ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかで、ＩＣＴ建設機械を活用すれば良い。
盛土工
路体盛土工
路床盛土工
法面整形工
| ④３次元出来形管理等の施工管理 |  | 出来形 |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ２．地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ３．TS等光波方式を用いた出来形管理 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ８．施工履歴データを用いた出来形管理（河床掘削、地盤改良、土工） ９．モバイル端末を用いた出来形管理 １０．地上写真測量を用いた出来形管理 １１．その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 〔１１．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。 ※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違してもよい。
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  | ※④３次元出来形管理等の施工管理データを、工事完成図書として納品する。
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「福岡県県土整備部 ICT活用工事試行要領」及び特記仕様書による。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
注４）品質管理（締固め回数管理）をしない場合は、理由を記載すること。
（理由例：「掘削工のみのため。」，「土質が頻繁に変わり、その都度試験施工を行うことが非効率であるため。」等）
一覧に戻る

## ICT作業土工（床掘）
令和７年４月改定
ＩＣＴ活用工事（作業土工（床掘））計画書
県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
(株）福岡企画技調
表１：該当する発注方式のチェック欄に「☑」と記入する。
チェック欄 | 発注方式 | 必須の施工プロセス（表２の施工プロセスのチェック欄に「■」と記入すること）
□ | 発注者指定型 | 当該工事の作業土工（床掘）において施工プロセス①～⑤を活用し実施します。
□ | 受注者希望Ⅰ型 | 当該工事の作業土工（床掘）において施工プロセス②④⑤を活用し実施します。
□ | 受注者希望Ⅱ型 | 当該工事の床掘工において施工プロセス②③を活用し実施します。
表２：当該工事の作業土工（床掘）において活用する施工プロセスのチェック欄および実施する作業内容に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※③に必要となる３次元設計データの作成を実施しなければならない。
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | 床掘工 |  | １．３次元マシンコントロール建設機械（バックホウ） ２．３次元マシンガイダンス建設機械（バックホウ） ※採用する建設機械及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）については、受注後の協議により決定する。
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | □ | 出来形
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  | ※②３次元設計データを、工事完成図書として納品する。
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「福岡県県土整備部 ICT活用工事試行要領」及び特記仕様書による。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
一覧に戻る

## ICT小規模土工
令和７年４月改定
ＩＣＴ活用工事（小規模土工）計画書
県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
(株）福岡企画技調
※活用必須工種が【小規模土工】の場合は表１へ。違う場合は表２へ。
表１：該当する発注方式のチェック欄に「☑」と記入する。
チェック欄 | 発注方式 | 必須の施工プロセス（表２の施工プロセスのチェック欄に「■」と記入すること）
□ | 発注者指定型 | 当該工事の小規模土工において施工プロセス①～⑤を活用し実施します。
□ | 受注者希望Ⅰ型 | 当該工事の小規模土工において施工プロセス②④⑤を活用し実施します。
| 受注者希望Ⅱ型 | 当該工事の小規模土工において施工プロセス②③を活用し実施します。
表２：当該工事の土工において活用する施工プロセスのチェック欄および実施する作業内容に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※③に必要となる３次元設計データの作成を実施しなければならない。
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | 掘削工 |  | １．３次元マシンガイダンス建設機械（バックホウ） ※採用する建設機械及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）については、受注後の協議により決定する。 ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかで、ＩＣＴ建設機械を活用すれば良い。
床掘工
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | □ | 出来形
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  | ※②３次元設計データを、工事完成図書として納品する。
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「福岡県県土整備部 ICT活用工事試行要領」及び特記仕様書による。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
一覧に戻る

## ICT舗装工
令和７年４月改定
ＩＣＴ活用工事（舗装工）計画書
県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
(株）福岡企画技調
※活用必須工種が【舗装工】の場合は表１へ。違う場合は表２へ。
表１：該当する発注方式のチェック欄に「☑」と記入する。
チェック欄 | 発注方式 | 必須の施工プロセス（表２の施工プロセスのチェック欄に「■」と記入すること）
□ | 発注者指定型 | 当該工事の舗装工において施工プロセス①～⑤を活用し実施します。
| 受注者希望Ⅰ型 | 当該工事の舗装工において施工プロセス②④⑤を活用し実施します。
| 受注者希望Ⅱ型 | 当該工事の舗装工において施工プロセス②③を活用し実施します。
表２：当該工事の舗装工において活用する施工プロセスのチェック欄および実施する作業内容に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ２．TS等光波方式を用いた起工測量 ３．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ４．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ５．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔５．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※③または④に必要となる３次元設計データの作成を実施しなければならない。
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | 路盤工 |  | １．３次元マシンコントロール建設機械（モータグレーダ） ※採用する建設機械及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）については、受注後の協議により決定する。
| ④３次元出来形管理等の施工管理 |  | 出来形 |  | １．地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ２．TS等光波方式を用いた出来形管理 ３．TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ４．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ５．その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 〔５．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。 ※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違してもよい。
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  | ※④３次元出来形管理等の施工管理データを、工事完成図書として納品する。
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「福岡県県土整備部 ICT活用工事試行要領」及び特記仕様書による。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
一覧に戻る

## ICT河川浚渫工
令和７年４月改定
ＩＣＴ活用工事（河川浚渫工）計画書
県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
(株）福岡企画技調
※活用必須工種が【河川浚渫工】の場合は表１へ。違う場合は表２へ。
表１：該当する発注方式のチェック欄に「☑」と記入する。
チェック欄 | 発注方式 | 必須の施工プロセス（表２の施工プロセスのチェック欄に「■」と記入すること）
□ | 発注者指定型 | 当該工事の河川浚渫工において施工プロセス①～⑤を活用し実施します。
| 受注者希望Ⅰ型 | 当該工事の河川浚渫工において施工プロセス②④⑤を活用し実施します。
| 受注者希望Ⅱ型 | 当該工事の河川浚渫工において施工プロセス②③を活用し実施します。
表２：当該工事の河川浚渫工において活用する施工プロセスのチェック欄および実施する作業内容に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １．音響測深機を用いた起工測量 ２．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔２．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※③または④に必要となる３次元設計データの作成を実施しなければならない。
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | 浚渫工（バックホウ浚渫船） |  | １．３次元マシンコントロール建設機械（バックホウ） ２．３次元マシンガイダンス建設機械（バックホウ） ※採用する建設機械及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）については、受注後の協議により決定する。
| ④３次元出来形管理等の施工管理 |  | 出来形 |  | １．音響測深機を用いた出来形管理 ２．施工履歴データを用いた出来形管理 ３．その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 〔３．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。 ※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違してもよい。
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  | ※④３次元出来形管理等の施工管理データを、工事完成図書として納品する。
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「福岡県県土整備部 ICT活用工事試行要領」及び特記仕様書による。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
一覧に戻る

## ICT付帯構造物設置工
令和７年４月改定
ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）計画書
県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
(株）福岡企画技調
表１：該当する発注方式のチェック欄に「☑」と記入する。
チェック欄 | 発注方式 | 必須の施工プロセス（表２の施工プロセスのチェック欄に「■」と記入すること）
□ | 発注者指定型 | 当該工事の付帯構造物設置工において施工プロセス①～⑤を活用し実施します。
□ | 受注者希望Ⅰ型 | 当該工事の付帯構造物設置工において施工プロセス②④⑤を活用し実施します。
□ | 受注者希望Ⅱ型 | 当該工事の付帯構造物設置工において施工プロセス②③を活用し実施します。
表２：当該工事の付帯構造物設置工において活用する施工プロセスのチェック欄および実施する作業内容に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※④に必要となる３次元設計データの作成を実施しなければならない。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工
| ④３次元出来形管理等の施工管理 |  | 出来形 |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ２．地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ３．TS等光波方式を用いた出来形管理 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ５．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ６．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ７．その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 〔７．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。 ※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違してもよい。
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  | ※④３次元出来形管理等の施工管理データを、工事完成図書として納品する。
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「福岡県県土整備部 ICT活用工事試行要領」及び特記仕様書による。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
一覧に戻る

## ICT法面工
令和７年４月改定
ＩＣＴ活用工事（法面工）計画書
県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
(株）福岡企画技調
※活用必須工種が【法面工】の場合は表１へ。違う場合は表２へ。
表１：該当する発注方式のチェック欄に「☑」と記入する。
チェック欄 | 発注方式 | 必須の施工プロセス（表２の施工プロセスのチェック欄に「■」と記入すること）
□ | 発注者指定型 | 当該工事の法面工において施工プロセス①～⑤を活用し実施します。
| 受注者希望Ⅰ型 | 当該工事の法面工において施工プロセス②④⑤を活用し実施します。
□ | 受注者希望Ⅱ型 | 当該工事の法面工において施工プロセス②③を活用し実施します。
表２：当該工事の法面工において活用する施工プロセスのチェック欄および実施する作業内容に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※④に必要となる３次元設計データの作成を実施しなければならない。
③ＩＣＴ建設機械による施工
| ④３次元出来形管理等の施工管理 |  | 出来形 |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ２．地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ３．TS等光波方式を用いた出来形管理 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ８．その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。 ※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違してもよい。
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  | ※④３次元出来形管理等の施工管理データを、工事完成図書として納品する。
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「福岡県県土整備部 ICT活用工事試行要領」及び特記仕様書による。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
一覧に戻る

## ICT地盤改良工
令和７年４月改定
ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）計画書
県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
(株）福岡企画技調
※活用必須工種が【地盤改良工】の場合は表１へ。違う場合は表２へ。
表１：該当する発注方式のチェック欄に「☑」と記入する。
チェック欄 | 発注方式 | 必須の施工プロセス（表２の施工プロセスのチェック欄に「■」と記入すること）
□ | 発注者指定型 | 当該工事の地盤改良工において施工プロセス①～⑤を活用し実施します。
| 受注者希望Ⅰ型 | 当該工事の地盤改良工において施工プロセス②④⑤を活用し実施します。
| 受注者希望Ⅱ型 | 当該工事の地盤改良工において施工プロセス②③を活用し実施します。
表２：当該工事の地盤改良工において活用する施工プロセスのチェック欄および実施する作業内容に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※③または④に必要となる３次元設計データの作成を実施しなければならない。
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | 路床安定処理工 |  | １．３次元マシンコントロール建設機械（バックホウ） ２．３次元マシンガイダンス建設機械（バックホウ） ３．３次元マシンガイダンス中層混合処理機（トレンチャ式） ４．３次元マシンガイダンス深層混合処理機（スラリー式） ※採用する建設機械及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）については、受注後の協議により決定する。 ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかで、ＩＣＴ建設機械を活用すれば良い。
表層安定処理工
固結工（中層混合処理）
固結工（スラリー撹拌工）
| ④３次元出来形管理等の施工管理 |  | 出来形 |  | １．施工履歴データを用いた出来形管理 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  | ※④３次元出来形管理等の施工管理データを、工事完成図書として納品する。
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「福岡県県土整備部 ICT活用工事試行要領」及び特記仕様書による。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
一覧に戻る

## ICT舗装工（修繕工）
令和７年４月改定
ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））計画書
県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
(株）福岡企画技調
※活用必須工種が【舗装工（修繕工）】の場合は表１へ。違う場合は表２へ。
表１：該当する発注方式のチェック欄に「☑」と記入する。
チェック欄 | 発注方式 | 必須の施工プロセス（表２の施工プロセスのチェック欄に「■」と記入すること）
□ | 発注者指定型 | 当該工事の舗装工（修繕工）において施工プロセス①～⑤を活用し実施します。
| 受注者希望Ⅰ型 | 当該工事の舗装工（修繕工）において施工プロセス②④⑤を活用し実施します。
| 受注者希望Ⅱ型 | 当該工事の舗装工（修繕工）において施工プロセス②③を活用し実施します。
表２：当該工事の舗装工（修繕工）において活用する施工プロセスのチェック欄および実施する作業内容に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ２．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ３．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ４．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔４．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※③または④に必要となる３次元設計データの作成を実施しなければならない。
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | 路面切削工 |  | １．３次元位置 施工管理システムを搭載した建設機械 ※採用する建設機械及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）については、受注後の協議により決定する。
| ④３次元出来形管理等の施工管理 |  | 出来形 |  | １．施工履歴データを用いた出来形管理 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  | ※④３次元出来形管理等の施工管理データを、工事完成図書として納品する。
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「福岡県県土整備部 ICT活用工事試行要領」及び特記仕様書による。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
一覧に戻る

## ICT基礎工
令和７年４月改定
ＩＣＴ活用工事（基礎工）計画書
県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
(株）福岡企画技調
※活用必須工種が【基礎工】の場合は表１へ。違う場合は表２へ。
表１：該当する発注方式のチェック欄に「☑」と記入する。
チェック欄 | 発注方式 | 必須の施工プロセス（表２の施工プロセスのチェック欄に「■」と記入すること）
□ | 発注者指定型 | 当該工事の基礎工において施工プロセス①～⑤を活用し実施します。
| 受注者希望Ⅰ型 | 当該工事の基礎工において施工プロセス②④⑤を活用し実施します。
□ | 受注者希望Ⅱ型 | 当該工事の基礎工において施工プロセス②③を活用し実施します。
表２：当該工事の基礎工において活用する施工プロセスのチェック欄および実施する作業内容に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※④に必要となる３次元設計データの作成を実施しなければならない。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工
| ④３次元出来形管理等の施工管理 |  | 出来形 |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ２．地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ３．TS等光波方式を用いた出来形管理 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ８．その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。 ※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違してもよい。
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  | ※④３次元出来形管理等の施工管理データを、工事完成図書として納品する。
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「福岡県県土整備部 ICT活用工事試行要領」及び特記仕様書による。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
一覧に戻る

## ICT擁壁工
令和７年４月改定
ＩＣＴ活用工事（擁壁工）計画書
県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
(株）福岡企画技調
※活用必須工種が【擁壁工】の場合は表１へ。違う場合は表２へ。
表１：該当する発注方式のチェック欄に「☑」と記入する。
チェック欄 | 発注方式 | 必須の施工プロセス（表２の施工プロセスのチェック欄に「■」と記入すること）
□ | 発注者指定型 | 当該工事の擁壁工において施工プロセス①～⑤を活用し実施します。
| 受注者希望Ⅰ型 | 当該工事の擁壁工において施工プロセス②④⑤を活用し実施します。
□ | 受注者希望Ⅱ型 | 当該工事の擁壁工において施工プロセス②③を活用し実施します。
表２：当該工事の擁壁工において活用する施工プロセスのチェック欄および実施する作業内容に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※④に必要となる３次元設計データの作成を実施しなければならない。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工
| ④３次元出来形管理等の施工管理 |  | 出来形 |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ２．地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ３．TS等光波方式を用いた出来形管理 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ８．その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。 ※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違してもよい。
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  | ※④３次元出来形管理等の施工管理データを、工事完成図書として納品する。
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「福岡県県土整備部 ICT活用工事試行要領」及び特記仕様書による。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
一覧に戻る

## ICT構造物工（橋梁上部）
令和７年４月改定
ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋梁上部））計画書
県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
(株）福岡企画技調
※活用必須工種が【構造物工（橋梁上部）】の場合は表１へ。違う場合は表２へ。
表１：該当する発注方式のチェック欄に「☑」と記入する。
チェック欄 | 発注方式 | 必須の施工プロセス（表２の施工プロセスのチェック欄に「■」と記入すること）
□ | 発注者指定型 | 当該工事の構造物工（橋梁上部）において施工プロセス①～⑤を活用し実施します。
| 受注者希望Ⅰ型 | 当該工事の構造物工（橋梁上部）において施工プロセス②④⑤を活用し実施します。
□ | 受注者希望Ⅱ型 | 当該工事の構造物工（橋梁上部）において施工プロセス②③を活用し実施します。
表２：当該工事の擁壁工において活用する施工プロセスのチェック欄および実施する作業内容に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※④に必要となる３次元設計データの作成を実施しなければならない。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工
| ④３次元出来形管理等の施工管理 |  | 出来形 |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ２．地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ３．TS等光波方式を用いた出来形管理 ４．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。 ※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違してもよい。
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  | ※④３次元出来形管理等の施工管理データを、工事完成図書として納品する。
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「福岡県県土整備部 ICT活用工事試行要領」及び特記仕様書による。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
一覧に戻る

## ICT構造物工（橋脚・橋台）
令和７年４月改定
ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋脚・橋台））計画書
県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
(株）福岡企画技調
※活用必須工種が【構造物工（橋脚・橋台）】の場合は表１へ。違う場合は表２へ。
表１：該当する発注方式のチェック欄に「☑」と記入する。
チェック欄 | 発注方式 | 必須の施工プロセス（表２の施工プロセスのチェック欄に「■」と記入すること）
□ | 発注者指定型 | 当該工事の構造物工（橋脚・橋台）において施工プロセス①～⑤を活用し実施します。
| 受注者希望Ⅰ型 | 当該工事の構造物工（橋脚・橋台）において施工プロセス②④⑤を活用し実施します。
□ | 受注者希望Ⅱ型 | 当該工事の構造物工（橋脚・橋台）において施工プロセス②③を活用し実施します。
表２：当該工事の擁壁工において活用する施工プロセスのチェック欄および実施する作業内容に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ５．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔５．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※④に必要となる３次元設計データの作成を実施しなければならない。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工
| ④３次元出来形管理等の施工管理 |  | 出来形 |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ２．地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ３．TS等光波方式を用いた出来形管理 ４．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。 ※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違してもよい。
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  | ※④３次元出来形管理等の施工管理データを、工事完成図書として納品する。
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「福岡県県土整備部 ICT活用工事試行要領」及び特記仕様書による。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
一覧に戻る

## ICTコンクリート堰堤工
令和７年４月改定
ＩＣＴ活用工事（コンクリート堰堤工）計画書
県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
(株）福岡企画技調
※活用必須工種が【コンクリート堰堤工】の場合は表１へ。違う場合は表２へ。
表１：該当する発注方式のチェック欄に「☑」と記入する。
チェック欄 | 発注方式 | 必須の施工プロセス（表２の施工プロセスのチェック欄に「■」と記入すること）
□ | 発注者指定型 | 当該工事のコンクリート堰堤工において施工プロセス①～⑤を活用し実施します。
| 受注者希望Ⅰ型 | 当該工事のコンクリート堰堤工において施工プロセス②④⑤を活用し実施します。
□ | 受注者希望Ⅱ型 | 当該工事のコンクリート堰堤工において施工プロセス②③を活用し実施します。
表２：当該工事の擁壁工において活用する施工プロセスのチェック欄および実施する作業内容に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※④に必要となる３次元設計データの作成を実施しなければならない。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工
| ④３次元出来形管理等の施工管理 |  | 出来形 |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ２．地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ３．TS等光波方式を用いた出来形管理 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ８．その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。 ※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違してもよい。
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  | ※④３次元出来形管理等の施工管理データを、工事完成図書として納品する。
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「福岡県県土整備部 ICT活用工事試行要領」及び特記仕様書による。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
一覧に戻る

## ICT範囲図
工事名： | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
ＩＣＴ活用施工範囲図
平 面 図
標準横断図
縦 断 図
一覧に戻る

## ICTチェックシート
2003-06-06
| 工 事 名： | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
受注会社名：
作 成 者：
３次元設計データチェックシート
項目 |  | 対象 | 内 容 |  | チェック 結果
1) | 基準点及び 工事基準点 | 全点 | ・監督員の指示した基準点を使用しているか？
・工事基準点の名称は正しいか？
・座標は正しいか？
2) | 平面線形 | 全延長 | ・起終点の座標は正しいか？
・変化点（線形主要点）の座標は正しいか？
・曲線要素の種別・数値は正しいか？
・各測点の座標は正しいか？
3) | 縦断線形 | 全延長 | ・線形起終点の測点、標高は正しいか？
・縦断変化点の測点、標高は正しいか？
・曲線要素は正しいか？
4) | 出来形横断面形状 | 全延長 | ・作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か？
・基準高、幅、法長は正しいか？
・出来形計測対象点の記号が正しく付与できているか？
5) | 3次元設計データ | 全延長 | ・入力した2）～4）の幾何形状と出力する３次元設計デー タは同一となっているか？
※１ 各チェック項目について、チェック結果欄に"〇"と記すこと。
※２ 受注者が監督職員に様式－1を提出した後、監督職員から様式－１を確認するための資料の
請求があった場合は、受注者は以下の資料等を速やかに提示するものとする。
・工事基準点リスト（チェック入り）
・線形計算書（チェック入り）
・平面図（チェック入り）
・縦断図（チェック入り）
・横断図（チェック入り）
・３次元ビュー（ソフトウェアによる表示あるいは印刷物）
※添付資料については、上記以外に分かりやすいものがある場合は、これに替えることができる。
一覧に戻る
一覧に戻る
Note on E2: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 230
様式－９
工 事 打 合 せ 簿（記載例）
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  | 2003-06-06
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
起工番号 |  |  | 507-12345-001
（内容）
当社は、今回の現場閉所による（週休2日工事）または（週休２日交替制工事）を（月単位の４週８休）または（通期の４週８休）で実施します。 ※上記（ ）は該当するものを選択して記載してください。 ※休日取得計画・実績表を添付
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | ■受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 担 当 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
＊記名（署名または押印を含む）
一覧に戻る
Note on N3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 230-1
休日取得計画・実績表（週休２日交替制工事） | [39 empty] | (別紙４)
[37 empty] | 提出日： | 令和 年 月 日
計 画
| 工事名 |  |  | ： | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） | [9 empty] | 通期達成状況 |  |  |  |  | 未達成 | [5 empty] | 元請け 下請け |  | 会社名 |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 対象日数 | 対象外の等日数 | 休日数 | 休日率 | 通期の平均休日率
| 工期の始期日 |  |  | ： | 2025-07-02
| 工事完成日(予定) |  |  | ： | 2025-11-27 | [9 empty] | 月単位達成状況 |  |  |  |  | 未達成 | [15 empty] | ① | ② | ③ | ③/①=④ | ④の平均
[26 empty] | 元請け |  | A建設 |  |  |  | 〇〇 |  |  |  | 149 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 工事期間 |  |  | ： | 149 | [26 empty] | ●● |  |  |  | 149 | 0 | 0 | 0%
[32 empty] | △△ |  |  |  | 149 | 0 | 0 | 0%
[32 empty] | ■■ |  |  |  | 149 | 0 | 0 | 0%
[32 empty] | ★★ |  |  |  | 149 | 0 | 0 | 0%
[26 empty] | 下請け |  | B産業 |  |  |  | 〇〇 |  |  |  | 149 | 0 | 0 | 0%
[32 empty] | ●● |  |  |  | 149 | 0 | 0 | 0%
[28 empty] | C土木 |  |  |  | ●● |  |  |  | 149 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 2025 | 7 |  | 2025-07-01
|  |  |  | 月 | 2025-07-01 | [30 empty] | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
|  |  |  | 日 |  | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
|  |  |  | 曜日 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 対象期間外 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 30 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 30 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 30 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 30 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 30 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 30 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 30 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 30 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | NG
[5 empty] | 2025 | 2025-07-02: 8
|  |  |  | 月 | 2025-08-01 | [30 empty] | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
|  |  |  | 日 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
|  |  |  | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | ① | ② | ③ | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 31 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | NG
[5 empty] | 2025 | 9
|  |  |  | 曜日: 月; 金: 2025-09-01 | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01
|  |  |  | 日 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
|  |  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 |  |  |  |  | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 30 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 30 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 30 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 30 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 30 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 30 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 30 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 30 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 30 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | NG
[5 empty] | 2025 | 10
|  |  |  | 曜日: 月; 月: 2025-10-01 |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
|  |  |  | 日 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
|  |  |  | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 |  |  |  | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 31 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | NG
[5 empty] | 2025 | 11
|  |  |  | 曜日: 月; 水: 2025-11-01 | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01
|  |  |  | 日 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27
|  |  |  | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 27 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 27 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 27 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 27 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 27 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 27 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 27 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 27 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 27 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | NG
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[36 empty] | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント | bar: 曜日
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
|  | 凡例 |  | 曜日: 対象外期間
[5 empty] | 中止 | ：工事全体を一時中止 |  |  |  | 製作 | ：工場製作のみの期間 |  |  |  | 夏休 | ：夏季休暇（3日） |  |  |  | 冬休 | ：年末年始休暇（6日） |  |  |  | その他 | ：その他
対象者
[5 empty] | 休 | ：休日 |  |  |  | 入 | ：従事開始日 |  |  |  | 退 | ：従事終了日 |  |  |  | 外 | ：対象期間外 |  |  |  | － | ：従事期間外 |  |  |  |  | ：空白は従事した日
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
例
一覧に戻る
Note on U5: 通期の現場閉所率が28.5％未満（未達成）でも月単位達成状況が「達成」となる場合は、通期達成状況は「達成」と表示されます。

## 230-１-例
【記入例】休日取得計画・実績表（週休２日交替制工事） | [39 empty] | (別紙４)
[37 empty] | 提出日： | 令和 年 月 日
計 画
| 工事名 |  |  | ： | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） | [9 empty] | 通期達成状況 |  |  |  |  | 達成 | [5 empty] | 元請け 下請け |  | 会社名 |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 対象日数 | 対象外の等日数 | 休日数 | 休日率 | 通期の平均休日率
| 工期の始期日 |  |  | ： | 2025-07-02
| 工事完成日(予定) |  |  | ： | 2025-11-27 | [9 empty] | 月単位達成状況 |  |  |  |  | 未達成 | [15 empty] | ① | ② | ③ | ③/①=④ | ④の平均
[26 empty] | 元請け |  | A建設 |  |  |  | 〇〇 |  |  |  | 139 | 10 | 64 | 46% | 62.9%
| 工事期間 |  |  | ： | 149 | [26 empty] | ●● |  |  |  | 140 | 9 | 66 | 47.1%
[32 empty] | △△ |  |  |  | 122 | 27 | 75 | 61.5%
[32 empty] | ■■ |  |  |  | 122 | 27 | 59 | 48.4%
[32 empty] | ★★ |  |  |  | 107 | 42 | 55 | 51.4%
[26 empty] | 下請け |  | B産業 |  |  |  | 〇〇 |  |  |  | 96 | 53 | 77 | 80.2%
[32 empty] | ●● |  |  |  | 94 | 55 | 77 | 81.9%
[28 empty] | C土木 |  |  |  | ●● |  |  |  | 120 | 29 | 104 | 86.7%
[5 empty] | 2025 | 7 |  | 2025-07-01
|  |  |  | 月 | 2025-07-01 | [30 empty] | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
|  |  |  | 日 |  | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
|  |  |  | 曜日 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 対象期間外 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 30 | 0 | 8 | 26.7% | 21.4% | 0 | 0 | bar: 2025-07-03; 2025-07-08 to 2025-07-09; 2025-07-15 to 2025-07-16; 2025-07-22 to 2025-07-23; 2025-07-29 to 2025-07-30
|  |  | ●● | [32 empty] | 30 | 0 | 8 | 26.7% |  | 0 | 0 | bar: 2025-07-03; 2025-07-06 to 2025-07-07; 2025-07-13 to 2025-07-14; 2025-07-20 to 2025-07-21; 2025-07-27 to 2025-07-28
|  |  | △△ |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 入 |  |  | 休 | 休 |  |  | 休 |  |  |  | 12 | 18 | 3 | 25% |  | 18 | 0
|  |  | ■■ |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 入 |  |  | 休 |  |  | 休 |  |  |  | 休 |  | 13 | 17 | 3 | 23.1% |  | 17 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 2 | 28 | 0 | 0% |  | 28 | 0 | bar: 2025-07-03 to 2025-07-30
| 下請け | B産業 | 氏名 | 対象期間外
|  |  | 〇〇 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 入 |  |  |  | 休 | 休 | 休 |  | 9 | 21 | 3 | 33.3% |  | 21 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 6 | 24 | 0 | 0% |  | 24 | 0 | bar: 2025-07-03 to 2025-07-27
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 対象期間外
|  |  | ●● |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 入 | 休 |  | 休 |  | 休 |  | 休 |  |  | 11 | 19 | 4 | 36.4% |  | 19 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | NG
[5 empty] | 2025 | 2025-07-02: 8
|  |  |  | 月 | 2025-08-01 | [30 empty] | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
|  |  |  | 日 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
|  |  |  | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | ① | ② | ③ | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 31 | 0 | 8 | 25.8% | 31.2% | 0 | 0 | bar: 水 to 木; 水 to 木; 水 to 木; 水 to 木
|  |  | ●● | [32 empty] | 31 | 0 | 8 | 25.8% |  | 0 | 0 | bar: 月 to 火; 月 to 火; 月 to 火; 月 to 火
|  |  | △△ | [32 empty] | 31 | 0 | 11 | 35.5% |  | 0 | 0 | bar: 土; 火; 金 to 土; 火; 土; 火; 金 to 土; 火; 土
|  |  | ■■ | [32 empty] | 31 | 0 | 9 | 29% |  | 0 | 0 | bar: 日; 木; 日; 木; 日; 木; 日; 木; 日
|  |  | ★★ | 金: －; 土: －; 日: －; 月: －; 火: 入; 金: 休; 月: 休; 金: 休; 月: 休; 金: 休; 月: 休; 金: 休 | 27 | 4 | 7 | 25.9% |  | 4 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 31 | 0 | 12 | 38.7% |  | 0 | 0 | bar: 火 to 木; 火 to 木; 火 to 木; 火 to 木
|  |  | ●● | [32 empty] | 31 | 0 | 15 | 48.4% |  | 0 | 0 | bar: 金 to 日; 金 to 日; 金 to 日; 金 to 日; 金 to 日
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 31 | 0 | 16 | 51.6% |  | 0 | 0 | bar: 金; 日; 火; 木; 土; 月; 水; 金; 日; 火; 木; 土; 月; 水; 金; 日
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | OK
[5 empty] | 2025 | 9
|  |  |  | 曜日: 月; 金: 2025-09-01 | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01
|  |  |  | 日 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
|  |  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外; 木: 夏休; 金: 夏休; 土: 夏休; 日: 夏休; 月: 夏休; 火: 夏休 |  |  |  |  | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [31 empty] | 休 | 27 | 3 | 8 | 29.6% | 33.7% | 0 | 3 | bar: 水 to 木; 水 to 土; 水 to 木; 水 to 木
|  |  | ●● | [32 empty] | 27 | 3 | 10 | 37% |  | 0 | 3 | bar: 月 to 火; 月 to 火; 木 to 土; 月 to 火; 月 to 火; 月 to 火
|  |  | △△ | [32 empty] | 27 | 3 | 10 | 37% |  | 0 | 3 | bar: 火; 金 to 土; 火; 木 to 土; 火; 金 to 土; 火; 土; 火
|  |  | ■■ | [32 empty] | 27 | 3 | 7 | 25.9% |  | 0 | 3 | bar: 木; 日; 木; 日 to 火; 木; 日; 木; 日
|  |  | ★★ | [32 empty] | 27 | 3 | 8 | 29.6% |  | 0 | 3 | bar: 月; 金; 月; 金; 日 to 火; 金; 月; 金; 月
|  |  | 0 | [32 empty] | 30 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外; 水: 夏休; 木: 夏休; 金: 夏休; 土: 夏休; 日: 夏休; 月: 夏休
|  |  | 〇〇 | [31 empty] | 休 | 27 | 3 | 14 | 51.9% |  | 0 | 3 | bar: 火 to 木; 火 to 木; 土 to 木; 火 to 木; 火
|  |  | ●● | [32 empty] | 27 | 3 | 11 | 40.7% |  | 0 | 3 | bar: 金 to 日; 水 to 日; 金 to 日; 金 to 日
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外; 土: 夏休; 日: 夏休; 月: 夏休
|  |  | ●● | [32 empty] | 27 | 3 | 14 | 51.9% |  | 0 | 3 | bar: 火; 木; 土; 月; 水; 金 to 火; 木; 土; 月; 水; 金; 日; 火
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | OK
[5 empty] | 2025 | 10
|  |  |  | 曜日: 月; 月: 2025-10-01 |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
|  |  |  | 日 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
|  |  |  | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 |  |  |  | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 31 | 0 | 9 | 29% | 31.2% | 0 | 0 | bar: 水; 火 to 水; 火 to 水; 火 to 水; 火 to 水
|  |  | ●● | [32 empty] | 31 | 0 | 8 | 25.8% |  | 0 | 0 | bar: 日 to 月; 日 to 月; 日 to 月; 日 to 月
|  |  | △△ | [32 empty] | 31 | 0 | 11 | 35.5% |  | 0 | 0 | bar: 木 to 金; 月; 金; 月; 木 to 金; 月; 金; 月; 木
|  |  | ■■ | [32 empty] | 31 | 0 | 9 | 29% |  | 0 | 0 | bar: 水; 土; 水; 土; 水; 土; 水; 土; 水
|  |  | ★★ | [32 empty] | 31 | 0 | 9 | 29% |  | 0 | 0 | bar: 木; 日; 木; 日; 木; 日; 木; 日; 木
|  |  | 0 | [32 empty] | 31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 31 | 0 | 13 | 41.9% |  | 0 | 0 | bar: 水; 月 to 水; 月 to 水; 月 to 水; 月 to 水
|  |  | ●● | [32 empty] | 31 | 0 | 13 | 41.9% |  | 0 | 0 | bar: 木 to 土; 木 to 土; 木 to 土; 木 to 土; 木
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 31 | 0 | 15 | 48.4% |  | 0 | 0 | bar: 水; 金; 日; 火; 木; 土; 月; 水; 金; 日; 火; 木; 土; 月; 水
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | OK
[5 empty] | 2025 | 11
|  |  |  | 曜日: 月; 水: 2025-11-01 | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01
|  |  |  | 日 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27
|  |  |  | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 27 | 0 | 8 | 29.6% | 36.2% | 0 | 0 | bar: 水 to 木; 水 to 木; 水 to 木; 水 to 木
|  |  | ●● | [31 empty] | 休 | 27 | 0 | 9 | 33.3% |  | 0 | 0 | bar: 月 to 火; 月 to 火; 月 to 火; 月 to 火
|  |  | △△ | [28 empty] | 休 | 休 |  |  | 27 | 0 | 11 | 40.7% |  | 0 | 0 | bar: 土; 火; 土; 火; 金 to 土; 火; 土; 火
|  |  | ■■ | [30 empty] | 休 |  | 27 | 0 | 9 | 33.3% |  | 0 | 0 | bar: 日; 木; 日; 木; 日; 木; 日; 木
|  |  | ★★ | [28 empty] | 休 |  |  | 休 | 27 | 0 | 9 | 33.3% |  | 0 | 0 | bar: 月; 金; 月; 金; 月; 金; 月
|  |  | 0 | [32 empty] | 27 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 27 | 0 | 12 | 44.4% |  | 0 | 0 | bar: 火 to 木; 火 to 木; 火 to 木; 火 to 木
|  |  | ●● | [28 empty] | 休 | 休 | 休 |  | 27 | 0 | 14 | 51.9% |  | 0 | 0 | bar: 土 to 日; 金 to 日; 金 to 日; 金 to 日
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [29 empty] | 休 |  | 休 | 27 | 0 | 16 | 59.3% |  | 0 | 0 | bar: 土; 月; 水; 金; 日; 火; 木; 土; 月; 水; 金; 日; 火; 木
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | OK
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[36 empty] | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント | bar: 曜日
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [30 empty] | 休 |  | 0 | 0 | 9 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | bar: 日 to 月; 日 to 月; 日 to 月; 日 to 月
|  |  | ●● | [28 empty] | 休 | 休 |  |  | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | bar: 金 to 土; 金 to 土; 金 to 土
|  |  | △△ | [29 empty] | 休 |  |  | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | bar: 土; 水; 土; 火 to 水; 土; 水; 土; 火 to 水
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | bar: 月; 木; 月; 木; 月; 木; 月; 木
|  |  | ★★ | [28 empty] | 休 |  |  |  | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | bar: 火; 金; 火; 金; 火; 金; 火
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [29 empty] | 休 | 休 |  | 0 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | bar: 土 to 月; 土 to 月; 土 to 月; 土 to 月
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | bar: 火 to 木; 火 to 木; 火 to 木; 火 to 木
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [28 empty] | 休 |  | 休 |  | 0 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | bar: 日; 火; 木; 土; 月; 水; 金; 日; 火; 木; 土; 月; 水
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 |  | 冬休 | 冬休 | 冬休 |  |  |  | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [28 empty] | 休 | 外 | 外 | 外 | -3 | 3 | 8 | -266.7% | -311.5% | 0 | 3 | bar: 土; 金 to 土; 金 to 土; 金 to 土
|  |  | ●● | [29 empty] | 外 | 外 | 外 | -3 | 3 | 8 | -266.7% |  | 0 | 3 | bar: 水 to 木; 水 to 木; 水 to 木; 水 to 木
|  |  | △△ | [29 empty] | 外 | 外 | 外 | -3 | 3 | 10 | -333.3% |  | 0 | 3 | bar: 月; 木; 日 to 月; 木; 月; 木; 日 to 月; 木
|  |  | ■■ | [29 empty] | 外 | 外 | 外 | -3 | 3 | 8 | -266.7% |  | 0 | 3 | bar: 土; 火; 土; 火; 土; 火; 土; 火
|  |  | ★★ | [29 empty] | 外 | 外 | 外 | -3 | 3 | 8 | -266.7% |  | 0 | 3 | bar: 日; 水; 日; 水; 日; 水; 日; 水
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [28 empty] | － | － | － | － | -4 | 4 | 9 | -225% |  | 4 | 0 | bar: 木 to 土; 木 to 土; 木 to 土; 木
|  |  | ●● | [28 empty] | 退 | － | － | － | -3 | 3 | 12 | -400% |  | 3 | 0 | bar: 日 to 火; 日 to 火; 日 to 火; 日 to 火
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 |  | 冬休 | 冬休 | 冬休
|  |  | ●● | [28 empty] | 休 | 外 | 外 | 外 | -3 | 3 | 14 | -466.7% |  | 0 | 3 | bar: 日; 火; 木; 土; 月; 水; 金; 日; 火; 木; 土; 月; 水
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | NG
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外; 土: 冬休; 日: 冬休; 月: 冬休 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | 土: 外; 日: 外; 月: 外; 火: 休; 水: 休; 火: 休; 水: 休; 火: 休; 水: 休; 月: 退; 火: － |  |  |  |  | -4 | 4 | 6 | -150% | -150% | 1 | 3
|  |  | ●● | 土: 外; 日: 外; 月: 外; 火: 休; 日: 休; 月: 休; 日: 休; 月: 休; 土: 休; 日: 休; 火: 退 |  |  |  |  | -3 | 3 | 7 | -233.3% |  | 0 | 3
|  |  | △△ | 土: 外; 日: 外; 月: 外; 木: 休; 金: 休; 月: 休; 木: 休; 金: 休; 月: 休; 木: 休; 金: 休; 火: 退 |  |  |  |  | -3 | 3 | 8 | -266.7% |  | 0 | 3
|  |  | ■■ | 土: 外; 日: 外; 月: 外; 水: 休; 土: 休; 水: 休; 土: 休; 水: 休; 土: 休; 月: 退; 火: － |  |  |  |  | -4 | 4 | 6 | -150% |  | 1 | 3
|  |  | ★★ | 土: 外; 日: 外; 月: 外; 木: 休; 日: 休; 木: 休; 日: 休; 木: 休; 金: 休; 月: 退; 火: － |  |  |  |  | -4 | 4 | 6 | -150% |  | 1 | 3
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | -25 | 25 | 0 | 0% |  | 25 | 0 | bar: 土 to 火
|  |  | ●● | [32 empty] | -25 | 25 | 0 | 0% |  | 25 | 0 | bar: 土 to 火
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外; 土: 冬休; 日: 冬休; 月: 冬休
|  |  | ●● | 土: 外; 日: 外; 月: 外; 水: 休; 金: 休; 日: 休; 火: 休; 木: 休; 土: 休; 月: 休; 水: 休; 金: 休; 日: 休; 月: 退; 火: － |  |  |  |  | -4 | 4 | 10 | -250% |  | 1 | 3
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | NG
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 曜日: 月; 土: #VALUE! |  |  |  |  | 対象期間 日数 | 対象期間外 等の日数 | 休日数 | 休日率 | 月単位の平均休日率 | －のカウント | 外のカウント
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
曜日
| 元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象期間外 | [7 empty] | ③/①=④ | ④の平均
| 元請け | A建設 | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | △△ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ■■ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ★★ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | 〇〇 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
|  | C土木 | 氏名 | 曜日: 対象期間外
|  |  | ●● | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 月単位達成 | #DIV/0!
|  | 凡例 |  | 曜日: 対象外期間
[5 empty] | 中止 | ：工事全体を一時中止 |  |  |  | 製作 | ：工場製作のみの期間 |  |  |  | 夏休 | ：夏季休暇（3日） |  |  |  | 冬休 | ：年末年始休暇（6日） |  |  |  | その他 | ：その他
対象者
[5 empty] | 休 | ：休日 |  |  |  | 入 | ：従事開始日 |  |  |  | 退 | ：従事終了日 |  |  |  | 外 | ：対象期間外 |  |  |  | － | ：従事期間外 |  |  |  |  | ：空白は従事した日
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
工期の始期日から入力してください。
一覧に戻る
Note on U5: 通期の現場閉所率が28.5％未満（未達成）でも月単位達成状況が「達成」となる場合は、通期達成状況は「達成」と表示されます。

## 230-2
休日取得計画・実績表（現場閉所による週休２日工事）
[19 empty] | 対象期間 |  | 閉所日数 |  | 閉所率 |  |  | 通期達成状況(計画) | [5 empty] | 未達成
工事名 |  |  |  | ： | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） | [11 empty] | 計画 |  | 149 |  | 0 |  | 0% |  |  | 月単位達成状況(計画) | [5 empty] | 未達成
工事着手日 |  |  |  | ： | 2025-07-02 | [11 empty] | 実績 |  | 149 |  | 0 |  | 0% |  |  | 通期達成状況(実施) | [5 empty] | 未達成
工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 2025-11-27 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 149 |  |  | 統一現場閉所 |  | 10 |  | 0 |  | 0% |  |  | 月単位達成状況(実施) | [5 empty] | 未達成
| 2025 | 7 |  | 2025-07-01
月 | 2025-07-01
| 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
日 |  | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 土日数 | 8
曜日 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 対象期間外 | 0
対象期間外 | [31 empty] | 対象期間 | 30
[32 empty] | 計画日数 | 0 | ←計画日数が足りません
計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[32 empty] | 閉所日数 | 0
実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 0% |  | 0
[32 empty] | 月単位達成 | NG | ←月単位未達成 | NG
第４土曜（計画） | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所計画 | 1
第４土曜（実施） | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所計画 | 1
第２土曜（実施） | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所実績 | 0
| 2025 | 8
月 | 2025-07-01: 2025-08-01
| 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
日 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 土日数 | 10
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
対象期間外 | [31 empty] | 対象期間 | 31
[32 empty] | 計画日数 | 0 | ←計画日数が足りません
計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[32 empty] | 閉所日数 | 0
実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 0% |  | 0
[32 empty] | 月単位達成 | NG | ←月単位未達成 | NG
第４土曜（計画） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所計画 | 1
第４土曜（実施） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所計画 | 1
第２土曜（実施） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所実績 | 0
| 2025 | 9
月 | 2025-08-01: 2025-09-01
| 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01
日 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | 土日数 | 8
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  | 対象期間外 | 0
曜日: 対象期間外 |  | 対象期間 | 30
[32 empty] | 計画日数 | 0 | ←計画日数が足りません
[32 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | 0% |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | NG | ←月単位未達成 | NG
第４土曜（計画） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 1
第４土曜（実施） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 1
第２土曜（実施） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| 2025 | 10
月 | 2025-10-01
| 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
日 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 土日数 | 8
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 対象期間外 | 0
対象期間外 | [31 empty] | 対象期間 | 31
[32 empty] | 計画日数 | 0 | ←計画日数が足りません
計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[32 empty] | 閉所日数 | 0
実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 0% |  | 0
[32 empty] | 月単位達成 | NG | ←月単位未達成 | NG
第４土曜（計画） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所計画 | 1
第４土曜（実施） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所計画 | 1
第２土曜（実施） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所実績 | 0
| 2025 | 11
月 | 2025-10-01: 2025-11-01
| 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01
日 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 |  |  |  |  | 土日数 | 8
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  |  |  |  | 対象期間外 | 0
曜日: 対象期間外 |  |  |  |  | 対象期間 | 27
[32 empty] | 計画日数 | 0 | ←計画日数が足りません
[32 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | 0% |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | NG | ←月単位未達成 | NG
第４土曜（計画） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 1
第４土曜（実施） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 1
第２土曜（実施） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 |  |  |  |  | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 |  |  |  |  | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 |  |  |  |  | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 |  |  |  |  | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 |  |  |  |  | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 |  |  |  |  | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 |  |  |  |  | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 |  |  |  |  | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 |  |  |  |  | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 |  |  |  |  | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 |  |  |  |  | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 |  |  |  |  | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 |  |  |  |  | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 |  |  |  |  | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 |  |  |  |  | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 |  |  |  |  | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
Note on AH2: 通期の現場閉所率が28.5％未満（未達成）でも月単位達成状況が「達成」となる場合は、通期達成状況は「達成」と表示されます。 ※暦上週２日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、４週８休（28.5％以上）を達成しているものと見なします。
Note on AH4: 通期の現場閉所率が28.5％未満（未達成）でも月単位達成状況が「達成」となる場合は、通期達成状況は「達成」と表示されます。 ※暦上週２日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、４週８休（28.5％以上）を達成しているものと見なします。

## 230-2-例
【記入例】休日取得計画・実績表（現場閉所による週休２日工事）
[19 empty] | 対象期間 |  | 閉所日数 |  | 閉所率 |  |  | 通期達成状況(計画) | [5 empty] | 達成
工事名 |  |  |  | ： | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） | [11 empty] | 計画 |  | 199 |  | 75 |  | 37.6% |  |  | 月単位達成状況(計画) | [5 empty] | 未達成
工事着手日 |  |  |  | ： | 2025-07-02 | [11 empty] | 実績 |  | 199 |  | 75 |  | 37.6% |  |  | 通期達成状況(実施) | [5 empty] | 達成
工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 2026-01-25 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 208 |  |  | 統一現場閉所 |  | 14 |  | 2 |  | 14.2% |  |  | 月単位達成状況(実施) | [5 empty] | 未達成
| 2025 | 7 |  | 2025-07-01
月 | 2025-07-01
| 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
日 |  | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 土日数 | 8
曜日 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 対象期間外 | 0
対象期間外 | [31 empty] | 対象期間 | 30
[32 empty] | 計画日数 | 7 | ←計画日数が足りません
計画 | [31 empty] | 計画率 | 23.33% | bar: 2025-07-10 to 2025-07-11; 2025-07-17 to 2025-07-18; 2025-07-24 to 2025-07-25; 2025-07-31
[32 empty] | 閉所日数 | 7
実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 23.33% |  | 7 | bar: 2025-07-10 to 2025-07-11; 2025-07-17 to 2025-07-18; 2025-07-24 to 2025-07-25; 2025-07-31
[32 empty] | 月単位達成 | NG | ←月単位未達成 | NG
第４土曜（計画） | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所計画 | 1
第４土曜（実施） | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所計画 | 1
第２土曜（実施） | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所実績 | 0
| 2025 | 8
月 | 2025-07-01: 2025-08-01
| 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
日 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 土日数 | 10
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
対象期間外 | [31 empty] | 対象期間 | 31
[32 empty] | 計画日数 | 9
計画 | [31 empty] | 計画率 | 29.03% | bar: 2025-08-01; 2025-08-07 to 2025-08-08; 2025-08-14 to 2025-08-15; 2025-08-21 to 2025-08-22; 2025-08-28 to 2025-08-29
[32 empty] | 閉所日数 | 9
実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 29.03% |  | 9 | bar: 2025-08-01; 2025-08-07 to 2025-08-08; 2025-08-14 to 2025-08-15; 2025-08-21 to 2025-08-22; 2025-08-28 to 2025-08-29
[32 empty] | 月単位達成 | NG | ←月単位未達成 | NG
第４土曜（計画） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所計画 | 1
第４土曜（実施） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所計画 | 1
第２土曜（実施） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所実績 | 0
| 2025 | 9
月 | 2025-08-01: 2025-09-01
| 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01
日 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | 土日数 | 8
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  | 対象期間外 | 0
曜日: 対象期間外 |  | 対象期間 | 30
[32 empty] | 計画日数 | 8
[32 empty] | 計画率 | 26.67% | bar: 曜日; 金 to 土; 金 to 土; 金 to 土; 金 to 土
[32 empty] | 閉所日数 | 8
曜日: 実績; 金: 休; 土: 休; 金: 休; 土: 休; 木: 雨; 金: 休; 金: 休; 土: 休 |  | 現場閉所率 | 26.67% |  | 8
[32 empty] | 月単位達成 | OK | ←月単位達成 | OK
第４土曜（計画） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 1
第４土曜（実施） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 1
第２土曜（計画） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 1
第２土曜（実施） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 1
| 2025 | 10
月 | 2025-10-01
| 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
日 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 土日数 | 8
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 対象期間外 | 3
対象期間外 | [31 empty] | 対象期間 | 28 | bar: 2025-10-13 to 2025-10-15
[32 empty] | 計画日数 | 10
計画 | [31 empty] | 計画率 | 35.71% | bar: 2025-10-02 to 2025-10-03; 2025-10-09 to 2025-10-10; 2025-10-16 to 2025-10-17; 2025-10-23 to 2025-10-24; 2025-10-30 to 2025-10-31
[32 empty] | 閉所日数 | 10
実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 35.71% |  | 10 | bar: 2025-10-02 to 2025-10-03; 2025-10-09 to 2025-10-10; 2025-10-16 to 2025-10-17; 2025-10-23 to 2025-10-24; 2025-10-30 to 2025-10-31
[32 empty] | 月単位達成 | OK | ←月単位達成 | OK
第４土曜（計画） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所計画 | 1
第４土曜（実施） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所計画 | 1
第２土曜（実施） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所実績 | 0
| 2025 | 11
月 | 2025-10-01: 2025-11-01
| 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01
日 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 |  | 土日数 | 10
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 対象期間外 | 0
曜日: 対象期間外 |  | 対象期間 | 30
[32 empty] | 計画日数 | 8 | ←計画日数が足りません
[32 empty] | 計画率 | 26.67% | bar: 曜日; 木 to 金; 木 to 金; 木 to 金; 木 to 金
[32 empty] | 閉所日数 | 8
[32 empty] | 現場閉所率 | 26.67% |  | 8 | bar: 曜日; 木 to 金; 木 to 金; 木 to 金; 木 to 金
[32 empty] | 月単位達成 | NG | ←月単位未達成 | NG
第４土曜（計画） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 1
第４土曜（実施） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 1
第２土曜（実施） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| 2025 | 12
月 | 2025-12-01
| 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
日 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 土日数 | 8
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 対象期間外 | 0
対象期間外 | [31 empty] | 対象期間 | 31
[32 empty] | 計画日数 | 8
計画 | [31 empty] | 計画率 | 25.81% | bar: 2025-12-04 to 2025-12-05; 2025-12-11 to 2025-12-12; 2025-12-18 to 2025-12-19; 2025-12-25 to 2025-12-26
[32 empty] | 閉所日数 | 8
実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 25.81% |  | 8 | bar: 2025-12-04 to 2025-12-05; 2025-12-09; 2025-12-12; 2025-12-18 to 2025-12-19; 2025-12-25 to 2025-12-26
[32 empty] | 月単位達成 | OK | ←月単位達成 | OK
第４土曜（計画） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所計画 | 1
第４土曜（実施） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所計画 | 1
第２土曜（実施） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 統一現場閉所実績 | 0
| 2026 | 1
月 | 2025-12-01: 2026-01-01
| 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
日 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | [6 empty] | 土日数 | 8
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | [6 empty] | 対象期間外 | 0
曜日: 対象期間外 | [6 empty] | 対象期間 | 25
[32 empty] | 計画日数 | 10
[29 empty] | 休 | 休 |  | 計画率 | 40% | bar: 曜日 to 金; 木 to 金; 木 to 金; 木 to 金
[32 empty] | 閉所日数 | 10
[29 empty] | 休 | 休 |  | 現場閉所率 | 40% |  | 10 | bar: 曜日 to 金; 木 to 金; 木 to 金; 木 to 金
[32 empty] | 月単位達成 | OK | ←月単位達成 | OK
第４土曜（計画） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 1
第４土曜（実施） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 1
第２土曜（実施） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 3 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 |  |  |  | 冬休 | 冬休 | 冬休 | 対象期間 | -3
[32 empty] | 計画日数 | 8
[27 empty] | 休 | 休 |  |  |  | 計画率 | -266.7% | bar: 曜日; 火 to 水; 火 to 水; 火 to 水
[32 empty] | 閉所日数 | 8
[27 empty] | 休 | 休 |  |  |  | 現場閉所率 | -266.7% |  | 8 | bar: 曜日; 火 to 水; 火 to 水; 火 to 水
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 3 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外; 木: 冬休; 金: 冬休; 土: 冬休 | [6 empty] | 対象期間 | -3
[32 empty] | 計画日数 | 7
[32 empty] | 計画率 | -233.3% | bar: 曜日; 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[32 empty] | 閉所日数 | 7
[32 empty] | 現場閉所率 | -233.3% |  | 7 | bar: 曜日; 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 | [6 empty] | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 | [6 empty] | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 | [6 empty] | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 | [6 empty] | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 | [6 empty] | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 | [6 empty] | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 | [6 empty] | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 | [6 empty] | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 | [6 empty] | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 | [6 empty] | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 | [6 empty] | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
| #VALUE! | #VALUE!
月 | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 土日数 | 0
[32 empty] | 対象期間外 | 0 | bar: 曜日
曜日: 対象期間外 | [6 empty] | 対象期間 | 0
[32 empty] | 計画日数 | 0 | #DIV/0!
[32 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 曜日
[32 empty] | 閉所日数 | 0
[32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 月単位達成 | 対象外 | ←７日間に満たない期間は達成判定の対象外 | 対象外
第４土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第４土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
第２土曜（計画） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所計画 | 0
第２土曜（実施） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 統一現場閉所実績 | 0
①工事名，工事開始日，工事完成日(予定)を入力します。
※カレンダーが自動入力されます。
⑧現場閉所率が自動計算されます。
⑥統一現場閉所日は黄色着色されます
③予定している休日を計画欄に入力します。
④実際に休んだ休日を実績欄に入力します。
※祝日も休んだ場合には、現場閉所にカウントします。
※雨による休日もプルダウンリストから選択します。
⑤夏季休暇（3日），年末年始休暇（6日）は、休んだ場合も現場閉所日にカウントしない。
※上記日数を超えた休暇は、現場閉所日としてカウント可能。
②夏季休暇，年末年始休暇，工事中止をプルダウンリストから選択し，入力します。
⑤夏季休暇（3日），年末年始休暇（6日）は、休んだ場合も現場閉所日にカウントしない。
※上記日数を超えた休暇は、現場閉所日としてカウント可能。
⑦繰り越し工事の場合、統一現場閉所の対象日数と閉所日数は手動で入力してください。年度毎に統一現場閉所日が変わります。（R7年度毎月第2・第4土曜日が自動反映）
参考：R6年度毎月第4土曜日、R5年度4/22、8/12、11/11、1/13
Note on AH2: 通期の現場閉所率が28.5％未満（未達成）でも月単位達成状況が「達成」となる場合は、通期達成状況は「達成」と表示されます。 ※暦上週２日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、４週８休（28.5％以上）を達成しているものと見なします。
Note on AH4: 通期の現場閉所率が28.5％未満（未達成）でも月単位達成状況が「達成」となる場合は、通期達成状況は「達成」と表示されます。 ※暦上週２日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、４週８休（28.5％以上）を達成しているものと見なします。

## 230-3(港湾工事 9か月以内の工期)
休日取得計画・実績表（港湾工事） | [30 empty] | (別紙１)
[20 empty] | 対象日数 |  | 閉所日数 |  | 閉所率 |  |  | 休日相当 |  |  |  | 残数
| 工事名 |  |  |  | ： | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） | [11 empty] | 計画 |  | 252 |  | 0 |  | 0% |  |  | 28.5%以上：4週8休 |  |  |  | 72 | 72
| 工事着手日 |  |  |  | ： | 2025-07-02 | [11 empty] | 実績 |  | 252 |  | 0 |  | 0% | [7 empty] | 63
| 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 2025-11-27 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 149 | [16 empty] | 54
| 月日 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 1
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 3
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 4
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 5
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 6
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 7
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 8
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 9
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
一覧に戻る

## 230-4(港湾工事 9か月を超える工期)
休日取得計画・実績表（港湾工事） | [30 empty] | (別紙１-１)
[20 empty] | 対象日数 |  | 閉所日数 |  | 閉所率 |  |  | 休日相当 |  |  |  | 残数
| 工事名 |  |  |  | ： | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） | [11 empty] | 計画 |  | 504 |  | 0 |  | 0% |  |  | 28.5%以上：4週8休 |  |  |  | 144 | 144
| 工事着手日 |  |  |  | ： | 2025-07-02 | [11 empty] | 実績 |  | 504 |  | 0 |  | 0% | [7 empty] | 126
| 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 2025-11-27 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 149 | [16 empty] | 108
| 月日 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 1
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 3
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 4
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 5
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 6
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 7
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 8
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 9
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
休日取得計画・実績表 | [30 empty] | (別紙１-２)
| 工事名 |  |  |  | ： | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
| 工事開始日 |  |  |  | ： | 2025-07-02
| 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 2025-11-27 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | : | 149
| 月日 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 10
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 11
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 12
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 13
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 14
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 15
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 16
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 17
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 18
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
一覧に戻る

## 230-3,4-例
【記入例】休日取得計画・実績表（港湾工事） | [30 empty] | (別紙３)
[20 empty] | 対象日数 |  | 閉所日数 |  | 閉所率 |  |  | 休日相当 |  |  |  | 残数
| 工事名 |  |  |  | ： | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） | [11 empty] | 計画 |  | 241 |  | 70 |  | 29.05% |  |  | 28.5%以上：4週8休 |  |  |  | 10 | 69
| 工事着手日 |  |  |  | ： | 2025-07-02 | [11 empty] | 実績 |  | 241 |  | 59 |  | 24.48% | [7 empty] | 61
| 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 2025-11-27 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 149 | [16 empty] | 52
起算日
| 月日 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 1
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 3
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等); 木: 夏休; 金: 夏休; 土: 夏休 | 対象期間 | 25
[30 empty] | 計画日数 | 9
[30 empty] | 計画率 | 36% | bar: 曜日; 月 to 火; 月 to 火; 月 to 水; 月 to 火
[30 empty] | 閉所日数 | 9
[30 empty] | 現場閉所率 | 36% | bar: 曜日; 日; 火; 月 to 火; 月 to 水; 日 to 月
| 月日 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
[30 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 曜日; 月 to 火; 月 to 火; 月 to 火; 月 to 火
[30 empty] | 閉所日数 | 8
[30 empty] | 現場閉所率 | 28.57% | bar: 曜日; 月 to 火; 月 to 火; 月 to 火; 月 to 火
| 月日 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 3
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
[30 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 曜日; 月 to 火; 月 to 火; 月 to 火; 月 to 火
[30 empty] | 閉所日数 | 7
| 曜日: 実績; 火: 休; 火: 休; 水: 雨; 月: 休; 火: 休; 月: 休; 火: 休 | 現場閉所率 | 25%
| 月日 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 4
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
[30 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 曜日; 月 to 火; 月 to 火; 月 to 火; 月 to 火
[30 empty] | 閉所日数 | 5
[30 empty] | 現場閉所率 | 17.86% | bar: 曜日; 火; 火; 火; 月 to 火
| 月日 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 5
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
[30 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 曜日; 月 to 火; 月 to 火; 月 to 火; 月 to 火
[30 empty] | 閉所日数 | 6
| 曜日: 実績; 火: 休; 火: 休; 金: 雨; 火: 休; 月: 休; 火: 休 | 現場閉所率 | 21.43%
| 月日 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 6
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 6
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等); 火: 冬休; 水: 冬休; 木: 冬休; 金: 冬休; 土: 冬休; 日: 冬休 | 対象期間 | 22
[30 empty] | 計画日数 | 7
[30 empty] | 計画率 | 31.82% | bar: 曜日; 月 to 火; 月 to 火; 月; 月 to 火
[30 empty] | 閉所日数 | 4
[30 empty] | 現場閉所率 | 18.18% | bar: 曜日; 火; 火; 月 to 火
| 月日 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 7
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
[30 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 曜日; 月 to 火; 月 to 火; 月 to 火; 月 to 火
[30 empty] | 閉所日数 | 5
[30 empty] | 現場閉所率 | 17.86% | bar: 曜日; 火; 火; 火; 月 to 火
| 月日 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 8
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
[30 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 曜日; 月 to 火; 月 to 火; 月 to 火; 月 to 火
[30 empty] | 閉所日数 | 7
| 曜日: 実績; 火: 休; 火: 休; 火: 休; 木: 雨; 金: 雨; 土: 雨; 日: 雨 | 現場閉所率 | 25%
| 月日 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 |  |  | 9
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) |  |  | 対象期間 | 26
[30 empty] | 計画日数 | 6
[30 empty] | 計画率 | 23.08% | bar: 曜日; 月 to 火; 月 to 火; 月 to 火
[30 empty] | 閉所日数 | 8
| 曜日: 実績; 水: 雨; 木: 雨; 金: 雨; 土: 雨; 日: 雨; 火: 休; 月: 休; 火: 休 |  |  | 現場閉所率 | 30.77%
①工事名，工事開始日，工事完成日(予定)を入力します。
※カレンダーが自動入力されます。
③夏季休暇，年末年始休暇，工事中止をプルダウンリストから選択し，入力します。
④予定している休日を計画欄に入力します。
⑤実際に休んだ休日を実績欄に入力します。
※祝日も休んだ場合には、現場閉所にカウントします。
※雨による休日もプルダウンリストから選択します。
②工事完成日以降は消去します。
⑦現場閉所率が自動計算されます。
⑧各閉所率に対する残り休日数が表示されます。
⑥夏季休暇（3日），年末年始休暇（6日）は、休んだ場合も現場閉所日にカウントしない。
※上記日数を超えた休暇は、現場閉所日としてカウント可能。
⑥夏季休暇（3日），年末年始休暇（6日）は、休んだ場合も現場閉所日にカウントしない。
※上記日数を超えた休暇は、現場閉所日としてカウント可能。
一覧に戻る

## 240
2003-06-06
（あて先）発注者
福岡県知事 殿
|  |  |  | 受注者 |  | 住所 | 福岡市博多区東公園７－７
[6 empty] | 氏名 | (株）福岡企画技調
代表取締役 企画太郎
週休２日未達成理由書
「福岡県県土整備部 週休２日工事試行要領」の実施にあたり、以下の理由により、
通期の４週８休の達成が困難となったため、報告します。
| 起工番号 | 507-12345-001
| 工事名 | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
| 工期 | 2025-07-02 |  | から | 2025-11-27 |  |  | まで
未達成理由
一覧に戻る
Note on K3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 250
工事安全対策自己点検チェックリスト
[9 empty] | 事務所名： | ○○県土整備事務所
|  | 点 検 日： |  | 年 | 月 | 日 |  | 点 検 者： |  |  |  | 福岡次郎
|  | 起工番号： | 507-12345-001 | [8 empty] | 福岡三郎
|  | 工 事 名： | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） | [8 empty] | #REF!
|  | 請負業者： | (株）福岡企画技調 |  |  |  | 主任(監理)技術者： |  |  |  |  | #REF!
項目 | 細 別 |  | チェック項目 | [7 empty] | チェック欄
安全点検項目 | 立入り禁止措置 |  | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか
関係者以外立入禁止の表示をしているか
資材置場はさく等で囲っているか
建設機械の作業範囲の立入禁止処置、または誘導員による接触防止対策をとっているか
夜間及び暗闇（随道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか
| 服装・保護具 |  | 作業に応じた安全靴を着用しているか
ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか
| 熱中症対策（注） |  | 熱中症による健康被害を防止するために講ずるべき報告体制を整備し、関係作業者への周知をしているか
熱中症による健康被害を防止するために講ずるべき措置の実施手順を作成し、関係作業者への周知をしているか
| 全般 |  | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等）
掘削は安全な勾配か
作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか。
掘削肩付近に物を置いていないか。
立木の伐倒について合図を決めて作業しているか。危険を生じる恐れがあるものを取り除いているか。
公衆災害防止項目 | 車両 |  | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか
ガードマンは適切に配置しているか
運搬車両の過積載は行っていないか
| 歩行者 |  | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか
歩行者の通行に危険な箇所（端部からの転落、突起物等）には、柵、危険表示等をしているか
バス停利用者等の安全を確保しているか
立抗等の開口部は、転落防止の開口注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか
| 架空線・埋設管 |  | 架空電線の保護（カバー）はなされているか
電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による防護を行っているか
電線の接地（アース）工事を確実に行なっているか
埋設管等の確認・協議は行っているか
各作業災害防止関係（労働災害防止項目）
事務所意見欄
※記入例 特によい：◎ 良：○ 否：× 該当なし：― | 良：○ 否：× 該当なし：―
※行が足りない場合追加してください。
（注） 熱中症対策は熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、実施すること。
（記入方法）
１．項目の「安全点検項目」、「公衆災害防止項目」についてはチェック項目に沿ってチェックをしてください。
２．項目の「各作業災害防止項目」については、現在の作業工程（概ね１カ月程度）における主な作業における点検項目
を作成してください。
【手順】
（１）点検時（直近1ヶ月程度）の工程に合わせ対象となる工種を記入する。
（２）細別、チェック項目に工種に必要な安全点検項目を記載しチェックを行う。
他のチェックシート等（参考：安全確認チェックシート（建設機械施工安全マニュアル 国土交通省））を用いる
場合、細別チェック項目にその対象工種を記入し、チェック項目には別紙と記入する。
（３）他のチェックシートを使用する場合は、用紙を資料に添付する。
※建設機械施工安全マニュアルは福岡県企画課ＨＰ「様式集」からダウンロードできます。
※本チェックリスト及び事務所意見は施工現場における受注者（安全管理責任者）を支援するものであり、チェックリストに当該工事現場に必要な項目を作成、活用し安全対策の充実を図るものです。個別の現場の安全対策を規定するものではありません。
一覧に戻る
Note on C36: 現在行っている主な工種を記入してください。
Note on E36: 安全確認チェックリストの対象工種もしくは、独自のチェック項目を記入して下さい。

## 270
様式－１４
工 事 履 行 報 告 書
工事名 | 第507-12345-001号 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
工期 | 2025-07-02 |  |  |  | ～ | 2025-11-27
日付 | 2021-12-01 |  |  |  | （ | 11 | 月分）
月 別 |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  |  | 備 考
令和〇年 ７月 |  | 5 |  |  | 5
８月 |  | 20 |  |  | 20
９月 |  | 40 |  |  | 40
１０月 |  | 70（50） |  |  | 50 |  |  | 10月〇日第１回変更契約
１１月 |  | 100（70） |  |  | 65
１２月 |  | （80）
令和〇 １月 |  | （100）
（記事欄）
|  | 総 括 監督員 | 主 任 監督員 | 担 当 監督員 |  |  |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者
＊記名（署名または押印を含む）
（記事欄）には当該月の実施工程に関する事項について記載する。
一覧に戻る
変更は右側へ変更回数に応じて
（）で追加記載する。
Note on C6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 280
様式－２４
支 給 品 受 領 書
福岡県○○県土整備事務所長 殿
[7 empty] | 年月日： | 2003-06-06
[6 empty] | 受注者（住所） | 福岡市博多区東公園７－７
(株）福岡企画技調
[6 empty] | （氏名） | 代表取締役 企画太郎
[6 empty] | （現場代理人氏名） | 福岡次郎
下記のとおり支給品を受領しました。
記
工 事 名 | 第507-12345-001号 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） | [5 empty] | 契約年月日 |  | 2025-07-01
品目 |  | 規格 | 単位 | 数量 |  |  |  |  | 備考
|  |  |  | 前回まで | 今回 |  | 累計
高密度ポリエチレン管 |  | φ600 | ｍ | 10 | 6 |  | 16
一覧に戻る
Note on I13: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 290
様式－１３
事 故 速 報 （第 報）
情報の通報者名 |  |  | （受注者名、第三者名等）
年 月 日 時 分受信
【押印欄】
発信者 |  | (株）福岡企画技調 現場代理人 福岡次郎 | [7 empty] | 受信者
事故発生月日 |  | 2033-06-06 |  |  |  | （木） |  | 0.95139 |  | 天候（温度） | 曇り（10℃）
事故発生場所 |  | 福岡県○○市○○○地内（県道○○○線 ○○○交差点）
工事名 |  | 第507-12345-001号 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
工期 |  |  | 2025-07-02 |  | から |  | 2025-11-27 |  |  | まで
受注者名 |  | (株）福岡企画技調
事故の内訳 | 氏 名 |  | 年 齢 | 性 別 | 職 種 |  |  | 被害の程度 | 備 考（病院名等）
| ○○ ○○ |  | ○○歳 | 男性 | 交通誘導員 |  |  | 右足骨折 | ○○○病院
事 故 の 概 要 | ※事故の原因、経緯、処置等
例） 県道○○○○線○○○交差点において、市道○○線側の車道安定処理材をバックホウ（0.25m3）にて敷均し作業を行っている際、バックホウの後方で交通誘導を行っていた交通誘導員にバックホウが接触し、交通誘導員が被災した。
備 考
※関係機関（労働基準監督署、警察署等）対応状況
・被災者の装備、自然環境の状況（河川水位等）
・下請負人等の商号又は名称
・物的被害の場合は、規模、被害額等
・連絡先等
※ | ①この様式はＡ４で使用し、事故現場の平面図及び簡単な状況図を添付すること。
②工事事故発生確認後、直ちに電話により担当部署に連絡する。また、状況を把握でき次第、早急にメール又はＦＡＸで担当部署に本様式により報告を行ものとし、更に詳細な状況が把握された段階で逐次報告するものとする。
工事事故発生確認後、直ちに電話により担当部署に連絡する。
また、状況を把握でき次第、早急にメール又はＦＡＸで担当部署に本様式により報告を行うものとし、更に詳細な状況が把握された段階で逐次報告するものとする。
一覧に戻る
Note on D15: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 300
様式－３(2)
変 更 工 程 表
[24 empty] | 年月日： | 2003-06-06
福岡県○○県土整備事務所長 殿
福岡市博多区東公園７－７
工 事 名 |  | 第507-12345-001号 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） | [19 empty] | (株）福岡企画技調
工 期 |  | 自 | 2025-07-02 |  |  |  |  | 至 | 2025-11-27 | [12 empty] | 代表取締役 企画太郎
変更工期 |  | 自 | 2025-07-02 |  |  |  |  | 至 | [5 empty] | (第 | 回変更）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
〇〇〇〇〇
□□□□□
△△△△△△
記載要領 |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 当初契約の工程は黒実線をもって表示する。また、変更契約の工程は下段に黒点線もしくは赤実線をもって表示する。
これは印字されません
・用紙サイズはＡ４またはＡ３とし、工種が多い場合や工程が長い場合は
複数枚としても良いが、極力少ない枚数とすること。
・行や列が不足する場合は適宜追加する。
一覧に戻る
変更工程は下段に
黒点線で表示する
Note on AM7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 310
様式－２９
[12 empty] | 年月日： | 2003-06-06
福岡県○○県土整備事務所長 殿
福岡市博多区東公園７－７
(株）福岡企画技調
代表取締役 企画太郎
完 成 通 知 書
|  | 下記工事は | [5 empty] | をもって完成したので工事請負契約書
第32条第1項に基づき通知します。
記
第507-12345-001号
|  | 1． | 工 事 名 |  | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
|  | 2． | 請負代金額 |  | ￥ | 4000000
|  | 3． | 契約年月日 |  | 2025-07-01
|  | 4． | 工 期 |  | 自 |  | 2025-07-02 |  | 至 | 2025-11-27
|  | (注) |  | 本文の年月日は実際に完成した年月日を記載する
工事検査員任命伺
上記工事の完成検査について、下記の者を任命してよろしいか伺います。
工事検査員
職 氏名
3000000
発注者記入欄（5百万円未満工事）
一覧に戻る
発注者記入
Note on AA7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on I21: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 320
様式－３０
[7 empty] | 年月日： | 2003-06-06
福岡県○○県土整備事務所長 殿
福岡市博多区東公園７－７
(株）福岡企画技調
代表取締役 企画太郎
引 渡 書
下記工事を工事請負契約書第32条第4項に基づき引渡します。
第507-12345-001号
| 1. | 工事名 | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
| 2. | 請負代金額 |  | ￥ | 4000000
| 3. | 検査年月日
一覧に戻る
Note on AA8: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on K33: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 330
2023-06-06
福岡県○○県土整備事務所長 殿
[5 empty] | 受注者 |  | 住所 | 福岡市博多区東公園７－７
[7 empty] | 商号 | (株）福岡企画技調
[7 empty] | 氏名 | 代表取締役 企画太郎
建設発生土処分地確認書
| 事業名 |  | 道路整備事業 | 工事名 |  |  | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
| 路線 | 名 | 主要地方道博多天神線 | 工事箇所 |  |  | 福岡市博多区東公園地内
河川
| 工期 |  | 2025-07-02 |  |  | ～ | 2025-11-27
| 建設発生土量 | [6 empty] | m3
| 運搬距離 | [6 empty] | ㎞
建設発生土処分地
| 処分地面積 | [6 empty] | m2
※処分状況が分かるような写真を添付すること ※受領書がある場合は添付し、下記の記載は不要
受入地確認書 上記建設発生土を引き受けました。 住 所 氏 名
一覧に戻る
Note on P9: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 340
様式－３４(1)
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 | 第507-12345-001号 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） |  | 受注者名 | (株）福岡企画技調
項 目 | 評価内容 | 実施内容
創意工夫 | 施工 | ・施工に伴う器具、工具、装置等の工夫
・コンクリート二次製品等の代替材の適用
・施工方法の工夫、施工環境の改善
自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  | ・仮設備計画の工夫
・施工管理の工夫
・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 等
| 新技術活用 | ・福岡県新技術・新工法ライブラリーの活用
・ＮＥＴＩＳ登録技術の活用
| 品質 | ・土工、設備、電気の品質向上の工夫
・コンクリートの材料、打設、養生の工夫
・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫
・配筋、溶接作業等の工夫 等
| 安全衛生 | ・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫
・仮設備の工夫
・作業環境の改善
・交通事故防止の工夫
・環境保全の工夫 等
社会性等 | 地域への貢献等 | ・周辺環境への配慮
・現場環境の周辺地域との調和
地域社会や住民に対する貢献 |  | ・地域住民とのコミュニケーション
・災害時など地域への支援・行政などによる救援活 動への協力 等
一覧に戻る
該当項目に☑をする
実施内容を記載する

## 340-2
様式－３４(2)
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 | 第507-12345-001号
県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
項 目 | 創意工夫 | 評価内容 | 新技術活用
提案内容 | 福岡県新技術・新工法ライブラリーの活用 |  |  | 項目 | 評価内容
（説明）
本工事の・・・において、福岡県新技術・新工法ライブラリーに掲載の・・・・を活用した。 |  |  |  | 創意工夫 | 施工
|  |  |  | 社会性等 | 新技術活用
品質
安全衛生
地域への貢献等
(添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする
一覧に戻る

## 350
様式１号
福岡県産緑化木出荷証明書
下記の出荷については、福岡県産緑化木であることを証明します。
記
樹種 | 規格 | 数量 | 単位 | 産 地（市町村名） | 出荷日 | 備考
2003-06-06
〔工事の受注者、生産者団体・市場・卸売業等〕
殿
〔生産者〕
住所
|  |  | 氏名 |  |  | 印
連絡先
TEL／
FAX／
一覧に戻る
（印刷されません）
Note on A33: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 360
様式－２５
支給品精算書（支給材料清算書）
[8 empty] | 年月日： | 2003-06-06
福岡県○○県土整備事務所長 殿
[6 empty] | 受注者（住所） | 福岡市博多区東公園７－７
(株）福岡企画技調
[6 empty] | （氏名） | 代表取締役 企画太郎
[6 empty] | （現場代理人氏名） | 福岡次郎
下記のとおり支給品を精算します。
記
工 事 名 | 第507-12345-001号 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区） |  |  |  | 契約年月日 |  | 2025-07-01
品目 |  | 規格 | 単位 | 数量 |  |  |  | 備考
|  |  |  | 支給数量 | 使用数量 | 残数量
高密度ポリエチレン管 |  | φ600 | ｍ | 16 | 16 | 0
※ | [8 empty] | ※物品管理簿登記
上記精算について調査したところ事実に相違ないことを
主任監督員 | 証明する。
|  |  |  | 年月日： | 年 月 日
証明欄
（官職氏名）
(注) ※は主任監督員が記入する。
一覧に戻る
Note on J9: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 370
様式－２８ |  |  |  | 年月日： | 2003-06-06
福岡県○○県土整備事務所長 殿
|  |  | 受注者（住所） | 福岡市博多区東公園７－７
(株）福岡企画技調
|  |  | （氏名） | 代表取締役 企画太郎
|  |  | （現場代理人氏名） | 福岡次郎
現 場 発 生 品 調 書
令和7年7月1日付けをもって請負契約を締結した 第507-12345-001号 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）における下記の発生品を引き渡します。
記
品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  | 摘 要
鋼矢板 | 〇型〇ｍ | 枚 | 20
＊現場発生品がある場合に提出
一覧に戻る
Note on F7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 380
別紙 6
再 資 源 化 等 報 告 書
2003-06-06
(発注者)
福岡県○○県土整備事務所長 殿
| 氏名(法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名) |  |  |  | (株）福岡企画技調
| (郵便番号 ― ) |  |  | 電話番号 | 092-643-3644
| 住所 | 福岡市博多区東公園７－７
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条第1項の規定により、下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。
記
1 工事の名称 |  | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
2 工事の場所 |  | 福岡市博多区東公園地内
3 再資源化等が完了した年月日 |  |  |  | 2003-06-06
4 再資源化等をした施設の名称及び所在地
(書ききれない場合は別紙に記載)
特定建設資材廃棄物 の種類 |  |  | 施設の名称 |  | 所在地
5 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 | [5 empty] | 万円(税抜)
(直接工事費)
(添付資料)
再生資源利用実施書(必要事項を記載したもの)
再生資源利用促進実施書(必要事項を記載したもの)
一覧に戻る
Note on G4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on F21: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 390
様式第031号
建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表
[13 empty] | 年 | 月 |  | 日
発注者
福岡県○○県土整備事務所長 殿
受注者
[8 empty] | 住所 |  | 福岡市博多区東公園７－７
[8 empty] | 名称 |  | (株）福岡企画技調
共済契約者番号
100-999
建設キャリアアップシステム事業者ID
12345678901234
工事番号および工事名
第507-12345-001号 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
建設キャリアアップシステム現場ID
56789012345678
工事期間
|  |  |  | 2025-07-02 |  | 日 | ～ |  | 2025-11-27
上記工事に係る建設業退職金共済制度の掛金充当実績について、以下のとおり報告します。
（１） | 工事全体
| 労働者延べ就労日数 | [10 empty] | 1386 |  |  | 人日
| 本工事に従事した事業者数（元請を含む） | [10 empty] | 4 |  |  |  | 者
| 本工事に従事した労働者数 | [10 empty] | 945 |  |  |  | 人
（２） | 建退共対象労働者
| 建退共対象労働者延べ就労日数（掛金充当日数） | [10 empty] | 4 |  |  | 人日
採用した方式
[5 empty] | 電子申請方式 | [5 empty] | 証紙貼付方式
| ・ | 事業者数（元請を含む） | [13 empty] | 者
| ・ | 対象労働者数 | [13 empty] | 人
（参考：工事全体の数を記入すること）
| ・ | 建設キャリアアップシステムによる就労履歴数 | [12 empty] | 人日
| ・ | 建設キャリアアップシステムの施工体制を登録した事業者数 | [13 empty] | 者
| ・ | 建設キャリアアップシステムの作業員登録を行った労働者数 | [13 empty] | 人
一覧に戻る
この工事で採用している掛金納付方式に☑をいれてください。
Note on AD32: 工事に従事した労働者全員の就労日数の和をご記入ください。
Note on AD34: 工事に従事した事業所数をご記入ください。
Note on AD36: 工事に従事した労働者全員の人数をご記入ください。
Note on AD40: 工事に従事した建退共対象労働者の就労日数の和をご記入ください。
Note on AD45: 工事に従事した建退共加入事業者数をご記入ください。
Note on AD47: 工事に従事した建退共対象労働者の人数をご記入ください。

## 390-1
様式第033号
| 発注者 |  | 福岡県○○県土整備事務所長 |  |  |  |  | 殿
| 工事番号および工事名 |  |  |  | 第507-12345-001号 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
| 建設キャリアアップシステム現場ID | [9 empty] | 総工事費 |  | 4000000 |  | 円
受注者（元請）
|  |  |  | 住 所 | 福岡市博多区東公園７－７
|  |  |  | 名 称 | (株）福岡企画技調
共済契約者番号
建設キャリアアップシステム事業者ID
|  |  |  | 共済証紙購入金額 | [10 empty] | 円
掛金収納書提出用台紙
(掛金収納書は台紙に貼り付ける)
当該工事における共済証紙購入の考え方 (該当する□に✓をチェックして下さい)
1. 発注者の指示のとおり
| レ | 2. 対象労働者数と当該労働者の就労日数を的確に把握している場合
|  |  |  | 就労予定延人数 |  |  | 販売価格
|  |  |  | 945 | 人日 | × | 320 |  | 円 | ＝ |  | 302400 |  | 円
3. 対象労働者数と当該労働者の就労日数の把握が困難な場合
|  |  |  | 総工事費 |  |  | 購入率 |  | ※加入率
[5 empty] | 円 | × |  | × |  | ％ | ＝ |  |  | 円
[7 empty] | 1000 |  | 70 | ％
※対象工事における労働者の建退共加入率
4.その他
購入額の根拠を記入
（参考）
建設キャリアアップシステム登録情報
|  | 共済契約者である元請負人の建設キャリアアップシステム事業者登録の有無 | [10 empty] | （ 有 ・ 無 ）
|  | 本工事について、現場・契約情報の建設キャリアアップシステムへの登録の有無 | [10 empty] | （ 有 ・ 無 ）
|  | 本工事について、カードリーダーの設置等、就業履歴が蓄積可能な環境の有無 | [10 empty] | （ 有 ・ 無 ）
一覧に戻る
Note on F29: 工事に従事する建退共対象労働者の就労日数の和をご記入ください。
Note on I33: 総工事費・工事種別に応じた購入率をご記入ください。
Note on K33: 工事に従事する全労働者のうち、建退共対象労働者の割合をご記入ください。

## 400
再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票
工事名 |  |  | 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
元請建設工事事業者等 |  |  | (株）福岡企画技調
作成・更新年月日 |  |  |  | 工事責任者
土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
工区等 |  | 結果 区分 | 確認結果
注） 結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる
建設発生土の搬出先確認結果
Ｎｏ | 搬出先名称 |  |  | 確認結果 | 詳細
1
2
3
4
5
6
7
再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票
工事名 |  |  | ●●●●●●工事
元請建設工事事業者等 |  |  | （株）○○建設
作成・更新年月日 |  |  | 2023-05-30 | 工事責任者 | ○○ ○○
土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
工区等 |  | 結果 区分 | 確認結果
工事区域 |  | ② | 手続確認済（搬出可能）
▲▲工区 |  | ① | 手続確認済（区域指定地域に該当し、所管の都道府県等へ汚染土壌の区域外搬出に関する確認済）
注） 結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる
建設発生土の搬出先確認結果
Ｎｏ | 搬出先名称 |  |  | 確認結果 | 詳細
1 | ●●●●●●道路改良工事 |  |  | 規制未指定 | 事業名：一般国道●●号●●●道路 事業機関名：九州地方整備局●●国道事務所
2 | ■■建材株式会社 |  |  | 規制未指定 | 岩石採取計画認可●●法 登録番号●●県第0000000号
3 | ●●●●リサイクルプラント |  |  | 盛土許可等 | ●●県土砂埋立て●●制度に関する条例許可 許可番号0000000
4 | ●●●●●●道路改良工事 |  |  | 公共施設用地等 | 事業名：一般国道●●号●●●道路 事業機関名：九州地方整備局●●国道事務所
5 | ●●●●仮置場 |  |  | 公共施設用地等 | 事業名：●●川●●●事業 事業機関名：九州地方整備局●●河川道事務所
6 | ●●●●●採石場跡地 |  |  | 他法令許可等 | 岩石採取計画認可●●法 登録番号●●県第0000000号
7 | ●●●●●災害復旧工事 |  |  | 許可不要工事等 | 事業名●●●災害復旧事業 事業機関名：九州地方整備局●●国道事務所
（記載例）
一覧に戻る

## 410
[11 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
（搬出元）
責任者
殿
（受領先）
責任者
土砂受領書
受領先の名称及び所在地 | ： | 0
受領した管理者の商号 | ：
搬出元の名称及び所在地 | ： | 0
土砂の搬出量 | ： | [9 empty] | m3 | [6 empty] | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量）
[18 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量）
[11 empty] | m3 | [7 empty] | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量）
第４種建設発生土
搬入が完了した日 | ： | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [10 empty] | 泥土
[11 empty] | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日
（搬出元）
●●●●●建設工事
責任者
●●●● |  |  |  | 殿
（受領先）
■■■■■建設工事
責任者
■■■■
土砂受領書
受領先の名称及び所在地 | ： | ■■■■■建設工事
■■県■■市■■町■丁目■番地■地内
受領した管理者の商号 | ： | ■■■■建設（株）
搬出元の名称及び所在地 | ： | ●●●●●建設工事
●●県●●市●●町●丁目●番地●地内
土砂の搬出量 | ： | 盛土利用等 |  |  |  |  | 第１種建設発生土 |  |  | ●●●● | m3 | （地山量） | [5 empty] | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量）
[18 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量）
|  | 一時堆積 |  |  |  |  | 第１種建設発生土 |  |  | ●●● | m3 | （地山量） | [6 empty] | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量）
第４種建設発生土
搬入が完了した日 | ： | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日 | [10 empty] | 泥土
[11 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
責任者
土砂搬出及び受領証明書
受領先の名称及び所在地 | ：
受領した管理者の商号 | ：
搬出元の名称及び所在地 | ：
土砂の搬出量 | ： | [9 empty] | m3 | [6 empty] | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量）
[18 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量）
[11 empty] | m3 | [7 empty] | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量）
第４種建設発生土
搬入が完了した日 | ： | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [10 empty] | 泥土
[11 empty] | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日
●●●●●建設工事
責任者
●●●●
土砂搬出及び受領証明書
受領先の名称及び所在地 | ： | ■■■■資材置場
■■県■■市■■町■丁目■番地■地内
受領した管理者の商号 | ： | ●●●●●(株)
搬出元の名称及び所在地 | ： | ●●●●●建設工事
●●県●●市●●町●丁目●番地●地内
土砂の搬出量 | ： | 一時堆積 |  |  |  |  | 第２種建設発生土 |  |  | ●●● | m3 | （地山量） | [5 empty] | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量）
[18 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量）
[11 empty] | m3 | [7 empty] | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量）
第４種建設発生土
搬入が完了した日 | ： | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日 | [10 empty] | 泥土
（記載例）
※ 搬出先と搬出元が同一の者である場合に作成
（記載例）
一覧に戻る
Note on A93: 搬出先と搬出元が同一の者である場合に作成

## 1220-1
様式－３１
出 来 形 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0
一覧に戻る

## 1220-2
様式－31-2
出来形合否判定総括表
| 工 種 |  |  |  | 測点
| 種 別 |  |  |  | 合否判定結果
測定項目
|  | 規格値 | 判定
天端 標高較差 | 平均値 |  |  | 1967-02-01
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
法面 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
測 点
天端
一覧に戻る

## 1220-3
様式－３２
品 質 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0
一覧に戻る

## 1270
様式－５(1)
年月日：
[7 empty] | 請求書 | （ |  |  |  | ）
前払金
中間前払金
福岡県○○県土整備事務所長 | [8 empty] | 殿 |  |  |  |  | 部分払金
[11 empty] | 福岡市博多区東公園７－７ |  |  | 完成代金
請求者（住所）
(株）福岡企画技調
[10 empty] | （氏名） | 代表取締役 企画太郎
（記名押印又は署名）
下記のとおり請求します。
|  | 請求金額 |  |  |  | ￥
[7 empty] | ただし、次の工事の( |  |  | )として
第507-12345-001号 県道博多天神線排水性舗装工事（第２工区）
工事名
| 契約日 |  |  | 2025-07-01
| 契約金額 |  |  | ￥ | 4000000
債権者番号
|  |  | (注)1． | （ ）には前払金、中間前払金、部分払金、完成代金の別を記入すること。
|  |  | 2． | 部分払金を請求する場合は、請求内訳書を添付すること。
|  |  | 3． | 債権者番号は、前払金を請求する場合に、前払金用の番号を記載すること。
一覧に戻る
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AF14: 記名押印又は署名 署名の場合は基本情報の代表者欄を空白にして署名