## 監理着手届
[10 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [11 empty] | 令和 | 元 | 年 | 5 | 月 | 7 | 日
| 福 岡 県 知 事 殿 | [16 empty] | 福 岡 県 知 事 殿
[5 empty] | （受託者） | [16 empty] | （受託者）
[5 empty] | 住所又は所在 | [16 empty] | 住所又は所在 |  |  |  | 福岡市博多区東公園７－７
[5 empty] | 氏名又は名称 | [16 empty] | 氏名又は名称 |  |  |  | （株）九州設計事務所
[5 empty] | 代表者資格氏名 | [16 empty] | 代表者資格氏名 |  |  |  | 代表取締役
福岡 一郎
[5 empty] | 開設者氏名 | [16 empty] | 開設者氏名
[5 empty] | （個人事業者の方のみ） | [16 empty] | （個人事業者の方のみ）
工事監理業務着手届 | [16 empty] | 工事監理業務着手届
| 下記とおり着手しましたので、届けます。 | [16 empty] | 下記とおり着手しましたので、届けます。
[6 empty] | 記 | [16 empty] | 記
| １ 業務委託名称 | [16 empty] | １ 業務委託名称 |  | ●●高校校舎棟新築工事工事監理業務委託
| ２ 対象となる 建築物の概要 |  | 建設予定地 | ： | [13 empty] | ２ 対象となる 建築物の概要 |  | 建設予定地 | ： | 福岡市中央区天神１－１
|  |  | 主要用途 | ： | [15 empty] | 主要用途 | ： | 学校
|  |  | 工事種別 | ： | [15 empty] | 工事種別 | ： | 新築工事
|  |  | 規模等 | ： | [15 empty] | 規模等 | ： | ＲＣ４Ｆ 延べ面積4,000㎡
| ３ 業務内容（該当する項目を○で囲む） |  |  |  | 工事監理 （ 建築 ・ 設備 ） | [12 empty] | ３ 業務内容（該当する項目を○で囲む） |  |  |  | 工事監理 （ 建築 ・ 設備 ）
| ４ 派遣技術者数（人・時間） | [5 empty] | 人・時間以上 | [10 empty] | ４ 派遣技術者数（人・時間） |  |  |  | ＊＊＊＊ |  |  | 人・時間以上
| ５ 工事と設計図書との照合の方法 | [16 empty] | ５ 工事と設計図書との照合の方法
工事監理業務委託特記仕様書による
| ６ 工事監理の実施状況に関する報告の方法 | [16 empty] | ６ 工事監理の実施状況に関する報告の方法
工事監理業務委託特記仕様書による
| ７ 業務委託料 |  |  | ￥ | [13 empty] | ７ 業務委託料 |  |  | ￥ | ＊＊＊＊＊＊－
| ８ 支払の時期 | [16 empty] | ８ 支払の時期 |  |  | 発注条件で示されたとおり
| ９ 契約年月日 |  |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | [8 empty] | ９ 契約年月日 |  |  | 令和 | 元 | 年 | 5 | 月 | 7 | 日
| 10 着手年月日 |  |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | [8 empty] | 10 着手年月日 |  |  | 令和 | 元 | 年 | 5 | 月 | 7 | 日
| 11 履行期限 |  |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | [8 empty] | 11 履行期限 |  |  | 令和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日
| 12 業務主任技術者 |  |  | 氏名 | [13 empty] | 12 業務主任技術者 |  |  | 氏名 |  |  |  | 福岡 一郎
|  | （監理を総括する技術者） |  | 生年月日 | [14 empty] | （監理を総括する技術者） |  | 生年月日 |  |  |  | Ｓ○年○月○日
|  |  |  | 保有資格免許 |  |  |  | 級 |  |  | 士 | [9 empty] | 保有資格免許 |  |  |  | 1 | 級 | 建築 |  | 士
[8 empty] | 年 |  | 月 | 第 |  |  |  | 号 | [9 empty] | Ｈ○ | 年 | ○ | 月 | 第 | ＊＊＊＊＊ |  |  | 号
| 13 契約解除に関する事項 | [16 empty] | 13 契約解除に関する事項 |  |  | 契約書の契約解除に関する条項による。
| 14 工事監理派遣技術者については別紙による | [16 empty] | 14 工事監理派遣技術者については別紙による
[16 empty] | （別紙） | [17 empty] | （別紙）
１ 派遣技術者名 | [16 empty] | １ 派遣技術者名
| 実務技術者氏名 |  | 所在又は住所 |  |  |  |  | 資格 登録番号 |  |  | 種別 （該当するものを○で囲む） | [6 empty] | 実務技術者氏名 |  | 所在又は住所 | [5 empty] | 資格 登録番号 |  |  | 種別 （該当するものを○で囲む）
| 所属事務所名 |  | ＴＥＬ | [14 empty] | 所属事務所名 |  | ＴＥＬ
[11 empty] | 建築 |  | 意匠 構造 積算 |  |  |  |  | 福岡 一郎 |  | 福岡市博多区東公園７－７ | [5 empty] | 一級建築士 |  |  | 建築 |  | 意匠 構造 積算
[11 empty] | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調 |  |  |  |  | （株）九州設計事務所 |  | 092-***-*** | [5 empty] | 1**** |  |  | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調
[11 empty] | 建築 |  | 意匠 構造 積算 |  |  |  |  | 飯塚 真希 |  | 福岡市博多区東公園７－７ | [5 empty] | 構造設計一級建築士 |  |  | 建築 |  | 意匠 構造 積算
[11 empty] | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調 |  |  |  |  | （株）九州設計事務所 |  | 092-***-*** | [5 empty] | 1**** |  |  | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調
[11 empty] | 建築 |  | 意匠 構造 積算 |  |  |  |  | 小倉 晋介 |  | 福岡市博多区東公園７－７ | [5 empty] | 一級建築士 |  |  | 建築 |  | 意匠 構造 積算
[11 empty] | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調 |  |  |  |  | （株）九州設計事務所 |  | 092-***-*** | [5 empty] | 1**** |  |  | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調
[11 empty] | 建築 |  | 意匠 構造 積算 |  |  |  |  | 大川 伸之 |  | 福岡市博多区東公園７－７ | [5 empty] | 設備一級建築士 |  |  | 建築 |  | 意匠 構造 積算
[11 empty] | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調 |  |  |  |  | （株）九州設計事務所 |  | 092-***-*** | [5 empty] | 1**** |  |  | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調
[11 empty] | 建築 |  | 意匠 構造 積算 |  |  |  |  | 佐賀 大和 |  | 福岡市博多区東公園７－７ | [5 empty] | 建築設備士 |  |  | 建築 |  | 意匠 構造 積算
[11 empty] | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調 |  |  |  |  | （株）九州設計事務所 |  | 092-***-*** | [5 empty] | 1**** |  |  | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調
[11 empty] | 建築 |  | 意匠 構造 積算 |  |  |  |  | 長崎 洋一 |  | 福岡市博多区東公園７－７ | [5 empty] | 建築設備士 |  |  | 建築 |  | 意匠 構造 積算
[11 empty] | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調 |  |  |  |  | （株）九州設計事務所 |  | 092-***-*** | [5 empty] | 1**** |  |  | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調
[11 empty] | 建築 |  | 意匠 構造 積算 | [15 empty] | 建築 |  | 意匠 構造 積算
[11 empty] | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調 | [15 empty] | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調
[11 empty] | 建築 |  | 意匠 構造 積算 | [15 empty] | 建築 |  | 意匠 構造 積算
[11 empty] | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調 | [15 empty] | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調
| ※平成２１年５月２７日以降に必要となる構造設計及び設備設計一級建築士が関与する場合は、 | [16 empty] | ※平成２１年５月２７日以降に必要となる構造設計及び設備設計一級建築士が関与する場合は、
| 氏名及び資格について記載する必要があります。 | [16 empty] | 氏名及び資格について記載する必要があります。
２ 協力設計事務所名 | [16 empty] | ２ 協力設計事務所名
| （一部を委託する場合） | [16 empty] | （一部を委託する場合）
| 実務技術者氏名 |  | 所在又は住所 |  |  |  |  | 資格 登録番号 |  |  | 種別 （該当するものを○で囲む） | [6 empty] | 実務技術者氏名 |  | 所在又は住所 | [5 empty] | 資格 登録番号 |  |  | 種別 （該当するものを○で囲む）
| 所属事務所名 |  | ＴＥＬ | [14 empty] | 所属事務所名 |  | ＴＥＬ
[11 empty] | 建築 |  | 意匠 構造 積算 | [15 empty] | 建築 |  | 意匠 構造 積算
[11 empty] | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調 | [15 empty] | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調
[11 empty] | 建築 |  | 意匠 構造 積算 | [15 empty] | 建築 |  | 意匠 構造 積算
[11 empty] | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調 | [15 empty] | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調
[11 empty] | 建築 |  | 意匠 構造 積算 | [15 empty] | 建築 |  | 意匠 構造 積算
[11 empty] | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調 | [15 empty] | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調
[11 empty] | 建築 |  | 意匠 構造 積算 | [15 empty] | 建築 |  | 意匠 構造 積算
[11 empty] | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調 | [15 empty] | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調
[11 empty] | 建築 |  | 意匠 構造 積算 | [15 empty] | 建築 |  | 意匠 構造 積算
[11 empty] | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調 | [15 empty] | 設備 |  | 電気 給排水・衛生 空調
３ 協力設計事務所に委託する業務の概要 | [16 empty] | ３ 協力設計事務所に委託する業務の概要
記 入 例
記 入 例
ＪＶの場合は代表構成員
Note on AJ10: 「開設者氏名」は、個人業者の方のみ記入してください。

## （県住・営繕）（表）行動表
〈県営住宅課・営繕設備課所管工事監理業務委託用〉
工事監理者行動（予定・結果）表
工事名称 |  |  |  | 受託者資格氏名 |  |  | 派遣技術者氏名
工事
年
月
日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
派遣人・時間計
[8 empty] | 合計 |  | （人・時間）
※日曜日は赤、土曜日は青で薄く着色のこと。
※枠内には人・時間を記入のこと。
工 程 表 | 0
[9 empty] | ＊ | 出来高
カーブ
を記入
のこと。
|  |  | 0 |  | 0
0

## （県住・営繕）（裏）人時間算出
＜県営住宅課・営繕設備課 所管工事監理業務委託用＞
工事監理業務 | [8 empty] | 人・時間算出表
（ 予定 ・ 結果 ）
工事名
受託者
種類 | 建 築 | [7 empty] | 設 備 | [11 empty] | 計
業務事項 | 意 匠 |  |  |  | 構 造 |  |  |  | 電 気 |  |  |  | 給排水 |  |  |  | 空 調 |  |  |  | （人・時間）
図面（一般） |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | ※色つきセルには数式が入っています。
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
図面（施工） |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
（実施工程表、施工図、原寸（矩計）図） | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
現地調査・仮設計画 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
別途工事との調整・施工計画 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
（定例打合せ、総合打合せ） | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
地縄張り・ＧＬ決定 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
杭打ち（試験杭打ち）工事 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
根切り完了 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
（地耐力試験） | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
コンクリート打ち |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
墨出検査 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
鉄筋組立完了 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
（配筋検査、手直し検査） | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
鉄筋建方完了 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
（溶接、ボルト検査、手直し検査） | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
原寸検査 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
埋設物等重要な施工 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
（スリーブ、配管、インサート、浄化槽等） | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
機器（搬入出、組立、取付） |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
設備機能検査 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
（調整） | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
仕上材（色）の決定 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
出来形検査 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
他の中間検査 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
他官公署竣工検査 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
竣工検査・手直し検査 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
公害等調査 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
その他施工一般 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
（サッシ、床組、天井、間仕切壁、防水等） | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
計 | 0 |  | 人・時間 |  | 0 |  | 人・時間 |  | 0 |  | 人・時間 |  | 0 |  | 人・時間 |  | 0 |  | 人・時間
|  |  |  | 建築 計 | 0 |  | 人・時間 | [5 empty] | 設備 計 | 0 |  | 人・時間

## （営繕（設備工事））（表）行動表
〈営繕設備課所管（設備工事）工事監理業務委託用〉
工事監理者行動（予定・結果）表
工事名称 |  |  |  | 受託者資格氏名 |  |  | 派遣技術者氏名
工事
年
月
日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
派遣人・時間計
[8 empty] | 合計 |  | （人・時間）
※日曜日は赤、土曜日は青で薄く着色のこと。
※枠内には人・時間を記入のこと。
工 程 表 | 0
[9 empty] | ＊ | 出来高
カーブ
を記入
のこと。
|  |  | 0 |  | 0
0

## （営繕（設備工事））（裏）人時間算出
＜営繕設備課所管 （ 設備工事 ） 工事監理業務委託用＞
工事監理業務 | [5 empty] | 人・時間算出表
（ 予定 ・ 結果 ）
工事名
受託者
種類 | 設 備 | [11 empty] | 計
業務事項 | 電気 |  |  |  | 給排水 |  |  |  | 空調 |  |  |  | （人・時間）
図面（一般） |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | ※色つきセルには数式が入っています。
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
図面（施工） |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
（実施工程表、施工図、原寸（矩計）図） | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
現地調査・仮設計画 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
書類等の整備 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
別途工事との調整・施工計画 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
（定例打合せ、総合打合せ） | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
地縄張り・ＧＬ決定 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
地中梁スリーブ検査 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
ピット内、ＰＳ内配管検査 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
スラブ（埋込）配管検査 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
設備墨出し立ち会い検査 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
設備隠蔽部分施工 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
（インサート、保温等） | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
機器承諾 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
（搬入出、組立、取付） | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
設備機能検査（調整） |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
屋外掘削、配管施工確認 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
出来形検査 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
他の中間検査 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
他官公署竣工検査 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
竣工検査・手直し検査 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
公害等調査 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
その他施工一般 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間 |  | 人× |  | 時間
| ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | ＝ | 0 |  | 人・時間 | 0
計 | 0 |  | 人・時間 |  | 0 |  | 人・時間 |  | 0 |  | 人・時間
|  |  |  | 設備 計 | 0 |  |  |  | 人・時間