## 入力シート
起工概要入力 |  | 令和7年10月１日以降 | [6 empty] | 【入力要領及び留意事項】
発注機関名 | 福岡県農林水産部水産局水産振興課長 | [7 empty] | 平成２７年１０月以降は、水産振興課長名でお願いします。
起工番号 |  | 令和○年度 起工第○号 | [6 empty] | 入力例 令和３年度 起工第１号 | 福岡県農林水産部水産局水産振興課長
事業名 |  | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業）
工事名 |  | ○○工事○○工区 | [7 empty] | 舗装 | 1
地区名 |  | ○○○○地区or○○○○漁港 | [6 empty] | 地区名又は漁港名を入力してください。 | 橋梁 | 2
路線名 | [9 empty] | 隧道 | 3
施工箇所 |  | ○○海or○○市○○地先 | [7 empty] | 堰堤 | 4
工種コード |  | 6 | その他土木 | [5 empty] | 工種コードを入力してください。（種別は担当に確認ください。） | 浚渫・埋め立て | 5
落札年月日 |  | ○○○○○○○○ | [6 empty] | 入力方法 西暦/月/日 で入力して下さい。 | その他土木 | 6
契約年月日 |  | 2025-04-01 | [6 empty] | 入力方法 西暦/月/日 で入力して下さい。 | 住宅・住宅設備 | 7
着工年月日 （実工事期間の始期日） |  |  |  |  | ※余裕期間を設けた発注以外は入力しない。また、必要に応じて修正する。 |  |  |  | 入力方法 西暦/月/日 で入力して下さい。 | 非住宅・設備 | 8
当初請負金額 |  | 0 |  |  |  | 円(税込み） |  |  | 円単位で入力 | 屋外電気 | 9
変更請負金額 |  | 0 |  |  |  | 円(税込み） |  |  | 円単位で入力 | 機械器具設備 | 10
最終請負金額 |  | 0 |  |  |  | 円(税込み） |  |  | 円単位で入力
当初工期 |  | 2025-04-01 |  |  | から |  | 365 | 日間 | 入力方法 西暦/月/日 で入力して下さい。
|  | 2026-03-31 |  |  | まで |  |  |  | 入力方法 西暦/月/日 で入力して下さい。
変更工期① |  | 2025-04-01 |  |  | から |  | -45747 | 日間 | ＊材料承認で期間延長により提出内容が最新でないものは
[5 empty] | まで |  |  |  | 速やかに再提出してください（生コン、RC等）
変更工期② |  | 2025-04-01 |  |  | から |  | -45747 | 日間
まで
住所 |  | ○○○○○○○○
会社名 |  | ○○○○○株式会社
代表者名 |  | 代表取締役 ○○ ○○
現場代理人 |  | ○○ ○○
主任技術者 |  | ○○ ○○
監理技術者 |  | ○○ ○○
施工環境監理者 |  | ○○ ○○
監督員 |  | （役職を選択） |  | ○○ ○○
※本起工概要入力の各項目に入力したデータは各様式で参照されますので、様式毎の入力の必要が無くなります。
Note on D30: 監督員へ直接確認ください

## 表紙
令和7年10月１日以降
水産振興課が発注する工事の提出書類一覧 | [6 empty] | ○○○○○株式会社
□ この一覧表は、主に工事関係の提出書類について記載しているもので、契約関係については別途提出が必要となります。 □ 提出書類については、一般的な提出書類の掲載であるため、受注者は必ず監督員と事前に提出種類、様式等について 確認して下さい。
|  | （事 業 名） |  |  | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業） | ○○○○地区or○○○○漁港 |  | （起工番号） | 令和○年度 起工第○号
作成 時期 | 種別 |  | 番号 | 書 類 名 |  | 提出時期 | 提出書類の 様式※１ | 〇 必 須 △ 必要時 | 備考 | 押印等の取扱い・ 提出方法等の取扱い | 提出日(必須） | 落札年月日 | 契約年月日 | 経過日数(落札） | 経過日数(契約） | 期限経過日数 | 警告対象日数 | 警告文
工事着手前 | 契約 図書 |  | 1 | □ | 工事請負契約書 | 落札決定の翌日から７日以内 | － | 〇 |  | 押印必要 |  | ○○○○○○○○ | 2025-04-01 | #VALUE! | 417 | -46164 | -50 | 提出期限を過ぎています早急に提出してください!!
| 契約前 |  | 2 | □ | 専任を要する主任技術者（現場代理人）の兼務申請書 |  | 様式A | △ | 専任を要する配置予定技術者（現場代理人）が兼務申請する場合（専任特例１号を除く） | -
|  |  | 3 | □ | 情報通信機器利用による非専任技術者等の配置申請書 |  | 様式B | △ | 主任技術者等（専任特例1号）、営業技術者等（建設業法第26条の5）を配置申請する場合 | -
|  |  | 4 | □ | 監理技術者（専任特例2号）の配置申請書 |  | 様式C | △ | 監理技術者（専任特例2号）を配置申請する場合 | -
| 契約関係書類 |  | 5 | □ | 着工届 | 契約後７日以内 | 様式１－１ | 〇 | 但し、余裕期間を設けた発注の場合は、実工事期間の始期日以降速やかに | 押印の廃止 | [5 empty] | -46164
|  |  | 6 | □ | 着工予定報告書 |  | 様式１－２ | △ | 余裕期間を設けた発注の場合のみ | 押印の廃止
|  |  | 7 | □ | 現場代理人及び主任技術者等通知書 |  | 様式２－１ | 〇 |  | 押印の廃止 | [5 empty] | -46164 | 0 | 提出期限です。本日提出してください。
|  |  | 8 | □ | 〃 経歴書 |  | 様式２－２ | 〇 | 「作成要領※2」を参考に作成 資格証の写し等添付 | - | [5 empty] | -46164 | 1 | 明日が提出期限です。速やかに提出してください。
|  |  | 9 | □ | 工事工程表 |  | 様式３ | 〇 |  | - | [5 empty] | -46164 | 2 | 提出期限３日前です。
|  |  | 10 | □ | 請負代金内訳書 |  | 様式４ | 〇 |  | 押印の廃止 | [5 empty] | -46164 | 4 | 提出期限５日前です。
|  |  | 11 | □ | 現場配置技術者の雇用確認書類 |  | － | 〇 |  | - | [5 empty] | -46164 | 3 | 提出期限４日前です。
|  |  | 12 | □ | 営業所専任技術者証明書（写） |  | － | △ | 主任技術者、監理技術者の専任が求められる工事(発注者が書類確認を求めた場合） | - | [5 empty] | -46164 | 4 | 提出期限５日前です。
|  |  | 13 | □ | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 | 原則契約後１ヶ月以内 | 様式５ | 〇 |  | 押印の廃止 | [5 empty] | -46164 | 5 | 提出期限６日前です。
| 工事関係書類 | 施工計画 | 14 | □ | 施工計画書 | 契約後速やかに | － | 〇 | 「作成要領※2」を参考に作成 | - | [5 empty] | -46164 | 6 | 提出期限７日前です。
|  |  | 15 | □ | 段階確認願 ・ 段階確認書 | 契約後速やかに | 様式６ | △ | 「実施要領※3」及び監督員の指示により段階確認がある場合 | 押印の廃止 | [5 empty] | -46164 | 7 | 提出期限８日前です。
|  |  | 16 | □ | コンクリートポンプ車による打設計画 | 契約後速やかに | 様式７ | △ | 配管式の場合等、監督員から提出の指示がある場合、施工計画書に添付 | - | [5 empty] | -46164 | 8 | 提出期限９日前です。
|  |  | 17 | □ | 簡易な施工計画の実施状況確認表 | 契約後速やかに | 様式８ | △ | 簡易な施工計画の提案がある場合 | - | [5 empty] | -46164 | 9 | 提出期限９日前です。
|  |  | 18 | □ | 簡易な施工計画不履行協議書 | 契約後速やかに | 様式９ | △ | 提案内容が実施出来なかった場合 | 押印の廃止 | [5 empty] | -46164 | 10 | 提出期限９日前です。
|  | 材料承認 | 19 | □ | 材料使用承認願 | 契約後速やかに | 様式１０－１ | 〇 | 設計図書に記載された使用材料は全て提出 それ以外は提出不要だが、受注者の責任で適切に整備・保管 | 押印の廃止 | [5 empty] | -46164 | 11 | 提出期限を守りましょう。
|  |  | 20 | □ | 使用承認願材料一覧表 |  | 様式１０－２ | 〇 | 認定リサイクル製品は認定証及び試験成績表の有効期限を記載 | - | [5 empty] | -46164 | 12 | 提出期限を守りましょう。
|  |  | 21 | □ | 岩石採取計画認可証（写） |  | － | △ | 土、石材等※4の新材を使用する場合、工事材料使用承認願に添付 | - | [5 empty] | -46164 | 13 | 提出期限を守りましょう。
|  |  | 22 | □ | 認定リサイクル製品不使用理由書 |  | 様式１１－１ | △ | 認定リサイクル製品を使用しない場合 材料使用承認願に添付 | -
|  |  | 23 | □ | 県産資材不使用理由書 |  | 様式１１－２ | △ | 県産資材を使用しない場合 材料使用承認願に添付 | 押印の廃止 | [5 empty] | -46164 | 14 | 提出期限を守りましょう。
|  |  | 24 | □ | 施工体制台帳 | 下請契約後速やかに | 様式１２－１ | △ | 下請契約がある場合 | -
|  |  | 25 | □ | 選定理由書 |  | 様式１２－２ | △ | 県外の建設業者を下請負人に選定した場合 | 押印の廃止 | [6 empty] | 100 | 提出期限を守りましょう。
|  |  | 26 | □ | 作業員名簿 |  | 様式１２－３ | △ | 施工体制台帳の一部として作成 下請契約がない場合は提出不要 | -
|  |  | 27 | □ | 再下請負通知書 |  | 様式１３ | △ | 再下請契約を締結する場合 | -
|  |  | 28 | □ | 施工体系図 |  | 様式１４ | △ | 下請契約を締結する場合 令和４年１０月１日以降「誓約書の日付を記載」等の追加 | -
|  | 建設リサイクル法関係 | 29 | □ | 建設廃棄物処理計画書 | 契約後速やかに | 様式１５ | △ |  | 押印の廃止 | [5 empty] | -46164
|  |  | 30 | □ | 建設発生土処分地計画書 | 契約後速やかに | 様式１６ | △ | 建設発生土を処分する場合 | 押印の廃止（受入地同意書は記名押印又は署名） | [5 empty] | -46164
|  |  | 31 | □ | コブリス・プラス登録済確認書（計画） | 契約後速やかに | － | △ | 「再生資源利用計画書」又は「再生資源利用促進計画書」を提出する場合 | 「コブリス・プラス」から出力して提出
|  |  | 32 | □ | 再生資源利用計画書 |  | － | △ | 建設リサイクル法（請負金額５００万円以上の工事が対象）※5に係る工事又は、建設発生土（500ｍ3以上）、砕石（500ｔ以上）、加熱ＡＳ（200ｔ以上）のいずれかを搬入する場合 | 「コブリス・プラス」により提出 | [5 empty] | -46164
|  |  | 33 | □ | 再生資源利用促進計画書 |  | － | △ | 建設リサイクル法（請負金額５００万円以上の工事が対象）※5に係る工事又は、建設発生土（500ｍ3以上）か、ＡＳ・Ｃｏ塊・建設発生木材（合計200ｔ以上）を搬出する場合 | [6 empty] | -46164
|  |  | 34 | □ | 再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果表 |  | 様式１7 | △ | 建設発生土（500ｍ3以上）を搬出する工事の再生資源利用促進計画書を作成する場合 | -
|  | その他 | 35 | □ | 受注時工事カルテ（CORINS）受領書（写） | 契約後１０日以内 （土日祝日含まず） | － | △ | 請負金額５００万円以上の工事 | 「登録内容確認システム」での提出 | [5 empty] | -46164
|  |  | 36 | □ | 公共事業施行通知書 | 契約後速やかに | 様式１８ （うら面あり） | 〇 | 失業者吸収の指示がある場合 | - | [5 empty] | -46164
|  |  | 37 | □ | 安全・訓練等の活動計画書 |  | 様式１９ | 〇 |  | 押印の廃止 | [5 empty] | -46164
|  |  | 38 | □ | 事前協議チェックシート【工事】 |  | 様式２０ | 〇 | 電子納品対象基本項目について協議 | - | [5 empty] | -46164
|  |  | 39 | □ | 交通安全管理計画書 |  | 様式２１ | △ | 道路使用許可を必要とする場合 | 押印の廃止 | [5 empty] | -46164
|  |  | 40 | □ | 着手前測量結果報告書 |  | － | 〇 | 看板設置等の簡易な工事は不要 | - | [5 empty] | -46164
施 工 中 | 工事関係書類 | 施工管理 | 41 | □ | 工事打合書（協議・承諾・指示・提出・報告・通知） | 工事打合せ毎 | 様式２２ （様式２２－１） | 〇 |  | 押印の廃止（但し、変更契約に係るものは記名押印又は署名）
|  |  | 42 | □ | 段階確認願 ・ 段階確認書 | 段階確認時 | 様式６ | △ | 「実施要領※3」及び監督員の指示により段階確認がある場合 | 押印の廃止
|  |  | 43 | □ | その他確認 | その他確認時 | － | △ | 段階確認以外の現地立会を必要とする場合 | -
施 工 中 | 工事関係書類 | 安全管理 | 44 | □ | 安全・訓練等の活動報告書 | 活動後速やかに | 様式２３ | 〇 | 状況写真、参加者名簿、訓練等で使用された資料の添付は不要。 工事完成時に実施状況写真を成果物に含めて納品する。 | 押印の廃止 原則、情報共有システムかメールにて提出
|  |  | 45 | □ | 事故報告書 | 事故後速やかに | 様式２４ | △ | 事故が発生した場合 | 押印の廃止
|  | 工程管理 | 46 | □ | 工事履行報告書 | 毎月末 | 様式２５ | 〇 | 工期末月は提出不要とする | 押印の廃止 原則、情報共有システムかメールにて提出
|  | その他 | 47 | □ | 土木工事共通仕様書に基づく統括安全衛生管理義務者の指名について（同意） | 発注者より指名があった場合速やかに | 様式２６ | △ | 労働安全衛生法第30条に基づき、発注者から指名があった場合 | 押印の廃止
|  |  | 48 | □ | 現場発生品調書 | 発生品引き渡し時 | 様式２７ | △ | 現場発生品がある場合 | 押印の廃止
|  |  | 49 | □ | 下請契約解除要求書に対する回答書 | 発注者より下請契約解除要求があった際に速やかに | 様式２８ | △ | 下請契約解除要求があった場合 | 記名押印又は署名
|  |  | 50 | □ | 契約期間延長申請書 | 事由が生じた場合 | 様式２９ | △ | 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合 | 押印の廃止
|  |  | 51 | □ | 中間検査請求 | 中間検査請求時 | 様式３０ | △ | 中間検査がある場合 | 押印の廃止
施工中（変更関係） | 契約 図書 |  | 52 | □ | 変更契約書 |  | － | △ | 契約変更があった場合 | 押印必要
| 工事関係書類 |  | 53 | □ | 工事工程表／段階確認願い／建退協／ 工事材料使用承認願／工事外注計画書／ 下請契約関連書類／建設廃棄物処理計画書 ／建設リサイクル法関連書類／公共事業施行 通知書／安全・訓練等の活動計画書 他 | 既提出物に変更があった場合 | － | △ | 既提出物に変更があった場合 | -
|  |  | 54 | □ | 変更施工計画書 | 変更があった際速やかに | － | △ | 施工計画書の内容に変更があった場合 軽微な変更※6は不要 | -
|  |  | 55 | □ | 熱中症対策に関する真夏日等の集計資料 | 最終変更（精算変更）前までに | － | △ | 年月日、日最高気温（又は日最高暑さ指数）及び真夏日が確認でき、真夏日を集計したもの | -
|  |  | 56 | □ | 途中変更時工事カルテ（CORINS）受領書（写） | 変更契約後１０日以内 （土日祝日含まず） | － | △ | 工期延長、配置技術者の変更時 ※ただし、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の登録を省略できる | 「登録内容確認システム」での提出 | [5 empty] | -46164
工事完成時 | 工事関係書類 | 工事書類 | 57 | □ | しゅん工届 | 工事完了後 | 様式３１ | 〇 |  | 押印の廃止
|  |  | 58 |  | 施工管理資料 |  | － | 〇 | 出来形管理資料 | -
[9 empty] | 出来形数量及び完成図 | -
|  |  |  | □ |  |  |  |  | 品質管理資料 | -
[9 empty] | 工事記録写真 | -
[9 empty] | 使用材料総括一覧表 | -
|  | 建設リサイクル法関係 | 59 | □ | 建設発生土処分地確認書 |  | 様式３２ | △ | 建設発生土を処分した場合 | 廃止（受入地同意書は記名押印又は署名）
|  |  | 60 | □ | 土砂受領書 |  | 様式３３－１ | △ | 建設発生土（500ｍ3以上）を搬入または搬出した場合 | -
|  |  | 61 | □ | 土砂搬出及び受領証明書 |  | 様式３３－２ | △ | 建設発生土（500ｍ3以上）を搬入または搬出した場合（搬出先と搬入元が同一の場合） | -
|  |  | 62 | □ | 再資源化等報告書 |  | 様式３４ | △ | 建設リサイクル法対象工事※5の場合のみ （請負金額５００万円以上の工事が対象） | 押印の廃止
|  |  | 63 | □ | コブリス・プラス登録済確認書（実施） |  | - | △ | 「再生資源利用実施書」又は「再生資源利用促進実施書」を提出する場合 | 「コブリス・プラス」から出力して提出
|  |  | 64 | □ | 再生資源利用実施書 |  | - | △ | 「再生資源利用計画書」提出の場合 | 「コブリス・プラス」により提出
|  |  | 65 | □ | 再生資源利用促進実施書 |  | - | △ | 「再生資源利用促進計画書」提出の場合
|  |  | 66 | □ | 産業廃棄物集計表（マニフェスト伝票） | 処理後速やかに | － | △ | 廃棄物を処理した場合 | ※7
| その他 |  | 67 | □ | しゅん工時工事カルテ（CORINS）受領書（写） | しゅん工届提出日から１０日以内 （土日祝日含まず） | － | △ | 請負金額５００万円以上の工事 | 「登録内容確認システム」での提出 | [5 empty] | -46164
|  |  | 68 | □ | 公共事業失業者吸収証明願い | 工事完了後 | 様式３５ | △ | 職業安定所からの紹介があった場合 | -
|  |  | 69 | □ | 材料出荷証明書 |  | － | △ | 土、石材等※4の新材を使用した場合 （水産林務関係は使用承認材料一覧表に記載した材料を全て提出） | 記名押印又は署名
|  |  | 70 | □ | 県産木材使用証明書 |  | － | △ | 県産木材を使用した場合 | 記名押印又は署名
|  |  | 71 | □ | 建設キャリアアップシステム活用工事関係資料 |  | － | △ | 建設キャリアアップシステム活用工事を実施した場合※工事完成検査日までに | -
|  |  | 72 | □ | 電子媒体納品書 |  | 様式３６ | 〇 | 「電子納品ガイドライン」に基づき作成 | 署名
|  |  | 73 | □ | 電子納品成果物［CD-R（ＤＶＤ－Ｒ）］ |  | － | 〇 |  | 署名
|  |  | 74 | □ | 建設業退職金共済制度掛金充当実施総括表 |  | 様式３７ | △ | 工事完成時に提示 | -
|  | ※１ | 工事請負契約、土木工事共通仕様書等に基づく提出書類様式（福岡県農林水産部）
|  | ※２ | 「施工計画書作成要領（農業農村整備事業関係）（平成27年8月1日）を参照。 （福岡県のホームページに掲載）
|  | ※３ | 実施要領とは、「段階確認実施要領（平成30年11月1日農林水産部）を参照。 （福岡県のホームページに掲載）
|  | ※４ | 土、石材等とは、砕石、粒調砕石、ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ、切込砕石、割栗石、砕石チップ、山ずり、真砂土、護岸・捨石用石材等。
|  | ※５ | 建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化の法律）対象工事とは、土木工事等において、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、
アスファルト・コンクリート、木材の４品目）を使用する又は解体する工事。
|  | ※６ | 軽微な変更とは、新たな工種・工法の追加がない数量のみの変更や、１ヶ月程度の工期変更等、施工計画に大きく影響しないものを言う。
|  | ※７ | マニフェスト伝票のＡ票及びＥ票の原本を監督員に提示し、監督員は集計表に確認日と名前を記入して返却する。施工業者は返却された集計表を成果品に添付して
提出する。電子マニフェストによる場合は、Ａ票及びＥ票の代わりに、情報処理センターからの運搬終了報告、処分終了報告、最終処分終了報告の通知（電子メール等）
を提示し、処分実績報告書を監督員へ提出する。
Formulas:
経過日数(落札） = TODAY()+1-[落札年月日]
経過日数(契約） = TODAY()+1-[契約年月日]
「入力シート」 を最初に入力してください。

## A主任技術者（現場代理人）兼務申請書
表紙へ戻る | （様式Ａ） （表）
専任を要する主任技術者（現場代理人）の兼務申請書
令和 年 月 日
福岡県農林水産部水産局水産振興課長 殿
| 住所 |  | ○○○○○○○○
| 商号又は名称 |  | ○○○○○株式会社
| 代表者氏名 |  | 代表取締役 ○○ ○○
１ 新たに兼務しようとする工事
| 工事番号 | 令和年度 起工第号
工事名
| 工事箇所 | []
| 請負額 | ￥ 0 円 (うち消費税および地方消費税の額 0 円）
配置技術者氏名
現場代理人氏名
特記仕様書に示された条件に従い、上記工事に配置する専任を要する主任技術者（現場代理人）について、他の工事を兼務させたいので申請します。
２ 兼務する工事（既契約工事）
発注者
工事番号
工事名
工事箇所
| 工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
請負額
主任技術者氏名
現場代理人氏名
２ 兼務箇所図
※ 事務所管内図等を使用し、兼務するそれぞれの工事箇所及び距離を表示すること。
（裏）
（現場代理人の兼務申請の場合以下は記入不要）
３ 専任を要する主任技術者の兼務申請根拠（いずれかを選択のこと）
・ 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性がある。
・ 施工にあたり相互に調整を要する工事である。（必要な調整の内容を以下に記入すること）
（調整の内容）
（様式Ａ－２）
専任を要する主任技術者（現場代理人）の兼務の承認について
年 月 日
○○○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 殿
福岡県農林水産部水産局水産振興課長
１ 新たに兼務しようとする工事
| 工事番号 | 令和年度 起工第号
| 工事名 | 0
| 工事箇所 | []
| 請負額 | ￥ 0 円 (うち消費税および地方消費税の額 0 円）
| 配置技術者氏名 | 0
| 現場代理人氏名 | 0
上記工事に配置する専任を要する主任技術者（現場代理人）について、下記工事の兼務を承認します。
ただし、承認後であっても、安全管理、工程管理等の運営、取締り及び権限の行使に支障があると認められるときは、兼務の承認を取り消すことがあります。
記
２ 兼務する工事（既契約工事）
| 発注者 | 0
| 工事番号 | 0
| 工事名 | 0
| 工事箇所 | 0
| 工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 請負額 | 0
| 主任技術者氏名 | 0
| 現場代理人氏名 | 0
（様式Ａ－３）
専任を要する主任技術者（現場代理人）の兼務申請に対する回答について
年 月 日
○○○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 殿
福岡県農林水産部水産局水産振興課長
| 工事番号 | 令和年度 起工第号
| 工事名 | 0
| 工事箇所 | []
| 請負額 | ￥ 0 円 (うち消費税および地方消費税の額 0 円）
| 配置技術者氏名 | 0
| 現場代理人氏名 | 0
先に申請のありました上記工事の主任技術者（現場代理人）の兼務については、下記の理由により承認できません。
つきましては、当該工事の主任技術者（現場代理人）について、すみやかに変更を行って下さい。
記
表（１ページ目）と裏（２ページ目）を
両面印刷できるよう作成する。
Note on E3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## B非専任技術者等の配置申請書
表紙へ戻る | （ 様式Ｂ ）
情報通信機器利用による非専任技術者等の配置申請書
[15 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
特記仕様書に示された条件に従い、専任工事現場での情報通信機器利用による非専任技術者等を配置させたい
ので申請します。
また、省令※117条の2又は17条の5に基づく人員の配置を示す計画書は次のとおりです。
|  | 対象期間 | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | ～ |  | 令和 | 年 | 月 | 日
|  | 建設業者 | 名称（イ※2）
所在地（イ）
|  | 主任技術者又は監理技術者（営業所技術者又は特定営業所技術者） | 氏名（ロ）
|  |  | 所属営業所名（ロ） | [10 empty] | ※17条の5の場合のみ記載
|  |  | 一日平均の 法定外労働時間（ハ） |  |  | 見込み時間 | [5 empty] | 実績時間
|  | 建設工事１ | 工事名称（ニ(1)）
工事現場所在地（ニ(1)）
|  |  | 契約締結営業所 （ニ(1)） |  |  | 名称 | [7 empty] | ※17条の5の場合のみ記載 ※上記所属営業所と同じである必要
所在地
|  |  | 建設工事の内容（ニ(2)） | [10 empty] | ※法別表第1上段のどれか
|  |  | 請負代金の額（ニ(3)） | [10 empty] | ※1億円未満（建築一式工事の場合 は２億円未満）である必要
|  |  | 移動時間（ニ(4)） | [10 empty] | ※１日で巡回可能かつ概ね２時間以内である必要
|  |  | 下請次数（ニ(5)） | [10 empty] | ※３次以内である必要
工事現場の施工体制の確認方法（ニ(7)）
情報通信機器（ニ(8)）
|  |  | 連絡員（ニ(6)） |  |  | 氏名
所属会社
[6 empty] | 実務の経験 ※土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載 ※実務の経験は１年以上である必要 |  |  | 工事名称 |  |  |  | 期間
[14 empty] | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月
[14 empty] | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月
[9 empty] | 合計 | [7 empty] | 年 |  | 月
|  | 建設工事２ | 工事名称（ニ(1)）
所在地（ニ(1)）
|  |  | 建設工事の内容（ニ(2)） | [10 empty] | ※法別表第1上段のどれか
|  |  | 請負代金の額（ニ(3)） | [10 empty] | ※1億円未満（建築一式工事の場合 は２億円未満）である必要
|  |  | 移動時間（ニ(4)） | [10 empty] | ※１日で巡回可能かつ概ね２時間以内である必要
|  |  | 下請次数（ニ(5)） | [10 empty] | ※３次以内である必要
工事現場の施工体制の確認方法（ニ(7)）
情報通信機器（ニ(8)）
|  |  | 連絡員（ニ(6)） |  |  | 氏名
所属会社
[6 empty] | 実務の経験 ※土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載 ※実務の経験は１年以上である必要 |  |  | 工事名称 |  |  |  | 期間
[14 empty] | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月
[14 empty] | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月
[9 empty] | 合計 | [7 empty] | 年 |  | 月
※1：建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）
|  | ※2：省令（17条の2第1項第5号又は省令17条の5第1項第5号）の該当する号等、他同じ | [15 empty] | 以上

## C特例監理技術者の配置申請書
表紙へ戻る | （様式Ｃ）
監理技術者（専任特例２号）の配置申請書
年 月 日
福岡県農林水産部水産局水産振興課長 殿
| 住所 |  | ○○○○○○○○
| 商号又は名称 |  | ○○○○○株式会社
| 代表者氏名 |  | 代表取締役 ○○ ○○
特記仕様書に示された条件に従い、監理技術者（専任特例２号）を配置させたいので申請します。
１ 申請する工事
| 工事番号 | 令和年度 起工第号
工事名
| 工事箇所 | []
| 請負額 | ￥ 0 円 (うち消費税および地方消費税の額 0 円）
監理技術者 （専任特例２号） 氏名
監理技術者補佐 氏名
現場代理人氏名
統括安全衛生責任者
※ 統括安全衛生責任者は選任している場合に記載する。
２ 兼務する工事（既契約工事）
| 工事番号 | 令和 年度 第 - 号
工事名
工事箇所
請負額
監理技術者 （専任特例２号） 氏名
監理技術者補佐 氏名
現場代理人氏名
統括安全衛生責任者
※ 監理技術者補佐氏名は、兼務が認められた場合に配置する者を記載すること。
※ 統括安全衛生責任者は選任している場合に記載すること。
３ 添付資料
・ 申請する工事の監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士等の国家資格などの合格証など）
・ 申請する工事の監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類（健康保険証等の写し）
・ 業務分担、連絡体制等を記載した書類（参考様式又は任意様式）
（様式Ｃ－２）
監理技術者（専任特例２号）の配置の承認について
年 月 日
○○○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 殿
福岡県農林水産部水産局水産振興課長
| 工事番号 | 令和 年度 第 - 号
工事名
工事箇所
請負額
監理技術者 （専任特例２号） 氏名
監理技術者補佐 氏名
現場代理人氏名
統括安全衛生責任者
申請のあった上記工事に配置する監理技術者について、下記工事との兼務を承認します。
ただし、承認後であっても、監理技術者（専任特例２号）が工事の施工管理について著しく不適当であると認められるときは、承認を取り消すことがあります。
記
１ 兼務する工事
| 工事番号 | 令和 年度 第 - 号
工事名
工事箇所
請負額
監理技術者 （専任特例２号） 氏名
監理技術者補佐 氏名
現場代理人氏名
統括安全衛生責任者
（様式Ｃ－３）
監理技術者（専任特例２号）の配置申請に対する回答について
年 月 日
○○○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 殿
福岡県農林水産部水産局水産振興課長
| 工事番号 | 令和 年度 第 - 号
工事名
工事箇所
請負額
監理技術者 （専任特例２号） 氏名
監理技術者補佐 氏名
現場代理人氏名
統括安全衛生責任者
先に申請のありました上記工事の監理技術者（専任特例２号）の配置については、下記の理由により承認できません。
つきましては、上記工事の監理技術者について、すみやかに変更を行って下さい。
記

## 1-1着工届 (技術者４人用)
表紙へ戻る | (様式1-1) |  |  |  |  | 着 工 届
| 担 当 者 |  | 係 員 |  |  | 係 長 |  |  | 施設管理係員 |  |  |  | 技術補佐 |  | 課長補佐 | 参 事 | 課 長
福岡県農林水産部水産局水産振興課長 殿
令和 年 月 日
[9 empty] | 住所 |  | ○○○○○○○○
[7 empty] | 受注者 |  |  |  | ○○○○○株式会社
氏名
代表取締役 ○○ ○○
下記のとおり着工したのでお届けします。
| 起工番号 |  |  | 令和○年度 起工第○号 | [6 empty] | 査定番号 |  |  | 年災 査定第 号
| 事 業 名 |  |  | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業） | [6 empty] | 工 事 名 |  |  | ○○工事○○工区
| 工事箇所 |  |  | [ | ○○○○地区or○○○○漁港 |  | ] | ○○海or○○市○○地先
| 請負金額 |  |  | \ 0 円 | [6 empty] | (うち消費税および地方消費税の額 0 円）
| 契約年月日 |  |  | 2025-04-01 | [6 empty] | 着工年月日 |  |  | 2025-04-01
| 工 期 |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | から
[10 empty] | 365 |  | 日間
|  |  |  | 2026-03-31 |  |  |  | まで
| 現場代理人 氏 名 |  |  | ○○ ○○ | [6 empty] | ［当人の経歴書添付のこと。］
| 主任技術者 氏 名 |  |  | ○○ ○○ | [6 empty] | ［当人の経歴書添付のこと。］
| 監理技術者 氏 名 |  |  | ○○ ○○ | [6 empty] | ［当人の経歴書添付のこと。］
| 施工環境 監理者氏名 |  |  | ○○ ○○ | [6 empty] | ［当人の経歴書添付のこと。］
摘 要
Note on Q7: 2025/5/1と入力すると 令和7年5月1日と表示される

## 1-2着工予定報告書
表紙へ戻る | (様式1-2) |  |  |  |  | 着 工 予 定 報 告 書
| 担 当 者 |  | 係 員 |  |  | 係 長 |  |  | 施設管理係員 |  |  |  | 技術補佐 |  | 課長補佐 | 参 事 | 課 長
福岡県農林水産部水産局水産振興課長 殿
令和 年 月 日
[9 empty] | 住所 |  | ○○○○○○○○
[7 empty] | 受注者 |  |  |  | ○○○○○株式会社
氏名
代表取締役 ○○ ○○
令和○○年○月○日に契約締結した工事について、下記のとおり着工を予定し ていることを報告します。
| 起工番号 |  |  | 令和○年度 起工第○号 | [6 empty] | 査定番号 |  |  | 年災 査定第 号
| 事 業 名 |  |  | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業） | [6 empty] | 工 事 名 |  |  | ○○工事○○工区
| 工事箇所 |  |  | [ | ○○○○地区or○○○○漁港 |  | ] |  | ○○海or○○市○○地先
| 請負金額 |  |  | \ 0 円 | [6 empty] | (うち消費税および地方消費税の額 0 円）
| 契約年月日 |  |  | 2025-04-01 | [6 empty] | 着工年月日 |  |  | 令和 年 月 日
| 実工事期間 |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | から
[10 empty] | 365 |  | 日間
|  |  |  | 2026-03-31 |  |  |  | まで
| 現場代理人 氏 名 |  |  | ○○ ○○ | [6 empty] | ［当人の経歴書添付のこと。］
| 主任技術者 氏 名 |  |  | ○○ ○○ | [6 empty] | ［当人の経歴書添付のこと。］
| 監理技術者 氏 名 |  |  | ○○ ○○ | [6 empty] | ［当人の経歴書添付のこと。］
| 施工環境 監理者氏名 |  |  | ○○ ○○ | [6 empty] | ［当人の経歴書添付のこと。］
摘 要

## 2-1現･主通知書
表紙へ戻る
(様式2-1)
現場代理人及び主任技術者等通知書
[10 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 受注者 | 住 所 |  | ○○○○○○○○
[6 empty] | 会社名等 |  | ○○○○○株式会社
[6 empty] | 氏 名 |  | 代表取締役 ○○ ○○
|  | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業） | [8 empty] | ○○○○地区or○○○○漁港
|  | 工 事 名 |  | 令和○年度 起工第○号 |  |  |  |  | ○○工事○○工区
令和7年4月1日契約締結した上記の工事について現場代理人等を下記のとおり定めたので工事請負契約書第１０条第１項の規定に基づき通知します。
記
|  | 現場代理人 |  |  |  |  | ○○ ○○
|  | 主任技術者 |  |  |  |  | ○○ ○○
|  | 監理技術者 |  |  |  |  | ○○ ○○
|  | 施工環境監理者 |  |  |  |  | ○○ ○○
|  | 注）１． | この通知書には、現場代理人等の経歴書を別紙（様式２－２号）により作成し添付すること。
|  | ２． | 変更通知の場合は、標記の「現場代理人及び主任技術者等通知書」の右欄に（変更）と追記すること。

## 2-2経歴書
表紙へ戻る
|  | (様式2-2) | [5 empty] | 2025-04-01
現場代理人経歴書
１．氏 名
○○ ○○
２．生年月日（年齢）
|  |  |  | 年 月 日 |  | （ 歳）
３．法定資格
４．最終学歴（学科名）及び卒業年次
５．当社における勤務年数
６．職歴（業務経歴）
|  | 期 間 |  |  |  |  | 業 務 内 容
|  | 2023-05-01 |  | ～ | 2023-10-25
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
| 注） | １．経歴書名は、該当しない字句を抹消して使用する。
２．雇用関係の確認書類（健康保険証（社会保険）の写し等）を添付すること。
(様式2-2)
主任技術者経歴書
１．氏 名
○○ ○○
２．生年月日（年齢）
|  |  |  | 年 月 日 |  | （ 歳）
３．法定資格
４．最終学歴（学科名）及び卒業年次
５．当社における勤務年数
６．職歴（業務経歴）
|  | 期 間 |  |  |  |  | 業 務 内 容
|  | 2023-05-01 |  | ～ | 2023-10-25
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
| 注） | １．経歴書名は、該当しない字句を抹消して使用する。
２．必要な資格が確認できる合格証明書等の写しを添付すること。
３．雇用関係の確認書類（健康保険証（社会保険）の写し等）を添付すること。
(様式2-2)
監理技術者経歴書
１．氏 名
○○ ○○
２．生年月日（年齢）
|  |  |  | 年 月 日 |  | （ 歳）
３．法定資格
４．最終学歴（学科名）及び卒業年次
５．当社における勤務年数
６．職歴（業務経歴）
|  | 期 間 |  |  |  |  | 業 務 内 容
|  | 2023-05-01 |  | ～ | 2023-10-25
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
年 月 ～ 年 月
| 注） | １．経歴書名は、該当しない字句を抹消して使用する。
２．建設業法第２６条第４項に該当する場合は、監理技術者証の写しを添付すること。
３．雇用関係の確認書類（健康保険証（社会保険）の写し等）を添付すること。
(様式2-2)
施工環境監理者経歴書
１．氏 名
○○ ○○
２．生年月日（年齢）
|  |  |  | 年 月 日 |  | （ 歳）
３．採用年月日
年 月 日
４．当社における勤務年数
５．資格等
・技術士 （水産部門（水産土木））
・技術士補 （水産部門（水産土木））
・水産工学技士（水産土木部門）
※該当資格等を○で囲むこと
登録番号等
有効期間
※添付書類
１ 資格者証等の写し
２ 雇用関係の確認書類（健康保険証（社会保険）の写し等）
Note on E9: 2025/5/1 又は R7/5/1と入力すると 令和7年5月1日と表示される。 昭和･･･S 平成･･･H 令和･･･R
Note on I9: 自動計算
Note on C24: 2023/5/1 又は R5/5/1 と入力すると R5年5月 と表示される
Note on E44: 2025/5/1 又は R7/5/1と入力すると 令和7年5月1日と表示される。 昭和･･･S 平成･･･H 令和･･･R
Note on I44: 自動計算
Note on C59: 2023/5/1 又は R5/5/1 と入力すると R5年5月 と表示される
Note on E79: 2025/5/1 又は R7/5/1と入力すると 令和7年5月1日と表示される。 昭和･･･S 平成･･･H 令和･･･R
Note on I79: 自動計算
Note on C94: 2023/5/1 又は R5/5/1 と入力すると R5年5月 と表示される
Note on E114: 2025/5/1 又は R7/5/1と入力すると 令和7年5月1日と表示される。 昭和･･･S 平成･･･H 令和･･･R
Note on I114: 自動計算
Note on E117: 2025/5/1 又は R7/5/1と入力すると 令和7年5月1日と表示される。 昭和･･･S 平成･･･H 令和･･･R

## 3工程表
表紙へ戻る | 着 工 ： | 2025-04-01 |  | から | [9 empty] | 事業名： | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業） | [8 empty] | （様式３）
|  |  |  | 365 | 日間 |  | 工 事 工 程 表 | [6 empty] | 地区名： | ○○○○地区or○○○○漁港 | [5 empty] | 令和○年度 起工第○号 |  |  |  | 2026-03-31
| しゅん工 ： | 2026-03-31 |  | まで | [9 empty] | 工事名： | ○○工事○○工区 | [9 empty] | 0
| 名 称 | 数 量 | 単 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 | 所要 |  | 0
|  |  | 位 | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 日数 | 備 考

## ４請負代金内訳書
表紙へ戻る | （様式４）
令和 年 月 日
（発注者）
福岡県農林水産部水産局水産振興課長 殿
（受注者）
○○○○○○○○
○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
請負代金内訳書
| 工事名 |  | ： | ○○工事○○工区
| 契約年月日 |  | ： | 2025-04-01
| 工期 |  | ： | 2025-04-01 | ～ | 2026-03-31
金 額 （円）
| ① | 直接工事費
| ② | 共通仮設費
| ③ | 現場管理費
| ④ | 一般管理費
| ⑤ | 工事価格（①＋②＋③＋④）
| ⑥ | 消費税相当額（⑤×消費税率）
| ⑦ | 請負金額（⑤＋⑥）※
⑤の工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額
※ 契約書の請負金額と一致すること。

## 5建退共
表紙へ戻る | 様式５
令和 年 月 日
|  | 発注者 |  | 福岡県農林水産部水産局水産振興課長 |  |  |  |  | 殿
|  | 工事番号および工事名 |  |  |  | 令和○年度 起工第○号 ○○工事○○工区
|  | 建設キャリアアップシステム現場ID | [9 empty] | 総工事費 |  | 0 |  | 円
受注者（元請）
[5 empty] | 住 所 | ○○○○○○○○
[5 empty] | 名 称 | ○○○○○株式会社
共済契約者番号
建設キャリアアップシステム事業者ID
[5 empty] | 共済証紙購入金額 | [10 empty] | 円
掛金収納書提出用台紙
(掛金収納書は台紙部分に貼り付ける)
当該工事における共済証紙購入の考え方 (該当する□に✓をチェックして下さい)
1. 発注者の指示のとおり
|  | レ | 2. 対象労働者数と当該労働者の就労日数を的確に把握している場合
[5 empty] | 就労予定延人数 |  |  | 販売価格
[5 empty] | 945 | 人日 | × | 320 |  | 円 | ＝ |  | 302400 |  | 円
3. 対象労働者数と当該労働者の就労日数の把握が困難な場合
[5 empty] | 総工事費 |  |  | 購入率 |  | ※加入率
[6 empty] | 円 | × |  | × |  | ％ | ＝ |  |  | 円
[8 empty] | 1000 |  | 70 | ％
※対象工事における労働者の建退共加入率
4.その他
購入額の根拠を記入
（参考）
建設キャリアアップシステム登録情報
|  |  | 共済契約者である元請負人の建設キャリアアップシステム事業者登録の有無 | [10 empty] | （ 有 ・ 無 ）
|  |  | 本工事について、現場・契約情報の建設キャリアアップシステムへの登録の有無 | [10 empty] | （ 有 ・ 無 ）
|  |  | 本工事について、カードリーダーの設置等、就業履歴が蓄積可能な環境の有無 | [10 empty] | （ 有 ・ 無 ）
Note on G34: 工事に従事する建退共対象労働者の就労日数の和をご記入ください。
Note on J38: 総工事費・工事種別に応じた購入率をご記入ください。
Note on L38: 工事に従事する全労働者のうち、建退共対象労働者の割合をご記入ください。

## ６段階確認
表紙へ戻る | [17 empty] | （様式６）
| 段 階 確 認 願 （ 水 産 関 係 ） | [6 empty] | 段 階 確 認 書（ 水 産 関 係 ）
|  | 福岡県農林水産部水産局水産振興課長 殿 | [5 empty] | 受注者 | ○○○○○株式会社
[9 empty] | 現場代理人 ○○ ○○ | [6 empty] | 殿
共通仕様書第１－１－２２に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期
を報告します。
[7 empty] | 令和 年 月 日 | [11 empty] | 令和 年 月 日
|  | 起工番号 | 令和○年度 起工第○号
|  | 事 業 名 | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業） | [7 empty] | 担当者 |  | 係員 |  |  | 係長 |  | 参事
|  | 工 事 名 | ○○工事○○工区
○○○○○株式会社
|  |  | 受注者 | 現場代理人 ○○ ○○
| 工 種 |  | 細 別 等 |  | 確認予定場所 | 確認予定日 |  | 確認場所 |  | 確認日 |  | 確認者 |  |  | サイン
[12 empty] | 監督員 |  | 係長以上 | 係員 |  | 係長 |  | 参事
[5 empty] | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机 上 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
[5 empty] | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机 上 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
[5 empty] | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机 上 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
[5 empty] | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机 上 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
[5 empty] | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机 上 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
[5 empty] | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机 上 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
[5 empty] | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机 上 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
[5 empty] | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机 上 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
[5 empty] | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机 上 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
押印
不要

## ７ポンプ車
表紙へ戻る | [9 empty] | （様式７）
コンクリートポンプ車による打設計画
|  | １． | 配 管 図
L1、L2、L3 ： 水平長さ（ｍ）
ｈ1、ｈ2 ： 垂直立上り高さ（ｍ）
b1、b2、b3、b4 ： 曲り管角度（度）
ｎ ： 上向き垂直管の換算長さ
P1 ： テーパ管
P2 ： 曲り管（90度)の長さ
P3 ： 先端ホース（フレキシブルホー ス）の長さ
水平及び垂直組合せ配管図
２．生コン打合せ表
|  |  | 指定事項 | 1 | 打込み箇所
|  |  |  | 2 | 打込み方法
|  |  |  | 3 | 納期
|  |  |  | 4 | 使用数量
|  |  |  | 5 | 呼び方 | 標準品・特注品の区分
|  |  |  | 6 |  | 骨材の種類による区分
|  |  |  | 7 |  | 呼び強度
|  |  |  | 8 |  | スランプ
|  |  |  | 9 |  | 粗骨材の最大寸法
|  |  |  | 10 |  | セメントの種類
|  |  |  | 11 | コンクリート温度（必要のある場合）
|  |  |  | 12 | 試し練り
|  |  |  | 13 | 現場サンプリング回数
|  |  |  | 14 | 強度試験 |  | 外部試験所
工場
|  |  |  | 15 | その他
|  |  |  | 16 | 備考
[5 empty] | 販売取扱店又は生産者 |  |  |  | 営業担当者
（１）上り配管の場合
(下り配管の場合)

## ８実施状況確認表
表紙へ戻る | 簡易な施工計画の実施状況確認表 | [9 empty] | 確 認 者
[11 empty] | 担当者 | 係員 |  | 係長 | 参事
| 事業名 |  | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業） |  | 地区名 |  | ○○○○地区or○○○○漁港 |  |  | 施工 計画 ﾁｪｯｸ
| 工事箇所 |  | ○○海or○○市○○地先 |  | 工事名 |  | ○○工事○○工区
| 受注者名 |  | ○○○○○株式会社 |  | 技術者氏名 |  |  |  |  | 実施 状況 確認
| 請負額 |  | 0 | 円 | 工期 |  | 令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日
指定課題
| 提案項目 |  |  |  | 施工計画への記載 |  |  | 実 施 状 況
[5 empty] | 有・無 | 指示事項 |  | 有・無 | 実施内容 |  |  |  | 確認日 | 確認方法
| ※１ | 請負業者から提案のあった項目を確認するとともに、施工計画書に適切に記載（内容・時期・業者管理手法等）されているかどうかをチェックする。
| ※２ | 上記を参考に、現場での実施状況を確認する。

## ９不履行協議書
表紙へ戻る | 簡易な施工計画不履行協議書
|  | 監督員 | 係 員 | 係 長 | 技術補佐 | 課長補佐 | 参 事 | 課 長
令和 年 月 日
福岡県農林水産部水産局水産振興課長 殿
[5 empty] | 住所 | ○○○○○○○○
|  |  |  | 受注者 |  | ○○○○○株式会社
[5 empty] | 氏名 | 代表取締役 ○○ ○○
| 起工番号 | 令和○年度 起工第○号 |  |  | 工事名 | ○○工事○○工区
| 事 業 名 | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業） |  |  | 工 期 | 令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日
| 工事箇所 | ［ ○○○○地区or○○○○漁港 ］ |  | ○○海or○○市○○地先
簡易な施工計画のテーマ
内 容 （受注者記入）
（テーマで提案された内容のうち、実施できなくなった項目について、その理由を記入する）
○ 実施できなくなった項目
○ 実施できなくなった理由
履行判定 （発注者記入）
（上記協議事項について、判定結果とその理由を記入する）
押印
不要

## 10-1材料承認
表紙へ戻る | [18 empty] | （様式１０－１）
[6 empty] | 担当者 | 係 員 | [6 empty] | 係 長 |  |  |  | 参事
材 料 使 用 承 認 願
福岡県農林水産部水産局水産振興課長 殿
令和 年 月 日
[9 empty] | 受注者 |  |  | 住 所 |  | ○○○○○○○○
[12 empty] | 氏 名 |  | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
下記の工事につき、別紙記載の工事材料を使用したく、資料を添えて、
承認を求めます。
記
| 起工番号 |  |  | 令和○年度 起工第○号 | [6 empty] | 工 事 名 |  |  |  | ○○工事○○工区
| 事 業 名 |  |  | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業）
| 工事箇所 |  |  | [ | ○○○○地区or○○○○漁港 |  | ] | ○○海or○○市○○地先
| 請負金額 |  |  |  | ￥ | 0 |  |  | 円 | (うち消費税および地方消費税の額 0 円） | [9 empty] | 0 | 2026-03-31
[20 empty] | 0 | 0
| 工 期 |  |  |  | 2025-04-01 |  | から |  | 365 |  | 日間 |  | 契 約 |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 2026-03-31 |  | まで | [5 empty] | 年月日
県（水産振興課）の措置
上記のとおり、工事材料（既製品等）の使用承認願が提出されましたが、審査の結果、
適切でありますので、その旨通知してよろしいか、お伺いします。
施行
通知書発送月日 令和 年 月 日
承 認 通 知 書
令和 年 月 日
受注者
殿
福岡県農林水産部水産局水産振興課
[14 empty] | 監督員 |  |  | ○○ ○○
令和 年 月 日付で提出された、工事材料の使用については、
下記のとおり承認します。
記
| 起工番号 |  |  | 令和○年度 起工第○号 | [6 empty] | 工 事 名 |  |  |  | ○○工事○○工区
| 事 業 名 |  |  | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業）
| 工事箇所 |  |  | [ | ○○○○地区or○○○○漁港 |  | ] | ○○海or○○市○○地先
| 請負金額 |  |  |  | ￥ | 0 |  |  | 円 | (うち消費税および地方消費税の額 0 円） | [9 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
| 工 期 |  |  |  | 2025-04-01 |  | から |  | 365 |  | 日間 |  | 契 約 |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 2026-03-31 |  | まで | [5 empty] | 年月日
承認する工事材料 （該当する項に✓ を記す。）
○ 全ての工事材料
○ 下記以外の工事材料
押印
不要
✓
Note on J27: 下向き三角リストから選択してください。

## 10-2材料一覧表
表紙へ戻る | 1 | （材料使用承認願 別紙） | [7 empty] | （様式１０－２）
1
| 1 | 使 用 承 認 願 材 料 一 覧 表 | [6 empty] | 全て県産資材使用 | いいえ
1
| 1 | 番 | 工事材料名 | 材料規格 | 製 造 ・ 製 作 | 取扱い商社名 | 添付資料 | 予定数量 | ＪＩＳ・県規格の該当
| 1 | [7 empty] | ＊必須項目
| 1 | 号 |  |  | 会 社 名 |  |  |  | 生コン・アスコン・２次製品
1
| 1 | 1 |  |  |  |  | 有 |  | JIS |  |  | 県内 | JIS | はい
| 1 | [10 empty] | 県外 | 県規格 | いいえ
| 1 | 2 |  |  |  |  | 無 |  | 県規格 |  |  |  | その他
| 1 | [11 empty] | 認定番号： 認定証：令和 年 月 日 試験成績表：令和 年 月 日
| 1 | 3 | [6 empty] | 認定番号： 認定証：令和 年 月 日 試験成績表：令和 年 月 日 |  | 有
| 1 | [9 empty] | 無
| 1 | 4
1
| 1 | 5
1
| 1 | 6
1
| 1 | 7
1
| 1 | 8
1
| 1 | 9
1
| 1 | 10
1
| 1 | 11
1
| 1 | 12
1
| 1 | 13
1
| 1 | 14
1
| 1 | 15
1
| 1 | 16
1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Note on J9: リストにある単位以外も入力可能
Note on K9: リストから選ぶことも、直接入力することもできます。

## 11-1認定リサイクル製品不使用理由書
表紙へ戻る | [5 empty] | （様式１１－１）
認定リサイクル製品 不使用理由書
福岡県農林水産部水産局水産振興課長 殿
|  | 起工番号 | 令和○年度 起工第○号
○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業）
|  | 事業名・地区名 | [○○○○○○地区] ○○海○○市○○地先
|  | 工事名 | ○○工事○○工区
上記工事において、以下の理由により、設計図書に示された「認定リサイクル製品」
を使用出来ません。
理由
令和 年 月 日
|  |  | 住 所 |  | ○○○○○○○○
|  |  | 商 号 |  | ○○○○○株式会社
|  |  | 代表者名 |  | 代表取締役 ○○ ○○

## 11-2県産材不使用
表紙へ戻る | [5 empty] | （様式１１－２）
県 産 資 材 不 使 用 理 由 書
令和 年 月 日
福岡県農林水産部水産局水産振興課長 殿
|  |  |  | 受注者 | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
| 起工番号 | 令和○年度 起工第○号
| 事業名 | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業）
| 工事名 | ○○工事○○工区
標記工事において、以下の理由により、県産資材を使用できません。
| 材 料 名 |  | 理 由
(注) １ 材料承認の必要な資材のうち、県産資材を使用しない材料（使用材料承認願の会社名の
記入欄で「県外」とした材料）を記入。
なお、県産資材とは県内に本店（本社）がある会社の製品又は県内の工場で製造された
製品とする。
２ 福岡県認定リサイクル製品及び県土整備部の承認施設で製造された製品は、県産資材不
使用理由書の提出は必要ありません。
押印
不要

## 12-1施工体制台帳（様式１）
表紙へ戻る | [16 empty] | 年 月 日 | [34 empty] | （様式１２－１）
| 施工体制台帳（福岡県発注工事用様式） | [20 empty] | 《下請負人に関する事項》
[23 empty] | 会社名 | [13 empty] | 代表者名
|  | ［会社名］ |  |  | ○○○○○株式会社
| ［事業所名］ |  |  |  | ○○工事○○工区 | [17 empty] | 住 所 電話番号 （※１） | [29 empty] | 0
0
|  | 建設業の 許可 |  |  | 許 可 業 種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日 | [21 empty] | TEL |  | 000 |  |  | （ | 000 |  |  | ） | 0000 |  |  | 0
工事名称 及び 工事内容
[5 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 知事 一般 |  |  |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日 | [34 empty] | 2026-03-31
[5 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 知事 一般 |  |  |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  | 年月日 | [11 empty] | 工期 |  |  |  |  | 自 | 年月日
[42 empty] | 至 | 年月日
[23 empty] | 下請契約額 (※２） | [10 empty] | 円 |  |  | 契約形式 （※３） |  |  |  | ・契約書 | [5 empty] | ・注文書 及び請書
|  | 工事名称 及び 工事内容 |  |  | 令和○年度 起工第○号 ○○工事○○工区
・ 毎月払
[25 empty] | ・ 前払 |  |  |  | ・部分払 |  |  |  | ・完成払 | [5 empty] | ・ 隔月払 | [5 empty] | ・現金 | [5 empty] | %
|  | 発注者名 及び 住所 |  |  | 福岡県農林水産部水産局水産振興課長 | [19 empty] | ( |  |  | )%( |  |  |  | )%( |  |  |  | )% |  |  | ・ その他 | [5 empty] | ・手形 | [5 empty] | %
[39 empty] | ( |  |  | 回/月) |  |  | 手形期間 | [5 empty] | 日間
福岡県福岡市博多区東公園７－７
|  | 契約日 |  |  | 2025-04-01 | [7 empty] | 工期 |  |  | 自 | 2025-04-01 | [5 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [7 empty] | 許 可 番 号 | [10 empty] | 許可（更新）年月日 | [8 empty] | 福 岡 県 福 岡 農 林 事 務 所 | 福 岡 市 中 央 区 赤 坂 1 - 8 - 8
[53 empty] | 福 岡 県 朝 倉 農 林 事 務 所 | 朝 倉 市 甘 木 2014 - 1
|  | 契約金額 |  |  | 0 | [5 empty] | 円 |  |  |  |  | 至 | 2025-03-31 | [7 empty] | 工事業 | [7 empty] | 大臣 特定 知事 一般 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号 | 年 月 日 | [8 empty] | 福 岡 県 八 幡 農 林 事 務 所 | 北 九 州 市 八 幡 西 区 則 松 3 - 7 - 1
[53 empty] | 福 岡 県 飯 塚 農 林 事 務 所 | 飯 塚 市 新 立 岩 8 - 1
[25 empty] | 工事業 | [7 empty] | 大臣 特定 知事 一般 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号 | 年 月 日 | [8 empty] | 福 岡 県 筑 後 農 林 事 務 所 | 筑 後 市 大 字 和 泉 606 - 1
|  | 契約 営業所 |  |  | 区分 |  |  | 名 称 | [7 empty] | 住 所 | [36 empty] | 福 岡 県 行 橋 農 林 事 務 所 | 行 橋 市 中 央 1 - 2 - 1
[53 empty] | 福 岡 県 筑 後 川 水 系 農 地 開 発 事 務 所 | 久 留 米 市 津 福 本 町 1712 - 1
[5 empty] | 元請契約 |  |  | ○○○○○株式会社 | [7 empty] | ○○○○○○○○ | [6 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  |  | 健康保険 | [7 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 下請契約 | [24 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外
[25 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
|  | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[8 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[5 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 | 現場代理人名 | [13 empty] | 安全衛生責任者名
[8 empty] | 元請契約 | [15 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [11 empty] | 安全衛生推進者名
[8 empty] | 下請契約 | [13 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [8 empty] | 雇用管理責任者名
[24 empty] | 資格内容 | [11 empty] | 専門技術者名
|  | 発注者の 監督員名 |  |  | ○○ ○○ | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
資格内容
|  | 監督員名 | [10 empty] | 権限及び意見申出方法 | [24 empty] | 担当工事内容
|  | 現場 代理人名 |  |  | ○○ ○○ | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
[22 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) | [6 empty] | 有 無
|  | 監理技術者名 主任技術者名 |  |  | 専 任 |  | ○○ ○○ | [5 empty] | 資格内容
非専任
|  | 監理技術者 補佐名 | [10 empty] | 資格内容
※ 色つきセルは入力必須項目。
|  | 専門 技術者名 | [10 empty] | 専門 技術者名 | [10 empty] | （資格内容については実務経験者の配置が認められた工事の場合、実務経験と記入）
|  |  | 資格内容 | [10 empty] | 資格内容 | [7 empty] | ※ 施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
発注者と受注者の請負契約書
|  |  | 担当 工事内容 | [10 empty] | 担当 工事内容
受注者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書等 （再下請がある場合：2次下請以下の下請負人が締結した全ての請負契約書）
| 一号特定技能外国人の従事の 状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
主任（監理）技術者が資格を有する事を証する書面
主任（監理）技術者が受注者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し （健康保険証を提出する場合：保険者番号及び被保険者等記号・番号はマスキングを施す）
| （※１） |  |  | 県外業者と下請契約を締結する場合は、「選定理由書」を添付すること。
| （※２） |  |  | 下請契約額には、社会保険料等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険の事業主負担分及び労働者負担分）を含むこと。
| （※３） |  |  | 契約書とは、建設工事標準下請契約約款又はこれに準じた内容をもつ契約書であること。 | [19 empty] | 必要がある場合に添付
|  |  |  | 注文書及び請書の形態による場合は、「注文書及び請書による契約について」（平成１２年６月２９日建設省経建発第１３２号）によること。 | [19 empty] | 選定理由書（※１）
専門技術者をおく場合はその者が資格を有することを証する書面、及びその者が受注者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
Note on AF1: 2025/5/1と入力すると 令和7年5月1日と表示される
Note on S12: 選択する
Note on AH12: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AH14: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on BA14: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on BX14: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on BX15: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on BK26: 選択する
Note on BZ26: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on BZ28: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AD31: 代表構成員
Note on S42: 代表構成員
Note on Z42: 代表構成員
Note on AF42: 代表構成員
Note on AM42: 代表構成員

## 12-2選定理由
表紙へ戻る | [11 empty] | （様式１２－２）
[8 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
福岡県農林水産部水産局水産振興課長 殿
|  |  |  | 受注者 | 住 所 |  | ○○○○○○○○
[5 empty] | 会社名等 |  | ○○○○○株式会社
[5 empty] | 氏 名 |  | 代表取締役 ○○ ○○
選 定 理 由 書
○○○○地区or○○○○漁港 ○○工事○○工区
県外の建設業者を下請負人に選定したので、下記のとおり報告します。
記
１ 下請負人の住所又は所在
２ 氏名又は名称
３ 建設業許可番号 ・大臣許可 ・知事許可 ・許可なし
（第 号）
４ 契約額
￥ （税込み）
５ 工期
６ 県内業者にしなかった理由
（具体的に記載すること）
押印
不要

## 12-３作業員名簿
表紙へ戻る | [9 empty] | 作 業 員 名 簿 | [6 empty] | （様式１２－３）
[10 empty] | （ | 年 月 日 |  | ）作成 |  | 元請 確認欄
| 事業所の名称 |  | ○○工事○○工区 |  |  |  |  | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
| 所長名 |  | ○○ ○○ | [11 empty] | 提出日 | 年 月 日
[12 empty] | 一次会社名 |  |  | （ 次)会社名
| 番号 | ふりがな |  |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 (注5) |  | 建設業退職金 共済制度 (注8) | 教 育・資 格・免 許 (注4) |  |  | 入場年月日
|  | 氏名 | [7 empty] | 年金保険 (注6)
[7 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 (注9) | 技能講習 | 免 許 (注10) | 受入教育 実施年月日
|  | 技能者ID | [7 empty] | 雇用保険 (注7)
[7 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
| （注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）４．資格・免許等の写しを添付するのが望ましい。（元請から発注者への提出は不要）
（注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
|  | …現場代理人 |  | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員
（注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
|  | …主任技術者 |  | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育 |  | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
|  | …外国人技能実習生 |  |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無については、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフトの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
| （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。 | [11 empty] | （注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
| ※ 色つきセルは入力必須項目。 | [11 empty] | （注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
※ 下請契約がない場合は提出不要。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再
【作成日を先に入力することで、年齢が自動で計算されます。】
Note on O2: 2025/5/1と入力すると 令和7年5月1日と表示される
Note on X4: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on K15: R7/5/1と入力すると 令和7年5月1日と表示される。 昭和･･･S 平成･･･H 令和･･･R
Note on K18: 自動計算
Note on K21: R6/5/1と入力すると 令和6年5月１日と表示される。 昭和･･･S 平成･･･H 令和･･･R
Note on K24: 自動計算
Note on K27: R6/5/1と入力すると 令和6年5月１日と表示される。 昭和･･･S 平成･･･H 令和･･･R
Note on K30: 自動計算
Note on K33: R6/5/1と入力すると 令和6年5月１日と表示される。 昭和･･･S 平成･･･H 令和･･･R
Note on K36: 自動計算
Note on K39: R6/5/1と入力すると 令和6年5月１日と表示される。 昭和･･･S 平成･･･H 令和･･･R
Note on K42: 自動計算
Note on K45: R6/5/1と入力すると 令和6年5月１日と表示される。 昭和･･･S 平成･･･H 令和･･･R
Note on K48: 自動計算
Note on K51: R6/5/1と入力すると 令和6年5月１日と表示される。 昭和･･･S 平成･･･H 令和･･･R
Note on K54: 自動計算
Note on K57: R6/5/1と入力すると 令和6年5月１日と表示される。 昭和･･･S 平成･･･H 令和･･･R
Note on K60: 自動計算

## 13再下請通知書（様式２）
表紙へ戻る | [44 empty] | （様式１３）
年 月 日
《再下請負関係》
| 再下請負通知書（福岡県発注工事用様式） | [25 empty] | 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[21 empty] | 会社名 | [12 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
住所 電話番号
【報告下請負業者】
[35 empty] | TEL | 000 |  |  |  | （ | 000 |  | ） | 0000
[14 empty] | 住所 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
|  | 元請名称 |  | ○○○○○株式会社 | [16 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [9 empty] | 工期 |  |  |  | 自 |  | 年 月 日
[21 empty] | 下請契約額 (※１） | [9 empty] | 円 | [6 empty] | 至 |  | 年 月 日
会社名
[14 empty] | 代表者名 | [6 empty] | 建設業の 許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [10 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 知事 一般 |  |  |  |  | 第 |  |  |  | 号 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 知事 一般 |  |  |  |  | 第 |  |  |  | 号 |  | 年 月 日
|  | 契約日 |  | 年 月 日 | [8 empty] | 工期 |  | 自 | 年 月 日
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
|  | 契約金額 | [7 empty] | 円 |  |  |  |  | 至 | 年 月 日
[28 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日 | [6 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
|  |  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 知事 一般 |  |  |  |  | 第 |  | 号 | 年 月 日
|  |  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 知事 一般 |  |  |  |  | 第 |  | 号 | 年 月 日
[20 empty] | 現場代理人名 | [12 empty] | 安全衛生責任者名
|  | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 |  |  |  | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  | 主任技術者名 | [5 empty] | 専 任 非専任 | [6 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 |  |  | 資格内容 | [10 empty] | 専門技術者名
資格内容
担当工事内容
| 監督員名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
|  |  | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名 | [7 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無
| 現場代理人名 | [10 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 専門技術者名
[20 empty] | （※１） |  |  | 下請契約額には、社会保険料等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険の事業主負担分及び労働者負担分）を含むこと。
| 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [7 empty] | 資格内容
※ 色つきセルは入力必須項目
|  |  | 資格内容 | [10 empty] | 担当工事内容 | [5 empty] | （資格内容については実務経験者の配置が認められた工事の場合、実務経験と記入）
※ 再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
| 一号特定技能外国人の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書等
Note on AF2: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on BA14: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on BY14: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on BY16: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on BK21: 選択する
Note on BZ21: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on BZ23: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AF25: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AF27: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on S32: 選択する
Note on AH32: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AH34: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される

## 14施工体系図（様式３）
表紙へ戻る | [30 empty] | （様式１４）
施工体系図（福岡県発注工事用様式）
| 発注者名 |  | 福岡県農林水産部水産局水産振興課長 |  |  | 工期 |  | 自 | 2025-04-01 | [22 empty] | 2026-03-31
| 工事名称 |  | 令和○年度 起工第○号 ○○工事○○工区 |  |  |  |  | 至 | 2026-03-31
[6 empty] | （１次下請） | [6 empty] | （２次下請） | [5 empty] | （３次下請） | [5 empty] | （４次下請）
| 元請名 |  | ○○○○○株式会社 |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | 会社名 | [5 empty] | 会社名 | [5 empty] | 会社名
| 事業者ID | [5 empty] | 事業者ID | [6 empty] | 事業者ID | [5 empty] | 事業者ID | [5 empty] | 事業者ID
| 監督員名 | [5 empty] | 所在地 | [6 empty] | 所在地 | [5 empty] | 所在地 | [5 empty] | 所在地
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | ○○ ○○ ○○ ○○ |  |  |  | 代表者名 | [6 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 代表者名
| 監理技術者補佐名 | [5 empty] | 許可番号 | [6 empty] | 許可番号 | [5 empty] | 許可番号 | [5 empty] | 許可番号
| 専門技術者名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
|  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 請負代金 | [6 empty] | 請負代金 | [5 empty] | 請負代金 | [5 empty] | 請負代金
| 専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生 責任者 | [6 empty] | 安全衛生 責任者 | [5 empty] | 安全衛生 責任者 | [5 empty] | 安全衛生 責任者
|  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 | [6 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者
[6 empty] | 工事 |  | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 工事 |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 工事 |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 工事 |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[7 empty] | 専門技術者 | [6 empty] | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者
| 会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 | [6 empty] | 担当工事 内 容 | [5 empty] | 担当工事 内 容 | [5 empty] | 担当工事 内 容
|  |  |  | 元方安全衛生管理者 |  | 工 期 |  | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日
[6 empty] | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 令和 年 月 日
[7 empty] | 会社名 | [6 empty] | 会社名 | [5 empty] | 会社名 | [5 empty] | 会社名
[7 empty] | 事業者ID | [6 empty] | 事業者ID | [5 empty] | 事業者ID | [5 empty] | 事業者ID
| 副 会 長 | [5 empty] | 所在地 | [6 empty] | 所在地 | [5 empty] | 所在地 | [5 empty] | 所在地
[7 empty] | 代表者名 | [6 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 代表者名
[7 empty] | 許可番号 | [6 empty] | 許可番号 | [5 empty] | 許可番号 | [5 empty] | 許可番号
[7 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[7 empty] | 請負代金 | [6 empty] | 請負代金 | [5 empty] | 請負代金 | [5 empty] | 請負代金
[7 empty] | 安全衛生 責任者 | [6 empty] | 安全衛生 責任者 | [5 empty] | 安全衛生 責任者 | [5 empty] | 安全衛生 責任者
[7 empty] | 主任技術者 | [6 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者
[6 empty] | 工事 |  | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 工事 |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 工事 |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 工事 |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[7 empty] | 専門技術者 | [6 empty] | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者
[8 empty] | 担当工事 内 容 | [6 empty] | 担当工事 内 容 | [5 empty] | 担当工事 内 容 | [5 empty] | 担当工事 内 容
[6 empty] | 工 期 |  | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日
[6 empty] | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 令和 年 月 日
[7 empty] | 会社名 | [6 empty] | 会社名 | [5 empty] | 会社名 | [5 empty] | 会社名
[7 empty] | 事業者ID | [6 empty] | 事業者ID | [5 empty] | 事業者ID | [5 empty] | 事業者ID
[7 empty] | 所在地 | [6 empty] | 所在地 | [5 empty] | 所在地 | [5 empty] | 所在地
[7 empty] | 代表者名 | [6 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 代表者名
[7 empty] | 許可番号 | [6 empty] | 許可番号 | [5 empty] | 許可番号 | [5 empty] | 許可番号
[7 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[7 empty] | 請負代金 | [6 empty] | 請負代金 | [5 empty] | 請負代金 | [5 empty] | 請負代金
[7 empty] | 安全衛生 責任者 | [6 empty] | 安全衛生 責任者 | [5 empty] | 安全衛生 責任者 | [5 empty] | 安全衛生 責任者
[7 empty] | 主任技術者 | [6 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者
[6 empty] | 工事 |  | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 工事 |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 工事 |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 工事 |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[7 empty] | 専門技術者 | [6 empty] | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者
[8 empty] | 担当工事 内 容 | [6 empty] | 担当工事 内 容 | [5 empty] | 担当工事 内 容 | [5 empty] | 担当工事 内 容
[6 empty] | 工 期 |  | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日
[6 empty] | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 令和 年 月 日
〇注意事項
１．色つきセルは入力必須項目。
２．現場での掲示用については、太枠部分の表示を省略することができるものとする。
３．事業者ＩＤについては、建設キャリアアップシステムに登録している場合に入力する。
海砂がある場合、破線で
囲み販売業者を記載する
こと。
Note on D9: 一次下請を監督するために元請建設業者が監督員を置いた場合その氏名
Note on O11: 123456 と入力すると 第123456号と表示される
Note on Z11: 123456 と入力すると 第123456号と表示される
Note on AK11: 123456 と入力すると 第123456号と表示される
Note on AV11: 123456 と入力すると 第123456号と表示される
Note on O12: 選択する
Note on Z12: 選択する
Note on AK12: 選択する
Note on AV12: 選択する
Note on M19: 2025/5/1と入力すると 令和7年5月1日と表示される
Note on Q19: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on X19: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AB19: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AI19: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AM19: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AT19: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AX19: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on O20: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on Z20: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AK20: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AV20: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on O26: 123456 と入力すると 第123456号と表示される
Note on Z26: 123456 と入力すると 第123456号と表示される
Note on AK26: 123456 と入力すると 第123456号と表示される
Note on AV26: 123456 と入力すると 第123456号と表示される
Note on O27: 選択する
Note on Z27: 選択する
Note on AK27: 選択する
Note on AV27: 選択する
Note on M34: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on Q34: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on X34: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AB34: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AI34: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AM34: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AT34: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AX34: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on O35: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on Z35: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AK35: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AV35: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on O41: 123456 と入力すると 第123456号と表示される
Note on Z41: 123456 と入力すると 第123456号と表示される
Note on AK41: 123456 と入力すると 第123456号と表示される
Note on AV41: 123456 と入力すると 第123456号と表示される
Note on O42: 選択する
Note on Z42: 選択する
Note on AK42: 選択する
Note on AV42: 選択する
Note on M49: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on Q49: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on X49: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AB49: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AI49: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AM49: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AT49: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AX49: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on O50: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on Z50: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AK50: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on AV50: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される

## 15廃棄物処理計画
表紙へ戻る | [10 empty] | （様式１５）
|  |  | 担当者 | 係 員 |  |  | 係 長 |  | 参事
建設廃棄物処理計画書
| 起工番号 | 令和○年度 起工第○号 |  |  | 工事箇所 | ○○海or○○市○○地先
| 工事名 | ○○工事○○工区 |  |  | 工 期 | 令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日
| 事務所名 | 福岡県農林水産部水産局水産振興課 |  |  | 受注業者名 | ○○○○○株式会社
| 監督員名 | ○○ ○○ |  |  | 現場代理人 | ○○ ○○
| 建設廃棄物の種類 | 処分方法※１ | 中間処理量 （ｔ・ｍ３） | 最終処分量 （ｔ・ｍ３） | 処理期間 | 処分先（都道府県政令市名） |  |  |  | 処理単価
収集・運搬業者
| 業者名 | 許可番号等 |  |  | ２つの地域にまたがる場合※２ |  |  |  |  | 備考
|  | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 | 取扱う 建設廃棄物の種類 | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 |  | 取扱う 建設廃棄物の種類
処分業者（中間処理または最終処分）※３
| 業者名 | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 | 取扱う 建設廃棄物の種類 | 許可期限 |  | 処理能力 （t･㎥/日）
処分方法※１
中間処理 ①脱水 ②乾燥 ③焼却 ④破砕 ⑤選別 ⑥その他
最終処分 ⑦埋立（安定型） ⑧埋立（管理型） ⑨その他
２つの地域にまたがる場合※２
・福岡県知事許可の範囲は、北九州市、福岡市及び久留米市（以下「政令市等」という）を含む福岡県全域
ただし、政令市等内で積替え、保管を行う場合は、当該政令市等長の許可が必要
・各政令市等長の許可の範囲は、各政令市等域のみ
処分業者（中間処理または最終処分）※３
添付書類として、産業廃棄物処理業許可証の写しを添付

## 16発生土処分計画
（様式１６）
表紙へ戻る | [6 empty] | 担 当 者 | 係 員 |  |  | 係 長 | 参事
令和 年 月 日
| 福岡県農林水産部水産局水産振興課長 |  |  |  |  | 殿
[7 empty] | 住所 | ○○○○○○○○
[5 empty] | 受注者 |  |  | ○○○○○株式会社
[7 empty] | 氏名 | 代表取締役 ○○ ○○
建 設 発 生 土 処 分 地 計 画 書
| 起工番号 |  | 令和○年度 起工第○号
| 事 業 名 |  | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業） |  |  |  | 工 事 名 |  | ○○工事○○工区
| 地 区 名 |  | ○○○○地区or○○○○漁港 |  | 工事箇所 |  |  |  | ○○海or○○市○○地先
（漁場又は路線名）
| 工 期 | [5 empty] | ～ | 2026-03-31
建設発生土量
| 運搬距離 | [8 empty] | km
建設発生土処分地
| 処理処分地面積 | [8 empty] | ㎡
※ 処分地の面積がわかるような資料を添付すること。 ※ 処分地の形状や用途によっては、土砂埋立の許可等が必要になりますので 許可証等の写しを添付すること。 ※ 処分完了後は、「建設発生土処分地確認書」を提出すること。
受入地同意書
上記建設発生土を引き受けます。
尚、処分地施工に伴い第三者に損害を生じた時は、
受注業者と協議しその解決に当たることを同意します。
住 所
|  |  |  | 氏 名 | [8 empty] | （記名押印または署名）
押印
不要

## 17確認結果票
（様式１７）
表紙へ戻る | 再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票 | [5 empty] | 再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票（記載例）
| 工事名 |  |  | ○○工事○○工区 |  |  | 工事名 |  |  | ●●●●●●工事
| 元請建設工事事業者等 |  |  | ○○○○○株式会社 |  |  | 元請建設工事事業者等 |  |  | （株）○○建設
| 作成・更新年月日 |  |  | 令和 年 月 日 | 工事責任者 | ○○ ○○ | 作成・更新年月日 |  |  | 令和 5年○月○日 | 工事責任者 | ○○ ○○
| 土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果 | [5 empty] | 土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
| 工区等 |  | 結果 区分 | 確認結果 |  |  | 工区等 |  | 結果 区分 | 確認結果
[7 empty] | 工事区域 |  | ② | 手続確認済（搬出可能）
[7 empty] | ▲▲工区 |  | ① | 手続確認済（区域指定地域に該当し、所管の都道府県等へ汚染土壌の区域外搬出に関する確認済）
|  | 注） 結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる | [5 empty] | 注） 結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる
| 建設発生土の搬出先確認結果 | [5 empty] | 建設発生土の搬出先確認結果
| Ｎｏ | 搬出先名称 |  |  | 確認結果 | 詳細 | Ｎｏ | 搬出先名称 |  |  | 確認結果 | 詳細
| 1 | [5 empty] | 1 | ●●●●●●道路改良工事 |  |  | 規制未指定 | 事業名：一般国道●●号●●●道路 事業機関名：九州地方整備局●●国道事務所
| 2 | [5 empty] | 2 | ■■建材株式会社 |  |  | 規制未指定 | 岩石採取計画認可●●法 登録番号●●県第0000000号
| 3 | [5 empty] | 3 | ●●●●リサイクルプラント |  |  | 盛土許可等 | ●●県土砂埋立て●●制度に関する条例許可 許可番号0000000
| 4 | [5 empty] | 4 | ●●●●●●道路改良工事 |  |  | 公共施設用地等 | 事業名：一般国道●●号●●●道路 事業機関名：九州地方整備局●●国道事務所
| 5 | [5 empty] | 5 | ●●●●仮置場 |  |  | 公共施設用地等 | 事業名：●●川●●●事業 事業機関名：九州地方整備局●●河川道事務所
| 6 | [5 empty] | 6 | ●●●●●採石場跡地 |  |  | 他法令許可等 | 岩石採取計画認可●●法 登録番号●●県第0000000号
| 7 | [5 empty] | 7 | ●●●●●災害復旧工事 |  |  | 許可不要工事等 | 事業名●●●災害復旧事業 事業機関名：九州地方整備局●●国道事務所
Note on E6: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される

## 18公共事業施行通知
表紙へ戻る
公 共 事 業 施 行 通 知 書
| ＊整理番号 |  |  |  | ①使用予定無技能労働者総数 | [5 empty] | 人
| ＊受理年月日 |  |  |  | ＊②失業者吸収率 | [5 empty] | ％
| 事業名 | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業） |  |  | ＊(a) ①×② | [5 empty] | 人
| 施行期間 | 2025-04-01 |  |  | ③手持労働者認定申請数 | [5 empty] | 人
|  | 2026-03-31 |  |  | ＊④手持労働者認定数 | [5 empty] | 人 | 2026-03-31
| 事業主体名 | 福岡県農林水産部水産局水産振興課長 |  |  | ＊(b)失業者吸収率該当数 | [5 empty] | 人 | 0
| 施行主体名 | ○○ ○○ |  |  | ⑤直接雇入れ承諾申請数 | [5 empty] | 人 | 0
| 事業施行地名 | ○○海or○○市○○地先 |  |  | ＊⑥直接雇入れ承諾数 | [5 empty] | 人
[5 empty] | ＊(c) (b)－⑥ | [5 empty] | 人
| 現場事務所名 |  |  |  | ⑦既に公共職業安定所から紹介 を受けた者の数 | [5 empty] | 人
[5 empty] | ＊(d)今後公共職業安定所から紹介 を受ける者の数 | [5 empty] | 人
| 電話番号 |  |  |  | ⑧直接雇入れ承諾書申請期間 |  |  |  | 自令和 年 月 日
| 現場責任者名 | [7 empty] | 至令和 年 月 日
備 考
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第22号)第17条及び福岡県公共事業等失業者吸収強化措置要綱の規定に基づき上記のとおり通知する。
令和 年 月 日
[6 empty] | 施行主体名 |  |  |  | 印
[6 empty] | 責任者氏名 |  |  |  | 印
＊上記④欄のとおり手持労働者を認定し、⑥欄のとおり直接雇入れを承諾する。
なお、直接雇入れの承諾期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
令和 年 月 日
公共職業安定所長 印
| ＊手持労働者 認定関係照合 |  | 労働者名簿 | 賃金台帳 |  | 確認通知書 |  |  |  | その他
[6 empty] | 雇用保険 | 健康保険 | 厚生年金保険
＊直接雇入れの 承諾を与えた 理由

## 19安全訓練_計画
表紙へ戻る | [16 empty] | （様式１９）
[8 empty] | 担当者 |  | 係 員 |  |  |  | 係 長 |  | 参事
福岡県農林水産部水産局水産振興課長 殿
[10 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[9 empty] | 受 注 者 |  | 住 所 | ○○○○○○○○
[11 empty] | 氏 名 | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
安 全 ・ 訓 練 等 の 活 動 計 画 書
|  | 事業名 |  |  |  |  | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業） |  |  | 工 事 名 |  |  | ○○工事○○工区
|  | 起工番号 |  |  |  |  | 令和○年度 起工第○号 |  |  | 地区名 |  |  | ○○○○地区or○○○○漁港
|  | 工期 |  |  |  |  | 2025-04-01 |  |  |  |  | 365 | 日間 |  |  |  |  | 2026-03-31
[7 empty] | 2026-03-31 | [10 empty] | 0
|  | 実施予定 |  |  |  |  | 安 全 教 育 活 動 の 内 容 | [10 empty] | 0
|  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  | 実施予定 |  |  |  |  | 安 全 教 育 活 動 の 内 容
|  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
押印
不要

## 20事前協議
（様式２０）
表紙へ戻る |  |  |  |  | 担当 |  | 係員 |  |  | 係長 |  | 参事
事前協議チェックシート【工 事】（林務関係・水産関係）
| （１）協議参加者 | [7 empty] | 実施日 | 令和 年 月 日
設計書番号
|  | 事業名 | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業）
|  | 工 期 | 2025-04-01 |  | ～ | 2026-03-31
CORINS番号
|  | 発注者 | 事務所課名 | 福岡県農林水産部水産局水産振興課
|  |  | 役職名 | （監督員）
|  |  | 参加者名 | ○○ ○○
|  | 受注者 | 会社名 | ○○○○○株式会社
|  |  | 役職名 | （現場代理人）
参加者名
|  | (試行案件のみ) 電子納品の是非 |  |  | ■電子納品を行う □今回は電子納品を行わない→（７）へ
（２）適用要領・基準類
|  | 工事完成図書の電子納品要領 |  | □H20.5 □H22.9 □H28.3 □H31.3 ■R2.3 |  |  | 電子納品運用ガイドライン |  |  |  | □H21.6 □H22.9 □H28.3 □H30.3 □H31.3 ■R2.3
|  | CAD製図基準 |  | □H16.6 □H20.5 □H28.3 ■H29.3 |  |  | CAD製図基準に関する運用ガイドライン |  |  |  | □H17.8 □H21.6 ■H28.3
|  | デジタル写真管理情報基準 |  | □H20.5 □H22.9 □H28.3 ■R2.3 |  |  | 福岡県農林水産部（林務関係）電子納品運用ガイドライン |  |  |  | □H22.6 □H29.10 ■R3.4
備考
（３）インターネットアクセス環境、利用ソフト等
|  | 発注者 | 最大回線速度 |  | ■1.5Mbps以上 |  | □384Kbps以上 |  | □128Kbps以上 |  | □128Kbps未満
|  |  | 電子メール添付ファイルの容量制限 |  |  |  | □3Mbyte以上 |  | □3Mbyte未満 |  | ■3.5Mbyte
|  | 受注者 | 最大回線速度 |  | ■1.5Mbps以上 |  | □384Kbps以上 |  | □128Kbps以上 |  | □128Kbps未満
|  |  | 電子メール添付ファイルの容量制限 |  |  |  | ■5Mbyte以上 |  | □5Mbyte未満 |  | □2Mbyte未満
|  | 基本ソフト | ソフト名もしくはファイル形式 |  |  | 発注者利用ソフト (バージョンを含めて記載) |  |  |  | 受注者利用ソフト (バージョンを含めて記載)
|  | 文書作成等 | 一太郎 |  |  |  | - |  |  | 一太郎ビューア2022
|  |  | Word |  |  | Microsoft Office Word 2013 |  |  |  | Microsoft Office Word 2019
|  |  | Excel |  |  | Microsoft Office Excel 2013 |  |  |  | Microsoft Office Excel 2019
|  |  | その他 | [6 empty] | Docuworks7.3
|  | CAD図面 | SXF(P21)形式 |  |  | OCF検定認証ソフトウェア 利用 |  |  |  | EX-TREND 武蔵 Ver.24.1
|  | 写真 | JPEG(またはTIFF)形式 |  |  | 電子納品検査プログラム 利用 |  |  |  | JPEG形式
その他
|  | 電子的な交換・共有 |  |  | ■行う □行わない
|  | 電子的な交換・共有方法 |  |  | ■電子メール ■ASP □共有サーバ □その他( )
|  | 電子成果品が複数に渡る場合の媒体 |  |  |  | □CD-R ■DVD-R
（４）電子納品対象必須項目
|  | フォルダ |  | チェック欄 | 納品データ名 |  |  |  | 作成者 |  | 協議時の合意内容
|  |  | サブフォルダ | ○：電子 |  |  |  |  | 発注者 | 受注者
△：紙
×：不要
|  | <root> |  | ○ | INDEX_C.XML,INDE_C07.DTD |  |  |  | □ | ■
|  | DRAWINGS ※1 |  |  | DRAWINGS.XML,DRAW04.DTD |  |  |  | □ | □
|  |  |  | △ | 発注図面 |  |  |  | ■ | □
|  |  | SPEC | △ | 工事数量総括表 |  |  |  | ■ | □
|  |  |  | △ | 特記仕様書等 |  |  |  | ■ | □
|  | MEET |  |  | MEET.XML,MEET05.DTD |  |  |  | □ | □
|  |  | ORG | △ | 工事関係提出書類等 |  |  |  | ■ | ■
|  | PLAN |  |  | PLAN.XML,PLAN05.DTD |  |  |  | □ | □
|  |  | ORG | △ | 施工計画書 |  |  |  | □ | ■
|  | DRAWINGF ※1 |  |  | DRAWINGF.XML,DRAW04.DTD |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 完成図面 |  |  |  | □ | □
|  | PHOTO |  | ○ | PHOTO.XML,PHOTO05.DTD |  |  |  | □ | ■
|  |  | PIC | ○ | 工事写真 |  |  |  | □ | ■
|  |  | DRA | ○ | 参考図 |  |  |  | □ | ■
※1 発注図がCAD製図基準に準拠していない場合は、原則として完成図の電子納品を求めません。
（５）（４）に加えて電子納品対象とした書類
|  | フォルダ |  | チェック欄 | 納品データ名 |  |  |  |  | 作成者 |  | 協議時の合意内容
|  |  | サブフォルダ | ○：電子 | [5 empty] | 発注者 | 受注者
△：紙
×：不要
|  | REGISTER |  |  | REGISTER.XML,REGIST06.DTD |  |  |  |  | □ | □
|  |  | ORG |  | 品質記録図・台帳（生コンクリート品質記録表等） |  |  |  |  | □ | □
|  | MEET |  | △ | MEET.XML ※2,MEET05.DTD |  |  |  |  | □ | ■
|  |  | ORG | △ | 品質管理 |  |  |  |  | □ | ■
|  |  |  | △ | 出来形管理 |  |  |  |  | □ | ■
|  |  |  | △ | 材料使用承認願 |  |  |  |  | □ | ■
|  |  |  | △ | 承認通知書 |  |  |  |  | ■ | □
|  |  |  | △ | 材料検収簿 |  |  |  |  | □ | ■
|  |  |  | △ | 工事測量成果表 |  |  |  |  | □ | ■
|  |  |  | △ | 工事打合書（指示） |  |  |  |  | ■ | □
|  |  |  | △ | 工事打合書（協議） |  |  |  |  | □ | ■
|  |  |  | △ | 工事打合書（承諾） |  |  |  |  | ■ | □
|  |  |  | △ | 工事打合書（提出） |  |  |  |  | □ | ■
|  |  |  | △ | 工事打合書（報告） |  |  |  |  | □ | ■
|  |  |  | △ | 工事打合書（届出） |  |  |  |  | □ | ■
|  |  |  | △ | 工事打合書（通知） |  |  |  |  | □ | ■
|  |  |  | △ | 関係官庁協議資料 |  |  |  |  | □ | ■
|  |  |  | △ | 施工体制台帳 |  |  |  |  | □ | ■
|  |  |  | △ | 施工体系図 |  |  |  |  | □ | ■
[5 empty] | 建設リサイクル法に基づく届出書 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 災害発生報告 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 休日、夜間作業届 |  |  |  |  | □ | □
|  |  |  | △ | 再生資源利用実施書(建設資材搬入工事用) |  |  |  |  | □ | ■
|  |  |  | △ | 再生資源利用促進実施書(建設資材搬出工事用) |  |  |  |  | □ | ■
[5 empty] | 工事日報・月報 |  |  |  |  | □ | □
[5 empty] | 雨量月報 |  |  |  |  | □ | □
|  |  |  | △ | 安全・訓練等の活動報告書 |  |  |  |  | □ | ■
[10 empty] | □ | □
[10 empty] | □ | □
|  | PLAN |  |  | PLAN.XML ※2,PLAN05.DTD |  |  |  |  | □ | □
|  |  | ORG | △ | 再生資源利用計画書(建設資材搬入工事用) |  |  |  |  | □ | ■
|  |  |  | △ | 再生資源利用促進計画書(建設資材搬出工事用) |  |  |  |  | □ | ■
|  | BORING |  |  | BORING.XML,BRG0200.DTD |  |  |  |  | □ | □
|  |  | DATA |  | ボーリング交換用データ |  |  |  |  | □ | □
|  |  | LOG |  | 電子柱状図 |  |  |  |  | □ | □
|  |  | DRA |  | 電子簡略柱状図 |  |  |  |  | □ | □
|  |  | PIC |  | ボーリングコア写真 |  |  |  |  | □ | □
|  |  | TEST |  | 土質試験及び地盤調査 |  |  |  |  | □ | □
|  |  | OTHERS |  | その他の地質・土質調査成果 |  |  |  |  | □ | □
|  | ICON |  |  | i-Constructionデータ |  |  |  |  | □ | □
|  | OTHRS |  |  | OTHRS.XML,OTHRS05.DTD |  |  |  |  | □ | □
|  |  | ORG | △ | 段階確認願 |  |  |  |  | □ | ■
[10 empty] | □ | □
※2 (4)電子納品対象必須項目で作成した管理ファイル(MEET.XML、PLAN.XML)に必要な事項を追加する。
（６）工事検査方法等
|  | 機器の準備 |  | □発注者 ( )
■受注者 ( )
|  | 検査方法等 |  | □電子媒体を利用 |  |  | □紙,電子媒体の併用 |  |  |  | □紙
|  | 対象電子情報 |  |  | □施工計画書 |  | □工事打合せ簿 |  | □完成図面 |  | □工事写真
□その他( )
|  | 検査時に紙で用意する |  | 書類名称 |  |  | 手配実施者 |  | 備 考
|  | 書類 |  |  |  |  | 発注者 | 受注者
[7 empty] | □ | □
[7 empty] | □ | □
[7 empty] | □ | □
[7 empty] | □ | □
（７）電子納品が出来ない理由及び対応可能予定時期（試行案件で電子納品を行わない場合）
|  | 理由： | [7 empty] | 対応可能予定時期：
Note on K6: 2025/5/1と入力すると 令和7年5月1日と表示される

## 21交通安全計画
（様式２１）
表紙へ戻る | 交 通 安 全 管 理 計 画 書
福岡県農林水産部水産局水産振興課長 殿
令和 年 月 日
[8 empty] | 受注者 |  | 住 所 | ○○○○○○○○
[10 empty] | 氏 名 | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
下記の工事につき、指定された工事用道路の維持管理、補修及び使用方法
等について別添資料を添えて提出します。
記
| 起工番号 |  | 令和○年度 起工第○号 | [5 empty] | 工 事 名 |  |  | ○○工事○○工区
| 事 業 名 |  | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業）
| 工事箇所 |  | [ | ○○○○地区or○○○○漁港 |  | ] | ○○海or○○市○○地先 | [6 empty] | 0 | 2026-03-31
[14 empty] | 0 | 0
| 工 期 |  |  | 2025-04-01 |  |  | から | 365 | 日間 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2026-03-31 |  |  | まで
添付資料
|  |  |  | □ | 交通安全管理計画書
|  |  |  | □ | 安全対策平面図
|  |  |  | □ | 緊急時連絡体制表
|  |  |  | □ | 道路使用許可証の写し
押印
不要

## 22打合書（様式）
（様式２２）
《水産工事用》
表紙へ戻る | 監督員 | 係 員 | 係 長 | 技術補佐 | 課長補佐 | 参 事 | 課 長
| 事業名 | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業） |  | 地区名 | ○○○○地区or○○○○漁港 |  |  | 事業名 | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業） | 地区名 | ○○○○地区or○○○○漁港
| 工 事 打 合 書 |  |  |  | （No. |  | ） | 工 事 打 合 書 |  |  | （No. | ） |  |  | ：；・
| 起 工 番 号 | ○○工事○○工区 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 起 工 番 号 | ○○工事○○工区 | 令和 年 月 日
| 令和○年度 起工第○号 | [6 empty] | 令和○年度 起工第○号 |  |  |  |  | 指 示 | （発議：発注者）
[13 empty] | 立 会 | （発議：受注者）
| 監 督 員 | （役職を選択） ○○ ○○ |  | 受 注 者 | ○○○○○株式会社 現場代理人 ○○ ○○ |  |  | 監 督 員 | （役職を選択） ○○ ○○ | 受 注 者 | ○○○○○株式会社 現場代理人 ○○ ○○ |  | 通 知
| 提 出 事 項 |  |  |  | （発議：受注者） |  |  | 提 出 事 項 |  |  | （発議：受注者） |  | 協 議
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 承 諾
報 告
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 提 出 事 項
0
0
0
0
0
| 処理・回答） | [6 empty] | 処理・回答）
| 摘 要 | [6 empty] | 摘 要
Note on F12: 2024/5/1と入力すると令和6年5月1日と表示される
Note on D15: 監督員により役職を修正
Note on G15: 押印不要。 ただし、変更契約に係るものは記名押印又は署名
Note on C16: 該当項目を選択
Note on G16: 発議者を選択

## 22-1打合書（特記仕様書等の確認事項）
（様式２２－１）
《水産工事用》
表紙へ戻る | 監督員 | 係 員 | 係 長 | 技術補佐 | 課長補佐 | 参 事 | 課 長
| 事業名 | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業） |  | 地区名 | ○○○○地区or○○○○漁港 |  |  | 事業名 | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業） | 地区名 | ○○○○地区or○○○○漁港
| 工 事 打 合 書 |  |  |  | （No. |  | ） | 工 事 打 合 書 |  |  | （No. | ） |  |  | ：；・
| 起 工 番 号 | ○○工事○○工区 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 起 工 番 号 | ○○工事○○工区 | 令和 年 月 日
| 令和○年度 起工第○号 | [6 empty] | 令和○年度 起工第○号 |  |  |  |  | 指 示 | （発議：発注者）
[13 empty] | 立 会 | （発議：受注者）
| 監 督 員 | （役職を選択） ○○ ○○ |  | 受 注 者 | ○○○○○株式会社 現場代理人 ○○ ○○ |  |  | 監 督 員 | （役職を選択） ○○ ○○ | 受 注 者 | ○○○○○株式会社 現場代理人 ○○ ○○ |  | 通 知
| 提 出 事 項 |  |  |  | （発議：受注者） |  |  | 提 出 事 項 |  |  | （発議：受注者） |  | 協 議
| 特記仕様書等の確認事項について | [6 empty] | 特記仕様書等の確認事項について |  |  |  |  | 承 諾
報 告
| 特記仕様書等における着手前の協議事項等について、別紙「特記仕様書等の確認事 | [6 empty] | 特記仕様書等における着手前の協議事項等について、別紙「特記仕様書等の確認事 |  |  |  |  | 提 出 事 項
| 項」に必要書類を添えて提出します。 | [6 empty] | 項」に必要書類を添えて提出します。
0
0
0
0
| 処理・回答） | [6 empty] | 処理・回答）
| 摘 要 | [6 empty] | 摘 要
Note on F12: 2024/5/1と入力すると令和6年5月1日と表示される
Note on D15: 監督員により役職を修正
Note on G15: 押印不要。 ただし、変更契約に係るものは記名押印又は署名
Note on C16: 該当項目を選択
Note on G16: 発議者を選択

## 22-1の別紙
別紙
表紙へ戻る | 特記仕様書等の確認事項
| 特記仕様書 | [7 empty] | 発注者確認
| □ | 週休２日工事の試行について | [6 empty] | □
|  |  | □ | 月単位の現場閉所 |  |  | □ | 実施しない
※休日取得計画表は、施工計画書に添付すること。
発注者確認
| □ | 熱中症対策に資する現場管理費の補正について | [6 empty] | □
|  |  | □ | 気象庁 | □ | 環境省 | □ | 実施しない
観測所
※施工現場から最寄りであることが分かる資料を添付のこと。
発注者確認
| □ | 建設現場に設置する「快適トイレ」について | [6 empty] | □
|  |  | □ | 設置する | □ | 設置しない
※設置する場合「建設現場に設置する「快適トイレ」の実施要領」に基づくチェックシートを添付のこと。
発注者確認
| □ | 工事写真における黒板情報の電子化について | [6 empty] | □
|  |  | □ | 実施する | □ | 実施しない
（使用ソフト： ）
発注者確認
| □ | 建設現場の遠隔臨場について | [6 empty] | □
|  |  | □ | 実施する | □ | 実施しない
※「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」を参考のこと。
発注者確認
| □ | ICT活用工事の試行について | [6 empty] | □
|  |  | □ | 活用する | □ | 活用しない
対象項目
□①３次元起工測量
□②３次元設計データの作成
□③ICT建設機械による施工
□④３次元出来形管理等の施工管理
□⑤３次元データ納品
発注者確認
| □ | 建設発生土の搬出先について | [6 empty] | □
|  |  | □ | 特記仕様書に記載の搬出先に搬出する。
|  |  | □ | （準指定の場合）記載のない残土受入地に搬出する。 |  |  |  |  | 発注者承認
|  |  |  | 名称 |  |  | 住所 |  | □
※「建設発生土処分地計画書」を別途提出すること。
発注者確認
| □ | 建設キャリアアップシステム（CCUS）活用工事の試行について | [6 empty] | □
|  |  | □ | 活用する | □ | 活用しない
発注者確認
| □ | 請負金額２５０万円を超え５００万円以下の建設工事の工事成績評定について | [6 empty] | □
|  |  | □ | 希望する | □ | 希望しない
※特記仕様書に記載されているものに☑し、該当項目に☑、必要事項を記載してください。
Note on E7: 農林水産部土木工事共通仕様書により添付 （第１編/第１章/第１節/1-1-5 施工計画書） ・請負金額5,000万円以上：法廷休暇・所定休暇（週休二日の導入） ・請負金額5,000万円未満：その他(監督員の指示で施工計画書に記載するもの）
Note on E38: 「建設発生土処分地計画書」添付のこと。
Note on E39: 発注者承認後「建設発生土処分地計画書」提出のこと。
Note on M40: 受注者より、指定及び準指定以外の搬出先についての協議、承認を行った際に☑をする。

## 22-1の別添（快適トイレチェックシート）
快適トイレチェックシート
起工番号： | 令和○年度 起工第○号 | 令和年度 起工第号
工事名： | ○○工事○○工区
受注者： | ○○○○○株式会社
設置期間 | 自：
至：
| 期間： |  | 日
仕様 |  |  |  | 受注者チェック欄 | 発注者チェック欄
（１）快適トイレに求める機能【必ず実施】
① 洋式便器
② 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）
③ 臭い逆流防止機能
④ 容易に開かない施錠機能
⑤ 照明設備
⑥ 衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を５kg 以上とする）
（２）付属品として備えるもの【必ず実施】
⑦ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧ 入口の目隠しの設置
⑨ サニタリーボックス（女性専用トイレに必ず設置）
⑩ 鏡と手洗器
⑪ 便座除菌クリーナー等の衛生用品
（３）推奨する仕様、付属品【より快適となるもので実施は任意】
⑫ 室内寸法900×900mm 以上（面積ではない）
⑬ 擬音装置（機能を含む）
⑭ 着替え台
⑮ 臭気対策機能のの多重化
⑯ 室内温度の調整が可能な設備
⑰ 小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場等）
注 添付資料として、上記内容を満たすことを示す書類（パンフレット等）を添付すること
|  |  |  | 主任技術者 | ○○ ○○
Note on F7: トイレの設置予定日 （着工日ではない）
Note on F8: トイレの撤去予定日 （しゅん工日とは限らないので注意）

## 23安全訓練_報告
表紙へ戻る | [14 empty] | （様式２３）
[6 empty] | 担 当 者 |  | 係 員 |  |  |  | 係 長 |  | 参 事
福岡県農林水産部水産局水産振興課長 殿
[8 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[7 empty] | 受 注 者 |  | 住 所 | ○○○○○○○○
[9 empty] | 氏 名 | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
安 全 ・ 訓 練 等 の 活 動 報 告 書
|  | 事業名 |  | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業） |  |  |  | 工 事 名 |  |  | ○○工事○○工区
|  | 起工番号 |  | 令和○年度 起工第○号 |  |  |  | 地区名 |  |  | ○○○○地区or○○○○漁港
|  | 工期 |  | 2025-04-01 | [5 empty] | 365 | 日間 |  |  |  |  | 2026-03-31
|  |  |  | 2026-03-31 | [11 empty] | 0
|  | 実施年月日 |  |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | （第 |  | 回） |  |  | 0
安 全 教 育 活 動 の 内 容
押印
不要

## 24事故報告
（様式２４）
表紙へ戻る |  |  |  |  | 担当者 | 係 員 |  |  | 係 長 | 参 事
事 故 報 告 書
令和 年 月 日
監 督 員
| ○○ ○○ |  |  | 殿
[6 empty] | 受注者 | 住 所： |  | ○○○○○○○○
[7 empty] | 会社名： |  | ○○○○○株式会社
[7 empty] | 現場代理人： |  | ○○ ○○
土木工事共通仕様書第１編１－１－３４の規定に基づき、下記のとおり報告いたします。
記
|  | １ 工事件名 |  |  | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業） ○○○○地区or○○○○漁港 令和○年度 起工第○号 ○○工事○○工区
|  | ２ 契約締結年月日 |  |  | 2025-04-01
|  | ３ 事故発生日時 |  |  | 令和 年 月 日
４ 事故発生場所
|  | ５ 被災者 |  |  | 氏名 |  |  | 性別
[5 empty] | 生年月日 |  |  | 年齢
[5 empty] | 所属 |  |  | 職業
経験年数
住所
６ 被災者の病状
７ 事故原因
８ 事後発生状況 （位置図、平面図、ポンチ絵等）
９ 事故後の措置
|  |  | 日 時 | 措 置 内 容 |  |  |  |  | 相 手 方
（提出後最終措置まで記載し保管する） （別紙としてもよい）
10 添付書類（写真、新聞切抜等）
押印
不要

## 25履行報告
表紙へ戻る | [6 empty] | （様式２５）
工事履行報告書
|  |  |  | （ |  | 月分）
令和 年 月 日
|  | 監 督 員 | [5 empty] | 1
|  | ○○ ○○ |  | 殿 |  |  |  | 2
3
|  |  |  | 受注者 | 住所 | ○○○○○○○○ |  | 4
[5 empty] | 会社名 | ○○○○○株式会社 |  | 5
[5 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○ |  | 6
7
|  | 工 事 名 |  | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業） ○○○○地区or○○○○漁港 令和○年度 起工第○号 ○○工事○○工区 |  |  |  | 8
9
|  | 令和7年4月1日契約締結した上記の工事について、土木工事共通仕様書第１編１－１－２９の規定に基づき工事履行報告書を提出いたします。 | [5 empty] | 10
11
|  |  | 月 別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ |  | 備 考 | 12
（注）工事履行報告書は、契約締結後毎月末に監督員に提出すること。
なお、工事規模等により監督員が指示した場合はこの限りではない。
押印
不要
Note on E21: 当初（変更前）
Note on F21: 工程変更後 数値を入力すると（）書きで表示されます。

## 26統括安全衛生義務者
（様式２６）
表紙へ戻る |  |  |  | 担当者 |  | 係 員 |  |  |  |  | 係 長 |  | 参 事
（安衛法第30条第２項関係）
[10 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
福岡県農林水産部水産局水産振興課長 殿
[5 empty] | 住所 |  |  | ○○○○○○○○
[5 empty] | 商号または名称 |  |  |  | ○○○○○株式会社
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表取締役 ○○ ○○
土木工事共通仕様書に基づく統括安全衛生管理義務者の指名について（同意）
○○○○地区or○○○○漁港
令和 年 月 日付 第 号で指名があった標記の件について同意します。 また、労働安全衛生法第３０条第１項の規定に基づき、労働災害防止のために必要な措置を講じます。
記
|  | １ 事 業 名 事業 | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業）
２ 工 事 箇 所 〔 地区〕 市（郡） （町・村）
|  | ３ 義 務 期 間 | 令和 年 月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
４ 同一場所で施工する他の元方事業者
|  | 起工番号 | 工 事 名 |  | 商号または名称 代表者名 |  |  |  | 工 期
|  | 令和 年度 | [6 empty] | 令和 年 月 日
|  | 起工第 号 | [6 empty] | ～令和 年 月 日
|  | 令和 年度 | [6 empty] | 令和 年 月 日
|  | 起工第 号 | [6 empty] | ～令和 年 月 日
| ＊ | 義務期間は、相互の契約期間（工期）が重複する期間とし、各々の契約期間が変更になった場合
にあっては、その期間に読み替えるものとする。
押印
不要
Note on G35: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on O35: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on R39: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on R40: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on R41: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される
Note on R42: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される

## 27現場発生品
（様式２７）
表紙へ戻る |  |  |  | 担当者 |  | 係 員 |  |  | 係 長 | 参 事
現 場 発 生 品 調 書
令和 年 月 日
監 督 員
| ○○ ○○ |  |  | 殿
[6 empty] | 受注者 | 住 所： |  | ○○○○○○○○
[7 empty] | 会社名： |  | ○○○○○株式会社
[7 empty] | 現場代理人： |  | ○○ ○○
令和年月日契約締結した次の工事について、土木工事共通仕様書第１編1-1-19の規定に基づき、下記のとおり現場発生品を引き渡します。
|  | 1. | 工 事 番 号 | 令和○年度 起工第○号
|  | 2. | 工 事 名 | ○○工事○○工区
|  | 3. | 工 事 場 所 | ○○海or○○市○○地先
|  | 4. | 請 負 代 金 額 | 金 | 0 |  |  | 円
|  | 5. | 契 約 工 期 | 自 | 2025-04-01 | [6 empty] | 2026-03-31
|  |  |  | 至 | 2026-03-31 | [6 empty] | 0
0
記
|  | 名 称 |  | 規 格 |  |  |  | 単位 | 数量 | 摘 要
押印
不要

## 28下請契約解除報告
表紙へ戻る |  | 下請契約解除報告書（元請負業者→発注機関） | [5 empty] | （様式２８）
令和 年 月 日
福岡県農林水産部水産局水産振興課長 殿
（受注者）
[5 empty] | 住所： | ○○○○○○○○
[5 empty] | 氏名： | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
（記名押印または署名）
下請契約解除要求書に対する回答書
令和 年 月 日付で要求のありました下請契約解除要求に対して、下記のとおり回答します。
記
| １ | 工事番号： | 令和○年度 起工第○号
| ２ | 工事名： | ○○工事○○工区
| ３ | 該当下請業者
・業 者 名：
・本店所在地：
・代 表 者 名：
| ４ | 契約解除の有無
|  | □有 → 契約解除年月日 |  | 令和 年 月 日
□無 → 契約解除を行わなかった理由を記載のこと。
Note on F30: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される

## 29期間延長申請
表紙へ戻る |  | 様式18号 （要領17条第2項） | [8 empty] | 契約期間延長申請書
| 担当者 |  |  |  |  | 係 員 | [6 empty] | 係 長 |  |  |  | 施設管理係員 |  |  |  |  | 技術補佐 |  |  |  |  | 課長補佐 |  |  | 参 事 |  | 課 長
令和 年 月 日
福岡県農林水産部水産局水産振興課長 殿
[16 empty] | 住所 |  |  | ○○○○○○○○
受注者
[16 empty] | 氏名 |  |  | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
[5 empty] | 2025-04-01 | [7 empty] | 請負契約を締結した下記工事については、 | [12 empty] | 令和 年 月 日 | [5 empty] | まで
契約期間を延長されるよう申請します。
| 起工番号 | [5 empty] | 令和○年度 起工第○号 | [12 empty] | 工事名 |  | ○○工事○○工区
| 事業名 | [5 empty] | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業）
| 工事箇所 | [6 empty] | [ | ○○○○地区or○○○○漁港 |  |  |  |  | ] | ○○海or○○市○○地先
| 請負金額 | [8 empty] | ￥ |  | 0 |  |  |  | 円 |  | （内消費税等 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 円）
| 契約期間 | [5 empty] | 現工期 | [8 empty] | 2025-04-01 | [9 empty] | から
[28 empty] | 365 |  |  | 日間
[16 empty] | 2026-03-31 | [9 empty] | まで
[7 empty] | 変更（承認）工期 | [8 empty] | 2025-04-01 | [9 empty] | から
[28 empty] | #VALUE! |  |  | 日間
[16 empty] | 令和 年 月 日 | [9 empty] | まで
|  | 延長の理由 | [20 empty] | （契約期間延長承認） | [9 empty] | 控
[22 empty] | 担当 | [6 empty] | ・ |  | ・ |  | 起案
|  |  | 別紙のとおり | [25 empty] | ・ |  | ・ |  | 決裁
[29 empty] | ・ |  | ・ |  | 施行
第 号
令和 年 月 日
受注者あて
福岡県農林水産部水産局水産振興課長
この工事は、下記の日付で
承認します。
（承認年月日）
令和 年 月 日
[30 empty] | 照合 |  | 施行
押印
不要
Note on AS18: 延長申請する工期の末日を記入。 2025/5/1と入力すると 令和7年5月1日と表示される
Note on E37: 理由はここに記入せず、別紙を作成してください。

## 30中間検査請求
（様式３０）
出来形（中間）検査請求書
担 当 者 |  | 係 員 |  |  | 係 長 |  |  | 施設管理係員 |  |  |  | 技術補佐 |  | 課長補佐 | 参 事 | 課 長
福岡県農林水産部水産局水産振興課長 殿
令和 年 月 日
[8 empty] | 住所 |  | : | ○○○○○○○○
受注者
[8 empty] | 氏名 |  | : | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
起工番号 |  |  | 令和○年度 起工第○号
事 業 名 |  |  | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業） | [6 empty] | 工 事 名 |  |  | ○○工事○○工区
工事箇所 |  |  | [ | ○○○○地区or○○○○漁港 |  | ] |  | ○○海or○○市○○地先
請負金額 |  |  | \ 0 円 | [6 empty] | (うち消費税および地方消費税の額 0 円） | [7 empty] | 2026-03-31
工 期 |  |  | 2025-04-01 | [6 empty] | 契約年月日 |  |  | 2025-04-01 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 365 | [10 empty] | 0
2026-03-31
出 来 高 現 在 |  |  | 令和 年 月 日 現在高
上記工事について、出来高（中間）検査をお願いします。
県（水産振興課）の措置 | 課長の検査方法 |  |  |  |  | （出来形（中間）検査要求書） 控 | [6 empty] | （出来形（中間）確認通知書） 控
○ 課長自ら検査 印 ○ 福岡県職員 に 検査を命ずる 印 （注） 課長は、決定した方法に 押印すること
[7 empty] | 第 号 令和 年 月 日 | [6 empty] | 第 号 令和 年 月 日
[6 empty] | 農林水産部長あて 課 長 名 この工事について、出来形 （中間）検査の上、出来高の 確認をして下さい。 | [6 empty] | 受注者あて 課 長 名 この工事は、下記の日付で、 出来形確認を認めます。 （出来形検査確認年月日） 令和 年 月 日
[9 empty] | 照 合 |  | 施 行 |  |  |  | 照 合 | 施 行
押印
不要

## 31しゅん工届
表紙へ戻る | 処理要領 |  |  |  |  | し ゅ ん 工 届
様式１－１号（第３条関係）
| 担 当 者 |  | 係 員 |  |  |  | 係 長 |  |  | 施設管理係員 |  |  |  | 技術補佐 |  | 課長補佐 | 参 事 | 課 長
福岡県農林水産部水産局水産振興課長 殿
令和 年 月 日
[10 empty] | 住所 |  |  | ○○○○○○○○
[8 empty] | 受注者 |  | 氏名 |  |  | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
| 起工番号 |  |  | 令和○年度 起工第○号
| 事 業 名 |  |  | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業） | [7 empty] | 工 事 名 |  |  | ○○工事○○工区
| 工事箇所 |  |  | [ | ○○○○地区or○○○○漁港 |  |  |  | ] | 工事箇所 （漁場又は路線名） |  |  |  |  | ○○海or○○市○○地先
2026-03-31
| 請負金額 |  |  | \ 0 円 | [7 empty] | (うち消費税および地方消費税の額 0 円） | [6 empty] | 0
| 工 期 |  |  | 2025-04-01 | [7 empty] | 契 約 年 月 日 |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | 0
[8 empty] | 365 |  | 日間
2026-03-31
| しゅん工 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
上記のとおり しゅん工したのでお届けします。
| 県（水産振興課）の措置 | 課長の検査方法 | [5 empty] | （本庁検査要求書） 控 | [6 empty] | （しゅん工承認通知） 控
○ 課長自ら検査 印 ○ 福岡県職員 に 検査を命ずる 印 （注）課長は、決定した 方法に押印すること
[9 empty] | 第 号 令和 年 月 日 | [6 empty] | 第 号 令和 年 月 日
[8 empty] | 農林水産部長あて 課長名 この工事は、しゅん工状況を 調査したところ、しゅん工と認 めますので、検査のうえ、その 確認をして下さい。 | [6 empty] | 受注者 課長名 この工事は、下記の日付で、 しゅん工と認めます。 （しゅん工承認年月日） 令和 年 月 日
[11 empty] | 照 合 |  | 施 行 |  |  |  | 照 合 | 施 行
押印
不要
Note on E24: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される

## 32発生土処分確認
（様式３２）
表紙へ戻る | [5 empty] | 担 当 者 | 係 員 |  |  | 係 長 | 参 事
令和 年 月 日
| 福岡県農林水産部水産局水産振興課長 |  |  |  | 殿
[6 empty] | 住所 | ○○○○○○○○
[5 empty] | 受注者 |  | ○○○○○株式会社
[6 empty] | 氏名 | 代表取締役 ○○ ○○
建 設 発 生 土 処 分 地 確 認 書
| 起工番号 |  | 令和○年度 起工第○号
| 事 業 名 |  | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業） |  |  | 工 事 名 |  | ○○工事○○工区
| 地 区 名 |  | ○○○○地区or○○○○漁港 |  | 工事箇所 |  |  | ○○海or○○市○○地先
（漁場又は路線名）
| 工 期 |  | 2025-04-01 |  |  | ～ | 2026-03-31 | [6 empty] | 2026-03-31
0
| 建設発生土量 | [12 empty] | 0
| 運搬距離 | [7 empty] | km
建設発生土処分地
| 処理処分地面積 | [7 empty] | ㎡
※ 処分状況が分かるような写真を添付すること
受入地確認書
上記建設発生土を引き受けました。
住 所
|  |  |  | 氏 名 | [7 empty] | （記名押印または署名）
押印
不要

## 33-1土砂受領書
表紙へ戻る | [8 empty] | （様式３３－１号）
[24 empty] | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日
令和 年 月 日
| （搬出元） | [11 empty] | （搬出元）
●●●●●建設工事
| 責任者 | [11 empty] | 責任者
|  |  |  | 殿 | [8 empty] | ●●●● |  |  |  | 殿
[7 empty] | （受領先） | [14 empty] | （受領先）
■■■■■建設工事
[7 empty] | 責任者 | [14 empty] | 責任者
■■■■
| 土砂受領書 | [11 empty] | 土砂受領書
| 受領先の名称及び所在地 | ： | [10 empty] | 受領先の名称及び所在地 | ： | ■■■■■建設工事
■■県■■市■■町■丁目■番地■地内
| 受領した管理者の商号 | ： | [10 empty] | 受領した管理者の商号 | ： | ■■■■建設（株）
| 搬出元の名称及び所在地 | ： | [10 empty] | 搬出元の名称及び所在地 | ： | ●●●●●建設工事
●●県●●市●●町●丁目●番地●地内
| 土砂の搬出量 | ： | [5 empty] | m3 |  | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量） | 土砂の搬出量 | ： | 盛土利用等 |  |  |  |  | 第１種建設発生土 |  |  | ●●●● | m3 | （地山量） | [5 empty] | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量）
[10 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量） | [18 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量）
[8 empty] | m3 |  |  | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量） |  |  | 一時堆積 |  |  |  |  | 第１種建設発生土 |  |  | ●●● | m3 | （地山量） | [6 empty] | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量）
[11 empty] | 第４種建設発生土 | [20 empty] | 第４種建設発生土
| 搬入が完了した日 | ： | 令和 | 年 | 月 | 日 |  |  |  |  | 泥土 |  | 搬入が完了した日 | ： | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日 | [10 empty] | 泥土
（記載例）
（記載例）
押印
不要
Note on N3: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される

## 33-2土砂搬出及び受領証明書
表紙へ戻る | [8 empty] | （様式３３－２号）
[24 empty] | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日
令和 年 月 日
[7 empty] | （受領先） | [14 empty] | （受領先）
[7 empty] | ○○工事○○工区 | [14 empty] | ■■■■■建設工事
[7 empty] | 責任者 | [14 empty] | 責任者
[7 empty] | ○○ ○○ | [14 empty] | ■■■■
| 土砂搬出及び受領証明書 | [11 empty] | 土砂搬出及び受領証明書
| 受領先の名称及び所在地 | ： | ○○工事○○工区 | [9 empty] | 受領先の名称及び所在地 | ： | ■■■■■建設工事
■■県■■市■■町■丁目■番地■地内
| 受領した管理者の商号 | ： | ○○○○○株式会社 | [9 empty] | 受領した管理者の商号 | ： | ■■■■建設（株）
| 搬出元の名称及び所在地 | ： | [10 empty] | 搬出元の名称及び所在地 | ： | ●●●●●建設工事
●●県●●市●●町●丁目●番地●地内
| 土砂の搬出量 | ： | [5 empty] | m3 |  | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量） | 土砂の搬出量 | ： | 盛土利用等 |  |  |  |  | 第１種建設発生土 |  |  | ●●●● | m3 | （地山量） | [5 empty] | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量）
[10 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量） | [18 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量）
[8 empty] | m3 |  |  | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量） |  |  | 一時堆積 |  |  |  |  | 第１種建設発生土 |  |  | ●●● | m3 | （地山量） | [6 empty] | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量）
[11 empty] | 第４種建設発生土 | [20 empty] | 第４種建設発生土
| 搬入が完了した日 | ： | 令和 | 年 | 月 | 日 |  |  |  |  | 泥土 |  | 搬入が完了した日 | ： | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日 | [10 empty] | 泥土
（記載例）
（記載例）
※ 搬出先と搬出元が同一の者である場合に作成
押印
不要
Note on N3: 2023/5/1と入力すると 令和5年5月1日と表示される

## 34再資源化等報告
表紙へ戻る | [15 empty] | （様式３４）
[6 empty] | 担当者 |  | 係 員 |  |  | 係 長 |  | 参 事
再資源化等報告書
[10 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
（発注者）
福岡県農林水産部水産局水産振興課長 殿
[6 empty] | 氏名 | ○○○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ | [9 empty] | （法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）
（郵便番号 － ）電話番号 － －
[6 empty] | 住所 | ○○○○○○○○
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、下記のとおり、
特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。
記
|  | １．工事の名称 |  | 令和○年度 起工第○号 ○○工事○○工区
|  | ２．工事の場所 |  | ○○海or○○市○○地先
|  | ３．再資源化等が完了した年月日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
４．再資源化等をした施設の名称及び所在地
（書き切れない場合は別紙に記載）
|  | 特定建設資材廃棄物 の種類 |  |  | 施設の名称 |  |  |  | 所在地
|  | ５．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 | [11 empty] | 万円（税込み）
（参考資料を添付する場合の添付資料）
※資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事の場合など
|  | □ | 再生資源利用実施書（必要事項を記載したもの）
|  | □ | 再生資源利用促進実施書（必要事項を記載したもの）
押印
不要
Note on M28: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される

## 35公共事業失業者吸収証明願い
表紙へ戻る | [12 empty] | （様式３５）
公共事業失業者吸収証明願い
公共職業安定所長 殿
施行主体
[10 empty] | 所在地 | ○○○○○○○○
[10 empty] | 名 称 | ○○○○○株式会社
[10 empty] | 代表者 | 代表取締役 ○○ ○○ | 印
|  | １ |  | 事業名 |  |  | ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業）
|  | ２ |  | 事業施行地 |  |  | ○○海or○○市○○地先
|  | ３ |  | 事業主体名 |  |  | 福岡県農林水産部水産局水産振興課
福岡県公共事業等失業者吸収強化措置要綱の規定を遵守し上記の工事に対し下記の
とおり失業者を使用したことを証明願います。
記
|  | １ |  | 安定所より指示された吸収数 | [6 empty] | 無技能者 | 名
2026-03-31
|  | ２ |  | 期間 |  | 2025-04-01 |  | ～ | 2026-03-31 |  |  |  |  | 0
0
|  | ３ |  | 吸収人員 | [6 empty] | 無技能者 | 名
上記のとおり相違ないことを証明する。
令和 年 月 日
公共職業安定所長
紹介を受けた公共職業安定所長へ提出し、失業者吸収証明書を配布してもらう。
その後、写しを発注機関へ提出。

## 36電子媒体納品書
表紙へ戻る |  | 電 子 媒 体 納 品 書 | [7 empty] | （様式３６）
福岡県農林水産部水産局水産振興課長 殿
|  |  |  | 受注者（住所） |  |  | ○○○○○○○○
|  |  |  | （氏名） |  |  | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
現場代理人氏名（自署）
下記のとおり電子媒体を納品します。なお、電子媒体に保存されている電子データは、
原本と相違ないことを証明します。
記
| 工 事 名 |  | ○○工事○○工区 |  |  |  |  | 案件番号
| 電子媒体の種類 |  | 規 格 |  | 単位 | 数量 |  | 作成年月日 | 備考
押印
不要
Note on R23: コリンズに登録した設計書番号を記入
Note on N27: 2024/5/1と入力すると 令和6年5月1日と表示される

## 37建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表
表紙へ戻る | [15 empty] | （様式３７）
建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表
[13 empty] | 年 | 月 |  | 日 | 2026-03-31
| 発注者 | [15 empty] | 0
|  | 福岡県農林水産部水産局水産振興課長 殿 | [14 empty] | 0
受注者
[10 empty] | 住所 | ○○○○○○○○
[10 empty] | 名称 | ○○○○○株式会社
共済契約者番号
建設キャリアアップシステム事業者ID
工事番号および工事名
令和○年度 起工第○号 ○○工事○○工区
建設キャリアアップシステム現場ID
工事期間
[5 empty] | 2025-04-01 | ～ |  | 2026-03-31
上記工事に係る建設業退職金共済制度の掛金充当実績について、以下のとおり報告します。
| （１） | 工事全体
|  | 労働者延べ就労日数 | [12 empty] | 人日
|  | 本工事に従事した事業者数（元請を含む） | [13 empty] | 者
|  | 本工事に従事した労働者数 | [13 empty] | 人
| （２） | 建退共対象労働者
|  | 建退共対象労働者延べ就労日数（掛金充当日数） | [12 empty] | 人日
採用した方式
[7 empty] | 電子申請方式 |  |  |  |  | 証紙貼付方式
|  | ・ | 事業者数（元請を含む） | [12 empty] | 者
|  | ・ | 対象労働者数 | [12 empty] | 人
（参考：工事全体の数を記入すること）
|  | ・ | 建設キャリアアップシステムによる就労履歴数 | [11 empty] | 人日
|  | ・ | 建設キャリアアップシステムの施工体制を登録した事業者数 | [12 empty] | 者
|  | ・ | 建設キャリアアップシステムの作業員登録を行った労働者数 | [12 empty] | 人

## 請求書
請 求 書
左記の金額を請求します。
福岡県知事(財務担当所長) 殿
| 課(財務担当所)名 | [15 empty] | 年 月 日
|  | 千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円
| 金 | 千: 0 |  | 住所
|  | 0 | 0
| ただし | [13 empty] | 氏名
債権者番号
工事名 |  | 千: 令和○年度; 千: ○○○○○○○○事業（○○○○○○○事業） | 前 金 払 計 算 書
| ○○工事○○工区 | [12 empty] | ① | 契 約 高
[14 empty] | ② | 前金払率 |  |  | ％
起 工 ・ 査 定 |  | 億: 令和○年度 起工第○号
[14 empty] | ③ | 前金払高
契 約 |  | 百: 年; 千: 月; 円: 日 |  | (１×２)
[14 empty] | ④ | 前回までの
着 工 | [14 empty] | 前金払高
[14 empty] | ⑤ | 今回支払高
し ゅ ん 工 | [14 empty] | (３－４) | bar: 億; 円
部 分 払 ・ 精 算 払 計 算 書
保証事業会社の保証した工事の場合は下のワク記入 | [13 empty] | ① | ア | 契約高
保証事業会社
保 証 番 号 |  | 億: 第 号 | 工 | イ | 承認出来高
保 証 |  | 百: 年; 千: 月; 円: 日 | 事 |  | (ア× ％)
[14 empty] | 金 | ウ | (イ× ％)
保 証 期 間 | bar: 十
[14 empty] | ② | エ | 前金払高
至
[14 empty] | 前 | オ | 承認出来高
[14 empty] | 金 |  | (エ× ％)
[14 empty] | 払 | カ | (オ× ％)
| 出 来 高 | 十: 検査 年 月 日 | ③ | 差引高
| しゅん工 | [13 empty] | （ウ－カ）
[14 empty] | ④ | 前回までの
| 検 査 員 | [13 empty] | 部分払高
| 職 氏 名 | [12 empty] | ⑤ | 今回支払高 | bar: 十
(３－４)